РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2019 г. N 530-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА" "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 06.11.2020 N 331-п, от 01.04.2021 N 117-п, от 23.07.2021 N 251-п,
от 09.08.2022 N 300-п, от 16.05.2023 N 166-п, от 20.08.2024 N 269-п,
от 09.06.2025 N 231-п)
	



В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Город Калуга", постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Калуга", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации", решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 N 278 "О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги", в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга" (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 N 374-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга" считать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обнародования и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел по организации защиты населения.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги
Д.А.Денисов




Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 31 декабря 2019 г. N 530-п

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 06.11.2020 N 331-п, от 01.04.2021 N 117-п, от 23.07.2021 N 251-п,
от 09.08.2022 N 300-п, от 16.05.2023 N 166-п, от 20.08.2024 N 269-п,
от 09.06.2025 N 231-п)
	



[bookmark: P44]1. Паспорт
муниципальной программы муниципального образования "Город
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения
муниципального образования "Город Калуга"



	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по организации защиты населения

	2. Соисполнители муниципальной программы
	Отсутствуют

	3. Участники муниципальной программы
	МКУ "Служба спасения" г. Калуги;
управление городского хозяйства города Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
МБУ "Калугаблагоустройство"

	4. Подпрограммы муниципальной программы
	1. "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга".
2. "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности".
3. "Безопасный город"

	5. Цели муниципальной программы
	- обеспечение защиты населения муниципального образования "Город Калуга" и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования "Город Калуга", от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера;
- реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Калуга";
- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания;
- временное размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы

	6. Задачи муниципальной программы
	- создание, обновление и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны;
- развитие материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ "Служба спасения" г. Калуги;
- создание, обновление и содержание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- создание муниципальной системы оповещения;
- создание и обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";
- предоставление мест временного пребывания пострадавшим гражданам, не имеющим возможности проживания в жилых помещениях, пострадавшим в результате обстоятельств непреодолимой силы

	7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	- укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств (%);
- уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых (%);
- коэффициент реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий (ед.);
- укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%);
- количество деструктивных событий (ед.);
- уровень покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме (%);
- количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (ед.);
- уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" (%);
- уровень готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город" (%);
- количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга" (чел.)

	8. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2020 - 2026 годы.
В один этап

	9. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
	365783,5 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период

	Источники финансирования
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026
год

	Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга"

	Бюджет МО "Город Калуга"
	5901,0
	1321,6
	444,5
	1142,1
	987,6
	698,7
	644,6
	661,9

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

	Бюджет МО "Город Калуга"
	270761,1
	32774,7
	35539,0
	40681,7
	39134,3
	43372,1
	39606,5
	39652,8

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма "Безопасный город"

	Бюджет МО "Город Калуга"
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,00
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	Бюджет МО "Город Калуга"
	79634,4
	10365,5
	10615,7
	10699,8
	11186,9
	13583,7
	11591,4
	11591,4

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО

	Бюджет МО "Город Калуга"
	365783,5
	44461,8
	46599,2
	53523,6
	52308,8
	63141,5
	52842,5
	52906,1

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Достижение 98% укомплектованности запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 80% защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности;
- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 98% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС;
- уменьшение количества деструктивных событий до 204;
- достижение уровня покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме до 95%;
- проведение в год не менее 60 мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- достижение уровня оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 100%;
- достижение уровня готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город" до 90%;
- обеспечение временного размещения граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"



2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Калуга - административный центр Калужской области Российской Федерации. Площадь муниципального образования "Город Калуга" составляет 547,6 км2. В муниципалитете проживает 353340 человек (35% от общей численности населения Калужской области, по оценке на 01.01.2019). Основу экономики города составляют автомобилестроение, машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов.
Территория муниципального образования "Город Калуга" подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов природного и техногенного характера, создающих риски возникновения пожаров, наводнений, аварий на потенциально опасных объектах, транспорте и других.
На территории города расположено 11 потенциально опасных объекта, в том числе 4 предприятия, использующих в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Город Калуга отнесен ко 2 группе по гражданской обороне, значительная часть предприятий города продолжает работу в военное время.
Изменившийся характер военных действий, новые средства вооруженной борьбы требуют формирования новых подходов и методов решения задач гражданской обороны. В настоящее время на первое место выходят проблемы защиты населения и критически важных объектов от высокоточного оружия. Особую актуальность приобретает задача по обеспечению жизнедеятельности населения в военное время.
Приоритетным направлением развития города в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 N 25, является создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала. Основным механизмом достижения стратегических целей являются муниципальные программы.
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга" направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" полномочий в области защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый вред здоровью людей и материальный ущерб. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и территории. Анализ сложившейся ситуации в муниципальном образовании "Город Калуга" также свидетельствует о наличии происшествий и деструктивных событий, имеющих возможные негативные последствия.
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" полномочий по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований.
Запланированные в рамках подпрограммы мероприятия направлены на создание условий для уменьшения числа пострадавших и возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций за счет повышения качества защиты населения, повышения уровня подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности. Реализация подпрограммы "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" позволит снизить уровень социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций в первую очередь за счет средств временных, организационных и финансовых издержек, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и деструктивных событий, происшествий на водных объектах.
Подпрограмма "Безопасный город" - это комплекс технических, инженерных и иных материальных средств, используемых в целях обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, обеспечения безопасности на транспорте, координации работы органов власти и их взаимодействия, а также обеспечения экологической безопасности на территории муниципального образования "Город Калуга".
В рамках внедрения мероприятий подпрограммы "Безопасный город" планируется обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах массового скопления людей, оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, представление службам охраны правопорядка архивной информации видеонаблюдения для восстановления хода событий.
Реализация подпрограммы "Безопасный город" позволит стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их развития, повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысить уровень антитеррористической защищенности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты различных форм собственности.
Муниципальная программа сформирована в соответствии с приоритетами, определенными стратегическими документами Российской Федерации:
- Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года";
- Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года";
- Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации".
Обеспечение защиты населения и материальных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера, повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания являются основными приоритетными направлениями реализации вышеуказанных стратегий и достигаются в том числе за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
Исходя из стратегических направлений деятельности на период до 2030 года, определенных федеральными нормативными правовыми актами, муниципальной программой муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга", определены цели и задачи, наиболее актуальные для муниципального образования "Город Калуга".
Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достичь достаточного уровня безопасности жизни населения муниципального образования "Город Калуга".

3. Сведения
об индикаторах муниципальной программы (показателях
подпрограммы) и их значениях



	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2018, факт
	2019, оценка
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга"

	1
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	%
	35
	68
	78
	88
	98
	98
	98
	98
	98

	2
	Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых
	%
	73
	73
	73
	73
	80
	80
	80
	80
	80

	3
	Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий
	ед.
	0,95
	0,96
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	4
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	%
	96
	96
	96
	96
	97
	97
	98
	98
	98

	5
	Количество деструктивных событий
	ед.
	206
	210
	209
	208
	207
	206
	205
	204
	204

	6
	Уровень покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме
	%
	-
	-
	-
	0
	87
	89
	93
	95
	95

	7
	Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (ед.)
	ед.
	48
	54
	54
	55
	55
	58
	58
	60
	60

	8
	Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга"
	%
	73
	77
	82
	86
	93
	93
	97
	100
	100

	9
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город"
	%
	-
	-
	30
	60
	80
	80
	90
	90
	90

	10
	Количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга" (чел.)
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	20
	20



4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной
программы


	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, участник
	Срок начала и окончания реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
	Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)

	Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга"

	1
	Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	Отдел по организации защиты населения
	2020 - 2026 гг.
	Первоочередное обеспечение населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	-

	2
	Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны
	Отдел по организации защиты населения, МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение защиты населения муниципального образования "Город Калуга" от опасностей при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
	Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых
	-

	Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

	1
	Обеспечение деятельности МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	Отдел по организации защиты населения, МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	Коэффициент реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий
	-

	2
	Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Отдел по организации защиты населения
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	-

	3
	Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров на ведение мониторинга атмосферного воздуха, анализа содержания вредных веществ)
	Отдел по организации защиты населения
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение защищенности населения при чрезвычайных ситуациях мирного времени
	Количество деструктивных событий
	-

	4
	Создание муниципальной системы оповещения населения
	Отдел по организации защиты населения
	2021 - 2026 гг.
	Обеспечение экстренного информирования населения о возможных ситуациях
	Уровень покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме
	-

	5
	Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения (в т.ч. ПИР)
	Отдел по организации защиты населения
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях
	Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга"
	-

	6
	Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов)
	Отдел по организации защиты населения
	2020 - 2026 гг.
	Увеличение охвата населения обучением вопросам ГОЧС и, как следствие, снижение числа деструктивных событий, пожаров на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (ед.)
	-

	7
	Мероприятия по временному размещению граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Отдел по организации защиты населения.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
	2024 - 2026
	Обеспечение временного размещения граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, и не имеющих возможности переехать в другие жилые помещения, пригодные для проживания
	Количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга" (чел.)
	-

	Подпрограмма "Безопасный город"

	1
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	Отдел по организации защиты населения, Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	2020 - 2026 гг.
	Повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город"
	-

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	1
	Обеспечение реализации муниципальной программы, в т.ч. выполнение функций органами местного самоуправления
	Отдел по организации защиты населения
	2020 - 2026 гг.
	Обеспечение условий для выполнения задач отдела по организации защиты населения
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых;
укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
количество деструктивных событий;
уровень покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме;
уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга";
количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее);
уровень готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город",
количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"
	-



5. Основные меры правового регулирования

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

	N п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель и соисполнители
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	Постановление Городской Управы города Калуги от 03.11.2023 N 404-п "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" на временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Порядок расходования средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" на временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства.
Отдел по организации защиты населения
	ежегодно



6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы


Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования "Город Калуга"


	N п/п
	Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1
	Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга"
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	5901,0
	1321,6
	444,5
	1142,1
	987,6
	698,7
	644,6
	661,9

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ИТОГО
	5901,0
	1321,6
	444,5
	1142,1
	987,6
	698,7
	644,6
	661,9

	2
	Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	269745,5
	32774,7
	35539,0
	40681,7
	39134,3
	43076,5
	39246,5
	39292,8

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1015,6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	295,6
	360,0
	360,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИТОГО
	270761,1
	32774,7
	35539,0
	40681,7
	39134,3
	43372,1
	39606,5
	39652,8

	3
	Подпрограмма "Безопасный город"
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,00
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ИТОГО
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,00
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	4
	Прочие мероприятия муниципальной программы
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	79634,4
	10365,5
	10615,7
	10699,8
	11186,9
	13583,7
	11591,4
	11591,4

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	ИТОГО
	79634,4
	10365,5
	10615,7
	10699,8
	11186,9
	13583,7
	11591,4
	11591,4

	5
	Всего по муниципальной программе
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	355280,9
	44461,8
	46599,2
	52523,6
	51308,8
	57358,9
	51482,5
	51546,1

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,00
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1015,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	295,6
	360,0
	360,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ИТОГО
	365783,5
	44461,8
	46599,2
	53523,6
	52308,8
	63141,5
	52842,5
	52906,1



Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.

7. Подпрограммы и ведомственные целевые программы
муниципальной программы

[bookmark: P977]7.1. Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской
обороны муниципального образования "Город Калуга"

7.1.1. Паспорт подпрограммы
"Развитие и совершенствование гражданской обороны
муниципального образования "Город Калуга"

	1. Соисполнители муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	Отсутствуют

	2. Участники муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	МКУ "Служба спасения" г. Калуги

	3. Цели подпрограммы
	- обеспечение защиты населения муниципального образования "Город Калуга" и материальных ценностей, находящихся на территории муниципального образования "Город Калуга", от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов

	4. Задачи подпрограммы
	- создание, обновление и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений гражданской обороны

	5. Показатели подпрограммы
	- укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств (%);
- уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых (%)

	6. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2020 - 2026 годы.
В один этап

	7. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	5901,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период

	Источники финансирования
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Бюджет МО "Город Калуга"
	5901,0
	1321,6
	444,5
	1142,1
	987,6
	698,7
	644,6
	661,9

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	- достижение 98% укомплектованности запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 80% защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности



7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории города расположено 11 потенциально опасных объектов, в том числе 4 предприятия, использующих в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Город Калуга отнесен ко 2 группе по гражданской обороне, значительная часть предприятий города продолжает работу в военное время.
В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 5000 человек, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера - более 1500 человек. В военное время это число возрастет многократно.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов для решения основных проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории муниципального образования "Город Калуга", может быть достигнут при использовании программно-целевого метода.
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга" направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного самоуправления муниципального образования "Город Калуга" полномочий в области защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
По состоянию на 2018 год уровень готовности муниципальных защитных сооружений ГО к приему укрываемых составляет 73%, укомплектованность запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств - 35%. Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения муниципального образования "Город Калуга" от угроз мирного и военного времени, добиться снижения потерь населения при возникновении крупных производственных аварий, стихийных бедствий, применении противником современных средств поражения.

7.1.3. Сведения об индикаторах муниципальной программы
(показателях подпрограммы) подпрограммы и их значениях


	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2018, факт
	2019, оценка
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	%
	35
	68
	78
	88
	98
	98
	98
	98
	98

	2
	Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемых
	%
	73
	73
	73
	73
	80
	80
	80
	80
	80



7.1.4. Перечень
программных мероприятий подпрограммы "Развитие
и совершенствование гражданской обороны муниципального
образования "Город Калуга" и объемы финансирования


	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
	Сроки реализации
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной подпрограммы
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1. Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

	1.1
	Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1402,1
	456,9
	71,8
	179,4
	195,1
	98,9
	200,0
	200,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	1402,1
	456,9
	71,8
	179,4
	195,1
	98,9
	200,0
	200,0

	2. Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых

	2.1
	Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения, МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	4498,9
	864,7
	372,7
	962,7
	792,5
	599,8
	444,6
	461,9

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	4498,9
	864,7
	372,7
	962,7
	792,5
	599,8
	444,6
	461,9

	
	Итого по подпрограмме
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения, МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	5901,0
	1321,6
	444,5
	1142,1
	987,6
	698,7
	644,6
	661,9

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	5901,0
	1321,6
	444,5
	1142,1
	987,6
	698,7
	644,6
	661,9



7.1.5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении возложенных на Городскую Управу города Калуги Федеральными законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", от 27.04.2000 N 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств" полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, а также реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.12.2016 N 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года".
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Получателем средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и МКУ "Служба спасения" г. Калуги.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отделом по организации защиты населения, осуществляющим функцию органа, ответственного за реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с этим отдел по организации защиты населения:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей, участников;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;
д) запрашивает у МКУ "Служба спасения" г. Калуги сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной подпрограммы;
ж) запрашивает у МКУ "Служба спасения" г. Калуги информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;
з) при необходимости рекомендует МКУ "Служба спасения" г. Калуги осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий, а также внести в них изменения;
и) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги;
к) осуществляет контроль за расходованием МКУ "Служба спасения" г. Калуги средств на реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность;
л) обеспечивает размещение информации по муниципальной подпрограмме в государственной автоматизированной системе "Управление" и на официальном сайте Городской Управы города Калуги, несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной информации.
МКУ "Служба спасения" г. Калуги формирует заявки на финансирование конкретных мероприятий подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством, представляет ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в которых принимало участие, представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета. МКУ "Служба спасения" г. Калуги несет ответственность за эффективность реализации мероприятий подпрограммы, целевое расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых мероприятий подпрограммы.

[bookmark: P1303]7.2. Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер
пожарной безопасности"

7.2.1. Паспорт подпрограммы
"Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования "Город
Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"



	1. Соисполнители муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	Отсутствуют

	2. Участники муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	МКУ "Служба спасения" г. Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

	3. Цели подпрограммы
	- максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера;
- реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Калуга";
- временное размещение граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы

	4. Задачи подпрограммы
	- развитие материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ "Служба спасения" г. Калуги;
- создание, обновление и содержание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- уменьшение количества деструктивных событий;
- совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- создание муниципальной системы оповещения;
- создание и обеспечение условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- временное пребывание пострадавших граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы

	5. Показатели подпрограммы
	- коэффициент реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий (ед.);
- укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%);
- количество деструктивных событий (ед.);
- уровень покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме (%);
- количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (ед.);
- уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" (%);
- количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга" (чел.)

	6. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2020 - 2026 годы.
В один этап

	7. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	270761,1 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период

	Источники финансирования
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Бюджет МО "Город Калуга"
	270761,1
	32774,7
	35539,0
	40681,7
	39134,3
	43372,1
	39606,5
	39652,8

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	

	8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 98% укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС;
- уменьшение количества деструктивных событий до 204;
- достижение уровня покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме до 95%;
- проведение в год не менее 60 мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- достижение уровня оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга" до 100%;
- обеспечение временного размещения граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"




7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации в области национальной безопасности страны.
За 2018 год спасателями муниципального казенного учреждения "Служба спасения" г. Калуги осуществлено 2277 выездов по оказанию помощи населению муниципального образования "Город Калуга". Большая часть выездов приходилась на оказание помощи жителям города, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в т.ч. помощь населению в быту (570), демеркуризация (53), снятие колец и наручников (26). Кроме того, производились работы по распиловке аварийных деревьев (137). Оказывалась помощь сотрудникам МВД и сотрудникам "Скорой помощи" в извлечении пострадавших (166), работникам ЖКХ (40), осуществлялась доставка питьевой воды населению при авариях на системе водоснабжения (236 рейсов). Были проведены мероприятия по обеспечению безопасности при сообщении о наличии бесхозных предметов (176). Особое внимание обращено на оказание помощи пенсионерам и малоимущим гражданам.
В 2018 году на водных объектах города Калуги функционируют 2 водно-спасательных подразделения муниципального казенного учреждения "Служба спасения" г. Калуги (на Яченском водохранилище и на р. Оке). Осуществляется дополнительное патрулирование в местах массового отдыха населения на воде.
Несмотря на принимаемые меры, обстановка на водоемах города вызывает серьезную тревогу и озабоченность. За 2018 год спасено 5 человек, утонуло 10 человек. Одними из основных причин подобного положения дел являются отсутствие достаточного количества оборудованных пляжей, низкая культура поведения на воде значительной части населения, невысокий уровень просвещенности населения о правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим.
Номенклатура и состав резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций не в полной мере позволяет обеспечить необходимый уровень реагирования на чрезвычайные ситуации муниципального характера и участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, также необходимы регулярные мероприятия по его освежению, обновлению и приведению в соответствие с регламентами, утвержденными нормативно-правовыми актами.
В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в целях своевременного и гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до жителей муниципального образования "Город Калуга" планируется введение в эксплуатацию системы муниципального оповещения населения, которая позволит своевременно доводить до населения сигналы оповещения об опасных природных и техногенных процессах, а также необходимую экстренную информацию, предусматривая нормативное время оповещения - 5 минут.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 09.08.2022 N 300-п)
Важность принятия эффективных комплексных мер по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обосновывается необходимостью нормального уровня безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования.
Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 утверждены "Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года", в которых определено, что "Одним из основных направлений единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года является обучение населения в рамках единой системы подготовки".
Подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности - это система мероприятий по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
На территории муниципального образования согласно постановлению Городской Управы города Калуги от 22.04.2019 N 139-п "Об организации подготовки и обучения неработающего населения муниципального образования "Город Калуга" в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" создано 23 учебно-консультационных пункта, и также функционирует учебно-методический центр по ГОЧС Калужской области. Производится обучение руководителей, должностных лиц, неработающего и работающего населения, учащихся, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований и личного состава нештатных формирований для выполнения мероприятий ГО.
Ежегодно в учебно-консультационных пунктах муниципального образования "Город Калуга" проходит обучение более 22500 человек.
В 2018 году на территории муниципального образования "Город Калуга" произошло 196 пожаров. Количество погибших на пожарах составило 6 человек, пострадавших - 19 человек. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем.
Тушение пожаров в сельской местности осложняется удаленностью сельских населенных пунктов от пожарных частей и отсутствием в ряде сельских населенных пунктов противопожарного водоснабжения, что в случае возгорания приводит к полному уничтожению огнем жилых построек. Недостаток или отсутствие воды затрудняет проведение работ по тушению пожара, приводит к увеличению времени ликвидации горения, большим физическим нагрузкам на участников тушения, возрастанию материального ущерба от пожара. Необходимо оснащение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Информационное обеспечение в области пожарной безопасности также является важнейшим фактором для проведения профилактики пожаров.
Вышеуказанные мероприятия направлены на создание условий для уменьшения числа пострадавших и возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций за счет повышения качества защиты населения, повышения уровня подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности. Реализация подпрограммы "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности" позволит снизить уровень социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций в первую очередь за счет средств временных, организационных и финансовых издержек, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и деструктивных событий, происшествий на водных объектах.


7.2.3. Сведения
об индикаторах муниципальной программы (показателях
подпрограммы) и их значениях

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 20.08.2024 N 269-п)


	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2018, факт
	2019, оценка
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Коэффициент реагирования аварийно-спасательных формирований МКУ "Служба спасения" г. Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий
	ед.
	0,95
	0,96
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	2
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	%
	96
	96
	96
	96
	97
	97
	98
	98
	98

	3
	Количество деструктивных событий
	ед.
	206
	210
	209
	208
	207
	206
	205
	204
	203

	4
	Уровень покрытия территории муниципального образования "Город Калуга" техническими средствами оповещения в автоматизированном режиме
	%
	-
	-
	-
	0
	87
	89
	93
	95
	95

	5
	Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах (не менее)
	ед.
	48
	54
	54
	55
	55
	58
	58
	60
	60

	6
	Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования "Город Калуга"
	%
	73
	77
	82
	86
	93
	93
	97
	100
	100

	7
	Количество временно размещенных граждан, не имеющих возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	20
	20



7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий)
подпрограммы и объемы финансирования


	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
	Сроки реализации
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной подпрограммы
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" г. Калуги

	1.1
	Обеспечение деятельности МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения, МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	252751,3
	30609,5
	33129,3
	38509,0
	35518,2
	40949,7
	37017,8
	37017,8

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	252751,3
	30609,5
	33129,3
	38509,0
	35518,2
	40949,7
	37017,8
	37017,8

	2. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

	2.1
	Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2212,7
	0,0
	229,5
	235,9
	1586,8
	56,8
	28,7
	75,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	2212,7
	0,0
	229,5
	235,9
	1586,8
	56,8
	28,7
	75,0

	3. Повышение уровня защищенности населения

	3.1
	Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров на ведение мониторинга атмосферного воздуха, анализа содержания вредных веществ)
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	2091,2
	291,2
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	2091,2
	291,2
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0

	4. Создание муниципальной системы экстренного оповещения населения

	4.1
	Создание муниципальной системы оповещения населения
	2021 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	3530,8
	0,0
	945,8
	588,7
	607,4
	88,9
	650,0
	650,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	3530,8
	0,0
	945,8
	588,7
	607,4
	88,9
	650,0
	650,0

	5. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения

	5.1
	Создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения (в т.ч. ПИР)
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	8324,3
	1743,3
	884,4
	998,1
	1098,6
	1199,9
	1200,0
	1200,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	8324,3
	1743,3
	884,4
	998,1
	1098,6
	1199,9
	1200,0
	1200,0

	6. Мероприятия по пропаганде и обучению населения

	6.1
	Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов)
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	835,2
	130,7
	50,0
	50,0
	23,3
	481,2
	50,0
	50,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	835,2
	130,7
	50,0
	50,0
	23,3
	481,2
	50,0
	50,0

	7. Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"

	7.1
	Мероприятия по временному размещению граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга"
	2024 - 2026 гг.
	Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Отдел по организации защиты населения
	Бюджет МО "Город Калуга"
	1015,6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	295,6
	360,0
	360,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	1015,6,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	295,6
	360,0
	360,0

	
	Итого по подпрограмме
	2020 - 2026 гг.
	Отдел по организации защиты населения.
Управление жилищно-коммунального хозяйства
	Отдел по организации защиты населения, МКУ "Служба спасения" г. Калуги
	Бюджет МО "Город Калуга"
	270761,1
	32774,7
	35539,0
	40681,7
	39134,3
	43372,1
	39606,5
	39652,8

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	270761,1
	32774,7
	35539,0
	40681,7
	39134,3
	43372,1
	39606,5
	39652,8




Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.

7.2.5. Механизм реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 20.08.2024 N 269-п)

Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении возложенных на Городскую Управу города Калуги Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года".
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов. Получателями средств по подпрограмме являются отдел по организации защиты населения, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МКУ "Служба спасения" г. Калуги.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отделом по организации защиты населения, в связи с чем отдел по организации защиты населения:
а) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, внесение изменений в муниципальную подпрограмму с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
б) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей, участников;
в) организует реализацию муниципальной подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;
д) запрашивает у управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и МКУ "Служба спасения" г. Калуги сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной подпрограммы;
ж) запрашивает у управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и МКУ "Служба спасения" г. Калуги информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета;
з) при необходимости рекомендует МКУ "Служба спасения" г. Калуги осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий, а также внести в них изменения;
и) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги;
к) осуществляет контроль за расходованием управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и МКУ "Служба спасения" г. Калуги средств на реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность;
л) обеспечивает размещение информации по муниципальной подпрограмме в государственной автоматизированной системе "Управление" и на официальном сайте Городской Управы города Калуги, несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной информации.
МКУ "Служба спасения" г. Калуги формирует заявки на финансирование конкретных мероприятий подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии действующим законодательством, представляет ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета, а также несет ответственность за эффективность реализации мероприятий подпрограммы, целевое расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых мероприятий подпрограммы.
В соответствии с приказом МЧС России от 05.07.2021 N 429 "Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера" пожар в доме, а также обрушение в уже признанном аварийном доме не являются чрезвычайными ситуациями, в связи с чем у Городской Управы города Калуги отсутствует право размещать граждан в пунктах временного размещения (ПВР).
Для получения жилых помещений маневренного жилищного фонда, согласно Положению о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденному Городской Думой МО "Город Калуга" от 28.12.2005 N 261, граждане обращаются с заявлением в управление жилищно-коммунального хозяйства г. Калуги о получении жилого помещения маневренного жилищного фонда, представляют соответствующие документы. В случае подтверждения их права на получение временного жилья на основании распоряжения начальника управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги с гражданами заключаются договоры найма жилого помещения маневренного фонда.
Все перечисленные действия требуют времени. Кроме того, в помещениях маневренного фонда (комнаты в бывших общежитиях) отсутствуют мебель, постельное белье, посуда и т.д.
Таким образом, в день происшествия граждане, оказавшиеся в результате пожара или обрушения в доме без жилья, не могут от города получить какую-либо помощь и остаются со своей проблемой на улице.
В течение года 1 - 3 раза возникает ситуация, при которой граждане до получения ими жилья маневренного фонда нуждаются во временном устройстве, в связи с чем разработано постановление Городской Управы города Калуги "Об утверждении Порядка расходования средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" на временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории муниципального образования "Город Калуга".
При размещении 20 человек в гостинице на 10 дней потребуется предусмотреть в бюджете на год не менее 120 тыс. руб. (проживание 1 человека в гостинице в день 600 руб.: 600 x 10 = 6000; 6000 x 20 = 120000).
В текущем году бюджетные ассигнования на указанные цели будут предусматриваться в рамках непрограммных мероприятий путем перераспределения денежных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных бюджетной росписью по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
На 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 гг. финансирование мероприятий по временному размещению граждан планируется осуществлять в рамках муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга". Функции главного распорядителя средств бюджета будет осуществлять управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - Управление) осуществляет заключение с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению граждан (далее - юридические лица), муниципального контракта на оказание услуг по размещению пострадавших граждан в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - муниципальный контракт на временное размещение).
Муниципальный контракт на временное размещение заключается в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до управления как главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на соответствующий финансовый год и плановый период.
Юридические лица должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие в собственности либо на условиях договора аренды объекта (объектов) капитального строительства кирпичного или панельного исполнения на территории муниципального образования "Город Калуга", включающего помещения, соответствующие требованиям:
а) наличие мебели (кровать, стол, стулья, тумба прикроватная), спальных принадлежностей (матрац, покрывало, подушка, одеяло), комплектов постельного белья, полотенец в соответствии с количеством койко-мест, предметов интерьера (шторы, люстра, плафон в санитарном узле);
б) наличие санитарного узла, оборудованного раковиной, унитазом, набором для туалетных комнат (полка, стакан, ерш);
в) наличие ванны либо душа в помещениях;
г) услуги по уборке в помещениях должны оказываться по мере необходимости, но не реже одного раза в три дня, услуги по смене белья, полотенец - по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю;
2) наличие не менее 20 койко-мест, которые юридическое лицо обязуется предоставить для временного размещения пострадавших граждан;
3) юридическим лицом должен обеспечиваться круглосуточный режим работы гостиницы;
4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
Предельный срок проживания пострадавших граждан в гостинице за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" составляет 10 календарных дней с момента заселения граждан в гостиницу.
Заселение пострадавших граждан в гостиницу осуществляется с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы (аварийных ситуаций, пожаров, угрозы обрушения) на территории муниципального образования "Город Калуга".
После заключения муниципального контракта информация о гостинице и юридическом лице, с которым заключен муниципальный контракт на временное размещение, направляется в отдел по организации защиты населения (далее - отдел) и Единую дежурно-диспетчерскую службу МО "Город Калуга" (ЕДДС).
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы на территории муниципального образования "Город Калуга" и поступления данной информации в Управление от отдела специалистами отдела и управления осуществляется выезд на место.
Пострадавшим гражданам, не имеющим возможности проживания в жилых помещениях, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, и не имеющим возможности переехать в другие жилые помещения, пригодные для проживания, предлагается разместиться в гостинице, с которой заключен муниципальный контракт на оказание услуг по размещению граждан.
В день возникновения обстоятельств непреодолимой силы информация о необходимости размещения пострадавших граждан и об окончании периода, за который осуществляется оплата услуг по размещению граждан, доводится Управлением до юридического лица любым доступным способом, в том числе посредством телефонной связи.
Оплата услуг по размещению пострадавших граждан производится Управлением в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта на временное размещение на основании акта об оказании услуг.
Период, за который осуществляется оплата услуг по размещению граждан, ограничивается периодом проживания пострадавших граждан и не может превышать 30 календарных дней (включая день размещения).
Ответственность за соблюдением порядка размещения пострадавших граждан и целевое использование выделенных бюджетных средств возлагается на Управление.
Финансирование расходов, связанных вопросами временного размещения граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы, на территории муниципального образования "Город Калуга" осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Калуга" по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

[bookmark: P2007]7.3. Подпрограмма "Безопасный город"

7.3.1. Паспорт подпрограммы
"Безопасный город"

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 20.08.2024 N 269-п)


	1. Соисполнители муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	Отсутствуют

	2. Участники муниципальной программы, участвующие в подпрограмме
	Управление городского хозяйства города Калуги,
МБУ "Калугаблагоустройство"

	3. Цели подпрограммы
	- повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания

	4. Задачи подпрограммы
	- создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

	5. Показатели подпрограммы
	- уровень готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город" (%)

	6. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2020 - 2026 годы.
В один этап

	7. Объемы и источники финансирования подпрограммы
	9487,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Калуга", ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период

	Источники финансирования
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Бюджет МО "Город Калуга"
	9487,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,00
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	(п. 7 в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 09.06.2025 N 231-п)

	8. Ожидаемые результаты
	Достижение уровня готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город до 90%




7.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Безопасный город" - это комплекс технических, инженерных и иных материальных средств, используемых в целях обеспечения безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, обеспечения безопасности на транспорте, координации работы органов власти и их взаимодействия, а также обеспечения экологической безопасности на территории муниципального образования "Город Калуга".
В рамках внедрения мероприятий подпрограммы "Безопасный город" планируется обеспечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах массового скопления людей, оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, представление службам охраны правопорядка архивной информации видеонаблюдения для восстановления хода событий.
Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая является неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, а также позволяет не только отображать складывающуюся оперативную обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего просмотра и аналитической обработки.
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Городской Управы г. Калуги от 09.08.2022 N 300-п.
Реализация подпрограммы "Безопасный город" позволит стабилизировать обстановку на улицах и дорогах города, сохранить существующие безопасные условия проживания населения и обеспечить дополнительные возможности для их развития, повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам, повысит уровень антитеррористической защищенности, общественной безопасности и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты различных форм собственности.

7.3.3. Сведения об индикаторах муниципальной подпрограммы
(показателях подпрограммы) и их значениях

(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 20.08.2024 N 269-п)


	N п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	2018, факт
	2019, оценка
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК "Безопасный город"
	%
	-
	-
	30
	60
	80
	80
	90
	90
	90



7.3.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий)
подпрограммы и объемы финансирования

Перечень
программных мероприятий подпрограммы "Безопасный город"

	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы
	Сроки реализации
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной подпрограммы
	Объемы финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Источники финансирования
	Сумма расходов, всего
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	Создание, содержание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

	1
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	2
	Итого по подпрограмме
	2020 - 2026 гг.
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Управление городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство"
	Бюджет МО "Город Калуга"
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	5487,0
	1000,0
	1000,0

	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	ИТОГО
	9487,00
	0,0
	0,0
	1000,0
	1000,0
	5487,0
	1000,0
	1000,0



7.3.5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении полномочий, возложенных на Городскую Управу города Калуги Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р "Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", а также Концепцией построения комплексной системы коллективной безопасности в городах Калужской области - "Безопасный город", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 N 187.
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и повышение эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Получателем средств по подпрограмме является управление городского хозяйства города Калуги и МБУ "Калугаблагоустройство".
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отделом по организации защиты населения. В связи с этим отдел по организации защиты населения:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей, участников;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) запрашивает у управления городского хозяйства города Калуги и МБУ "Калугаблагоустройство" сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;
ж) запрашивает у управления городского хозяйства города Калуги и МБУ "Калугаблагоустройство" информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;
з) при необходимости рекомендует управлению городского хозяйства города Калуги, МБУ "Калугаблагоустройство" осуществить разработку подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий, а также внести в них изменения;
и) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги;
к) обеспечивает размещение информации по муниципальной программе в государственной автоматизированной системе "Управление" и на официальном сайте Городской Управы города Калуги, несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной информации.
Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет контроль за расходованием МБУ "Калугаблагоустройство" средств на реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования "Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность.
Управление городского хозяйства города Калуги совместно с МБУ "Калугаблагоустройство" формирует заявки по финансированию конкретных мероприятий подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством, представляет ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых принимало участие, представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета. Управление городского хозяйства города Калуги и МБУ "Калугаблагоустройство" несут ответственность за эффективность реализации мероприятий подпрограммы, целевое расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых мероприятий подпрограммы.

