ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
За 3 квартал 2024 года
  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
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	 Наименование 
 мероприятия (основного мероприятия)
 подпрограммы 
(ведомственной
   целевой    
 программы), прочего мероприятия 
  (основного   
 мероприятия)  
	Ответствен-ный 
 исполнитель
соисполни-тель,
   участник   
муниципаль-ной 
  программы   
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации 
мероприятия
	   Дата    
 окончания 
реализации 
мермероприятия
	  Расходы муниципального   
   бюджета на реализацию   
   мероприятия программы   
	   Полученный   
непосредственный
результат    
  (краткое описание)    

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
 программой  
	  кассовое   
исполнение на
01.10.2024

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2026
	2273,5
	1703,5

	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) — 100%.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	4439,5
	2186,1

	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры. На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры и искусства кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%. 
В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 59 учреждениях (54 здания) 14 юридических лиц. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 96,7%.
За 9 месяцев 2024 года проведено оборудование камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения следующих учреждений:
- филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Обуховский СДК (д.Обухово, д.2а) - 2 камеры наружного и 1 камеру внутреннего видеонаблюдения;
- филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Плетеневский СДК (д.Плетеневка, ул.Труда, д.2, к.1) - 3 камеры наружного и 1 камеру внутреннего видеонаблюдения.
Также в отчетный период проведено дооборудование камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения МБОУДО «Детская художественная школа» по двум адресам:
- ул.Ленина д.47  добавили 1 камеру наружного и 9 камер внутреннего видеонаблюдения;
- ул.Ленина, д.77 (4 этаж)  добавили 7 камер внутреннего видеонаблюдения.

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0

	3889,6

	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6811,8
	5067,8
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия.
За 9 месяцев 2024 года было проведено 134 городских культурно-массовых мероприятия, которые посетило около 200 000 человек.

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	5586,7
	3340,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей  за 9 месяцев 2024 года составило 598 человек.

	
	Итого:
	
	
	
	
	12398,5
	8407,8

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного
творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	171854,8
	115140,1

	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества.
Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа за 9 месяцев 2024 года составило 211 единиц.
Количество выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов: 42 единицы (2 выставки и 40 мастер-класс с участием мастеров прикладного творчества).
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 4679 единиц.
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа — 464 721 человек.
В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 295 клубных формирований, в которых занимается 4103 человека  в возрасте от 3 до 80 лет.
За 9 месяцев 2024 года проведено 59 культурно-массовых мероприятий с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), в которых приняли участие 17 850 человек.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	1265,0
	1258,9
	За 9 месяцев 2024 года приобретены оргтехника ламинатор, принтер и строительные материалы на сумму 170,0 тыс руб. руб. для Городского досугового центра.
В МБУК «Культурно-досуговое объединение» приобретено оборудование (микшерный пульт, акустические системы, световое оборудование, микрофоны и др.) на сумму  1088,9 тыс. руб.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	16320,0
	3595,2
	За 9 месяцев 2024 года выполнены работы по текущему ремонту фасада филиала МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники»  (пер.Малинники, д.20): штукатурка и окраска фасада, колонн, цоколя и простенков на сумму 250,0 тыс. руб. Проведены работы по замене деревянных оконных и дверных блоков в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Дубрава», СДК п.Мирный, КДЦ «Турынино», Обуховский СДК на сумму 412,4 тыс.руб. 
В настоящее время в МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52) завершена работа по ремонту хореографического зала (1 этаж), завершен ремонт кровли козырька входной группы, завершен частичный ремонт фасада здания. Продолжается внутренняя отделка помещений актового зала  и  фойе третьего этажа. Проведением вышеуказанных ремонтных работ занимается МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» (муниципальный контракт МКУ «УКС города Калуги» и ООО «Орбита» - на сумму  13 892 567,17 руб.)

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение, МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6285,9

	6285,9
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам 9 месяцев 2024 года составила            51 916,13 руб.

	5
	Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	250000,0
	0,0
	

	
	Итого:
	
	
	
	
	445725,7
	126280,1

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	92131,5
	62501,8
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров.
По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек -        1502111 экз., количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек — 75 636 человек, количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек — 1901,486 тыс.ед., количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках — 5190 единиц, количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках —     241 305  человек. 
За 9 месяцев 2024 года закуплено 874 наименования книг (5315 экземпляров).

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	711,0
	415,7
	Выполнены работы по замене оконных блоков в городских библиотеках-филиалах № 4, № 5,   № 11, № 12 на сумму 217,2 тыс. руб. Завершены работы по текущему ремонту помещений в городской детской библиотеке-филиале № 35 на сумму 99,5 тыс.руб. Выполнены работы по текущему ремонту пролета лестницы центрального входа в городской библиотеке им. Н.А. Некрасова – филиале № 7 на сумму 99,0 тыс.руб.

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	1557,1
	1484,5
	В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2024 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1254,2 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме, МБУ «ЦБС г.Калуги» закуплено 489 наименований книг (2996 экземпляров).
Всего за 9 месяцев 2024 года закуплено 874 наименования книг (5315 экземпляров).
За 9 месяцев 2024 годау МБУ «ЦБС г.Калуги» приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, мебель на сумму         230,3 тыс. руб.

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	3202,0
	3202,0

	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 9 месяцев 2024 года составила 49 869,15 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	97601,6
	67604,0
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	315574,6
	237995,3
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги.
Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере  искусств — 99,5%. Количество призовых мест, полученных за 9 месяцев 2024 года учащимися учреждений дополнительного образования  в сфере  искусства на  конкурсах и фестивалях различного уровня, составляет 3106 единиц. Количество проведенных мероприятий   учреждениями дополнительного образования в сфере  искусств в рамках муниципального задания — 32 единицы. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 4432 человека. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 85%. Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т. д.) от общего числа детей  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств — 88,4%.

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	300,0
	300,00

	В первом полугодии 2024 года в ДШИ № 2  им.С.С.Туликова приобретены музыкальные инструменты на 100,0 тыс.руб.
В ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова приобретен ноутбук стоимостью    50,0 тыс. руб.
В ДШИ № 8 приобретен фотоаппарат на сумму 50,00 тыс. руб.
В ДШИ № 6 приобретено оборудование на 100,00 тыс. руб.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	4746,5
	409,0
	В ДШИ № 4 произведены ремонтные работы: замена оконных блоков в классе хореографии по адресу: ул.Вишневского д.5 на сумму 140,00 тыс.руб.
В ДШИ № 8 произведена замена окон (2 шт.) по адресу: ул. Гурьянова  д.6 кор.1 на сумму 49,0 тыс.руб.
Выполнен ремонт пола в хореографическом классе ДШИ № 8 по адресу: ул.Московская, д.315 к.1 на сумму 50,0 тыс руб.
Выполнен ремонт классов в ДШИ   № 5 на сумму 170,0 тыс. руб. 


	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	540,0
	354,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-сентябрь финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	8686,0
	8686,0
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в сфере искусств по итогам 9 месяцев 2024 года составила 51 040,88 руб. 

	
	Итого:
	
	
	
	
	329847,1
	247744,3
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	80555,4
	57763,1
	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий.
Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами за 9 месяцев 2024 года - 351 единиц (255 спектаклей и 96 мероприятий). Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами — 42 343 человека.
Количество мероприятий, проведенных Домом музыки - 259 единиц. Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки — 71 690 человек.

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	0,0
	0,0
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	6078,3
	6078,3
	В рамках государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» в части поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров в 2024 году  Калужскому театру кукол предоставлена субсидия в объеме       6 078 266,67 руб.  на поставку автобуса до 25 пассажирских мест для осуществления гастрольной деятельности. По итогам электронного аукциона победителем стал ООО «Камаз-Виста». Цена контракта составила 5 432 050,06 руб. Закупка осуществлялась через аукцион на поставку товара (автобуса) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Экономия средств субсидии, полученная при закупке автобуса туристического: 646 216,61 руб. направлена Калужским театром кукол на создание новой постановки - спектакля «Ашуни» (сказка с рябиновой ветки).

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	3307,9

	3307,9
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений по итогам 9 месяцев 2024 года составила 52 212,69 руб.

	
	Итого:
	
	
	
	
	89941,6
	67149,3
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2026
	17745,0
	14388,3
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	999972,5
	535463,4
	


