МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»

за 1 квартал 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов | Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию) | Управление культуры города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2023 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов: 1. 21.01.2023 в филиале МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ (г. Калуга, д. Колюпаново, д. 11б) состоялся VI Городской открытый фестиваль народных хоров и ансамблей «Россия в песнях вся…», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай»; 2. 28.01.2023 в МБУК «Городской досуговый центр» (г. Калуга, ул. Пухова, д. 52) состоялся молодёжный кадетский бал, для учащихся образовательных учреждений, казачьих молодёжных отрядов, кадетских классов в возрасте от 14 до 24 лет, в котором приняло участие Калужское хуторское казачество «Приокское» Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» в лице атамана В.Т. Гетманова; 3. 04.02.2023 в филиале МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Силикатный» (г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 27) состоялся VII Открытый фестиваль народной песни «Ой, Мороз, Мороз…», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай». |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ | Управление делами Городского Головы города Калуги | Управление делами Городского Головы города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2023 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики: https://nedelya40.ru/10-kaluzhskih-nko-pobedili-v-konkurse-fonda-prezidentskih-grantov_213612/ https://nedelya40.ru/kaluzhskie-studenty-poluchat-vozmozhnost-projti-stazhirovku-v-sotsialno-orientirovannyh-nko_214708/ https://nedelya40.ru/kaluzhskie-nko-rasshiryayut-sotsialnuyu-deyatelnost_217039/ https://nedelya40.ru/uroven-i-kachestvo-razvitiya-nekommercheskogo-sektora-v-kaluzhskoj-oblasti-vyrosli-v-razy_217471/ https://t.me/nedelya40/13382 https://t.me/nedelya40/14879 |
| 3 | Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - |  |
| 3.1 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2023 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали. |
| 3.2 | Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2023 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали. |
| 4 | Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ | Управление по работе с населением на территориях, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию) | Управление по работе с населением на территориях | 2020 г. | 2025 г. | - | - | Общая численность казачьей дружины составляет 26 человек, 26 дружинников из числа казаков застрахованы управлением от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника по контракту от 30.05.2022 № 2225083000296 с АО «ВСК». Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Калуга» за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход. |
| 5 | Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений | Управление образования города Калуги | Управление образования города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | Мероприятие реализуется в рамках функционирования учреждений. |
| 6 | Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности | Управление образования города Калуги | Управление образования города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | 300,0 | 0,0 | Планируется участие в патриотическом форуме. |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 300,0 | 0,0 |  |