«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» за 1 полугодие 2023 года»

В Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 5 национальных проектов, является участником 9 региональных программ посредством участия в 7 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Образование | Современная школа | Развитие образования |
|  | Патриотическое воспитание граждан |  |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка граждан |
|  | Спорт - норма жизни | Развитие физической культуры и спорта |
| Жилье и городская среда | Жилье | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
|  |  | Городская среда |
|  |  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
|  | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
| Экология | Чистая страна | Городская среда |

Финансирование национальных проектов в 2022 году - 3 019,8 млн руб.:

- средства федерального бюджета - 1 472,4 млн руб. - 48,8%,

- средства регионального бюджета - 1 519,2 млн руб. - 50,3%,

- средства муниципального бюджета - 28,2 млн руб. - 0,9%.

Финансирование на 2023 год:

предусмотрено 4 244,1 млн руб., освоено 1 099,5 млн руб. (25,9%), из них средства:

- средства федерального бюджета: план - 1 217,6 млн руб. (28,7%); факт - 326,6 млн руб.,

- средства регионального бюджета: план - 2 800,4 млн руб. (66,0%); факт - 756,0 млн руб.,

- средства муниципального бюджета: план – 226,1 млн руб. (5,3%); факт - 16,9 млн руб.

1. Национальный проект «Демография»

Финансирование: план на 2023 год - 421,1 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2023 - 202,3 млн руб. (48,0%), из них 0,5 млн руб. средства муниципального бюджета (0,2%).

Результаты / планы:

1. По мероприятию «Финансовая поддержка семей при рождении детей» количество получателей по 4-м видам субсидий на 01.07.2022 года составляет 3 085 чел.

2. По мероприятию «Поддержка организаций и приобретение спортивного оборудования и инвентаря» осуществляется для МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги, МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г. Калуги).

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Финансирование: план на 2023 год – 992,8 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2023 - 790,7 млн руб. (79,6%), из них 11,5 млн руб. средства муниципального бюджета (1,5%).

Результаты / планы:

1. По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подлежат расселению 57 домов (627 помещений, общей площадью 21 382,86 кв.м).

2. По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры» запланированы строительство автомобильной дороги и ливневой канализации к объекту строительства «Комплекс зданий, строений, сооружений КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, а также реконструкция самотечного коллектора КТЗ, район ул. Турбостроителей – ул. Родниковая.

3. По мероприятию «Формирование современной городской среды» осуществляется благоустройство территории Яченского водохранилища.

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Финансирование: план на 2023 год - 105,3 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2023 - 23,0 млн руб. (21,8%), из них 1,2 млн руб. средства муниципального бюджета (5,0%).

Результаты / планы:

По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» планируется отремонтировать 5 автомобильных дорог общей протяженностью 4,7 км, площадь ремонта 45 тыс.кв.м.

4. Национальный проект «Образование»

Финансирование: план на 2023 год - 1 958,1 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2023 - 83,6 млн руб. (4,3%), из них 3,8 млн руб. средства муниципального бюджета (4,5%).

Результаты (планы):

1. По мероприятиям «Создание новых мест в общеобразовательных организациях и оснащение» осуществляется строительство и оснащение здания школы на ул.Ермоловская (мкр.Кубяка).

2. По мероприятию «Патриотическое воспитание» осуществляется организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

5. Национальный проект «Экология»

Финансирование: план на 2023 год - 766,8 млн руб., факт исполнения на 01.07.2023 – 0.

Результаты / планы:

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» планируется проведение работ по рекультивации полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования «Город Калуга» без участия муниципального финансирования:

- Национальный проект «Здравоохранение»

- Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда» реализуются министерством экономического развития и промышленности Калужской области. Все предприятия города имеют возможность принять участие.

- Национальный проект «Цифровая экономика» реализуется министерством цифрового развития КО. Цель проекта – цифровая трансформация.

- Национальный проект «Наука и университеты» реализуется ВУЗами региона.

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» действует с 01.01.2021 года. В настоящее время на территории области не реализуется.