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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» за 2021 год, 
утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги 
от 26.12.2019 № 513-п

1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Главной стратегической целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» (далее – Программа) является увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга».

В качестве основных задач Программы выступают:

- развитие въездного и внутреннего туризма;

- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;

- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма;

- освещение крупных знаковых событий в городе, привлекающих внимание к муниципальному образованию «Город Калуга»;

- развитие международных связей между субъектами международного права с целью увеличения туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»;

- продвижение проекта развития туристической привлекательности муниципального образования «Город Калуга» «Калужское гостеприимство».

Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год в один этап.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма;

- проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная»;

- изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде;

- организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- изготовление сувенирной продукции;

- осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристской индустрии Калужской области;

- установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание.

На конец 2021 года в городе насчитывается 464 объекта туристической индустрии, из них:

- гостиницы – 40 ед., площадь номерного фонда – 56,4 тыс.кв.м.;

- объекты аграрного туризма – 14 ед.; 

- санатории – 8 ед.;

- объекты общественного питания – 310 ед.; 

- туристические фирмы – 60 ед.;

- музеи – 10 ед.;

- театры – 3 ед.;

- концертные залы – 3 ед.;

- выставочные залы, галереи – 7 ед.;

- школы искусств – 9 ед.

Объем туристского потока на конец 2021 года составляет 776,6 тыс.человек.
С целью формирования привлекательности муниципального образования «Город Калуга» на территории муниципального образования «Город Калуга» реализуется комплексная программа привлечения туристического потока в город «Калужское гостеприимство», под эгидой которой выполняется ряд мероприятий Программы.
В 2021 году управлением экономики и имущественных отношений города Калуги проведен конкурс на разработку лучшего рецепта фирменного торта «Калуга». Призовой фонд конкурса составил 60,0 тыс. рублей.
В 2021 году в рамках Программы управлением экономики и имущественных отношений изготовлена следующая информационная и сувенирная продукция:
- информационный баннер;
- презентационный видеоролик о муниципальном образовании «Город Калуга»;
- информационные листовки для туристов;
- информационные брошюры;
- сувенирная продукция (свитшоты и футболки в тубах).
Одновременно с целью продвижения комплексной туристической программы «Калужское гостеприимство» в 2021 году организована следующая работа:
- изготовлены и размещены в объектах сферы услуг города Калуги информационные тейбл-тенты;
- изготовлены и размещены на пунктах взимания платы ГК «Автодор» информационные наклейки;
- изготовлены и размещены в сети автозаправочных станций «Shell» конструкции ролл-апов с информационными баннерами;
- изготовлены информационные флаеры для туристов и жителей города;
- изготовлены и размещены в объектах сферы услуг города Калуги информационные наклейки;
- изготовлены и размещены на автотранспорте пассажироперевозчиков информационные наклейки;
- приобретено доменное имя rus40.travel;
- продлен web-хостинг для туристического сайта.

В рамках реализации Программы в мае-октябре в различных локациях города Калуги организована выставка «Калуга: вчера-сегодня», приуроченная к 650-летнему юбилею города Калуги.

Кроме того, в рамках реализации проекта создания Императорского маршрута на территории Калужской области управлением экономики и имущественных отношений города Калуги изготовлены и установлены дорожные знаки туристской навигации в районе ул. Хвойной, указывающие направление к достопримечательности «Сергиев Скит, Поклонный Крест».

В течение года управлением экономики и имущественных отношений города Калуги осуществлялся мониторинг деятельности предприятий индустрии гостеприимства:

- на постоянной основе проводится мониторинг текущего состояния гостиничного фонда объектов индустрии гостеприимства с целью формирования их реестра;

- в рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» ежеквартально проводится мониторинг выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, по результатам которого предоставляется отчет в министерство экономического развития Калужской области;

- в рамках мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации в сфере туризма ежемесячно предоставляется информация о муниципальном образовании «Город Калуга» в министерство экономического развития Калужской области.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов Программы (показателей подпрограммы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предше-ствующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»
	тыс.чел.
	297,8
	330,0
	776,6
	

	2.
	Ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная) 
	единиц
	8
	3
	11
	С целью продвижения муниципального образования «Город Калуга» как объекта, привлекательного для туризма, разработан и изготовлен ряд презентационных и сувенирных материалов.

	3. 
	Количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги* 
	единиц
	10
	10
	12
	В рамках реализации проекта создания Императорского маршрута по Калужской области изготовлены и размещены два дорожных знака туристской навигации в районе ул. Хвойной, указывающих направление к достопримечательности «Сергиев Скит, Поклонный Крест».

	4.
	Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство»
	единиц
	104
	120
	110
	В связи увеличением числа критериев отбора участников проекта количество номинантов снижено.


* - нарастающим итогом


3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-
ции
	начала реализа-
ции
	окончания реализа-
ции
	запланирован-ные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры 

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма, популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В рамках реализации Программы с целью продвижения муниципального образования «Город Калуга» как объекта, привлекательного для туризма, проведена следующая работа: 
- изготовлены информационные тейбл-тенты;
- изготовлены информационные наклейки с целью размещения на пунктах взимания платы
ГК «Автодор»;
- изготовлены конструкции ролл-апов с информационными баннерами;
- изготовлены информационные флаеры для туристов и жителей города;
- изготовлены информационные наклейки для размещения на предприятиях сферы услуг города Калуги;
- изготовлены информационные наклейки с целью размещения на автотранспорте пассажироперевозчиков;
- приобретено доменное имя rus40.travel;
- продлен web-хостинг для туристического сайта.
	

	1.2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная» 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2021 год
	2020 год
	2021 год
	Популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В рамках подготовки и проведения празднования 650-летия города Калуги организована выставочная экспозиция «Калуга: вчера-сегодня».
В качестве материалов использованы работы студентов 3 курса института социальных отношений КГУ им. К.Э. Циолковского.
Выставочная экспозиция представляет собой фото знаковых объектов и памятников культурного наследия нашего города, сделанные несколько десятков лет назад, а также фото, отражающие современное состояние объекта.
В данном проекте наглядно можно увидеть, как менялся наш город, какие объекты сохранили свой первозданный вид, а какие кардинально сменили свой облик.
Выставка прошла в период с мая по октябрь текущего года в различных локациях города Калуги.
	

	1.3.
	Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города .
	Изготовлена следующая информационная и презентационная туристическая продукция :
- информационный баннер;
- презентационный ролик о муниципальном образовании «Город Калуга»;
- информационные листовки для туристов;
- информационные брошюры.
	

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2024 год
	2020 год
	2024 год
	Получение интересных сведений об истории МО «Город Калуга», стимулирование жителей города к проявлению интереса к Родине, увеличение количества предприятий сферы услуг, индивидуаль-ных предпринима-телей и юридических лиц, осуществляю-щих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», активно участвующих в жизни города, имеющих положительную оценку клиентов и рекомендации к посещению.
	Проведен конкурс на разработку лучшего рецепта фирменного торта Калуга. Призовой фонд конкурса составил 60,0 тыс.рублей.
	

	
	
	
	за исключением
2022 года
	за исключением
2022 года
	
	
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2020 год
	2025 год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма.
	Изготовлена сувенирная продукция (брендированные свитшоты и футболки в тубах).
	

	
	
	
	за исключением
2022, 2023, 2024 годов
	за исключением
2022, 2023, 2024 годов
	
	
	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристской индустрии Калужской области
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021 год
	2025 год
	2021 год
	2025год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма.

	В 2021 году в рамках проведение конкурса на присвоение знака «Калужское гостеприимство» количество номинантов проекта увеличилось до 110, из которых 21 объект расположен на территории Калужской области. 
	

	2. Благоустройство городских территорий 

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021 год
	2025 год
	2021 год
	2025 год
	Повышение доступности и популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В рамках реализации проекта создания Императорского маршрута по Калужской области изготовлены и размещены два дорожных знака туристской навигации в районе ул. Хвойной, указывающих направление к достопримечательности «Сергиев Скит, Поклонный Крест».
	

	
	
	
	за исключением 2022, 2023, 2024 годов
	за исключением 2022, 2023, 2024 годов
	
	
	



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
· Наличие недобросовестных поставщиков, совершающих нарушения при исполнении муниципальных контрактов (срыв сроков).

Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.
Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы;

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

· определение приоритетов для первоочередного финансирования.


4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы.
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 
31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	150,0
	79,7*
	79,6

	2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная» 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244

	250,0
	55,0
	55,0

	3.
	Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	140,0
	74,6
	74,6

	4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	360
	60,0
	60,0
	60,0

	5.
	Изготовление сувенирной продукции 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	0,0
	284,5
	246,1

	6.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300242731
	244
	0,0
	46,0
	45,8

	ИТОГО
	600,0
	599,8*
	561,1

	* В настоящее время в соответствии с решениями Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также от 15.12.2021 № 294 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» вносятся соответствующие изменения в объем финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год. Проект постановления Городской Управы города Калуги «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утверждённую постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2019 № 513-п, находится на рассмотрении в структурных подразделениях Городской Управы города Калуги.



5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу.
	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 30.03.2021 № 109-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Изменения в целевые показатели (индикаторы) Программы.

	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 17.01.2022 № 4-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Перераспределение финансирования на 
2021 год с целью закупки необходимых товаров, работ и услуг для нужд управления экономики и имущественных отношений города Калуги.



6. Оценка эффективности реализации Программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
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 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

· где:

· Зф – фактическое значение индикатора (показателя);
· Зп – плановое значение индикатора (показателя).
1. Общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»:
· Ci = 776,6 тыс.чел. / 330,0 тыс.чел. = 2,4 (1)
2. Ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная):
· Ci = 11 единиц / 3 единица = 3,7 (1)
3. Количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги:
· Ci = 12 единиц / 10 единиц = 1,2 (1)


4. Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство»
· Ci = 110 единиц / 120 единиц = 0,9
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:

· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С = 1 + 1 + 1 + 0,9 / 4 = 0,975
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
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,
· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 561,1 тыс.руб. / 599,8 тыс.руб. = 0,9
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
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,
· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М = 7 / 7 = 1
