




[bookmark: _Hlk199947847]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   II квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны муниципального образования «Город Калуга», на которых выполнены мероприятия по содержанию
	
	

	
	План
	км
	409,6
	409,6
	409,6
	409,6
	409,6
	409,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	км
	409,6
	409,6
	409,6
	409,6
	409,6
	409,6
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1
	Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	1.1
	Мероприятие
 «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка
 «Включение закупки в план-график закупок»
	01.01.2025


	01.01.2025

	Сатосова И.С.
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)


	
	

	1.1.2
	Контрольная точка
 «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025»
	01.01.2025

	01.01.2025

	Сатосова И.С.
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)

	
	

	1.1.3
	Контрольная точка
«Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	Ежемесячно

	Ежемесячно

	Начальники и заместители начальников отделов Ромодановских-Шопинских, Спасских, Черносвитинских, Ольговских сельских территорий

	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)


	
	

	1.1.4
	Контрольная точка
 «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»
	Ежемесячно

	Ежемесячно

	ФЭО
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   II квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	
	План
	км
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	км
	2,377
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	1.1
	Мероприятие
 «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км)
	

	1.1.1
	Контрольная точка 
 «Включение закупки в план-график закупок»
	01.02.2025

	2022

	Аналитически-договорной отдел
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка
 «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025»
	01.03.2025

	24.02.2022
	Аналитически-договорной отдел
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 
«Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	01.12.2025

	28.01.2025
	Отдел строительного контроля
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка
 «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»
	25.12.2025
	Ежемесячно 2022-2025 

	Финансово-бухгалтерский отдел
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	
	
	









МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА   II квартал 2025 года
        (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги

Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика» муниципальной программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	
	План
	км
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	км
	2,377
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	

	1.1
	Мероприятие
 «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	
Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км)
	

	1.1.1
	Контрольная точка 
 «Включение закупки в план-график закупок»
	01.02.2025

	2022

	Аналитически-договорной отдел
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка
 «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025»
	01.03.2025

	24.02.2022
	Аналитически-договорной отдел
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка 
«Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов»
	01.12.2025

	28.01.2025
	Отдел строительного контроля
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка
 «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»
	25.12.2025
	Ежемесячно 2022-2025 

	Финансово-бухгалтерский отдел
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	

	
	
	












