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Отчет
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
за II квартал 2022 года
Наименование муниципальной программы: «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	№
п/п
	Наименование
мероприятия (основного мероприятия)
подпрограммы
(ведомственной
целевой
программы),
прочего мероприятия (основного
мероприятия) программы
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»

	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)
	

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой, тыс.руб.
	кассовое
исполнение на
отчетную дату, тыс.руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	Основное мероприятие «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, в том числе опекунов (попечителей)»
	
	
	
	
	200012,7
	87572,8
	
	

	1.1
	Организация предоставления денежных выплат и бесплатного проезда отдельным категориям граждан, представление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области в соответствии с законодательством Калужской области
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги, 
участник - управление образования города Калуги 
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	199772,7
136,8

199635,9

	87572,8
80,4

87492,4
	Реализация данного мероприятия позволила:
- обеспечить бесплатный проезд детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа - 60 чел.;
- обеспечить выплату

ежемесячного денежного вознаграждения 201 опекунам (попечителям), приёмным родителям;

- предоставить социальную поддержку, дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей иным категориям лиц и усыновителям – 549 гражданам, проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- обеспечить представление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, постоянно или преимущественно проживающим на территории Калужской области, имеющим право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда – 429 чел.

	

	1.2
	Организация предоставления ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей)
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	240,0
	0,0
	Мероприятие запланировано на  декабрь 2022 года.
	

	
	ИТОГО, в т.ч 
средства областного бюджета
средства МО «Город Калуга»
	200012,7
199772,7
240,0
	87572,8
87572,8
0,0
	
	

	2
	Основное мероприятие «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
	
	
	
	
	98,5
	24,8
	
	

	2.1
	Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	98,5
	24,8
	Реализация данного мероприятия позволила обеспечить выплату одной патронатной семье
	

	
	ИТОГО, в т.ч 
средства областного бюджета
средства МО «Город Калуга»
	98,5
98,5
0,0
	24,8
24,8
0,0
	
	

	3
	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Город Калуга»
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	21099,4
	11567,8
	Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 

	

	3.1
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Город Калуга
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	18995,4
	10526,6
	По состоянию на 01.07.2022 год на учете в муниципальном образовании «Город Калуга» состоит:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 773 чел.;
- совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности 502 чел.
	

	3.2
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования Город Калуга
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	16,6
	16,6
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в июне 2022г
	

	3.3
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	1987,4
	1024,6
	Исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 
 
	

	3.4
	Прочие расходы в сфере установленных функций:
проведение мероприятий
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Отдел по охране прав несовершенно-летних, недееспособных и патронажу города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	100,0
	0,0
	Мероприятие запланировано на  IV квартал 2022 года
	

	
	ИТОГО, в т.ч 
средства областного бюджета
средства МО «Город Калуга»
	21099,4
19012,0
2087,4
	11567,8
10543,2
1024,6
	
	

	
	ВСЕГО, в т.ч 
средства областного бюджета
средства МО «Город Калуга»
	221210,6
218883,2
2327,4
	99165,4
98140,8
1024,6
	
	



