«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» на 01.07.2025 года»

В Российской Федерации реализуются 19 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 3 национальных проектов, является участником 6 региональных проектов посредством участия в 4 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Молодежь и дети | Педагоги и наставники | Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» |
|  | Все лучшее детям |  |
| Семья | Многодетная семья | Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» |
|  | Поддержка семьи | Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» |
|  |  | Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» |
| Инфраструктура для жизни | Жилье | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» |
|  | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |

- Финансирование национальных проектов в 2024 году - 518,9 млн руб. (исполнение 95 %), из них:

- средства федерального бюджета: план – 157,3 млн руб. (28,8 %); факт – 157,3 млн руб. (исполнение 100 %),

- средства регионального бюджета: план – 380,5 млн руб. (69,6 %); факт – 353,9 млн руб. (исполнение 93,0 %),

- средства муниципального бюджета: план – 8,7 млн руб. (1,6 %); факт – 7,7 млн руб. (исполнение 88,3 %).

- Финансирование национальных проектов в 2025 году: план – 1 517,6 млн руб.; факт 801,6 млн руб. (исполнение 52,8 %), из них:

- средства федерального бюджета: план – 607,7 млн руб.; факт – 266,2 млн руб. (исполнение 43,80 %),

- средства регионального бюджета: план – 898,1 млн руб.; факт –529,2 млн руб. (исполнение 58,92 %),

- средства муниципального бюджета: план – 11,9 млн руб.; факт – 6,3 млн руб. (исполнение 52,97 %).

1. Национальный проект «Молодежь и дети».

Финансирование: план – 375,0 млн руб. из них 3,3 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 168,8 млн руб. (45 %).

Результаты:

  - Региональный проект «Педагоги и наставники»:

Финансирование: план – 153,0 млн руб.; факт исполнения – 98,0 млн руб. (64,1 %).

- Обеспечена деятельность и обеспечены выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

- Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

  - Региональный проект «Все лучшее детям».

Финансирование: план – 222,0 млн руб.; факт исполнения – 70,7 млн руб. (31,9 %).

- Выполняется капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 33» г.Калуги и МБОУ «СОШ № 2» г.Калуги.

2. Национальный проект «Семья».

Финансирование: план – 484,9 млн руб., из них 1,0 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 238,2 млн руб. (49,1 %).

Результаты:

  - Региональный проект «Многодетная семья».

Финансирование: план – 306,3 млн руб.; факт исполнения – 174,0 млн руб. (%).

- Обеспечены социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми.  Количество получателей по 4 видам поддержки составило 698 чел.

  - Региональный проект «Поддержка семьи»

Финансирование: план – 178,6 млн руб.; факт исполнения – 64,2 млн руб. (36,0 %).

- Произведена выплата регионального материнского (семейного) капитала) на второго и третьего детей – 568 получателей.

- Проводится капитальный ремонт МБДОУ № 108 «Дружба».

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Финансирование: план – 657,7 млн руб., из них 7,6 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 394,7 млн руб. (60,0 %),

Результаты:

  - Региональный проект «Жилье».

Финансирование: план – 611,9 млн руб.; факт исполнения – 394,7 млн руб. (64,5%).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

  - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансирование: план – 45,8 млн руб.; факт исполнения – 0 млн руб. (0%).

- Благоустройство территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу (нижний променад от лестничного схода в районе дрессировочной площадки в сторону парка «МИР»).