Доклад
об итогах реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»  
Калуга 
2024 г.
1. Цели и задачи муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – программа)
В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, принимая во внимание программно-целевой метод планирования бюджета, постановлением Городской Управы города Калуги от 18.12.2019 № 485-п была утверждена муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – муниципальная программа). Программа предусматривает реализацию мероприятий до 2025 года включительно.

В ходе реализации муниципальной программы в документ были внесены следующие изменения:

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 19.02.2020 № 51-п 

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 05.06.2020 № 172-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 26.08.2020 № 253-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 23.10.2020 № 313-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 10.12.2020 № 382-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 12.05.2021 № 174-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 23.06.2021 № 220-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 30.08.2021 № 319-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 12.10.2021 № 364-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 20.12.2021 № 435-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 03.03.2022 № 92-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 04.05.2022 № 174-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 31.08.2022 № 326-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 13.03.2023 № 87-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 25.07.2023 № 267-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 26.10.23 № 394-п

- постановление  Городской Управы г. Калуги от 21.12.2023 № 485-п

Изменения внесены в соответствии с Положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Городской Управы города  Калуги от 02.08.2013 № 220-п.

Муниципальная программа по своему содержанию является формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического развития.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением о бюджете. 

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения доступности современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи муниципальной программы:

– реализация муниципальной политики в сфере образования в соответствии с основными принципами государственной образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного образования;

– повышение эффективности системы выявления, поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития.
 Муниципальная программа состоит из подпрограмм:
1. «Функционирование системы образования». 

2. «Развитие  дошкольного образования».

3. «Новая школа». 

4. «Одаренные дети Калуги».
В рамках муниципальной программы реализуются прочие мероприятия.
По состоянию на 31.12.2023 на реализацию программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 7 841 714,3 тыс.руб. Кассовое исполнение – 7 820 100,2 тыс.руб. или 99,8 %.
2. Итоги реализации муниципальной программы.
2.1. Подпрограмма «Функционирование системы образования». 
Цели подпрограммы - создание условий для эффективного функционирования подведомственных муниципальных образовательных учреждений с целью оказания ими качественных муниципальных услуг, а также обеспечение государственных гарантий доступности общего образования и обеспечение доступности дополнительного образования.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета, поступающие в виде субвенций и субсидий, средства бюджета муниципального образования «Город Калуга», а также средства федерального бюджета, поступающие в виде иных межбюджетных трансфертов. 
По состоянию на 31.12.2023 система образования города Калуги, подведомственная управлению образования города Калуги, включает в себя 108 образовательных учреждений и МБУ «Центр «Стратегия». 
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Все  муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению,  по характеру финансово-хозяйственной деятельности  являются бюджетными.
Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Калужской области», утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 30.04.2013 № 235 установлены следующие показатели:

- показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, 

- показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту, 

- показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 

	Показатель
	Ед. измерения
	2021
	2022
	2023

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования Калужской области
	%
	100
	100
	100

	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Калужской области
	%
	100
	100
	100

	Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Калужской области
	%
	100
	100
	100


Динамика изменения размера средней заработной платы соответствующих категорий работников приведена в следующей таблице:

	Показатель
	Единица измерения
	2021
	2022 
	2023 

	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования 
	Руб.
	35 670,7
	39 785,4
	43 062,22

	Среднемесячная  заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования
	Руб.

	45 345,1
	48 793,0
	56 875,75

	Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей
	Руб.
	41 203,8
	44 540,9
	49 098,91


Выполнение указанных обязательств является одним из критериев оценки работы руководителей образовательных учреждений, учитываемых при стимулировании. 

В рамках мероприятий подпрограммы осуществляется финансовое обеспечение (предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательным учреждениям и субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования) функционирования образовательных учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги и управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги:

- учреждений дошкольного образования;

- общеобразовательных учреждений;

- учреждений дополнительного образования;

- МБОУДО «ДПЦ «Содружество».
Кроме того, участником подпрограммы является управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ УКС  города Калуги в части выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений.
Также участниками подпрограммы являются негосударственные дошкольные образовательные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, негосударственные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга». 
В рамках подпрограммы из средств областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Калуга» направляются:

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области;

- субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования;

- межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- субвенция на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными  объединениями в общеобразовательных организациях.

Дошкольные образовательные учреждения
Система дошкольного образования города в 2023 году включала в себя 66 образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования и организующих присмотр и уход за детьми (далее – ОО). Образовательная деятельность осуществлялась в 107 муниципальных зданиях. 
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Сложившееся в системе города видовое разнообразие групп создает реальную возможность предоставления семьям выбора не только образовательного учреждения, но и образовательных  услуг. В системе дошкольного образования функционировали группы для детей в возрасте от одного года до 7 лет: общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности, с режимом пребывания от 3 до 14 часов. В соответствии с запросами родителей в городе были востребованы группы для детей, достигших одного года. 
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В целях оказания необходимой коррекционно-педагогической помощи большему количеству детей, территориального приближения ее к месту жительства ребенка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в городе Калуге расширилась сеть образовательных учреждений, осуществляющих деятельность по реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. Увеличилось количество  групп компенсирующей и групп комбинированной  направленности. В городе функционируют группы для детей с тяжелыми речевыми нарушениями, слабослышащих, слабовидящих, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройством аутического спектра. 

 
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых созданы специальные условия, позволяющие обеспечить обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций составило 58%, что обеспечивает доступность услуг для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
В целях реализации Национального проекта «Демография» для родителей, определивших семейную форму образования, организована работа консультационных центров на базе шести  муниципальных образовательных организаций: МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» г.Калуги,  МБДОУ № 77 «Родничок» г.Калуги, МБДОУ «Россиянка», «Детство», МБДОУ № 63 «Малинка» г.Калуги, МБДОУ № 102 «Терем-теремок» г.Калуги. Педагоги, узкие специалисты: логопеды, психологи, дефектологи оказывают консультативную помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста, проводили занятия по профилактике различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии.
В целях изучения и удовлетворения спроса на услуги дошкольного образования в городе  в электронном виде ведется учет детей. Использование АИС позволяет видеть реальную  потребность в услугах дошкольного образования, что способствует оперативному принятию решений по строительству образовательных учреждений в отдельных микрорайонах. 
В 2023 году все  поданные заявления  рассмотрены положительно, т.е. детям предоставлено место в ОО. Отмечено снижение количества детей, не обеспеченных местом с 203 – в 2022  году, до 0 – 2023 году.  По имеющейся статистике (на 01.07.2023) на 2023-2024 учебный год подано 4 309 заявлений. Самым востребованным, по количеству поданных заявлений, является микрорайон Правобережье - микрорайон  активной массовой жилой застройки. Создание новых дошкольных мест для реализации программ дошкольного образования в микрорайоне позволит снизить социальную напряженность среди родителей (законных представителей). 
Достигнутые результаты: увеличение охвата детей дошкольным образованием, снижение очередности свидетельствует о том, что в городе принимаются необходимые меры по обеспечению доступности дошкольного образования.
                                      
 
Общеобразовательные учреждения
В 2023 году в системе общего образования города программы общего образования реализовывались в 48 муниципальных общеобразовательных учреждениях.
 Программы всех четырех уровней образования реализовывались в одном учреждении города Калуги. Программы дошкольного и начального общего образования реализовывались в одном учреждении,  программы начального и основного общего образования – в четырех учреждениях; программы начального, основного и среднего общего образования – в 42 учреждениях.  
Тенденция ежегодного роста контингента школьников сохраняется: за последние 5 лет – показатель наибольший. Наиболее ощутим рост на уровне начального общего образования.
В городе Калуге в системе общего образования функционируют 3 негосударственные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим аккредитацию основным общеобразовательным программам.

На 1 увеличилось количество общеобразовательных учреждений, где контингент, превышает тысячу человек: МБОУ № 6 (ул. 65 лет Победы), 7, 12, 13 (добавилось второе здание), 15, 23, 36,  44, 45 (2 здания), 46, 48, 49, 50, 51. Кроме того, в МБОУ № 6 (ул. 65 лет Победы), количество учащихся превышает 1500 человек, в МБОУ № 12, 46 – более 2000 человек, а в  МБОУ № 45 (в микрорайоне Кошелев) количество учащихся превысило 2 500 человек,  в шести учреждениях обучается более 900 чел. (10, 14, 17, 22, 25, 26).

 
Образовательные учреждения дополнительного образования детей
В 2023 году инфраструктура дополнительного образования детей города Калуги (далее ДО) включала 2 многопрофильных учреждения дополнительного образования детей – МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги (далее – ДЮЦКО «Галактика»), МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги (далее – ЦРТДиЮ «Созвездие») и 1 оздоровительно-образовательный центр (МБОУДО ДООЦ «Белка» г.Калуги). 

ДЮЦКО «Галактика» ведет образовательную деятельность по 4-м адресам: ул.Салтыкова-Щедрина, 66 (НСП «Детский технопарк «Кванториум»), ул. Маршала Жукова, 12 (НСП «Дом детского творчества»), ул.Академическая, 6, ул.Мира, 7а (НСП «Гармония»), а также на базе  МБОУ «СОШ № 29».

ЦРТДиЮ «Созвездие» ведет образовательную деятельность по 5-ти адресам: ул.Врубовая, 10 (НСП МЭШДОМ), ул.Поселковая, 4, ул.Телевизионная, 14, кор.1, ул.Молодежная, 19/14 (НСП «Радуга»), ул.Плеханова, 2, корп.2, а также на базе МБОУ «Лицей № 36».

В ДООЦ «Белка» начало функционирования профильных смен организовано с октября 2023 года.

Учреждениями дополнительного образования в 2023 году было оказано 26337 образовательных услуг. 

В 2023 году в ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие» действовали 293 детских объединений по интересам различной направленности (естественнонаучной, социально-педагогической, технической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) (из них в ДЮЦКО «Галактика» – 156, в ЦРТДиЮ «Созвездие» – 137), в которых реализовывались 513 дополнительные общеразвивающие программы (далее – программы). 

	Наименование МБОУДО
	Общее кол-во программ
	в том числе

	
	
	программ, реализуемых
на бюджетной основе
	программ, реализуемых
на платной основе
	сертифицированных
программ

	ДЮЦКО «Галактика»
	201
	158
	11
	32

	ЦРТДиЮ «Созвездие»
	312
	277
	21
	14

	ИТОГО
	513
	435
	32
	46


В 2023 году ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие» реализовывали разноуровневые программы; программы в сетевой форме с использованием ресурсов организаций высшего образования, научных организаций, предприятий реального сектора; программы для детей с различными образовательными возможностями и потребностями (одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья).

ДЮЦКО «Галактика» и ЦРТДиЮ «Созвездие» – участники национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

В отчетном периоде запросы потребителей на оказание муниципальной услуги по реализуемым программам ДО удовлетворены в полном объеме. Следует отметить, что в 2023 году статистический анализ динамики контингента учащихся многопрофильных учреждений ДО показал стабильность в показателе количества учащихся. 

Кадровые условия в учреждениях ДО благоприятно влияют на развитие образовательного процесса. Педагогические коллективы пополняются молодыми специалистами, в связи с чем, часть педагогов не имеют квалификационной категории. Однако педагоги постоянно расширяют свое информационное поле, повышают квалификационный уровень, находятся в творческом поиске новых форм работы с детьми, что позволяет добиться высоких результатов.

 
В 2023 году наиболее значимыми достижениями педагогов ДЮЦКО «Галактика» стали: 

– XVIII международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», г.Москва (диплом за доклад на педагогической секции);

– всероссийский конкурс кружков «Кружковое движение НТИ», г.Москва (1 победитель);

– III всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Дополнительное образование детей – пространство саморазвития личности», г.Калуга   (9 дипломов за доклады и мастер-класс);

– всероссийская научно-практическая конференция «Формирование гражданской идентичности и межнационального согласия средствами искусства», г.Москва (дипломант);

– всероссийский педагогический форум «Образовательный потенциал России», Московская обл. (2 лауреата 1 степени);

– всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2023», г.Москва (7 программ – призеры конкурса);

– региональный этап всероссийского конкурса дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности «Био ТОП ПРОФИ», г.Калуга (1 программа –  победитель конкурса);

– заочный региональный конкурс разноуровневых, модульных, сетевых и дистанционных образовательных программ всех направленностей дополнительного образования, г.Калуга (3 программы – победители конкурса).

Наиболее значимыми достижениями педагогов ЦРТДиЮ «Созвездие» стали: 

– международный методический конкурс «Педагогическая идея – 23», г.Новосибирск                     (3 лауреата 2 степени, 2 лауреата 3 степени);

– III всероссийский конкурс профессионального мастерства «Передовой педагогический опыт в системе дополнительного образования детей», г. Волгоград (2 победителя);

– всероссийский открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП–2023», г.Москва (3 программы – призеры конкурса);  

– всероссийский конкурс работников сферы дополнительного образования на разработку лучшего сценария мероприятия для обучающихся образовательных учреждений «Страна детства» (1 призер);

– XIV всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для Новой школы» (представление опыта на круглом столе);

– региональный конкурс разноуровневых, модульных, сетевых и дистанционных образовательных программ всех направленностей дополнительного образования – 2023», г.Калуга (4 программы – призеры конкурса);

– членство в Совете по вопросам дополнительного образования детей при Центральном Совете Профсоюза, членство в жюри Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»;

– эксперты компетенций «Графический дизайн» и «Предпринимательство» регионального чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» (2 педагога);

– координатор площадки и преподаватель Лицея Академии Яндекса (1 педагог).

 
В рамках мероприятий подпрограммы в 2023 году в  ДОД ЦРТДиЮ «Созвездие» проведен текущий ремонт помещений Центра, приобретено музыкальное оборудование, концертные костюмы, оргтехника, мебель, спортивное оборудование, учебное оборудование, а также коллективы учреждения принимали участие в международных и всероссийских фестивалях. В МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» приобретена оргтехника, концертные костюмы, а также проведен текущий ремонт помещений и кровли. В обоих учреждениях проведена работа по монтажу систем контроля доступа (турникеты) в учреждения.
В рамках подпрограммы обеспечена физическая охрана  в учреждениях.
В систему дополнительного образования детей города Калуги входит муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-подростковый центр «Содружество» (далее - МБОУДО «ДПЦ «Содружество»), подведомственное управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги. В состав детско-подросткового центра «Содружество» входят 19 детско-подростковых клубов, на базе которых работают 620 объединений, дополнительным образованием охвачено более 7,3 тыс.человек. 
Основные направления деятельности МБОУДО «ДПЦ «Содружество»:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в объединениях по шести направлениям: художественное, техническое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое;

- организация досуга детей, подростков и молодежи;

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (проведение праздников, конкурсов, фестивалей, выставок, творческих вечеров, театральных спектаклей, театрализованных представлений, шоу-программ, дискотек, соревнований, спортивных, игровых и иных подобных мероприятий);

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;

- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
В 2023 году проведен ремонт помещений в ДПК «ЮТТИС», ДПК «Импульс»,  ДПК «Родник», ДПК «Радуга», ДПК «Мечтатель», ДПК «Кожевенная слобода», ДПК «Полет»; приобретено: оргтехтехника, микрофоны, мольберты, канцтовары, хозтовары, панели.
Средняя заработная плата педагогических работников составила  46990,18 рублей.
2.2. Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования».
Цель подпрограммы - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для получения качественного образования 
Одним из основных показателей, характеризующих эффективность и результативность современной системы образования, является доступность. Он отражает основной государственный и общественный заказ муниципальному образованию и  поэтому положен в основу решений по стратегии развития сети дошкольных образовательных учреждений города Калуги. В 2023 году все поданные заявления были удовлетворены, доступность дошкольного образования составила 100%.
Система дошкольного образования города Калуги представляет гибкую дифференцированную сеть организаций, оказывающих образовательные услуги, ориентированные на различные группы населения. 
Формирование  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей
В 2023 году не планировалось создание новых дошкольных мест.                
В рамках мероприятий подпрограммы в 2023 году проведен капитальный (текущий) ремонт в дошкольных учреждениях. Бюджетные ассигнования предусматривались только по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.
В МБДОУ №№ 77, 44, 75, 70, 104, 110, 90, 106, 57, 10, 49, 6, 18, 108, 94, 55, 91, 21, 66, 81, 82, 34, 97, 92, 26, «Детство», 80, 75, проведены ремонтные работы помещений, работы по благоустройству территории, ремонты кровли, замена окон и т.д. 

В МБДОУ № 74 отремонтирована аварийная кровля, в МБДОУ № 15 проведен ремонт кровли, в МБДОУ № 108 - ремонт инженерных систем, в МБДОУ №№ 57, 110, 60, 64 и 41 – асфальтирование территории.

Участником подпрограммы является управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ УКС  города Калуги в части выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений. Проведены работы по ремонту кровли  в МБДОУ 55 «Пчелка» и МБДОУ 85 «Белоснежка». В МБДОУ 53, 63  и 51 установлены новые теневые навесы. Заказчик – УКС города Калуги.
Модернизация  содержания образования и образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
В рамках мероприятий подпрограммы в 2023 году осуществлялось укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений. Бюджетные ассигнования предусматривались только по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.
В  МБДОУ №№ 30, 86, 96, 12, 17, 21, 72, 63, 7, 81, 45, 36, 102, 90, 103, 7  – приобретено обучающее оборудование, инвентарь, оргтехника, уличное оборудование, кухонное оборудование. 
Обеспечение безопасных условий пребывания  в муниципальных дошкольных образовательных  организациях

Во исполнение статьи 28 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, в целях охраны жизни и здоровья воспитанников, сотрудников, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Калуги (далее – МБДОУ) организована системная работа по обеспечению комплексной безопасности.
Основными видами комплексной безопасности являются:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В 2023 году во всех МБДОУ функционировали автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения о пожаре. Все МБДОУ оборудованы системой тревожной сигнализации с выводом сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по выделенному радиоканалу на «Пульт-01» Главного управления МЧС России по Калужской области.
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» были проведены обследования МБДОУ, составлены акты категорирования, оформлены и согласованы паспорта безопасности. 
Все МБДОУ ведут регулярную работу по обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса и антитеррористической защищённости. 100% МБДОУ имеют:
- цельное ограждение;
- наружное освещение;
- кнопку экстренного вызова полиции;
- систему ограничения контроля доступа (наличие на калитках ограждений и входных дверях учреждений домофонов, видеодомофонов, кодовых замков);
- камеры видеонаблюдения. 
- информационные стенды, на которых размещены материалы антитеррористического содержания; 
- пакет документов по обеспечению антитеррористической безопасности.
В 2023 году во всех  ДОУ организована физическая охрана учреждений силами ЧОП.
 
2.3. Подпрограмма «Новая школа»
Цели подпрограммы - создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
Основной задачей национального проекта «Образование» является обеспечение доступного качественного образования. В целях решения данной задачи в Калужской области реализуется федеральный проект «Современная школа». В 2023 году создано 1300 новых мест в общеобразовательных учреждениях – приобретено в муниципальную собственность объект недвижимого имущества для реализации программ общего образования в микрорайоне ул. Кубяка. Заказчик – МБОУ СОШ № 46.                                                                       
Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
В 2023 году бюджетные ассигнования для проведения ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях предусмотрены только по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги.
В 2023 году в целях подготовки к новому учебному году в рамках подпрограммы проводились ремонтные работы, работы по благоустройству территорий в МБОУ №№ 13, 6, 50, 5, 9, 17, 3, 45, 8, 18, 23, 4, 37, 26, 38, 46, 41, 39, 49, 36, 2, 7, 11, 19, 14, 16, 21, 1, 10, 22, 12, 44, 51, 29, 20, 24, 48, 27, 35, 48. 
В рамках подготовки  к учебному году в МБОУ 47 проведен ремонт спортивного зала и инженерных сетей, рекреации, в МБОУ 38 – ремонт кровли и внутренних помещений, в МБОУ 20 – ремонт кровли, в МБОУ 10 – ремонт аварийных выходов.
 МБОУ 15 являлась участником федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов. Проведен капитальный ремонт здания: кровля, фасад, спортивный зал, пищеблок и столовая, кабинеты, внутренние помещения, инженерные сети.
Участниками подпрограммы также являются управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ УКС  города Калуги в части выполнения работ по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги проведен ремонт кровли  здания. Заказчик – УКС города Калуги. 
По состоянию на 01.09.2023 все общеобразовательные учреждения приняты к новому учебному году.
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений. Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Современная школа», регионального проекта «Информационная инфраструктура»
Доля общеобразовательных учреждений, в которых имеются все виды благоустройства, составляет 100 %.
Спортивную базу школ города Калуги составляют 51 спортивный зал, 35 спортивных площадок, 24 из которых (в МБОУ № 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 29, 35, 43, 44, 45, 46, 48, 50) являются универсальными спортивными площадками с искусственным покрытием, 4 бассейна (в МБОУ № 14, 26 и 45 (2 бассейна). 
По предложениям депутатов Городской Думы города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования для укрепления материально-технической базы МБОУ. Так, в МБОУ №№ 25, 28, 35, 31, 37, 2, 4, 36, 47, 26 приобретено оборудование для пищеблока, оснащение предметных кабинетов, оконные блоки, строительные материалы.  
В рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» МБОУ 15 приобретено современное оборудование для пищеблока и столовой, оборудование для оснащения предметных кабинетов, рекреаций, современная ортехника, ТСО, оборудование для кабинетов технологии  и др.
Обеспечение условий комплексной безопасности
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Важнейшая задача, стоящая перед руководителями общеобразовательных учреждений - обеспечение безопасных условий осуществления образовательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. Обеспечение безопасности – это планомерная систематическая работа учреждений образования по всему спектру направлений – организационному, информационному, агитационному, обучающему.
Во исполнение ст. 41 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях охраны жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, сотрудников в муниципальных образовательных учреждениях города организована системная работа по охране труда и технике безопасности, созданию безопасных условий организации образовательной деятельности.
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности
Одним из приоритетных направлений работы управления образования г.Калуги, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ) является деятельность по обеспечению пожарной безопасности. В течение 2023 года во всех МБОУ поддерживалось бесперебойное функционирование АПС, систем оповещения о пожаре, тревожной сигнализации с выводом сигналов о срабатывании АПС по выделенному радиоканалу на «Пульт-01» Главного управления МЧС России по Калужской области.
Мероприятия, направленные на усиление антитеррористической защищенности 
Противодействие терроризму на территориях и в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений является одним из основных направлений деятельности муниципальных образовательных учреждений и управления образования города Калуги.
В настоящее время подведомственными учреждениями созданы условия безопасного пребывания детей на территориях общеобразовательных учреждений:
- 100% зданий МБОУ имеют телефонную связь, которая может быть использована в качестве канала связи с ситуационным центром «Служба 112»;
- 100% зданий МБОУ оснащены кнопкой экстренного вызова полиции с выводом на пульты оперативных служб;
- в 100% МБОУ оборудовано ограждение по периметру территорий и освещение территорий учреждений;
- 100% МБОУ оснащены автоматической пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения;
- во всех МБОУ проведено обследование и категорирование объектов, согласованы паспорта безопасности (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006  «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства  образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»); 
- во всех МБОУ установлены системы видеонаблюдения;
- в 78% школ оборудованы системы контроля и управления доступом (турникеты), частично в школах установлены электромагнитные замки на входных дверях и дверях эвакуационных выходов магнитные замки, домофоны на калитках и входных дверях. В соответствии с требованиями Постановления от 02.08.2019 № 1006 по оборудованию объектов, относящихся к 1 и 2 категориям опасности, системами контроля и управления доступом (СКУД) все школы, имеющие 1 и 2 категории, оборудованы СКУД (турникетами). Калитки ограждений и входные двери дошкольных учреждений оснащены домофонами, кодовыми замков, системами ограничения доступа;
- в 100% школ имеются рамочные и ручные металлоискатели;
- 100% школ охраняются: в дневное время – силами ЧОП «Безопасность», в ночное время, выходные и праздничные дни охрану осуществляют сторожа; 
- учреждения оборудованы системами экстренного оповещения сотрудников, обучающихся и иных лиц о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС.
Ежегодно школами реализуются мероприятия «дорожной карты» по противодействию идеологии терроризма. В течение учебного года в учреждениях проводилась работа по изучению законодательной базы по вопросам противодействия терроризму и экстремистской деятельности, просветительская деятельность (беседы, лекции, классные часы, круглые столы, диспуты, всеобучи для родителей, внеклассные мероприятия и др.), практико-ориентированные мероприятия (оформление информационных стендов, тематические выставки, инструктажи, учебные эвакуации, тренировки, курсы повышения квалификации педагогов, акции, День солидарности в борьбе с терроризмом, День толерантности, тренинги, деловые игры, марафоны, фестивали культур и т.д.), мониторинговые мероприятия (опросы обучающихся, анкетирование).
В рамках мероприятия в МБОУ 15 произведен монтаж системы оповещения.
Совершенствование организации питания
Организация питания в МБОУ г. Калуги обеспечена во всех общеобразовательных учреждениях.
Технологическое оснащение школьных пищеблоков обеспечено рекомендуемым минимальным перечнем оборудования производственных помещений столовых образовательных учреждений и базовых предприятий питания (СанПиН 2.4.5.2409-08, Приложение 1). Техническое обслуживание и ремонт оборудования обеспечивается компаниями-операторами, осуществляющими организацию горячего питания.
Сохранены социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе (завтрак и обед) для  детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в т.ч. обучающихся на дому и детей из малоимущих семей, детей, вынужденно покинувших территорию Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и прибывшие на территорию муниципального образования «Город Калуга».

За счет средств областного бюджета обсечено горячее питание детей из семей военнослужащих, мобилизованных, добровольцев, командированных лиц, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан, добровольно выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, а также лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также детям (в том числе усыновленным (удочеренным)) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, а также детям супруги (супруга) военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, находящихся на содержании военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с Законом Калужской области «О дополнительной мере социальной поддержки детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих участие в специальной военной операции, граждан, добровольно выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».
В  2023 году обеспечено на условиях софинансирования со средствами федерального и областного бюджетов горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных учреждениях. 
Стоимость горячего питания для всех категорий льготников  составляет 80,12 руб.
Реализация школьных инициатив
В 2023 году МБОУ №№ 20, 22 и 47 участвовали и  победили в конкурсе на получение субсидии из областного бюджета, проводимом министерством финансов Калужской области,  в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области», постановления Правительства Калужской области от 25.01.2023 № 50 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию школьных инициатив», приказа министерства финансов Калужской области от 21.02.2023 № 54 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 25.01.2023 № 50 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию школьных инициатив». 

Реализованы проекты:

- СОШ 47 – «Создание Центра школьных инициатив «Вместе к успеху»;

- СОШ 22 – «Комфортная школьная среда в МБОУ «СОШ № 22» г.Калуги»
- СОШ 20 – «Школьное пространство как средство социализации личности»
2.4. Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»
Цели подпрограммы - повышение эффективности системы выявления, поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития.

 
Система выявления и сопровождения одаренных детей
В 2023 году продолжилась реализация подпрограммы «Одаренные дети Калуги». Работу с детской одаренностью координируют ресурсные центры по работе с одаренными детьми дошкольного и школьного возраста.
Работа с детьми дошкольного возраста с признаками одаренности проводилась ресурсными центрами, организованными на базе МБДОУ № 88 «Алые паруса» г.Калуги,  МБДОУ «Детство» «ЦРР» г.Калуги (далее – Центры). 
Сотрудниками Центров была организована работа по двум направлениям: проведение городских конкурсов среди детей дошкольного возраста и проведение мероприятий по профессиональной подготовке педагогов к работе с одаренными детьми. 
На базе Центров проведены общегородские мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных учреждений:

– для детей с признаками художественной одаренности «Фестиваль художественного творчества детей дошкольного возраста  «Тот, кто самый, самый, самый…», в котором приняли участие 58 воспитанников из 30 образовательных учреждений города. Мероприятие включало в себя три номинации: «Выразительное чтение», «Песня», «Танец».

 - для детей  интеллектуальной одаренности проведен городской шашечный турнир, в котором приняли участие 38 воспитанников из 36 дошкольных учреждений города. Ежегодно данное мероприятие проводится совместно с сотрудниками МБОУ ДО «ДЮШОР «Шашки русские».

Вторым направлением работы Центров являлась оказание своевременной методической помощи педагогам, работающими с детьми с признаками одаренности. 
Мероприятия, проводимые в Центрах, охватывали все категории педагогических работников дошкольных учреждений, проводились с привлечением кандидата психологических наук  Богоявленской М.Е.,  сотрудников МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, КГУ им. К.Э. Циолковского, детского технопарка «Кванториум»,  имели высокую практическую ценность, о чем свидетельствуют отзывы участников. В конце учебного года (апрель 2023г.) на базе МБДОУ №88 «Алые паруса» г. Калуги был проведён круглый стол «Опыт, достижения, успехи в работе с детьми с признаками одарённости». Участники мероприятия активно делились опытом работы с детьми данной категории.   Всего в течение года было проведено 9 мероприятий, которые посетили более 300 педагогов. 

В помощь педагогическим работникам дошкольных учреждений были разработаны методические рекомендации по работе с детьми с признаками одаренности по вопросам: выявления и развития детской одаренности, приемов и методов психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; составлению индивидуальных маршрутов развития ребенка; составлению портфолио ребенка, дистанционного обучения дошкольников с признаками одарённости.

Для детей с признаками психомоторной одаренности проведена Спартакиада  по зимним видам спорта, организованная МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги.  В спортивном мероприятии участвовали воспитанники МБДОУ № 6, 34, 37, 49, 82, 92, НСП «Журавушка», «Мозаика», «Улыбка», «Бережок» МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги. Спартакиада  состояла из 2-х этапов и включала соревнования по лыжным гонкам на дистанции 300 метров. 1 и 2 этапы  прошли на базе МБДОУ, которые посещают воспитанники дошкольных учреждений. Для оценки результатов соревнований в день проведения мероприятия в МБДОУ выезжали эксперты из числа опытных инструкторов по физической культуре других учреждений.

В целях раскрытия личностного потенциала учащихся и стимулирования их познавательной активности и творческой деятельности в урочное и внеурочное время в феврале-марте 2023 года проводился конкурс «Ученик года – 2023». В конкурсе приняли участие 25 учащихся из школ города Калуги № 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 41, 47, 48, 49, 50. Конкурс проходил в 3 этапа. Победителем конкурса стал Бахтин Александр, учащийся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги, призерами конкурса – Салтыков Алексей, учащийся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Калуги, Таирова Ирина, учащаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги, Захарова Александра, учащаяся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги, Тишин Илья, учащийся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Калуги.
В целях морального поощрения одаренных, достигших успехов детей в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности в 2018 году учреждена Детская доска почета МО «Город Калуга», которая является инструментом повышения престижа школьного образования, развития творческой и спортивной активности у детей. В 2023 году на Детскую доску почета экспертными группами были отобраны 9 детей в номинации «Интеллект», 7 детей в номинации «Творчество», 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда. За шесть лет на Детской доске почета размещены фотографии 133 детей, 18 творческих коллективов и 6 спортивных команд. В этом году на Детскую доску почета было отобрано 9 детей в номинации «Интеллект», 7 детей в номинации «Творчество», 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда. Местом размещения Детской доски почета стал официальный сайт Городской Управы города Калуги, а также газета «Калужская неделя».
С 13 ноября по 21 декабря 2023 года в городе Калуге проведены конкурсы на соискание премий Городской Управы города Калуги учащимися и педагогами МБОУ г.Калуги. В конкурсах приняли участие 15 педагогов и 25 учащихся МБОУ.
21 октября 2023 года в школе № 5 г.Калуги состоялся уже ставший традиционным XI Калужский фестиваль языков.  В этом году в нем приняли участие более 250 человек.

Учреждениями дополнительного образования, подведомственными управлению образования города Калуги, для обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги (далее – МБОУ) проведены конкурсные мероприятия:

– Центром «Галактика» (молодежный марафон «Шаг навстречу», фестиваль технического творчества «Наука. Техника. Творчество», фестиваль школьных научных обществ, лично-командное первенство по летающим моделям, научные чтения памяти Н.С.Воронина «Калужские ростки», конкурс-фестиваль «Дорога творчества», конференция учащихся «Старт в науку», конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни»,  конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Искры творчества», фестиваль робототехники, турнир юных биологов, конкурс-выставка творческих работ «Творчество юных», чемпионат проекта «Воздушно-инженерная школа», конференция учащихся, посвященная памяти А.Л.Чижевского);
– Центром «Созвездие» (конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!», конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды», конкурс детского технического творчества «5+: хочу стать инженером», конкурс детско-юношеской журналистики «Прошу слова!», конкурс «Ученик года», конкурс медиатворчества и программирования «МедиУм», конкурс бизнес-идей «Траектория успеха», конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева).

В рамках реализации проекта «ШОД – круглый год» продолжила образовательную деятельность городская Гуманитарная школа. Гуманитарную школу посещали                               74 школьника из 19 МБОУ.
В июне 2023 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 им.Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» г.Калуги проведена XVII-я Калужская летняя школа одаренных детей (ШОД). Участниками ШОД стали 85 учащихся будущих 10, 11 классов школ города, победители и призеры муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также победители и призеры конкурсных мероприятий различных направленностей. 

Программа ШОД предусматривала:

– обучение по физико-математическому, естественнонаучному, социально-гуманитарному, лингвистическому направлениям, а также общеразвивающим курсам;

– проведение познавательных, интеллектуально-творческих и развивающих мероприятий, студийных занятий;

– выездные экскурсии в Инновационный центр «Сколково», г.Москва и в ООО «МАНУФАКТУРЫ «БОСКО».

С октября по ноябрь 2023 года 10 учащихся МБОУ в рамках Всероссийского проекта «Путь к Олимпу», организованного Некоммерческой организацией Благотворительный фонд наследия Менделеева (г.Москва) прошли обучение в очной                  (3 чел.) и дистанционной (7 чел.) предметной школе в целях подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. 

В соответствии с планом работы МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги в марте и апреле 2023 года были проведены городские олимпиады по математике и русскому языку для учащихся 4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Калуги. Олимпиада по русскому языку проходит с 2005 года. В этом году в ней приняли участие 156 четвероклассников, из них 1 победитель и 22 призера. Олимпиада по математике проходит с 1991г ода. Участниками в текущем году стали  95 человек,                  1 победитель, 5 призеров. Важным событием каждого учебного года является начало нового олимпиадного сезона. В школьном этапе интеллектуальных соревнований по                   23 предметам в 2023/24 учебном году пробовали свои силы 23392 учащихся 4-11 классов. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года приняли участие 2240 учащихся 7-11-х классов из 47 МБОУ. Общее количество победителей и призеров составили 369 человек. Ежегодно центром «Стратегия» г. Калуги организуется и проводится Олимпийский марафон по предметам естественнонаучного и гуманитарного цикла. Главной его задачей является подготовка школьников к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. Участие мотивированных детей в марафоне положительно отражается на их результатах в муниципальном этапе.                   В 2023 году в марафоне приняли участие 547 учащихся из 33 школ города.

Поддержка педагогов, создание условий для их профессионального роста
Благоприятные условия для личностного развития создают конкурсы профессионального мастерства. Они позволяют участникам «прокачать» навыки отбора содержания, форм и методов в соответствии со стоящей задачей, предоставляют возможность совершенствовать самопрезентационные умения, повышают самооценку педагога и дают стимул к дальнейшему саморазвитию. В 2023 году для педагогов города проведены ежегодные конкурсы «Воспитатель года», «Самый классный классный», «Моя педагогическая профессия», предметная олимпиада педагогов муниципальных образовательных учреждений, а также конкурс творчества «Все грани прекрасного», конкурс-фестиваль художественного творчества педагогов МБОУ «Возьмемся за руки, друзья!».
В городском конкурсе профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия 2023»  приняли участие 25 педагога из 21 образовательной организации. В заочном этапе участники конкурса рассказали о своем инновационном опыте профессиональной деятельности, а также представили эссе «Моя педагогическая философия», где объяснили мотивы выбора профессии педагога, понимание миссии педагога в современном мире. В ходе очной части конкурса участники раскрыли свой профессионально-личностный образ в форме самопрезентации «Моя отличительная черта как педагога», продемонстрировав эрудицию, преданность выбранной профессии, профессиональную грамотность, свои разносторонние способности, помогающие быть интересными и привлекательными для детей. Также конкурсанты провели открытые уроки, где всего за сорок минут смогли установить контакт с детьми и раскрыть тему занятия в увлекательной и доступной форме. Оценивало жюри и персональные сайты педагогов. Заключительный этап прошел в формате круглого стола на тему «Константин Дмитриевич Ушинский – классик или современник?». 
Муниципальный этап конкурса «Моя педагогическая профессия» проходил по трем номинациям: «Лучший учитель», «Лучший молодой учитель», «Лучший педагог-психолог». На основании решения жюри победителями и лауреатами конкурса в 2023 году признаны:
- в номинации «Лучший учитель»: победитель – Степанова  Яна Эдуардовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» г.Калуги, лауреаты - Тишкина Ирина Викторовна, учитель биологии и химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г.Калуги; Петров Павел Павлович, учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.Калуги;
- в номинации «Лучший молодой учитель»: победитель - Новиков Данила Витальевич, учитель изобразительного искусства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г.Калуги, лауреаты - Кургинян Гоар Артаковна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» г.Калуги; Гришина Анна Сергеевна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги;
- в номинации «Лучший педагог-психолог»: победитель - Сукова Дарья Владимировна, педагог-психолог МБДОУ № 30 г.Калуги, лауреаты – Семина  Анастасия Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45»  им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» г.Калуги; Мамаева Екатерина Александровна, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги.
Городской конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный» направлен на выявление творчески работающих классных руководителей, обобщение и распространение опыта их работы, поиск педагогических идей по обновлению содержания и педагогических технологий в практике воспитания учащихся. В 2023 году в конкурсе приняли участие 14 педагогов из средних общеобразовательных школ № 5, 10, 14, 22, 23, 25, 29 (2 педагога), 43, 45, 46, 50, гимназии № 24. Из них 5 педагогов начальных классов, 9 классных руководителей 5-9 классов. В содержание I этапа конкурса входила защита воспитательной программы классного руководителя и методической разработки внеклассного мероприятия. По результатам II этапа в финал конкурса вышли 10 классных руководителей.  Педагоги провели открытый классный час в рамках своей программы и представили выставочную экспозицию «Наш класс». На заключительном этапе финалисты подготовили самопрезентацию «Мой педагогический девиз». В результате всех конкурсных испытаний жюри определило победителя конкурса и трех лауреатов. Победителем стала Астахова Анастасия Олеговна, учитель английского языка, классный руководитель 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» г. Калуги, лауреатами - Лаврова Виктория Сергеевна, учитель русского языка и литературы, классный руководитель 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Калуги, Багдасарян Валерий Валерьевич, учитель истории, классный руководитель 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги, Рогачева Антонина Александровна, учитель начальных классов, классный руководитель 2 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Калуги.
В 2023 году традиционный педагогический марафон - городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» объединил 16  лучших педагогов из  13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 7, 12, 18, 30, 45, 50,  55, 63,  66, 80, 102, 106, МБОУ № 43, необособленного структурного  подразделения «Карусель», «Кнопочка» МБДОУ «Детство» «ЦРР». Конкурс проводился по двум номинациям: «Опыт» (стаж работы более 5 лет), и «Поиск» (стаж работы менее 5 лет). Участники представили свой обобщенный опыт в ходе заочного этапа, познакомили членов жюри со своими инновационными подходами к образовательному процессу в режиме видеопросмотра педагогического мероприятия с детьми, провели творческую самопрезентацию и мастер-класс. В финал вышли 10 педагогов, которые на заключительном этапе приняли участие в работе круглого  стола,  продемонстрировав умение вести профессиональный диалог, выражая собственную позицию по теме «Особенный ребенок. Особая ответственность». Победу в конкурсе в номинации «Опыт» одержала Яровая Марина Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 80 «Медвежонок» г. Калуги. В номинации «Поиск» лучшей стала Алексаночкина Гульнара Алымжановна, воспитатель  МБДОУ  № 45 «Огонек» г. Калуги. Лауреаты: Сверчинская Анастасия Игоревна, МБДОУ № 66 «Яблонька»; Стильбо Любовь Григорьевна, МБДОУ № 12 «Ромашка»; Чеканова Екатерина Александровна  МБДОУ «Детство», «ЦРР» г. Калуги, НСП «Кнопочка»; Волгарёва Оксана Сергеевна, МБДОУ № 106 «Светлячок».

В 2023 году прошла двенадцатая предметная олимпиада педагогов муниципальных образовательных учреждений. Олимпиада проводилась в очном режиме по пяти предметным направлениям: история, педагогическая психология, экология, физическая культура, теория и методика  воспитания. Всего в олимпиаде приняли участие 170 педагогов из 33 МБОУ. Школы № 1, 23, 45, 50 представили участников по всем 5 предметным направлениям. От МБОУ № 13, 14, 18, 21, 36, 50 в олимпиаде участвовали от 7 до 15 человек. Первый тур олимпиады был направлен на проверку функциональной грамотности педагогов. Задания второго тура требовали от участников умения решать задачи высокого уровня сложности по своему предметному направлению.

С целью выявления, поддержки и поощрения педагогических работников, демонстрации результатов творческого поиска, распространения передового педагогического опыта, повышения престижа профессии педагога с февраля по апрель 2023 года ДЮЦКО «Галактика» проведен ежегодный конкурс-выставка творческих работ педагогических работников «Все грани прекрасного». В конкурсе-выставке приняли участие 425 педагогических работников из 64 МБОУ. Победителями конкурса-выставки стали педагогические работники из МБОУ № 3, 23, 35, 41; ДЮЦКО «Галактика», а также МБДОУ № 26, 77, 90, 92, «Детство» «ЦРР».

В целях создания условий для раскрытия творческого потенциала педагогических работников МБОУДО Центром «Созвездие» проведен  конкурс-фестиваль художественного творчества педагогов «Возьмемся за руки, друзья!». В конкурс-фестивале приняли участие 221 педагогический работник из 58 МОУ. Победителями конкурса-выставки стали педагогические работники из лицея № 48.
По итогам проведенной в 2023 году городской научно-практической конференции, посвященной проблемам детской одаренности, «Одаренные дети в муниципальной системе образования: актуальные вопросы выявления, сопровождения, развития» издан сборник нормативных, информационных и учебно-методических материалов.
Таким образом, в муниципальном образовании «Город Калуга» создана система работы по выявлению, обучению, развитию, воспитанию и социализации одаренных детей, поддержки их педагогов, приумножению творческого потенциала города Калуги. Постоянно совершенствуется работа по достижению качественных изменений в профессиональной компетенции педагогов, работающих с одаренными детьми, по оказанию методической, информационной помощи одаренным детям, педагогам, специалистам, родителям.
 
3. Прочие мероприятия
В рамках реализации основных мероприятий функционируют учреждения, обеспечивающие сопровождение образовательной деятельности.

Функционирование МБУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» города Калуги.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия»                г. Калуги оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. Центр оказывает помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. На Центр возложено осуществление функций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, в том числе проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

МИССИЯ ЦЕНТРА

Формировать психологически безопасную муниципальную образовательную среду путем оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, подросткам и их родителям и организации методической поддержки педагогов муниципальных образовательных учреждений.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2022 № 96 Центр вошел в перечень организаций, осуществляющих научно—методическое и методическое  обеспечение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ОО.

 

СТРУКТУРА ЦЕНТРА
 
[image: image3.png]



Работа психологической службы  МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги планировалась и осуществлялась в 2023 году в соответствии с муниципальным заказом, результатами мониторингов, диагностики, а также конкретных заявок и запросов по следующим направлениям:

¨  работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК);

¨  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

¨  коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, детьми и родителями;

¨  логопедическая и дефектологическая помощь обучающимся;

¨  методическая помощь психологам и педагогическим работникам образовательных учреждений города Калуги;

¨  психолого-педагогическое сопровождение детей, в том числе во время следственных действий и судебных заседаний;

¨  психологическое просвещение и организация мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности и психологических знаний участников образовательных отношений. 

 

Деятельность методической службы Центра выстраивалась на основе полученного со стороны педагогических и управленческих кадров образовательных организаций г. Калуги заказа в 2023 году. Приоритетными являются следующие направления методического сопровождения образовательных организаций:

¨ сопровождение молодых специалистов;

¨ сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

¨ совершенствование оценочной деятельности педагогов;

¨ развитие компетенций, связанных со спецификой работы с учащимися с особыми образовательными потребностями;

¨ формирование готовности педагогов к непрерывному профессиональному развитию, создание благоприятной среды для вовлечения их в процесс практического обмена опытом через организацию творческих мастерских, проектных групп, стажировочных площадок, участие в конкурсах профессионального мастерства;

¨ сопровождение внедрения новых ФГОС.

Функционирование МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Центр  бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» города Калуги создано для финансового, информационного обеспечения муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования  города Калуги, транспортного обслуживания деятельности управления образования города Калуги и осуществления отдельных функций технического надзора в подведомственных учреждениях.

Целями деятельности учреждения является минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, установление единого порядка ведения бухгалтерского учета, унификация проведения контрольных мероприятий, а также повышение эффективности использования бюджетных средств муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги.
Предметом деятельности учреждения является выполнение функции по ведению бухгалтерского учета на договорных началах и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги.
Виды деятельности:
-  ведение бухгалтерского учета на договорных началах в отношении муниципальных учреждений и управления образования города Калуги; 
- формирование годовых и перспективных планов капитального и текущего ремонта, разработка мероприятий по подготовке обслуживаемых учреждений к новому учебному году и работе в осенне-зимний период;
- осуществление контроля и технического надзора за всеми видами ремонтных работ, проводимых в обслуживаемых учреждениях; 
- администрирование, управление и контроль за информационными ресурсами, находящимися в информационных системах учреждения;
- транспортное сопровождение деятельности управления образования города Калуги.
В рамках транспортного обслуживания осуществляется техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, эксплуатация гаражей, стоянок автотранспортных средств. 
Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» (выполнение функций органом местного самоуправления и прочие расходы в сфере установленных функций)
Управление образования города Калуги осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного   постановлением Городского Головы города  Калуги от 30.06.2005 № 206-п. 
В соответствии с Положением управление образования города Калуги (далее - управление) является органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим управление в сфере образования, и обладает исполнительно-распорядительными и контрольными полномочиями по вопросам своего ведения.

Задачами управления являются:

- формирование и реализация муниципальной политики в сфере образования в соответствии с основными принципами государственной образовательной политики, направленной на удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного образования, сохранение и развитие единого образовательного пространства;

- обеспечение условий для реализации и защиты конституционных прав несовершеннолетних граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, а также дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством в пределах своих полномочий;

- обеспечение единого руководства муниципальной системой образования на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- создание оптимальных условий для лицензирования и аккредитации муниципальных образовательных учреждений;

- осуществление контроля за надлежащим выполнением подведомственными муниципальными учреждениями целей и задач, установленных в уставах;

- содействие сохранению и развитию материально-технической базы подведомственных учреждений;

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса;

- осуществление информатизации сферы образования на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- обеспечение прав несовершеннолетних граждан на отдых, оздоровление, досуг и занятость в пределах своих полномочий;

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних граждан, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, в пределах своих полномочий;

- обеспечение кадровой политики в области образования, направленной на повышение квалификации педагогических и руководящих работников подведомственных образовательных учреждений;

- развитие системы культурного, гражданского, патриотического и физического воспитания обучающихся, направленной на формирование их духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств, в пределах своих полномочий.

Во исполнение ст. 100 Федерального закона Федерального закона  от 05.04.2013        № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в структуре управления функционирует отдел контроля в сфере закупок комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги. 
Прочие расходы  в сфере установленных функций
В рамках своих полномочий управление выступает организатором следующих мероприятий в области образования:

- неделя образования – 29.08.2023 проведение ежегодной августовской педагогической конференции – подведение итогов прошедшего учебного года, определение приоритетных направлений развития образования города Калуги на предстоящий учебный год и среднесрочную перспективу. 

- торжественное мероприятие, посвященное окончанию школы – традиционное мероприятие, посвященное окончанию школы обучающимися 11 классов. Мероприятия состоялось 24.06.2023;

- день учителя – традиционное общегородское мероприятие, на котором отмечают выдающихся работников сферы образования города Калуги; 

- оформление доски Почёта лучших руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Калуги, подведомственных управления образования города Калуги, – форма поощрения лучших педагогов и руководителей муниципальных образовательных учреждений (традиционно мероприятие проводится перед Днем учителя);

- поощрение и награждение граждан, организаций, коллективов почетными грамотами, ценными подарками, благодарственными письмами, дипломами управления образования города Калуги (в течение года). 
4. Оценка эффективности программы в 2023 году
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1. 
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы и анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, приведены в таблице 2.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию муниципальной программы приведен в таблице 3.
Сведения об оценке эффективности муниципальной программы приведены в таблице 4.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
В 2023 году реализация мероприятий программы и подпрограмм муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществлялась в плановом режиме, факторов, оказавших значительное влияние на ход реализации мероприятий программы и подпрограмм, не было. Равномерное и в полном объеме финансирование мероприятий программы и подпрограмм позволило в штатном режиме выполнять задачи программы и подпрограмм, реализовывать и достигать поставленные цели. 

   Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками 
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
- исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (участников). Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.
Несмотря на значительное количество участников реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году данный риск отсутствовал ввиду высокой квалификации ответственного исполнителя муниципальной программы – управления образования города Калуги, участников – управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги и МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», УКС города Калуги. 
Все запланированные мероприятия участниками муниципальной программы выполнены. 
- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. 
В 2023 году в целях своевременного выполнения мероприятий муниципальной программы Городской Управой города Калуги оперативно принимались соответствующие решения, которые не позволили сорвать сроки и ухудшить результаты выполнения мероприятий муниципальной программы.  
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме из всех источников финансирования. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств из всех источников.
В 2023 году финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществлялось в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 год, при необходимости – оперативно предусматривалось соответствующее дополнительное финансирование, уточнялись источники  и объемы финансирования. 
В 2023 году мероприятия  были обеспечены соответствующим финансированием из бюджетов всех уровней. 
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной программы была создана эффективная система управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы, обеспечен мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

таблица 1
СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 
	Наименование индикатора (показателя)  
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	
	

	
	
	2022 год (отчет)
	2023 год
	
	

	
	
	
	план
	факт
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	

	1
	2
	
	5
	6
	7
	

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	
	

	Открытие новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях:
	
	
	
	
	
	

	в дошкольных организациях
	кол-во
	325
	0
	0
	
	

	в общеобразовательных организациях
	кол-во
	0
	1300
	1300
	
	

	Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	100
	100
	100
	
	

	Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет муниципального образования "Город Калуга"
	%
	35
	37
	37
	
	

	Подпрограмма «Функционирование системы образования»
	
	

	Численность обучающихся в учреждениях дошкольного образования
	человек
	21176
	21300
	20317
	Изменение демографической ситуации 
	

	Численность обучающихся в учреждениях общего образования
	человек
	42822
	41980
	44627
	
	

	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей» 
	человек
	35428

	30100
	33637
	
	

	
	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
	

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
	%
	100
	100
	100
	
	

	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования в общей численности детей соответствующих возрастов в городе
	%
	88
	88,5
	87
	Уменьшение контингента воспитанников
	

	Удельный вес числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	100
	100
	100
	
	

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства, приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций
	кол-во
	0
	1300
	1300
	
	

	Количество новых мест, оборудованных в соответствии с современными требованиями
	кол-во
	0
	1300
	1300
	
	

	Удельный вес количества муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	95,7
	97,2
	97,9
	
	

	Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги
	%
	100
	100
	100
	
	

	
	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»

	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности
	ед.
	193
	195
	195
	
	

	Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты
	чел.
	10
	8
	10
	
	


Таблица 2
СВЕДЕНИЯ 
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
	№ п/п 
	Наименование мероприятия подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы 
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации меропри-ятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1 
	2
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма «Функционирование системы образования»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги, 
участники - дошкольные образовательные учреждения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Функционирование учреждений  дошкольного образования
	Стабильное и безаварийное функционирование учреждений  дошкольного образования. 
	-

	2
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2020
	2025
	2020
	2025
	Функционирование общеобразовательных учреждений
	Стабильное и безаварийное функционирование общеобразовательных учреждений
	-

	3
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.:
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования
3.2. Предоставление субсидии на иные цели
	Управление образования города Калуги,
участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в отношении 
 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Функционирование учреждений  дополнительного образования детей.
Обеспечение физической охраны в УДО

	Стабильное и безаварийное функционирование учреждений  дополнительного образования детей. 
Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в УДО. В  ДОД ЦРТДиЮ «Созвездие» проведение текущего ремонта помещений, приобретение музыкального оборудования, концертных костюмов, оргтехники, мебели, а также участие в международных и всероссийских фестивалях. В МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» приобретение оргтехники, концертных костюмов, а также проведение текущего ремонта помещений и кровли.
В МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» в 2023 году проведен ремонт помещений в ДПК «ЮТТИС», ДПК «Импульс»,  ДПК «Родник», ДПК «Радуга», ДПК «Мечтатель», ДПК «Кожевенная слобода», ДПК «Полет»; приобретено: оргтехтехника, микрофоны, мольберты, канцтовары, хозтовары, панели.
	-

	4
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги 
	2020
	2022
	2020
	2022
	-

	-
	

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 
участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012   № 597 – уровень заработной платы педагогических работников составил 48090,0 руб.)
	-

	6
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	Управление образования города Калуги,
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2020
	2025
	2020
	2025
	Реализация Поручения Президента РФ в части выплат за классное руководство в общеобразовательных учреждениях

	Реализация Поручения Президента РФ в части выплат за классное руководство в общеобразовательных учреждениях.

	

	7
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2021
	2025
	2021
	2025
	Реализация Закона Калужской области от 29. 05. 2009 № 550-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений»
	Осуществление ежемесячных денежных  выплат  работникам образовательных учреждений, имеющим ученую степень, работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание Российской Федерации "Народный учитель Российской Федерации",  работникам образовательных учреждений, которым присвоено почетное звание Российской Федерации, работникам образовательных учреждений, награжденным государственными наградами Российской Федерации, работникам образовательных учреждений, имеющим ведомственные награды: значок "Отличник народного просвещения", нагрудные знаки "Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации", почетные звания "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации", "Ветеран сферы воспитания и образования", знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации "Отличник просвещения"
	

	8
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения дошкольного образования
	2021
	2025
	2021
	2025
	Реализация Постановления Правительства Калужской области от 18.07.2014 № 417 «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования, за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также о порядке ее выплаты» 
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МБДОУ  
	

	9
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	Управление образования города Калуги, 
участники -  образовательные учреждения общего образования
	2023
	2025
	2023
	2025
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	

	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»

	10
	Формирование  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей. Строительство новых дошкольных образовательных учреждений и проведение капитального ремонта в действующих. 
Участие в реализации регионального проекта «Жилье», участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости»
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
участник -  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги 
	2020
	2022
	2020
	2022
	-
	-
	

	11
	Модернизация  содержания образования и образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования я
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Ремонтные работы в МБДОУ города Калуги, обновление материально-технической базы, физическая охрана МБДОУ.
Выполнение капитального ремонта кровли в МБДОУ 
	Физическая охрана ДОУ. В МБДОУ 77, 44, 75, 70, 104, 110, 90, 106, 57, 10, 49, 6, 18, 108, 94, 55, 91, 21, 66, 81, 82, 34, 97, 92, 26, «Детство» проведение ремонтных работы помещений, работы по благоустройству территории, ремонты кровли, замена окон и т.д.). 
В МБДОУ 74 отремонтирована аварийная кровля, в МБДОУ 15 проведен ремонт кровли, в ДОУ 108 - ремонт инженерных систем, в ДОУ 57, 110, 60, 64 и 41 – асфальтирование территории. В  ДОУ 30, 86, 96, 12, 17, 21, 72, 63, 7, 81, 45, 36, 102, 90, 103  – приобретено обучающее оборудование, инвентарь, оргтехника, уличное оборудование, кухонное оборудование. 
 Выполнение капитального ремонта кровли в МБДОУ № 85 и 55, установка теневых навесов в МБДОУ 63,53,51
	-

	Подпрограмма «Новая школа»

	12

	Обеспечение развития общего образования. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги,
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, УКС города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	.

	
	

	
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	
	
	
	
	
	Запланировано проведение ремонтных работ в МБОУ города Калуги

	Проведены ремонтные работы и работы по благоустройству в МБОУ №№ 13, 6, 50, 5, 9, 17, 3, 45, 8, 18, 23, 4, 37, 26, 38, 46, 41, 39, 49, 36, 2, 7, 11, 19, 14, 16, 21, 1, 10, 22, 12, 44, 51, 29, 20, 24, 48, 27. 
В МБОУ 47 проведен ремонт спортивного зала и инженерных сетей, рекреации, в МБОУ 38 – ремонт кровли и внутренних помещений, в МБОУ 20 – ремонт кровли, в МБОУ 10 – ремонт аварийных выходов 
Выполнены работы 
по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 24»; по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №2 им. М. Ф. Колонтаева»; по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ 
 № 14» 
Выполнены работы по капитальному ремонту здания "СОШ №15" ( в рамках модернизации школьных систем образования),  капитальный ремонт кровли СОШ № 7 
	

	
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,
участники – общеобразовательные учреждения
	2023
	2025
	2023
	2025
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях
	Приобретение объекта недвижимого имущества для реализации программ общего в образования на 1300 мест в г. Калуге
	

	13
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, развитие инфраструктуры учреждений. Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда», регионального проекта «Современная школа», регионального проекта «Информационная инфраструктура»
	Управление образования города Калуги,
участники – общеобразовательные учреждения
	2020
	2023
	2020
	2023
	Развитие учебно-материальной базы (компьютерная, множительная, копировальная и иная техника), комплектование библиотечного фонда (учебники, учебные пособия…). Создание современной образовательной среды в МБОУ города Калуги
	Развитие учебно-материальной базы (компьютерная, множительная, копировальная и иная техника), комплектование библиотечного фонда (учебники, учебные пособия…) Модернизация школьных систем образования в МБОУ СОШ № 15, модернизация материально-технической базы СОШ  №№ 25, 28, 35, 31, 37, 2, 4 (приобретено оборудование для пищеблока, оснащение предметных кабинетов, оконные блоки). Реализация регионального проекта «Современная школа»  в МБОУ 46 - осуществлено оснащение нового здания современным обучающим оборудованием
	

	14
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,
участники – общеобразовательные учреждения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Физическая охрана МБОУ
	Физическая охрана осуществляется силами ЧОП во всех МБОУ 

	-

	15
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,
участники -  общеобразовательные учреждения
	2020
	2025
	2020
	2025
	Обеспечение горячим питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся. 
	Обеспечение горячим питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся. Были обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов. 
Сохранены социальные гарантии на предоставление горячего питания на бесплатной основе (завтрак и обед) для  детей с ОВЗ и детей-инвалидов,  малоимущих, обучающихся на дому и детей мобилизованных граждан.
	-

	16
	Реализация школьных инициатив
	Управление образования города Калуги,
участники -  общеобразовательные учреждения
	2023
	2023
	2023
	2023
	
	Реализация школьных инициатив в МБОУ 47,20,22
	

	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»

	17
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения 
	2020
	2025
	2020
	2025
	Создание условий для становления и развития в городе единого инновационного социально-образовательного пространства, способного обеспечить высокий уровень развития способностей и одаренности воспитанников и обучающихся, гарантирующего реализацию интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей, формирование механизма выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей с охватом до 20% от всего количества детей дошкольного и школьного возраста, достижение качественных изменений в системе управления развитием личности ребенка (мотивационно-ценностный рост сознания и т.д.)
	Работа с детьми дошкольного возраста с признаками одаренности проводилась ресурсными центрами, организованными на базе МБДОУ № 88 «Алые паруса» г.Калуги,  МБДОУ «Детство» «ЦРР» г.Калуги (далее – Центры). Организована работа по двум направлениям: проведение городских конкурсов среди детей дошкольного возраста и проведение мероприятий по профессиональной подготовке педагогов к работе с одаренными детьми. 
В 2023 году на Детскую доску почета экспертными группами были отобраны 9 детей в номинации «Интеллект», 7 детей в номинации «Творчество», 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда. За шесть лет на Детской доске почета размещены фотографии 133 детей, 18 творческих коллективов и 6 спортивных команд. В этом году на Детскую доску почета было отобрано 9 детей в номинации «Интеллект», 7 детей в номинации «Творчество», 7 детей в номинации «Спорт», 3 творческих коллектива и 1 спортивная команда. Местом размещения Детской доски почета стал официальный сайт Городской Управы города Калуги, а также газета «Калужская неделя».
МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги 
– молодежный марафон «Шаг навстречу»
– лично-комнатные первенства по летающим моделям
– научно-практическая конференция «Старт в науку»
– интеллектуально-творческий турнир «Кто Вы, профессор Чижевский?»
– научные чтения памяти Н.С.Воронина «Калужские ростки»
– конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни»
– фестиваль школьных научных обществ
– конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Искры творчества»
– конкурс-фестиваль "Дорога творчества" 
– фестиваль робототехники
– чемпионат проекта "Воздушная инженерная школа"
– научно-техническая олимпиада "Наука. Техника. Искусство"
– научно-практические конференций (памяти А.Л.Чижевского, К.Э.Циолковского)
– конкурс-выставка творческих работ "Творчество юных"
– турнир юных биологов
– экологический слет
– участие в региональных, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях и чтениях и других состязательных мероприятиях 
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги 
– городской конкурс на соискание премий Городской Управы города Калуги педагогам МОУ г. Калуги за работу с учащимися 
проявляющими способности и таланты
– конкурс «Ученик года»
–конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 
– конкурс детско-юношеской журналистики «Прошу слова!» 
– конкурс молодежных проектов "Калуга - территория развития"
– городская Школа одаренных детей 
– XIV Калужская летняя школа одаренных детей
– в предметных школах, организованных Благотворительным Фондом наследия Менделеева (г.Москва), по подготовке учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников прошу направить средства по мероприятию
– вручение свидетельств на Детскую доску почета
– конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды» 
– фестиваль школьных детских организаций
– фестиваль советов старшеклассников «Наш мир»
– конкурс медиатворчества и программирования «МедиУМ»
– Калужский фестиваль языков
– фотоконкурс-выставка "Мы и творчество", посвяшенный 77-летию победы в Великой отечественной войне
– конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева
– участие победителей среди учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Калуги во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений им. Д.И. Менделеева
МБОУ «Центр «Стратегия» г.Калуги 
Оплата по договору на оказание услуг по проведению занятий для учеников общеобразовательных учреждений города Калуги по курсам «Олимпийский марафон»
 Приобретение призов для награждения победителей и участников городской олимпиады по русскому языку и математике для учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений города Калуги 
3. Приобретение призов для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
4.Изготовление полиграфической продукции: Бланки Почетных грамот и Благодарственных писем для награждения победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
	-
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	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения 
	2020
	2025
	2020
	2025
	Достижение качественных изменений в профессиональной компетенции педагогов, работающих с одаренными детьми, создание системы широкого освещения проблем и направлений работы с одаренными детьми, в том числе в средствах массовой информации; достижение качественных изменений в профессиональной компетенции педагогов, работающих с одаренными детьми
	Проведены следующие мероприятия: 
- конкурсы «Самый классный классный», «Воспитатель года», 
- предметная олимпиада для педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений.
Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя  педагогическая профессия». Поощрение педагогов, работающих с одаренными детьми. Оплата услуг жюри для конкурса   профессионального мастерства «Воспитатель года»
	-

	Прочие мероприятия

	19
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ Центр «Стратегия», МКУ «ЦБУи СХД», в т.ч.: 
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 
1.2. Предоставление субсидии на иные цели
	Управление образования города Калуги, участники - учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги

	2020
	2025
	2020
	2025
	Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации,  оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям). Учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги.   
 Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности и транспортного обеспечения  управления образования города Калуги, подведомственных учреждений 
	Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание помощи другим образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации,  оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям).
Учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги.    
Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности и транспортного обеспечения  управления образования города Калуги, подведомственных учреждений
	-

	20
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», в т.ч.:
- выполнение функций органом местного самоуправления;
- прочие расходы в сфере установленных функций
	Управление образования города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Организация и проведение общегородских мероприятий в сфере образования - юбилейные мероприятия в образовательных учреждениях. Проведение общегородского праздника «Выпускник», оформление Доски почета лучших педагогов, проведение августовской педагогической конференции, общегородского праздника ко Дню Учителя, ведение реестра ФРДО, приобретение цветочной и наградной продукции.  
	-


Таблица 4

СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности муниципальной программы 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач
	Наименование индикатора (показателя)  
	Ед. изм.
	2023 год (МП)
	2023 год (факт)
	Оценка степени достижения индикатора

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	

	Открытие новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях:
	
	
	
	

	в дошкольных организациях
	мест
	0
	0
	-

	в общеобразовательных организациях
	мест
	1300
	1300
	1

	Реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	%
	100
	100
	1

	Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет муниципального образования "Город Калуга"
	%
	37
	37
	1

	Подпрограмма «Функционирование системы образования»
	

	Численность обучающихся в учреждениях дошкольного образования
	человек
	21300
	20317
	0,95

	Численность обучающихся в учреждениях общего образования
	человек
	41980
	44627
	1

	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей» 
	человек
	30100
	33337
	1

	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
	

	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 3 лет
	%
	100
	100
	1

	Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами дошкольного образования в общей численности детей соответствующих возрастов в городе
	%
	88,5
	87
	0,98

	Удельный вес числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	100
	100
	1

	Подпрограмма «Новая школа»
	

	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства, приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций
	кол-во
	1300
	1300
	1

	Количество новых мест, оборудованных в соответствии с современными требованиями
	кол-во
	1300
	1300
	1

	Удельный вес количества муниципальных общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
	%
	97,2
	97,9
	1

	Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги
	%
	100
	100
	1

	Подпрограмма «Одаренные дети Калуги»
	

	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности
	ед.
	195
	195
	1

	Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты
	чел.
	8
	10
	1

	Итого
	
	
	
	14,93

	

	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	
	
	
	

	Оценка степени достижения целей и решения задач
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14,93/15=0.99
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат: 

Уи = (Фф / Фп) 
7 820 100,2 /7 841 714,3=0.99
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы будет определяться по следующей формуле:
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