## Лист1
План по устранению аварийно-опасных дефектов проезжей части автомобильных дорог литой асфальтобетонной смесью в зимний период 2025-2026 годов по состоянию на 24.12.2025
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Декабрь 2025 г.
1 | ул. Огородная | Выполнено | 04.12.2025 | 09.12.2025
2 | перекресток ул. Телевизионной и ул. Билибина | Выполнено | 09.12.2025 | 09.12.2025
3 | ул. Николо-Козинская на участке от ул. Тульской до ул. Дзержинского | Выполнено | 09.12.2025 | 11.12.2025
4 | ул. Хрустальная в районе д. 8 | Выполнено | 09.12.2025 | 11.12.2025
5 | ул. Маяковского в районе д. 16 | Выполнено | 09.12.2025 | 11.12.2025
6 | перекресток пер. Заводской и ул. Маяковского | Выполнено | 09.12.2025 | 11.12.2025
7 | ул. Вишневского, территория разворота остановки общественного транспорта «Областная больница» | Выполнено | 10.12.2025 | 11.12.2025
8 | перекресток ул. Баженова и ул. Марата | Выполнено | 10.12.2025 | 11.12.2025
9 | ул. Суворова в районе Драматического театра | Выполнено | 11.12.2025 | 11.12.2025
10 | ул. Суворова в районе д. 67 ул. Ленина | Выполнено | 11.12.2025 | 11.12.2025
11 | ул. Георгия Димитрова в районе дублера ул. Генерала Попова (на проекционном пешеходном переходе) | Выполнено | 11.12.2025 | 12.12.2025
12 | пер. Лаврентьевский | Выполнено | 09.12.2025 | 15.12.2025
13 | пер. Богородицкий | Выполнено | 10.12.2025 | 19.12.2025
14 | ул. Льва Толстого в районе д. 4/2 | Выполнено | 10.12.2025 | 19.12.2025
15 | ул. Никитина в районе д. 13 | Выполнено | 12.12.2025 | 15.12.2025
16 | ул. Никитина в районе д. 19 | Выполнено | 12.12.2025 | 15.12.2025
17 | Путепровод ул. Московской на заездном кармане по направлению движения в Азарово | Выполнено | 12.12.2025 | 15.12.2025
18 | ул. Светлая в районе д. 13 | Выполнено | 16.12.2025 | 17.12.2025
19 | ул. Азаровская в районе д. 24 | Выполнено | 16.12.2025 | 17.12.2025
20 | ул. Богородицкая | Выполнено | 15.12.2025 | 19.12.2025
21 | ул. Георгия Димитрова в районе д. 4 и д. 4А | Выполнено | 16.12.2025 | 19.12.2025
22 | ул. Высокая | Выполнено | 16.12.2025 | 19.12.2025
23 | ул. Герцена в районе д. 21 | Выполнено | 16.12.2025 | 19.12.2025
24 | перекресток ул. Баррикад и пер. Баррикад | Выполнено | 16.12.2025 | 19.12.2025
25 | Грабцевское шоссе в районе ранее демонтированных ж/д путей | Выполнено | 16.12.2025 | 19.12.2025
26 | ул. Ромодановские Дворики в районе Одоевского шоссе | Выполнено | 17.12.2025 | 19.12.2025
27 | проезд от ул. Спартака до ул. Георгия Димитрова в районе ТЦ «Микс» | Выполнено | 18.12.2025 | 19.12.2025
28 | ул. 40 лет Октября в районе ранее демонтированных ж/д путей | Выполнено | 17.12.2025 | 23.12.2025
29 | ул. Тарутинская на участке от пер. Ольговский до въезда в ЖК «Малиновка» | Выполнено | 18.12.2025 | 23.12.2025
30 | ул. Центральная в районе д. 6/2 ул. Комсомольской | Выполнено | 18.12.2025 | 23.12.2025
31 | пер. 2-й Красноармейский в районе д. 33 ул. Подвойского | Выполнено | 18.12.2025 | 23.12.2025
32 | ул. Маршала Жукова в районе д. 23 | Выполнено | 22.12.2025 | 23.12.2025
33 | проезд по ул. Спартака, д. 3 вдоль гаражей с выездом на дорогу | Выполнено | 22.12.2025 | 23.12.2025
34 | пер. Тульский на участке от ул. Тульской до ул. Никитина | Выполнено | 22.12.2025 | 25.12.2025
35 | ул. Телевизионная в районе д. 10 | Выполнено | 24.12.2025 | 25.12.2025
36 | ул. Георгиевская в районе д. 4 | Выполнено | 24.12.2025 | 25.12.2025
37 | ул. Ленина примыкание в районе остановки общественного транспорта «Вокзал Калуга-1» | Выполнено | 25.12.2025 | 25.12.2025
38 | ул. Калуга-Бор | Выполнено | 25.12.2025 | 25.12.2025
Январь 2026 г.
1 | ул. Герцена в районе д. 37
2 | ул. Прончищева в районе д. 3
3 | ул. Красная Гора на участке от ул. Воробьевской до д. 16