ФОРМА МОНИТОРИНГА
реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»»
Ответственный исполнитель муниципальной программы __Управление городского хозяйства города Калуги
	№
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание) на 30.06.2021


	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой — будут внесены изменения в программу (в соответствии с уточненной бюджетной росписью на 30.06. 2021)
	кассовое исполнение на 30.06.2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	0

	0

	Финансирование не предусмотрено на мероприятие.

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	2 395,1 
(бюджет МО)

	1 443,9
	Установка леерного ограждения:
-ул.Пушкина, д.6; -ул.Салтыкова-Щедрина, д.29;
- ул.Салтыкова-Щедрина, д.31; -ул.Тельмана, д.13.
Установка леерного ограждения, качалки-балансира двойного, качелей однопролетных, карусели:
- ул.Баррикад, д.2.
Установка балансира:-ул.Суворова, д.57.
Установка ворот:- ул.Карпова, д.17.
Установка песочницы из бруса с крышкой:
-ул.Дорожная, д.9;-ул.Степана Разина, д.47.
Установка качелей однопролетных:-ул.Центральная, д.18.
Установка малых архитектурных форм:
-ул.Постовалова, д.4; -ул.Болдина, д.17.
Установка сушилки для белья: -ул.Глаголева,д.8.

	
	Всего по мероприятию 
	
	
	
	
	2 395,1 
(бюджет МО)
	1 443,9
	

	
	Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Калуга»

	Управление городского хозяйства города Калуги; МБУ «Калугаблагоустройство»; МКУ «СЕЗГХ»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	2018
	2024
	66 359,9
(Федеральный бюджет)
60 885,3

(бюджет МО)                2 037,2

(Областной бюджет) 
3 437,4


	0,00
0,00

0,00

0,00
	В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2020 № 27-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Правилами предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 «Об утверждении государственной программы Калужской области  «Формирование современной городской среды в Калужской области» заключены Соглашения между Городской Управой города Калуги и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о предоставлении   субсидии в 2021 - 2023 годах из бюджета Калужской области бюджету муниципального образования «Город Калуга» на реализацию муниципальной  программы формирования  современной городской среды. 
Управлению городского хозяйства города Калуги в 2021 году в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии  предусмотрено на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» из средств бюджета Калужской области, муниципального образования и из средств бюджета субъекта РФ (благоустройство общественных территорий) - 66,4 млн. руб.  (в т.ч. софинансирование из средств МО -2,0 млн.руб.). 
В 2021 году запланировано благоустройство 5-ти общественных территорий, которые были выбраны жителями в ходе рейтингового голосования.
1) Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а) 2 этап.

30.10.2020 заключен контракт с ООО «СПК ВЕК». 
Сумма контракта 12 205 831,36 руб. 
Фактическая сумма исполнения: 12,2 млн руб. 
Начало работ 01.04.2021. 
Завершение работ 23.06.2021.
Виды работ:
 установка бордюра — 689м.п.,
- устройство покрытия из тротуарной плитки — 1199м2, 
- озеленение — 1503,6м2 (клен — 12шт, клен остролистный — 9шт, сосна горная — 5шт, туя западная — 4шт, можжевельник скальный — 2шт, ель колючая — 2шт, можжевельник казацкий — 3 шт, гортензия садовая - 8шт, спирея разные виды- 26 шт, плющи — 8шт), 
- устройство светильников — 15шт,
- установка скамеек — 10шт, 
- установка урн — 20 шт,
- устройство универсальной площадки — 311м2 (резиновое покрытие, информационный щит, баскетбольная стойка, спортивный комплекс — 2шт, шведская стенка, грибки, бум тройной, бум-бревно), 
- устройство бетонного основания под парклет — 236,5м2,
- устройство перголы — 2шт,
- установка леерного ограждения — 22п.м,
- видеонаблюдение -12 шт.
04.04.2021-Начало работ: установка информационного щита.
2) Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул. Турынинской.
02.12.2020 заключен контракт с ООО «СПК ВЕК».
 Сумма контракта 24 082 702,94 руб.
Начало работ 01.04.2021. 
Планируемое завершение работ 30.07.2021.
Виды работ:
- установка бордюра — 446м.п.,- устройство парковки — 1559,1м2,- устройство покрытия из тротуарной плитки — 685м2,- озеленение — 1265м2 (липа — 8шт, клен остролистный -12шт, клен - 5шт, туя западная -2шт, можжевельник скальный — 10шт, можжевельник казацкий — 3шт, сосна горная — 2шт, ель колючая — 2шт, сирень кустовая — 15шт, пузыреплодник калинолистный — 2шт, спирея разные виды — 6шт, барбарис тунберга — 2шт, гортензия садовая — 6шт, спирея — 9шт, плющи -8шт),
- устройство детской площадки — 525м2 (резиновое покрытие, информационный щит, песочница с крышкой, игровой комплекс — 1шт, качели двухпролетные — 1шт, качалка балансир — 1шт, лаз гриб 1шт, лаз гусеница -1шт, паровоз с вагоном — 1шт, карусель 1шт, ИК-116 — 2шт, стол со скамейками — 1шт),
- устройство спортивной площадки — 1192м2 (резиновое покрытие, информационный щит - 2шт, баскетбольный щит — 2шт, установка спортивного оборудования, в-001, в-012, в-016, в-022, в-026),
-установка скамеек — 14шт,- установка урн — 20шт,
- зона отдыха памп — трек, лавка большая с цветником, цветник треугольный, лавка малая к треугольному цветнику,
- устройство светильников — 5шт,
- видеонаблюдение — 10 шт, - установка ограждения по периметру сквера,- устройство леерного ограждения — 69м.п.
05.04.2021-Начало работ: установка информационного щита.
3) Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108). 15.01.2021 заключен контракт с ООО «СК ГАМ-Строй».
Сумма контракта 18 029 785,98 руб.
Начало работ 01.05.2021.
Планируемое завершение работ 30.07.2021.
Виды работ:
- установка бордюра — 1475 м.п.,- устройство плиточного покрытия — 2720 м2,- устройство детской площадки (резиновое покрытие — 607 м2, информационный щит, Ик-116, качели однопролетные - 4шт, песочница из бруса с крышкой — 2шт, воркраут В-031, карусель, качалка балансир двойная, ИК-103, спортивный комплекс, скамейки — 8шт, урны с козырьком — 8шт),- устройство леерного ограждения — 247 м,
- озеленение (газоны готовые элитные — 8079м, установка скамеек (диван) — 15шт, - установка урн — 12шт, 
- устройство светильников — 28шт,- отсыпка из гранитной крошки- 92м2, - устройство входной группы — 2шт, 
- пергола скамья.
Начало работ запланировано на 20.04.2021.
4) Благоустройство общественной территории микрорайона Байконур в районе домов №№ 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звёздной и домов № 1 и № 3 по бульвару Байконур (включая зеленую зону вдоль улицы Московской).
17.03.2021 заключен контракт с ООО «Верста».
Сумма контракта 9 084 207,70 руб.
Начало работ 01.04.2021.
Планируемое завершение работ 30.07.2021.
Виды работ: 
- покрытие из тротуарной плитки (3746 м2: белая - 1443 м2, серая - 524 м2, темно-серая - 1779 м2);
- установка бортовых камней (980м.п.);
 - освещение — 26шт;- озеленение (8592 м2).
27.03.2021-Начало работ: установка информационного щита, снос зеленых насаждений, планировка территории.
На сумму экономии было принято решение благоустроить пятую общественную территорию «Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540».
 5) Благоустройство территории у памятника «Паровоз серии Л 3540».
21.06.2021 заключен контракт с ООО «Профремстрой».
Сумма контракта 2 857 028,16 руб.
Начало работ 09.07.2021.
Завершение работ 21.07.2021.
Виды работ:
- устройство плиточного покрытия (429,4 м2),
- установка бортовых камней (205м.п.),
- освещение — 4 шт,- установка скамеек — 3шт,
- установка круглых скамеек — 2шт,
- установка урн - 4шт,- озеленение (622 м2),
- цепное ограждение по периметру памятника "Паровоз серии Л-3540"- 91м,
- видеонаблюдение- 4шт,- информационный щит.

	
	
	Управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства»
 
	Управление архитектур, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги
	2018
	2024
	7 777,0
(Бюджет МО)                757,0

(Областной бюджет) 
7 020,0
	7 027,0
7,0
7 020,0
	В 2021 году выделено из средств областного бюджета  по объекту «Благоустройство территории Яченского водохранилища» в сумме 7 020,0 тыс. руб. Софинансирование из средств МО составило 7,0 тыс.руб.
Произведена оплата кредиторской задолженности в сумме 7 027,0 тыс. руб. за выполнение работ по благоустройству объекта.

Благоустройство территории сквера им. Волкова.
Запланировано выполнение проектно-изыскательских работ по объекту из средств МО на сумму 750,0 тыс.руб.

	
	Всего по мероприятию
	
	
	
	
	74 136,9
(Федеральный бюджет)
60 885,3

(бюджет МО)                2 794,2

(Областной бюджет) 
10 457,4
	7 027,0
0

7,0

7 020,0
	

	
	Всего по муниципальной программе
	
	
	
	
	76 532,00
в т.ч.
(Федеральный бюджет)
60 885,3

(бюджет МО)                5 189,3

(Областной бюджет) 
10 457,4
	8 470,90
0

1 450,90

7 020,0


	Исполнение — 11,07 %



