ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА I квартал 2026 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по организации защиты населения

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»», (всего), в том числе: | 69 340,79 |  | 8 555,2 | 12,3 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 69 340,8 |  | 8 555,2 | 12,3 |  |
| Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/отдел по организации защиты населения | 67 980,79 |  | 8 457,4 | 12,4 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 67 980,79 |  | 8 457,4 | 12,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги Калужской области» | 4 036,5 |  | 245,4 | 6,1 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 4 036,5 |  | 245,4 | 6,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги Калужской области», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 1 275,0 |  | 0 | 0 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 1 275,0 |  | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан» | 2 069,6 |  | 56,9 | 2,7 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 2 069,6 |  | 56,9 | 2,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области» | 18 326,6 |  | 2 347,9 | 12,9 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 18 326,6 |  | 2 347,9 | 12,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере безопасности жизнедеятельности» | 42 273,05 |  | 5 807,1 | 13,7 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 42 273,05 |  | 5 807,1 | 13,7 |  |
| Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 360,0 |  | 0 |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 360,0 |  | 0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги Калужской области» | 360,0 |  | 0 |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 360,0 |  | 0 |  |  |
| Направление Жилищно-коммунальное хозяйство /управление городского хозяйства города Калуги | 1000,0 |  | 97,9 | 9,8 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 1000,0 |  | 97,9 | 9,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город» | 1000,0 |  | 97,9 | 9,8 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 1000,0 |  | 97,9 | 9,8 |  |

Отчет о ходе реализации направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
|  | Факт/прогноз | % | 94,6 | 94,6 | 94,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень готовности защитных сооружений ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
|  | Факт/прогноз | % | 70,6 | 70,6 | 70,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Факт/прогноз | % | 98 | 98 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по реализации первичных мер ПБ (установка емкостей, создание противопожарных разрывов). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 46 | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество происшествий на водных объектах городского округа города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | ≤ 11 | ≤11 | ≤ 11 | ≤11 | ≤ 11 | ≤11 | ≤ 11 | ≤11 | ≤ 11 | ≤11 | ≤ 11 | ≤11 |
|  | Факт/прогноз | ед. | ≤ 11 | ≤11 | ≤ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество мероприятий по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 40 | 200 | 308 | 416 | 524 | 632 | 740 | 848 | 950 | 1020 | 1188 | 1296 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 40 | 174 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество мероприятий по подготовке и пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 166 |
|  | Факт/прогноз | ед. | 10 | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля установленных систем оповещения населения к запланированному. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
|  | Факт/прогноз | % | 37,5 | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| --- |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Обеспечение защиты населения городского округа города Калуги и материальных ценностей, находящихся на территории городского округа города Калуги, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» структурного элемента «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги» |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Договор |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Товарная накладная |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |
| 1.2 |  | Мероприятие «Создание, содержание, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 1.2.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Договор |  |
| 1.2.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Акт сдачи-приемки |  |
| 1.2.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |
| 2 |  | Задача «Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера » структурного элемента «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Договор |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Товарная накладная |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |
| 2.2. |  | Мероприятие «Расходы на создание и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Муниципальный контракт |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Акт приемки |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |
| 3 |  | Задача «Повышению уровня защищенности граждан при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятия по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Договор |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Акт оказанных услуг |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |
| 3.2 |  | Мероприятия по пропаганде и подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 3.2.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Муниципальный контракт |  |
| 3.2.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Товарная накладная |  |
| 3.2.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |
| 3.3 |  | Мероприятия по созданию, реконструкции и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Контрольная точка Закупка включена в план закупок | 12.01.2026 | 30.12.2025 | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | План-график закупок |  |
| 3.3.2 |  | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок» | 30.06.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Муниципальный контракт |  |
| 3.3.3 |  | Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 18.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Акт сдачи-приемки |  |
| 3.3.4 |  | Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2026 |  | Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет | Платежное поручение |  |