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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА 2 квартал 2025 год
          (отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области 
«Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области», (всего), 
в том числе:
	2 931 491,63
	3 095 056,17
	1 727 979,41
	55,83
	В Программе на отчетную дату 30.06.2025 года дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования, в связи с увеличением обратившихся граждан на оказание мер социальной поддержки 

	средства федерального бюджета 
	544 108,98
	544 108,98
	342 340,22
	62,92
	

	средства областного бюджета
	1 450 745,12
	1 614 538,66
	794 416,38
	49,20
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	936 637,53
	936 408,53
	591 222,81
	63,14
	

	Иные источники<2>
	
	
	
	
	

	направление «Социальная политика» 
	2 931 491,63
	3 095 056,17
	1 7279 79,41
	55,83
	

	средства федерального бюджета 
	544 108,98
	544 108,98
	342 340,22
	62,92
	

	средства областного бюджета
	1 450 745,12
	1 614 538,66
	794 416,38
	49,20
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	936 637,53
	936 408,53
	591 222,81
	63,14
	

	по управлению социальной защиты города Калуги

	Комплекс проектных мероприятий

	Региональный проект 
«Многодетная семья» всего, в том числе:
	306 315,48
	306 315,48
	173 951,65
	56,79
	

	средства федерального бюджета 
	197 186,44
	197 186,44
	97 498,62
	49,44
	

	средства областного бюджета
	109 129,04
	109 129,04
	76 453,03
	70,06
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	Региональный проект «Поддержка семьи» всего, в том числе:
	113 502,11
	113 502,11
	39 873,98
	35,13
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	113 502,11
	113 502,11
	39 873,98
	35,13
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий

	«Организация предоставления адресной социальной помощи»  
	218 922,20
	403 922,20
	352 651,93
	87,31
	Увеличены бюджетные ассигнования. Дополнительные денежные средства предусмотрены на дополнительные муниципальные выплаты гражданам, поступившим на военную службу по контракту и гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта на военную службу

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	185 000,00
	156 850,00
	84,78
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	218 922,20
	218 922,20
	195 801,93
	89,44
	

	«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	175 243,10
	175 243,10
	71 296,35
	40,68
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	175 243,10
	175 243,10
	71 296,35
	40,68
	

	«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов»
	44 468,80
	44 468,80
	41 928,68
	94,29
	

	средства федерального бюджета 
	37 571,80
	37 571,80
	37 337,05
	99,38
	

	средства областного бюджета
	6 897,00
	6 897,00
	 591,63
	66,57
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	«Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг»
	8 775,30
	8 775,30
	5 162,45
	58,83
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	8 775,30
	8 775,30
	5 162,45
	58,83
	

	«Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов»
	313 318,06
	313 318,06
	243 677,14
	77,77
	

	средства федерального бюджета 
	256 897,31
	256 897,31
	193 674,21
	75,39
	

	средства областного бюджета
	56 420,75
	56 420,75
	50 002,93
	88,63
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	«Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования»  
	516 000,00
	516 000,00
	311 401,68
	60,35
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	516 000,00
	516 000,00
	311 401,68
	60,35
	

	«Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта»
	800,00
	800,00
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	400,00
	400,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	400,00
	400,00
	0,00
	0
	

	«Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»  
	957 509,65
	936 303,19
	385 753,08
	41,20
	Уменьшены бюджетные ассигнования министерством труда и социальной защиты Калужской области согласно уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам. Изменение финансирования не повлечет за собой изменения показателя «Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	957 509,65
	936 303,19
	385 753,08
	41,20
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	«Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»  
	1 584,92
	1 584,92
	1 255,33
	79,20
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	1 584,92
	1 584,92
	1 255,33
	79,20
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	«Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»  
	157 816,13
	157 816,13
	42 623,51
	27,01
	

	средства федерального бюджета 
	52 453,43
	52 453,43
	13 830,34
	26,37
	

	средства областного бюджета
	105 362,70
	105 362,70
	28 793,17
	27,33
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	-
	-
	-
	-
	

	«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»  
	7 927,63
	7 698,63
	3 982,02
	51,72
	Уменьшены бюджетные ассигнования, в связи с перераспределениями бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальной программы

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	7 927,63
	7 698,63
	3 982,02
	51,72
	

	«Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	106 808,25
	106 808,25
	54 421,61
	50,95
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	99 938,95
	99 938,95
	50 843,23
	50,87
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	6 869,30
	6 869,30
	3 578,38
	52,09
	

	по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (соисполнитель)

	Комплекс процессных мероприятий

	«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
	2 500,00
	2 500,00
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	

	средства областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	2 500,00
	2 500,00
	0,00
	0
	

	
	
	
	
	
	












Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика»

[bookmark: _Hlk207290952][bookmark: _Hlk199945117]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Наименование показателя: Количество получателей ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту

	
	План
	чел.
	5
	45
	40
	35
	25
	15
	15
	30
	25
	15
	25
	300

	
	Факт/прогноз
	чел.
	58
	65
	52
	31
	16
	9
	15
	30
	25
	15
	25
	300

	2
	Наименование показателя: Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Региональным законодательством

	
	План
	чел.
	49
	49
	50
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	Факт/прогноз
	чел.
	24
	23
	21
	19
	1
	5
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	3
	Наименование показателя: Численность получателей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта

	
	План
	чел.
	15
	36
	50
	55
	50
	45
	55
	40
	45
	40
	45
	521

	
	Факт/прогноз
	чел.
	22
	102
	77
	60
	58
	43
	55
	40
	45
	40
	45
	521

	4
	Наименование показателя: Количество дополнительных мер социальной поддержки женщинам, обучающимся по очной форме обучения, состоящим на учете в медицинских организациях по беременности, молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка

	
	План
	чел.
	0
	12
	13
	30
	18
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	240

	
	Факт/прогноз
	чел.
	0
	12
	13
	30
	18
	14
	25
	25
	25
	25
	25
	240

	5
	Наименование показателя: Численность получателей, получивших единовременные выплаты - материнский капитал при рождении второго ребенка и последующих детей

	
	План
	чел.
	100
	160
	170
	180
	160
	170
	180
	170
	170
	180
	180
	2000

	
	Факт/прогноз
	чел.
	111
	94
	97
	278
	89
	77
	180
	170
	170
	180
	180
	2000

	6
	Наименование показателя: Количество получателей единовременных и ежемесячных социальных выплат

	
	План
	чел.
	85
	263
	430
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	2100

	
	Факт/прогноз
	чел.
	140
	253
	345
	195
	170
	276
	160
	160
	160
	160
	160
	2100

	7
	Наименование показателя: Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет

	
	План
	чел.
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	
	Факт/прогноз
	чел.
	3
	1
	1
	2
	1
	2
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	8
	Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки для граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга»

	
	План
	чел.
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	
	Факт/прогноз
	чел.
	18
	18
	18
	18
	24
	24
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	9
	Наименование показателя: Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

	
	План
	чел.
	485
	485
	485
	485
	485
	485
	485
	485
	485
	485
	485
	485

	
	Факт/прогноз
	чел.
	457
	457
	456
	456
	456
	456
	485
	485
	485
	485
	485
	485

	10
	Наименование показателя: Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

	
	План
	чел.
	-
	2050
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2070

	
	Факт/прогноз
	чел.
	1990
	23
	4
	7
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2070

	11
	Наименование показателя: Количество получателей единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования

	
	План
	чел.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	70

	
	Факт/прогноз
	чел.
	10
	11
	3
	7
	5
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	70

	12
	Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан)

	
	План
	чел.
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	
	Факт/прогноз
	чел.
	188
	166
	190
	190
	190
	193
	170
	170
	170
	170
	170
	170

	13
	Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством

	
	План
	чел.
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	
	Факт/прогноз
	чел.
	34
	34
	34
	29
	30
	30
	32
	32
	32
	32
	32
	32

	14
	Наименование показателя: Количество председателей советов многоквартирных домов, лиц, осуществляющих руководство деятельностью ТОС, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг

	
	План
	чел.
	-
	360
	-
	-
	360
	-
	-
	360
	-
	-
	360
	360

	
	Факт/прогноз
	чел.
	-
	-
	338
	-
	-
	341
	-
	360
	-
	-
	360
	360

	15
	Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами

	
	План
	чел.
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550

	
	Факт/прогноз
	чел.
	22184
	22173
	22064
	22102
	22012
	21974
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550
	24550

	16
	Наименование показателя: Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

	
	План
	чел.
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700

	
	Факт/прогноз
	чел.
	3811
	3894
	4030
	4126
	4189
	3142
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700
	3700

	17
	Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт

	
	План
	чел.
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500

	
	Факт/прогноз
	чел.
	5397
	5399
	5483
	5261
	5376
	5435
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500
	5500

	18
	Наименование показателя: Количество граждан, пользующихся правом бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения

	
	План
	чел.
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	60000

	
	Факт/прогноз
	чел.
	3915
	4255
	4930
	5499
	7924
	8344
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	60000

	19
	Наименование показателя: Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования

	
	План
	чел.
	600
	600
	600
	600
	600
	650
	650
	650
	650
	700
	700
	7700

	
	Факт/прогноз
	чел.
	389
	400
	405
	342
	233
	217
	650
	650
	650
	700
	700
	7700

	20
	Наименование показателя: Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов

	
	План
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2

	
	Факт/прогноз
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2

	21
	Наименование показателя: Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством

	
	План
	чел.
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660

	
	Факт/прогноз
	чел.
	35813
	35816
	35791
	35548
	35217
	35322
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660
	68660

	22
	Наименование показателя: Количество получателей государственной социальной помощи

	
	План
	чел.
	30
	28
	30
	35
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	322

	
	Факт/прогноз
	чел.
	13
	57
	68
	30
	29
	14
	25
	25
	25
	25
	25
	322

	23
	Наименование показателя: Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	
	План
	чел.
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900

	
	Факт/прогноз
	чел.
	4525
	4482
	4488
	4527
	4575
	4541
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900
	5900

	24
	Наименование показателя: Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет из средств Федерального бюджета

	
	План
	чел.
	400
	350
	250
	100
	100
	50
	50
	40
	10
	10
	10
	400

	
	Факт/прогноз
	чел.
	275
	230
	210
	178
	178
	131
	50
	40
	10
	10
	10
	400

	25
	Наименование показателя: Количество мероприятий в области социальной политики

	
	План
	ед.
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	10

	
	Факт/прогноз
	ед.
	1
	1
	1
	3
	3
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	11

	26
	Наименование показателя: Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды

	
	План
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10

	
	Факт/прогноз
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10
















Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания социально приемлемого уровня жизни» структурного элемента «Организация предоставления адресной социальной помощи»

	1.1
	Мероприятие «Предоставление адресной социальной помощи»

	[bookmark: _GoBack]1.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	ежедневно в течении всего месяца в установленные сроки
	начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми;
начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Заявления граждан,
запросы для подтверждения информации
	Заявления от  граждан приняты, обработаны, сформированы запросы

	1.1.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа заключение комиссии;
принятие решения о назначении выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	ежедневно и еженедельно в течении всего месяца в установленные сроки
	начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми;
начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Протоколы комиссий,
решения о назначении выплат
	Решения вынесены

	1.1.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа заявка на финансирование;
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела;
начальник отдела информационного обеспечения
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь,
платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в январе, феврале и в марте сформированы и отправлены в установленные сроки
	Заявки на финансирование и платежные документы отправлены


	1.1.4
	Контрольная точка 4
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	2
	Задача «Обеспечение системной социальной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, установленных муниципальными нормативными правовыми актами» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»


	2.1
	Мероприятие «Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет»

	2.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, 
определение права на получение выплаты

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	ежедневно в течении всего месяца в установленные сроки
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Заявления граждан,
запросы для подтверждения информации
	Заявления от  граждан приняты, обработаны, сформированы запросы

	2.1.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты


	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	решения о назначении выплаты
	Решения вынесены

	2.1.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование
перечисление выплаты на счета получателей

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела;
начальник отдела информационного обеспечения
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь,
платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в январе, феврале и в марте сформированы и отправлены в установленные сроки
	Заявки на финансирование и платежные документы отправлены


	2.1.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	2.2
	Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»

	2.2.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 30 числа 
определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	Заявления граждан,
запросы для подтверждения информации
	Данные от организаций загружены, обработаны и проверены

	2.2.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	решения о назначении выплаты
	Решения вынесены

	2.2.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование
перечисление выплаты на счета получателей

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	25.04.2025
23.05.2025
25.06.2025

	начальник финансово-бухгалтерского отдела;
начальник отдела информационного обеспечения
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь,
платежные поручения:
№2750 от 25.04.2025
№3320 от 23.05.2025
№3062 от 20.05.2025
№3882 от 25.06.2025
	Заявки на финансирование и платежные документы отправлены


	2.2.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	2.3
	Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»

	2.3.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 30 числа 
определение права на получение выплаты
начисление и формирование выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела оказания адресной помощи
	решения о назначении выплаты
	Решения вынесены,   выплата сформирована

	2.3.2.
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	2.3.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	07.04.2025
07.05.2025
06.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения:
№2190 от 07.04.2025
№2925 от 07.05.2025
№3773 от 06.06.2025

	Платежные поручения сформированы и отправлены

	2.3.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	3
	Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов»

	3.1
	Мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»»

	3.1.1
	Контрольная точка 1 
до 15 января 2025 года составление заявки на финансирование  
	15 января 2025 года
	15 января 2025 года
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	3.1.2.
	Контрольная точка 2 
до 31 марта 2025 определение права на получение выплаты, обработка поступивших заявлений, запросы,
начисление и формирование выплаты
	до 31 марта 2025 года
	22.01.2025 
07.02.2025
27.03.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	решения о назначении выплаты
	Заявления от граждан приняты, обработаны, выплата сформирована

	3.1.3
	Контрольная точка 3 
до 31 марта 2025 
перечисление выплаты на счета получателей
	до 31 марта 2025 года
	22.01.2025 года
07.02.2025 года
27.03.2025 года
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения:
№2821 от 29.04.2025
№3032 от 16.05.2025
№3991 от 20.06.2025
	Платежные поручения на дополнительную выплату сформированы и отправлены.
Основная выплата отправлена в январе 2025.
В течении всего года выплата новым назначениям

	3.1.4
	Контрольная точка 4 
до 31 марта 2025 выплата осуществлена, составление отчетности
	31.03.2025
	31.01.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	3.2
	Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования»

	3.2.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	начальник отдела оказания адресной помощи
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	3.2.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы,
принятие решения о назначении выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела оказания адресной помощи
	решения о назначении выплаты
	Заявления от граждан приняты, обработаны, решения вынесены,
выплата сформирована

	3.2.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	11.04.2025
13.05.2025
27.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения:
№2057 от 01.04.2025
№2186 от 07.04.2025
№2294,2295,2296,2297 
от 11.04.2025
№2973,2974,2975,2976,2977 от 13.05.2025
№3786, 3787 от 06.06.2025
№3974 от 17.06.2025
№4025,4026 от 20.06.2025
№4300, 4301 от 27.06.2025

	Платежные поручения сформированы и отправлены

	3.2.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	4
	Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с муниципальными нормативными актами и в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг»

	4.1
	Мероприятие «Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома»

	4.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	заявления, запросы, загрузки,
решения о назначении выплаты
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены,
решения о назначении выплаты приняты

	4.1.2
	Контрольная точка 2
ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	4.1.3
	Контрольная точка 3
ежемесячно до 30 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	29.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения:
№2832,2833,2834,2835,2836,2837 от 29.04.2025
№3346,3347,3348,3349,3350,3351 от 26.05.2025
№3885,3886,3887,3888,3889 от 26.06.2025

	Платежные поручения сформированы и отправлены

	4.1.4
	Контрольная точка 4
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	4.2
	Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)»

	4.2.1
	Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты

	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	заявления, запросы, загрузки,
решения о назначении выплаты
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, 
решения о назначении выплаты приняты

	4.2.2
	Контрольная точка 2
ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты,
отправка заявки на финансирование
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025 
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Заявка на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	4.2.3
	Контрольная точка 3
ежемесячно до 30 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	07.04.2025
07.05.2025
06.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения:
№ 2191,2192,2193,2194 от 07.04.2025
№2925,2926,2927,2929,2931 от 07.05.2025
№3773, 3774, 3775, 3776,377 от 06.06.2025

	Платежные поручения сформированы и отправлены

	4.2.4
	Контрольная точка 4
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	4.3
	Мероприятие «Предоставление компенсации расходов за произведенную председателями советов многоквартирных домов и руководителями территориального общественного самоуправления оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

	4.3.1
	Контрольная точка 1 
ежеквартально до 30 числа обработка поступивших списков  получателей на выплату, начисление и формирование выплаты
	30.06.2025
	30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	Загрузка и начисления
	Списки о получателях, имеющих право на выплату обработаны, выплата начислена и сформирована

	4.3.2.
	Контрольная точка 2
ежеквартально до 30 числа отправка заявки на финансирование
	30.06.2025
	30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Заявка на финансирование на июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	4.3.3
	Контрольная точка 3
ежеквартально до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей
	30.06.2025
	17.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения:
№ 3894, 3895, 2386, 3898,3899,3896 от 17.06.2025
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	4.3.4
	Контрольная точка 4
ежеквартально до 30 числа 
выплата осуществлена; составление отчетности
	30.06.2025
	30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчет:
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	5
	Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам города Калуги в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов»

	5.1
	Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

	5.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	5.1.2
	Контрольная точка 2
ежемесячно до 30 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг

	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены,
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	5.1.3
	Контрольная точка 3
ежемесячно до 30 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и  июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	5.1.4
	Контрольная точка 4
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	5.2
	Мероприятие «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

	5.2.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	5.2.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 25 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты
	25.04.2025
25.05.2025
25.06.2025
	25.04.2025
25.05.2025
25.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены,
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	5.2.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 25 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	25.04.2025
25.05.2025
25.06.2025
	25.04.2025
25.05.2025
25.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	5.2.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	5.3
	Мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»

	5.3.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	5.3.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг

	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены,
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	5.3.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	5.3.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	6
	Задача «Обеспечение права бесплатного и льготного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования» структурного элемента «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования»  

	6.1
	Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования»

	6.1.1
	Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии 
в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов
	15.03.2025
	03.03.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Постановление Городской Управы от 16.12.2024 №424-п
от28.01.2025 №28-п, от 10.02.2025 №45-п
Соглашение от 03.03.2025 №1 и №2 в новой редакции
	Протокол составлен
Соглашение подписано двумя сторонами
расчеты предоставлены

	6.1.2
	Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки,  отправка заявки на финансирование
	24.04.2025
24.05.2025
24.06.2025
	24.04.2025
24.05.2025
24.06.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Акты сверки подписаны ежемесячно в установленные сроки
	Акты проверены и подписаны
Заявка на финансирование сформирована и отправлена

	6.1.3
	Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций
	24.04.2025
24.05.2025
24.06.2025
	07.04.2025
20.05.2025
11.06.2025
 
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	платежные поручения:
№2187,2188 от 07.04.2025
№2351 от 15.04.2025
№3014 от 15.05.2025
№ 3064 от 20.05.2025
№ 3844 от 10.06.2025
№ 3941 от 11.06.2025
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	6.1.4
	Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет о достижении значения результата
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	6.2
	Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования»

	6.2.1
	Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии 
в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов
	15.03.2025
	03.03.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Постановление Городской Управы от 16.12.2024 №424-п
от28.01.2025 №28-п, от 10.02.2025 №45-п
Соглашение от 03.03.2025 №1 и №2 в новой редакции
	Протокол составлен
Соглашение подписано двумя сторонами
расчеты предоставлены

	6.2.2
	Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки,  отправка заявки на финансирование
	24.01.2025
24.02.2025
24.03.2025
	24.01.2025
24.02.2025
24.03.2025
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Акты сверки подписаны ежемесячно в установленные сроки
	Акты проверены и подписаны
Заявка на финансирование сформирована и отправлена

	6.2.3
	Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций
	24.01.2025
24.02.2025
24.03.2025
	14.04.2025
15.05.2025
10.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	платежные поручения:
№2349 от 14.04.2025
№ 3013 от 15.05.2025
№3843 от 10.06.2025

	Платежные поручения сформированы и отправлены

	6.2.4
	Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет о достижении значения результата
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	7
	Задача «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» структурного элемента «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта»

	7.1
	Мероприятие «Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны»

	7.1.1
	Контрольная точка 1 обработка поступивших заявлений, запросы, обследование определение права для начала осуществление работ, принятие решения
	-
	-
	начальник отдела оказания адресной помощи
	-
	плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде

	7.1.2
	Контрольная точка 2 расчет и составление сметы подрядчиком, утверждение сметы, договор подряда
	-
	-
	начальник отдела оказания адресной помощи
	-
	плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде

	7.1.3
	Контрольная точка 3 выполнение работ, акт приемки выполненных работ, составление НПА на финансирование, перечисление денежных средств
	-
	-
	начальник отдела оказания адресной помощи
начальник финансово-бухгалтерского отдела

	-
	плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде

	7.1.4
	Контрольная точка 4 оплата произведена, составление отчетности
	-
	-
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	-
	плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде

	8
	Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»  

	8.1
	Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»

	8.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	8.1.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг
начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам

	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены,
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	8.1.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	8.1.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	9
	Задача «Предоставление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» структурного элемента «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»  

	9.1
	Мероприятие «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»

	9.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	начальник отдела оказания государственной социальной помощи
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	9.1.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 30 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела оказания государственной социальной помощи
	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы,
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	9.1.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 30 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	9.1.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	10
	Задача «Предоставление социальных выплат и компенсаций детям, семьям с детьми» структурного элемента «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»

	10.1
	Мероприятие «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми»

	10.1.1
	Контрольная точка 1 
ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	Начальник отдела пособий семьям с детьми 
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	10.1.2
	Контрольная точка 2 
ежемесячно до 26 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	Начальник отдела пособий семьям с детьми 
	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, 
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	10.1.3
	Контрольная точка 3 
ежемесячно до 26 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	10.1.4
	Контрольная точка 4 
ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	10.2
	Мероприятие «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

	10.2.1
	Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование 

	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	15.04.2025
15.05.2025
15.06.2025
	Начальник отдела пособий семьям с детьми 
	Заявки на финансирование на апрель, май, июнь
	Заявки на финансирование сформированы и отправлены


	10.2.2
	Контрольная точка 2 ежемесячно до 26 числа   обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	Начальник отдела пособий семьям с детьми 
	заявления, запросы, загрузки, начисления
	Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, 
решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована

	10.2.3
	Контрольная точка 
3 ежемесячно до 26 числа 
перечисление выплаты на счета получателей
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	26.04.2025
26.05.2025
26.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения
	платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки
	Платежные поручения сформированы и отправлены

	10.2.4
	Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	Отчеты сформированы, проверены

	11
	Задача «Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также реализация общественно значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Калуга"» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

	11.1
	Мероприятие «Организации и проведение мероприятий в области социальной политики»

	11.1.1
	Контрольная точка 1 до 31.01 закупка включена в план – график закупок
	31.01.2025
	31.01.2025
	начальник отдела оказания адресной помощи;
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	план-график
	план-график составлен и зарегистрирован

	11.1.2
	Контрольная точка 2 до 15.12 заключены контракты на закупку товаров, работ, услуг
	30.06.2025
	25.04.2025
28.04.2025
07.06.2025
10.06.2025

	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	контракты: 
№ 21/25к 
от 25.04.2025
№ 22/25к 
от 28.04.2025
№ 25/25к
от 10.06.2025
№ 0137200001225003315
от 07.06.2025
	контракты заключены

	11.1.3
	Контрольная точка 3 до 31.12 произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг, 
произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг
	30.06.2025
	02.04.2025
07.04.2025
11.04.2025
14.04.2025
16.04.2025
07.05.2025
12.05.2025
10.06.2025


	начальник отдела оказания адресной помощи;
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	документы о приемке:
Товарная накладная                   от 06.05.2025 № 1026
УПД от 30.04.2025 № 12
Товарная накладная                   от 02.07.2025 № ФРР-655/2025
Документы о приемке          
от 25.07.2025 № 432  
платежные поручения 
№2189 от07.04.2025
№2286 от11.04.2025 №2324 от 14.04.2025 №2946 от07.05.2025 №3890 от 10.06.2025 №3857 от10.06.2025 №2061,2062 от 02.04.2025 №2909,2910,2911 от06.05.2025 №2955,2956 от 12.05.2025
№2325 от 14.04.2025 №2361,2362 от 16.04.2025
№2947 от07.05.2025

	товары по акту приняты и используются на соответствующих мероприятиях

	11.1.4
	Контрольная точка 4 в течении 30 дней после окончания срока действия контракта 
отчет об использовании бюджетных средств
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	30.04.2025
31.05.2025
30.06.2025
	начальник отдела оказания адресной помощи;
начальник финансово-бухгалтерского отдела
	отчеты:
на 30.04.2025
на 31.05.2025
на 30.06.2025
	отчеты сформированы и проверены в установленные сроки, согласно проведения мероприятий

	12
	Задача «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам к общему имуществу в многоквартирных домах» структурного элемента «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

	12.1
	Мероприятие: «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к общему имуществу в многоквартирных домах (обеспечение приспособленности жилых помещений для использования инвалидами и условий доступности к объектам городской инфраструктуры)»

	12.1.1
	Контрольная точка 1 
30.06.2025 Включена закупка в план-график закупок, работ, услуг
	30.06.2025
	-
	Начальник управления жилищно-коммунального  хозяйства города Калуги,
начальник отдела по организации управления многоквартирными домами
	План-график закупок
	-

	12.1.2
	Контрольная точка 2 
29.08.2025 Заключен контракт на выполнение работ, услуг
	29.08.2025
	-
	Начальник управления жилищно-коммунального  хозяйства города Калуги,
начальник отдела по организации управления многоквартирными домами
	Договор (конракт)
	В настоящее время в администрации  городского округа города Калуги Калужской области находится на утверждении порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий доступности для инвалида (далее - Порядок). После утверждения Порядка будет предоставлена субсидия управляющим организациям для оборудования входной группы в многоквартирном доме подъемным устройством (предварительно, техническая возможность по обустройству подъемным устройством имеется в 3-х мкд, техническая возможность по обустройству пандусами во всех заявленных домах для адаптации под нужды инвалидов отсутвует)

	12.1.3
	Контрольная точка 3 
01.12.2025 Произведена приемка выполненных работ

	-
	-
	-
	-
	-

	12.1.4
	Контрольная точка 4 
30.12.2025 Произведена оплата выполненных роабот

	-
	-
	-
	-
	-




