ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
 за 2023 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Управление культуры города Калуги при определении главных  задач   по развитию  социокультурной сферы муниципального образования «Город Калуга» использует системный подход.  Перспективное планирование и финансирование деятельности учреждений культуры и  дополнительного образования в сфере искусств, определение  целей развития культурной сферы осуществляется программно-целевым методом в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги 31.12.2019 № 543-п. 
На реализацию муниципальной программы утверждены бюджетные обязательства на 2023 год в сумме 840 331,5 тыс. руб., в том числе:
- по управлению культуры города Калуги в сумме 698 451,0 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета МО «Город Калуга» в сумме 693 753,9 тыс. руб., за счет средств бюджета Калужской области 1 503,1 тыс. руб., за счет федерального бюджета в сумме 3 194,0 тыс. руб.
- по управлению записи  актов  гражданского  состояния  города  Калуги  в  сумме 5 188,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Город Калуга» в сумме           5 188,2 тыс. руб.;
- по управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в сумме 36 692,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета МО «Город Калуга» в сумме 36 692,3 тыс. руб.;
- внебюджетные средства 100 000,00 тыс. руб.
Распределение финансовых средств в общем объеме бюджетных ассигнований предусмотренных по управлению культуры:
-  на обеспечение выплаты заработной платы — 614 722,0 тыс. руб.- 88,05%,
- на оплату коммунальных услуг и аренду помещений 28 575,6 тыс. руб.  4,0 % 
- на иные субсидии 16 112,3 тыс. руб. —2,3 %, в том числе:
- на реализацию подпрограммы безопасности 6713,0 тыс. руб. -0,96%, 
- на укрепление материально технической базы 7439,4 тыс. руб. 1,07 % 

По состоянию на 29.12.2023 исполнение по управлению культуры города Калуги составляет 698 223,1 (99,97%), а по программе в целом – 734 411,7 тыс. руб. (87,4%). Низкое исполнение данного показателя связано с тем, что в подпрограмме запланировано строительство инвестором – ООО «Сити-Строй» объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 100 млн.руб. было запланировано на 2023 год.

Кроме того, по управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги были заложены денежные средства в размере 36 242,3 тыс. руб. на проведение капитального ремонта МБУК «Городской досуговый центр», кассовое исполнение составило  31 000,4 тыс. руб. (85,54%).
Средняя заработная плата работников культуры по итогам 2023 года  составила  47177,71  руб., а  педагогических работников 48 137,13 руб., МРОТ - 16242 руб.)

В течение отчетного периода муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры города Калуги, в рамках муниципальной программы в полном объеме выполняются запланированные мероприятия. 

        Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги»

Цель подпрограммы: создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги.
На реализацию подпрограммы утверждено 315 635,0 тыс. руб., в том числе по управлению культуры города Калуги — 315 185,0 тыс. руб. Исполнение на 29.12.2023 по подпрограмме в целом составило 315 179,2 тыс. руб. (99,86 %), в том числе по управлению культуры города Калуги - 315 179,2 тыс. руб. (100%). По управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги были заложены денежные средства в размере 450,0 тыс. руб. на подготовку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в МБОУДО «ДШИ №1 им. Н.П. Ракова» г.Калуги, кассовое исполнение составило 0%.

Данную подпрограмму реализуют 8 детских школ искусств и 1 детская художественная школа города Калуги, основными видами деятельности которых является реализация дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных и общеразвивающих) программ в сфере искусств, а также организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей. 


В рамках подпрограммы среднее количество обучающихся на бюджетных местах в 2023 году составило 4408 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

Детские школы искусств реализовывают 129 программ, среди которых 56 предпрофессиональных и 73 общеразвивающих общеобразовательных программ в сфере искусств (включая платные услуги). 
Приоритетным является обучение на предпрофессиональных программах со сроком обучения 5 (6) и 8 (9) лет. Доля учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы, в среднем по детским школам искусств Калуги составляет 85,5%, что дает учреждениям особый статус «детской школы искусств» среди образовательных организаций дополнительного образования и соответствует выполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.
По-прежнему остаётся востребованным обучение живописи, игра на фортепиано и гитаре, хореография. Прием на предпрофессиональные программы осуществляется через конкурсные прослушивания и просмотры. При наборе на 2023-2024 учебный год конкурс составил 1,45 человека на место. Самый высокий конкурс в ДХШ, ДШИ № 7 - 1,9 чел./место и в ДШИ № 8 - 1,8 чел./место. В остальных ДШИ - от 1 до 1,5 чел./место.
Уровень успеваемости обучающихся остается стабильно высоким — 99,9%. На «хорошо» и «отлично» закончили 2022-2023 учебный год 87,7% обучающихся. 
В 2023 году творческие коллективы и солисты детских школ искусств приняли очное участие в 48 конкурсах за пределами муниципального образования «Город Калуга». Были организованы поездки в Жуков, Подольск, Кострому, Краснозаводск, Краснодар, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москву, Псков, Нижний Новгород, Владимир, Тулу, Смоленск, Серпухов, а также 12 поездок на конкурсы по Калужской области: в Обнинск, Тарусу, Киров.
За отчетный период на конкурсах и фестивалях различного уровня солистами и творческими коллективами детских школ искусств было получено 4507 дипломов, из которых 1479 дипломов международного уровня и 1366 всероссийского уровня, 60 Гран-при.
Помимо основной образовательной деятельности школы искусств осуществляют большую культурно-просветительскую работу. В течение 2023 года ДШИ и ДХШ  организовано 1299 творческих мероприятий, в которых приняло участие 96 % обучающихся. В течение года проведено 36 фестивалей и конкурсов между учащимися детских школ искусств города, 640 внутришкольных концертов и 355 культурно-просветительских концертов. 
По итогам успеваемости и творческой деятельности лучшие обучающиеся детских школ искусств получают адресную поддержку в виде стипендий. В июне 2023 года по итогам учебного года на основании постановления Городской Управы города Калуги       от 28.05.2014 № 179-п был проведен отбор стипендиатов Городского Головы города Калуги на 2023-2024 учебный год, в результате  которого определено 30 стипендиатов Городского Головы города Калуги (20 в области музыкального искусства, 7 в области изобразительного искусства и 3 в области хореографии). Ежемесячная стипендия составляет 2000 рублей.


5 учащихся и 5 творческих коллективов награждены дипломом «Гордость Калуги» в рамках Калужского городского фестиваля «Душа ребенка» за высокие достижения и большой личный вклад в развитие города.
Трое учащихся детских школ искусств стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», учрежденного Министерством культуры Российской Федерации.

Обладателем звания стипендиата фонда «Новые имена» по итогам творческих достижений в номинации «Духовые и ударные инструменты» стал учащийся ДШИ № 5  Брусанов Тимофей. Всероссийский конкурсный отбор проводился среди 342 участников из 56 регионов России. 

В течение 2023 года учащиеся ДШИ № 8 приняли участие в проекте «Свет надежды», организатор Международный благотворительный фонд В.Спивакова
(г. Москва) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году для участия в концертных программах и мастер - классах проекта из 7000 человек были отобраны 100 талантливых детей по всей России. В это число вошёл и Антон Орлянкин. По решению экспертного совета проекта Антон получил в дар музыкальный инструмент - Балалайку прима Высшей категории от Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. 

Ученица МБОУДО «ДШИ № 2 им.С.С.Туликова» г.Калуги Чернявская Елизавета получила золотую медаль в номинации «фотоискусство» на вторых открытых молодежных Арктических Дельфийских играх в Республике Коми (г.Сыктывкар).

В 2023 году в городе Кострома проходил XXIV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Душа России - Кострома».   Оркестр русских народных инструментов (руководитель Федоров В.В.) стал лауреатом I степени. Солисты Галкина Кристина и Гугина Александра-лауреаты I степени,  Андрексон Николай- лауреат II степени.

В концертном зале Музыкального училища имени Гнесиных прошел II Открытый Московский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени народного артиста РСФСР Альберта Леонидовича Гофмана (Москва). Брусанов Тимофей получил звание лауреата I степени, Сорокин Константин лауреата II степени, Брусанова Екатерина Николаевна - диплом лучшего концертмейстера.
В прошедшем учебном году 297 выпускников завершили освоение предпрофессиональных программ, 73 человека (17,5%) продолжили профессиональное образование в области искусств, поступив в Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева, Калужский областной колледж культуры и искусств, Музыкальное училище имени Гнесиных ФГБОУВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», Консерваторию имени Комитаса (Армения), Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки, Московский колледж Государственного Музыкального Педагогического Института им. М.М. Ипполитова-Иванова, Среднюю специальную музыкальную школу-лицей при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова.

В 2023 году продолжилось укрепление материально-технической базы детских школ искусств, проведение ремонтных работ по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги на сумму 640,8 тыс. руб., из которых:
- 47,5 тыс. руб. на установку оконных блоков в ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова (ул.5-я Линия, д.1, кор.2);
- 30,0 тыс .руб. на ремонт учебного класса № 4 (ул. Московская 315/1) в ДШИ № 8;
- 29,0 тыс. руб. на уличные велопарковки для ДШИ № 2  им.С.С.Туликова;
- 50,0 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов (мандолина) для ДШИ № 2  им.С.С.Туликова;
- 43,00 тыс. руб. на приобретение компьютера в сборе для ДШИ № 2  им.С.С.Туликова;
- 8,0 тыс. руб на приобретение учебных пособий для ДШИ № 2  им.С.С.Туликова;
- 19, 9  тыс. руб. на приобретение оргтехники для ДШИ № 4;
- 100,1 тыс. руб. на приобретение сценических костюмов для ДШИ № 4;
- 74,2 тыс. руб. на приобретение оборудования, мебели для ДШИ № 5;
- 98,0 тыс. руб. на приобретение оборудования для кабинета истории изобразительного искусства в ДШИ № 6;
- 81,2 тыс. руб. на приобретение оборудования (банкетка, пульт для нот) для         ДШИ № 6;
- 50,0 тыс. руб. на  приобретение оборудования (вокальная радиосистема, МФУ струйное) для ДШИ № 8;
- 9,9 тыс. руб. на приобретение канцелярских товаров для ДШИ № 9.
Также, по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги в 2023 году выделено 100,0 тыс. руб. на участие в Международном конкурсе-фестивале «Невский проспект» учащихся ДШИ № 5.
В учреждениях дополнительного образования в сфере искусств работает 469 сотрудников, из которых 358 преподавателей (291 в штате и 67 внешних совместителей).
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» для обеспечения поэтапного роста оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации»  исполнен. Средняя заработная плата педагогических работников детских школ искусств в 2023 году составила  48 137,13 рублей.
Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»
Цель подпрограммы: создание условий для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги.
На реализацию подпрограммы утверждено 311 862,0 тыс. руб., в том числе по управлению культуры города Калуги - 175 619,7 тыс. руб. Исполнение на 29.12.2023 по подпрограмме в целом составило 206 613,9 тыс. руб. (66,25%), в том числе по управлению культуры города Калуги - 175 613,5 (100%).
Низкое исполнение данного показателя связано с тем, что в подпрограмме запланировано строительство инвестором – ООО «Сити-Строй» объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 100 млн.руб. было запланировано на 2023 год.
Кроме того, по управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги были заложены денежные средства в размере 36 242,3 тыс. руб. на проведение капитального ремонта МБУК «Городской досуговый центр», кассовое исполнение составило  31 000,4 тыс. руб. (85,54%).
По управлению культуры города Калуги данную подпрограмму реализуют 2 учреждения культуры: МБУК «Культурно-досуговое  объединение», имеющее 16 филиалов в городе и пригородной зоне, и МБУК «Городской досуговый центр», в состав которого  входят Дом культуры «Малинники», Дом мастеров и картинная галерея Л.А. Климентовской. 

В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 318 клубных формирований, в которых занимается 4332 человек  в возрасте от 3 до 80 лет.
Основными востребованными направлениями творчества и досуга калужан является: хореографическое, вокальное, музыкальное, театральное и декоративно-прикладное творчество. 
За 2023 год учреждениями  культурно-досугового типа проведено 6664 культурно-массовых мероприятия.

В мае 2023 года в МБУК «Культурно-досуговое объединение» стартовал проект #НескучноеЛето. В рамках этого проекта филиалы учреждения в течение всего лета проводили игровые, концертные, танцевальные программы и мастер-классы в микрорайонах города: Северный, Терепец, Тайфун, сквер Матери, Кошелев-проект. Всего в рамках проекта проведено  185 мероприятий, в которых приняли участие 61 340 калужан.

12 июня 2023 года на Театральной площади прошел Фестиваль народных игр и забав, посвященный Дню России, в котором приняли участие филиалы МБУК «КДО». Учреждения культурно-досуговой сферы знакомили гостей праздника с особенностями национальных культур народов, проживающих на территории России. Гости праздника, участвуя в играх и конкурсах, познакомились с интересными традициями, культурными ценностями народов России. В рамках мероприятия были организованы тематические интерактивные площадки и мастер-классы.

27 августа 2023 года в Городском парке культуры и отдыха состоялся семейный праздник «Снимается кино». Чтобы погрузиться в атмосферу советского кино, филиалы МБУК «Культурно-досуговое объединение» пригласили жителей и гостей города посетить съёмочные площадки, на которых снимались ремейки фильмов: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «12 стульев», «Бриллиантовая рука», «Свадьба в Малиновке», «Служебный роман», «Женитьба Бальзаминова», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Аладдин». Гости праздника смогли, выбрав для себя подходящую роль, погрузиться в съемочный процесс.

В рамках «Года педагога и наставника» в МБУК «Городской досуговый центр» и филиалах реализуются  следующие проекты и меропроприятия: цикл лекций «Педагоги изменившие мир», культурно-просветительский проект «Театральная перемена», историческая гостиная «Великие педагоги прошлого».

МБУК «Городской досуговый центр» совместно с клубом исторической реконструкции «Дружина «Рысь» провел 18 июня 2023 года в Городском парке культуры и отдыха фестиваль исторической реконструкции «Живая история»,  посвящённый быту и военному делу трёх периодов истории Древней Руси - 10-11 веков, 13-14 веков и 16-17 веков, а также 25 июня 2023 года молодежный фестиваль «ЯрчеФест», который порадовал калужан концертом живой музыки, выступлением молодых калужских комедиантов, дискотекой электронной музыки c лучшими ди-джеями города, мастер-классами, художественной росписью одежды и многочисленными  настольными играми.

Культурно-досуговые учреждения  ведут большую работу по сохранению культурных традиций Калужского края и тесно сотрудничают с мастерами народных промыслов и ремесел. В Доме мастеров организована «Школа мастерства», где любой желающий может овладеть навыками народных промыслов у известных мастеров. В 2023 году с участием мастеров было проведено 44 мастер-класса и 8 выставок мастеров народных промыслов («Лозоплетение», «Гончарное ремесло», «Валяние шерсти», «Ткачество» и др.). 

С 2020 года  при проведении культурно-массовых мероприятий в отдаленных районах муниципального образования «Город Калуга» МБУК «Культурно-досуговое объединение» использует новый  многофункциональный мобильный культурный комплекс - автоклуб, который был приобретен в рамках Национального проекта «Культура».  Приобретение автоклуба позволило обслуживать удалённые населённые пункты города Калуги и проводить культурно-массовые мероприятия в микрорайонах, в которых нет стационарного Дома культуры. В 2023 году с участием автоклуба было организовано 61 мероприятие, в которых приняли участие 16114 человек. Мероприятия прошли в разных формах: танцевально-развлекательные программы, театрализованные представления, концертные и игровые программы.

В 2023 году творческие коллективы культурно-досуговых учреждений города Калуги приняли участие в  110  конкурсах различных уровней и завоевали  432 призовых места.   


Количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях города Калуги в 2023 году, составило 490924 человека.

В МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52) проведены работы по капитальному ремонту кровли и ремонту перекрытий, проведены капитальные ремонты системы отопления, водоотведения, электроснабжения, системы пожарной безопасности,   произведена частичная замена деревянных оконных блоков на ПВХ.

Выполнен ремонт входной группы и фойе филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК.

Проведением вышеуказанных ремонтных работ занимается МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».
            В филиале МБУК «КДО» СДК пос. Мирный выполнены работы по газоснабжению и присоединению к магистральным инженерным сетям на сумму 500,2 тыс. руб., в филиале МБУК «КДО» ДК Калуга-2 выполнены работы по замене напольного покрытия в хореографическом зале на сумму 123,5 тыс. руб.
В 2023 году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтных работ по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги учреждениями было израсходовано 2 162,6 тыс. руб., из которых:

- установлена система вентиляции в филиале МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20) на сумму 375,8 тыс. руб.;

- выполнен текущий ремонт помещения «Горница» в в филиале МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (Григоров пер., д.9) на сумму 100,0 тыс. руб.;

- в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» и  ДК «Дубрава» произведена замена деревянных оконных блоков на ПВХ на сумму 200,0 тыс. руб.;

- выполнен текущий ремонт сцены в филиале МБУК «КДО» Обуховском СДК на сумму 78,0 тыс. руб.,

- выполнены работы по текущему ремонту помещений в филиале МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20) на сумму 24,2 тыс. руб.;

- приобретено компьютерное оборудование, звуковое оборудование, оргтехника, костюмы, бытовая техника, мебель  на сумму 1 384,6 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам  2023 года составила 47 008,15 руб. 
Подпрограмма  «Поддержка и развитие муниципальных библиотек  города Калуги»

Цель подпрограммы: совершенствование деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.

На реализацию подпрограммы утверждено 94 334,0 тыс. руб., исполнение на 29.12.2023 составило 94 305,8 тыс. руб. - 99,97%. 
Данную подпрограмму реализует «Централизованная библиотечная система г.Калуги», в состав которой входят 23 библиотеки–филиала.
ЦБС достигнуты следующие показатели: 

- количество зарегистрированных пользователей библиотек – 87 063 чел.;

- количество посещений – 978 738 чел., из них количество посещений массовых мероприятий – 275 995 чел., количество посещений Интернет-сайта МБУ «ЦБС г. Калуги» - 200 959;
- книжный фонд – 1 493 946 единиц хранения;
- количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 2 183,9 тыс. ед.;
- количество автоматизированных рабочих мест – 144 ед.
Электронный каталог в программе «ИРБИС» на сегодняшний день насчитывает – 282 452 записей.
Среднее число читателей на 1 библиотеку составляет 3 785 человек. 

Основные показателей деятельности МБУ «ЦБС г. Калуги» на протяжении 5 лет остаются стабильными. Результаты эти добиваются применением новых форм работы для привлечения читателей, расширением спектра предоставляемых услуг, связанных с информационными технологиями. За 2023 год показатель охвата населения города и пригорода Калуги библиотечными услугами составил 25%.
В рамках культурно-просветительской и досуговой деятельности библиотеками города проведено 6 830 мероприятий в виде  обзоров, бесед, книжных выставок, дайджестов, часов полезных советов, памяти, мужества, экскурсов, мастер-классов, видеороликов, в которых приняли участие 275 995 человек.
Одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» является ведение работы по продвижению книги и чтения. В рамках этой работы в библиотеках были проведены различные мероприятия, наиболее крупные их них:

-  V Международная сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня», посвященная 119-летию со дня рождения детского писателя Аркадия Петровича Гайдара. В социальной сети в ВКонтакте было создано сообщество, в котором размещалась информация о проведении акции и свои отчеты о прошедших мероприятиях. В рамках проведения акции в группу вступило более 600 участников, многие из них представляли интернет-сообщества: библиотеки, школы, детско-подростковые клубы и др. Количество публикаций составило более 1000 единиц;
- Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2023» в рамках Года педагога и наставника. В библиотеках-филиалах организованы книжно-иллюстративные выставки и фотозоны, проведены громкие чтения, встречи с интересными людьми, театрализованные постановки по мотивам известных произведений, конкурсы, мастер-классы, в которых приняло участие 1 308 человек;
-  Неделя детской и юношеской книги в рамках которой было проведено более 80-ти мероприятий, которые посетило около 2000 человек. Калужские школьники приняли участие в городских конкурсах: создавали иллюстрации к произведениям о школьной жизни, принимали участие в театральном фестивале «У классной доски», участвовали в конкурсе видеороликов «Самый классный педагог» и в командном конкурсе «Читающий учитель - читающий класс». Лауреаты и победители были награждены дипломами и памятными призами. Всего в конкурсах приняли участие более 300 человек из 25 образовательных учреждений города Калуги;
- Летняя программа «Лето книжных героев» для семей, отдыхающих в Калужском санатории «Звездный», а также для ребят, приехавших в лагерь из г.Шебекино Белгородской области;
- Интерактивная книжная аллея «Большой России славный город» в Городском парке культуры и отдыха в рамках празднования Дня города Калуги, в рамках которой для калужан и гостей города была организована работа 15 интерактивных площадок, на которых  проводились познавательно-развлекательные программы, игры, викторины, буккроссинг, многочисленные творческие мастерские и мастер-классы;
- Семейный конкурс новогодних газет «В свете ёлочных огней» в рамках Новогодних праздников, в котором приняли участие семьи с детьми от 7 до 13 лет. Конкурсанты представили яркие газеты новогодней тематики, включающие интересные факты о празднике, стихи собственного сочинения, семейные истории, загадки, кроссворды.
В МБУ «ЦБС г. Калуги» ведется большая краеведческая работа. Ежемесячно в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя собирается клуб «Губернский город К», ежеквартально издается одноименная газета.
Силами сотрудников отдела проводятся бесплатные краеведческие экскурсии по городу. В 2023 году для калужан и гостей города были проведены: краеведческая прогулка «Мой любимый город!» по историческому центру Калуги (улицы Ленина, Воскресенская, площадь Старый Торг), экскурсия с элементами исторической реконструкции «Память военных лет»: по местам боевой славы города Калуги охватила улицы Салтыкова-Щедрина, Знаменскую, Беляева, Краснопивцева, где в декабре 1941 года шли бои за его освобождение, ко Дню города Калуги историческая прогулка «Здравствуй, любимый город!», экскурсия по Центральному парку культуры и отдыха «Мой старый парк, любимый друг» и другие экскурсии.
С 3 по 5 октября состоялась 15-я городская краеведческая конференция «Калуга в шести веках». Данное мероприятие собрало краеведов, научных сотрудников музеев, архивов, библиотек, учителей и преподавателей, издателей, сотрудников других учреждений города. Было заслушано 50 докладов и сообщений, представлено 6 стендовых докладов. Выступления охватывали тематически самый широкий спектр вопросов истории города Калуги, сохранения культурных памятников. По итогам работы конференции была принята резолюция. Во время работы конференцию посетило более 150 человек.
Проектная деятельность остается сегодня наиболее эффективной формой инновационного развития библиотек.

Отдел краеведения ЦГБ им.Н.В.Гоголя продолжает работу по проекту систематизации фонда оцифрованной литературы «Задача: сохранить!» и проекту по разработке системы поиска в базе данных «История Калуги в семейных фотографиях». Сотрудники ЦГБ им. Н.В. Гоголя реализуют проект «Великие люди и события», в рамках которого проводят мероприятия, приуроченные к различным памятным датам. Городской библиотекой-филиалом №8 им. С.А. Есенина  разработана целевая программа «Работать творчески, отдыхать активно, жить долго: библиотека – территория здорового образа жизни». Сотрудниками городской библиотеки-филиала № 25 ведется работа над новым проектом «Учителя калужские», приуроченный к Году педагога и наставника. В течение года на виртуальной доске публикуются материалы о выдающихся учителях Калужского края.

С сентября 2017 года библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС г. Калуга» работают в рамках проекта «Электронный гражданин» по обучению населения основам компьютерной грамотности. Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме по специально скорректированной программе с демонстрацией обучающих видео, презентаций по теме, практическими занятиями и обсуждениями. За 2023 год сотрудниками библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» было обучено – 167 человек, из них 137 пенсионеров.
В 2023 году МБУ «ЦБС г. Калуги» начала работать в рамках открытого лектория Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской области». За 2023 год сотрудниками отдела краеведения и ОРФ было проведено 6 лекций: 5 лекции по теме «Свадебный обряд Калужской Гамаюнщины» для сотрудников учреждений культуры и краеведов в Картинной галерее Л.А. Климентовской, управления Министерства внутренних дел России по Калужской области, управления культуры города Калуги, студентов и преподавателей КГУ им. К.Э. Циолковского, Калужского областного колледжа культуры и искусств и 1 лекция по теме «Россия в XXI веке. Достижения России».
Сотрудники МБУ «ЦБС г. Калуги» приняли участие в различных конкурсах:

- в 2023 году библиотеки-филиалы МБУ «ЦБС г.Калуги» приняли участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт. По итогам конкурса Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя заняла 1 место;
- Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя стала победителем в областном конкурсе на лучшее учреждение культуры и искусства «Душа Земли Калужской» с проектом «Библиотека: идем в ногу со временем»;
- отдел краеведения Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя награжден дипломом и кубок победителя в номинациях «Лучший клуб» и «Лучший проект (программа)», Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара - в номинации «Лучшее мероприятие 2022 года» городского конкурса «Лучшая библиотека города Калуги - 2022», итоги которого были подведены в марте 2023 года;
- заведующая отделом краеведения и ОРФ Центральной городской библиотеки им.Н.В. Гоголя Маркина И.В. подала заявку на соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение» для выдающихся представителей муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс представлен проект «В историю Калуги они внесли свой вклад».
Силами МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» выполнен ремонт Шопинской сельской библиотеки-филиала № 27.
В 2023 году на укрепление материально-технической базы, выполнение ремонтных работ по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги библиотеками было израсходовано 426,8 тыс. руб., из которых:
- приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, мебель на сумму       261,8 тыс. руб.,
- выполнены работы по замене оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 11 на сумму 66,0 тыс. руб;
- выполнены работы по ремонту пролета лестницы центрального входа городской библиотеки-филиала № 7 им. Н.А. Некрасова на сумму 99,0 тыс. руб.
В 2023 году в рамках государственной программы «Развитие культуры искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2023 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 330,1 тыс. руб. Софинансирование МО «Город Калуга» в размере 10%  - 133,0 тыс. руб. В рамках субсидии закуплено 2895 экз. литературы.
Всего за 2023 год приобретено 1120 наименований книг, 6 435 экземпляров новой литературы.
Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 2023 года составила 47338,05  руб.
Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»
    
Цель подпрограммы: создание условий для совершенствования театрально-концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры.

На реализацию подпрограммы утверждено 86 510,8 тыс. руб., исполнение на 29.12.2023 составило 86 510,8 тыс. руб. - 100,0%. 

Данную подпрограмму реализуют 2 учреждения культуры: МБУК «Калужский театр кукол» и МБУК «Калужский дом музыки».

Основным направлением деятельности Калужского театра кукол является создание и прокат спектаклей.


Основными задачами деятельности Калужского Дома музыки являются создание условий для концертно-просветительской деятельности муниципальных творческих коллективов, развитие музыкального искусства в городе, пропаганда лучших образцов классической музыки, повышение профессионального мастерства музыкантов, эстетическое воспитание подрастающего поколения.

За 2023 год Калужским театром кукол собственными силами было проведено 555 мероприятий (374 спектакля и 181 мероприятие). Общее количество посетителей мероприятий,  составило 57 021 чел. Кроме показов на основной площадке, Калужский театр кукол также организует выездные мероприятия. За указанный период труппой было дано 83 выездных спектакля, которые посетили 6 753 зрителя. 

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Калужской области» Калужскому театру кукол была выделена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение.

Театром приобретен и установлен LED светодиодный экран для сцены,  внутренний и наружный платежные терминалы, а репертуар пополнился четырьмя новыми постановками:  
- «Гримм.Страшилки» в постановке режиссера П.Васильева;

- «Мышка ищет маму» в постановке режиссера А.Шульгача;

- «Обломов» в постановке режиссера А.Абрамова.
- «Декамерон» в постановке режиссера П.Васильева (капитально восстановлен).
Общая сумма израсходованных средств по проекту: 3 888,9 тыс. рублей.
В июне 2023 года театр принял участие в фестивале «Сказочное королевство» в городе Севастополь, где представил зрителям премьеру сезона «Гримм. Страшилки» и стал лауреатом двух номинаций фестиваля.
В 2023 году МБУК «Калужский театр кукол» принял участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Театральный причал» и выиграл 5 274 840 рублей. Открытие фестиваля состоялось 26 августа в День города, а  завершится также в рамках Дня города Калуги - 31 августа 2024 года. У жителей Калуги и гостей города будет возможность посетить разноплановые кукольные спектакли ведущих творческих коллективов нашей страны.  Всего за период проекта будет осуществлено более 60 показов спектаклей, лекций по истории театра кукол, мастер-классы по изготовлению и вождению куклы. Предполагается участие творческих коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Орла, Курска, Тулы, Владимира. В течение сентября 2023 года проведены 4 показа спектаклей в рамках фестиваля.
В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в конце сентября проведены обменные гастроли с «Пензенским областным театром «Кукольный дом» (6 показов трех спектаклей).
В целях привлечения дополнительной аудитории работает проект «Добрая пятница» - семейный просмотр спектаклей репертуара по минимальной стоимости билета (200 рублей).
Калужский театр кукол активный участник городских культурно-массовых мероприятий. Юные калужане с удовольствием смотрят представления любимых артистов на летней сцене, установленной на пешеходной части улицы Театральной и в Городском парке культуры и отдыха. Коллектив театра кукол также принимал активное участие во многих в городских мероприятиях, таких как «Новый год», «Калужская Масленица», «День города», «Городской семейный фестиваль» и др.
Театром налажено взаимодействие с Калужским областным коллежем культуры и искусств, студенты которого активно принимают участие в мероприятиях театра, проходят учебную практику в театре.

Калужским домом музыки за 2023 год проведено 365 концертно-выставочных мероприятий, общее количество посетителей которых составило 97 585 человек.

Коллективами и солистами МБУК «Калужский дом музыки» подготовлены 28 новых программ, среди которых - стационарные и выездные концерты, проекты различных жанров и масштаба. 

Состоялась презентация проекта «КонтрАпункты», представляющего различные направления   современного   искусства, прошли две программы  с участием хора и камерного оркестра с использованием  театрализации (актёр и режиссёр Сергей Вихрев), видео-арта (художник Андрей Горлачёв).
         Ещё одним новым проектом стал цикл «Молодые мастера», в рамках которого прошли: фортепианный концерт с участием Наиля Мавлюдова (Москва), концерт камерного оркестра с солистом - Андреем Матюхиным (гобой).  Большой интерес вызвал новый просветительский проект «Школа современного слушателя» (автор и ведущий - А.Лукашов), в котором соединились форматы концерта, лекции-практикума и открытой   репетиции.

Продолжилось сотрудничество с проектом РАМ им. Гнесиных «Великое искусство Гнесинцев»: организация концерта Российского квартета саксофонистов, фортепианного концерта (Николя Челоро), вечера органной музыки (Жан-Пьер Стайверс). Гостями Дома музыки стали различные хоровые коллективы из Москвы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.
        Традиционно прошли масштабные программы: в мероприятиях культурной акции «Ночь музеев» (20 мая 2023 года) приняли участие 1600 человек, также в этот день   состоялся концерт артистов камерного оркестра в музее Космонавтики; посетителями Арт-Поляны на открытой площадке около Дома музыки в День города стали 1300 человек, на Театральной площади прошёл концерт «О любви…»  с участием творческих коллективов и солистов, а 4 ноября Калужский дом музыки организовал программу в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» в которую вошли: творческие мастерские, встречи с писателями и поэтами, танцевальные программы и мастер  - классы  с участием Ансамбля старинной музыки и артистов камерного оркестра и другие музыкальные программы, которые посетили более 2000 человек.

Среди значительных выездных мероприятий - концерт струнного ансамбля в рамках проекта «Дни Эрмитажа в Калуге» и программа солистов Дома музыки «Опалённые той войной» в КМИИ.  Продолжился летний проект «Музыкальные вечера в парке»: концерт Ансамбля старинной музыки включил в себя также мастер-классы по историческим танцам. 

В сентябре новый концертный сезон  открыл XVII фестиваль искусств «Калужская осень», ставший   прекрасной традицией в жизни города.  В течение месяца зрители побывали на концертах премьерах Дома музыки, а также встретились с гостями фестиваля, представляющими самые разные музыкальные направления. Это вечер органной музыки с участием Хироко Иноуэ и программа «Мировая солянка», в которую вошли шедевры оперной классики, встреча с Российским квартетом саксофонистов и оркестром волынщиков City Pipes.  

  Развиваются различные направления детского  проекта: ежемесячно для семейной аудитории проводятся «Выходные в доме музыки» и лекторий для школьников «Встречи с музыкой». В период летних школьных каникул  работал «Детский летний абонемент»: в июне проведены 10 мероприятий – концертные программы,  игровые программы, мастер-классы и экскурсии, которые посетили 1100 детей. В период зимних каникул запланированы Новогодние мероприятия для семейной аудитории - яркий сказочный спектакль «Щелкунчик» и интерактивная программа «Новый год на шоколадной фабрике». 

Дом музыки принял участие в конкурсах и фестивалях: международный фестиваль «Мир гитары» - организация Детского фестиваля, выступление камерного оркестра в концертной программе «Гитаристы СНГ», организация концертов-встреч с участниками Международного фестиваля «Мир гитары». Камерный хор принял участие в концерте – открытии XIV всероссийского конкурса «Поющее мужское братство».

Еще одним направлением работы учреждения является выставочная деятельность. В этом году организована 31 выставка в галерее и центральном фойе Дома музыки, проведено 50 мероприятий художественной направленности: мастер классов, презентаций, творческих встреч и экскурсий. 

Традиционно уделяется внимание творчеству профессиональных калужских авторов (Виктория Харченко), также галерея Дома музыки является площадкой для молодых авторов: успешно прошла вторая выставка студентов - дизайнеров Калуги и Обнинска «Иные миры вокруг нас». В рамках Года учителя и наставника организованы выставки художественных студий В.Некрасова, В.Беловой-Щербаковой. 

Интерес зрителей разного возраста привлекают интересные художественные   акции и мастер-классы: роспись по дереву, песочная анимация, иконопись. Запущен новый проект «Профи Практикум» - цикл программ –  встреч с признанными профессиональными художниками (Т.Астахова, С.Родионова). В рамках фестивальной выставки «Воскрешение музыкой» (театральный художник Нина Панова) проведены  4 музыкальные экскурсии для посетителей разного возраста с участием автора и артистов Калужского дома музыки.

Выставочные пространства Дома музыки традиционно участвуют во Всероссийском фестивале молодых фотографов, выставка «Синергия» была представлена как в галерее Дома музыки. Из новых партнеров Дома музыки – Серпуховской музей истории и искусства. Совместно с музеем была организована выставка Николая Андреева. Еще один выставочный партнер – Московский музей космонавтики. Была проведена совместная выставка «Космический взлет Чайки».

Активность учреждения значительно повысилась как за счет работы в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Телеграмм), так и благодаря организации трансляций. С февраля 2023 года на портале Культура.РФ регулярно проводятся трансляции концертных программ Дома музыки, проведено 10 трансляций, количество просмотров которых составило около 19 000. 

Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений в 2023 году составила 47347,22 руб.
Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги»

Цели программы: обеспечение безопасности обучающихся, пользователей, работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги.


На реализацию подпрограммы утверждено 6 713,0 тыс. руб. Исполнение на 29.12.2023 составило 6 532,9 тыс. руб. – 97,32%. 
       
В настоящее время все учреждения дополнительного образования в сфере искусства оснащены автоматической пожарной сигнализацией, в т.ч. с выводом на «Пульт 01». Оборудование находится в исправном состоянии и поставлено на ежемесячное обслуживание специализированными организациями. 

В течение 2023 года выполнены работы по установке камер внутреннего и наружного видеонаблюдения в следующих зданиях подведомственных учреждений:
- филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Новоильинский СДК (д.Ильинка, ул.Лесная, д.1б) — 1 камера внутреннего и 2 камеры наружного видеонаблюдения;
- филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК (п.Шопино, ул.Центральная, д.18) — 5 камер наружного и 1 камера внутреннего видеонаблюдения;
- сельская библиотека-филиал № 27 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (п.Шопино, ул.Центральная, д.18) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
- филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Калуга-2» (ул.Привокзальная, д.11а) — 3 камеры наружного  и 4 камеры внутреннего видеонаблюдения;
- филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ (д.Колюпаново, д.11б) — 4 камеры наружного  и 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;
- административное здание МБУК «Культурно-досуговое объединение» (ул.Суворова, д.106) - 5 камер наружного видеонаблюдения;
а также выполнено дооборудование камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения следующих зданий подведомственных учреждений:
- МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, д.52) — 2 камеры наружного и 2 внутреннего видеонаблюдения;
- городская библиотека-филиал № 1 им.В.В.Маяковского МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Плеханова, д.80) -  1 камера наружного и 1 внутреннего видеонаблюдения;
- городская библиотека-филиал № 36 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (б-р Моторостроителей, д.9) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
- Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя (ул. Ленина, д.66) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
- городская библиотека-филиал № 14 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Вишневского, д.23а) - 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;
- МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги (пер. Малинники д.8 а) - 1 камера наружного и 3 внутреннего видеонаблюдени
- филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» (ул.Турынинская, д.10а) - 4 камеры наружного видеонаблюдения;
- филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (пер.Григоров, д.9) — 1 камера наружного и  1 камера внутреннего видеонаблюдения;
- городская библиотека-филиал № 16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5) — 3 камеры внутреннего видеонаблюдения.

В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 57 учреждениях (53 здания) 14 юридических лиц. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 93,4%.
Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
Цели подпрограммы: создание условий для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга».

На реализацию подпрограммы утверждено 8 259,3 тыс. руб., исполнение на 29.12.2023 составило 8 258,8 тыс. руб. - 100%, в том числе по управлению записи  актов  гражданского  состояния  города  Калуги утверждено 5 188,2 тыс. руб., исполнение на 29.12.2023 составило 5 188,2 тыс. руб. – 100%.

За 2023 год было проведено 152 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетили около 140 000 человек.
В текущем году в связи с ситуацией в стране принято решение минимизировать организацию мероприятий с массовым пребыванием людей. В связи с этим в рамках  городских праздничных событий в течение года не проводились фейерверки, карнавальное шествие и концерты с участием звезд российской эстрады. Большинство городских культурно-массовых мероприятий были организованы в формате семейного отдыха.

В дни новогодних каникул в Городском парке культуры и отдыха работала Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки, проводились театрализованные интерактивные программы, новогодние концерты и дискотеки, были организованы: городской конкурс-парад детского новогоднего костюма «Символ года-2023», театрализованное представление «Северная сказка» в рамках Зимнего фестиваля народных игр и забав и народный праздник «Свято Рождество». 

Новогодние и Рождественские мероприятия в Городском парке культуры и отдыха посетили около 3 000 калужан и гостей города.

Городской праздник «Калужская Масленица» проходил в последний день  масленичной недели 26 февраля на Театральной площади. В этот день для калужан и гостей города были организованы различные интерактивные площадки, фотозоны, мастер-классы, народные игры и забавы, которые позволили погрузиться в атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом. Артисты калужских театров и творческие коллективы города подготовили театрализованную концертную программу, калужские мастера представили выставку-ярмарку народных промыслов и ремесел «Город Мастеров». В 16-й раз прошел городской конкурс на лучшее изготовление масленичной куклы «Сударыня Масленица», в этом году в выставке-конкурсе приняли участие 83 работы. По традиции в финале праздника состоялось символическое сжигание масленичного чучела.  
В городских праздничных мероприятиях «Калужская Масленица» приняли участие около 15 000 человек. 
В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на городских площадках было запланировано 29 культурно-массовых и тематических мероприятий. По решению властей Калужской области данные мероприятия были отменены по соображениям безопасности. Тем не менее учреждения культуры города Калуги приняли активное участие в праздничных всероссийских акциях: «Окна Победы», «Портрет героя на сердце», «Бессмертный полк онлайн», «Хоровое исполнение творческим коллективами песни «Шел солдат» и др.

5 мая состоялся Городской митинг памяти, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - торжественное мероприятие, церемония возложения цветов и венков к Стене героев на Мемориальном воинском кладбище с участием руководителей Калужской области и города Калуги, ветеранов войны и труда, патриотических объединений, школьников, студентов и жителей города Калуги. 

9 мая проведено возложение цветов и венков к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата и цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы: театрализованные концертные программы, творческие проекты с участием артистов калужских театров, коллективов и солистов Калужской областной филармонии, Калужского дома музыки, творческих коллективов города Калуги. Тематические локации и фотозоны.

Летний творческий сезон в Городском парке культуры и отдыха был наполнен яркими событиями. С мая по сентябрь каждое воскресенье проводились танцевальные программы в рамках городского досугового проекта «Летний вечер в парке», Калужский дом музыки представил цикл концертов с участием солистов и творческих коллективов, по субботам на смотровой площадке парка проходили вечера электронной музыки «SUNSET PARTY». В течение весенне-летнего периода в Городском парке культуры и отдыха проводились творческие фестивали: парад-фестиваль духовых оркестров «Духовой оркестр приглашает друзей, фестиваль народного танца «Карусель дружбы», фестиваль поэзии и бардовской песни «Здравствуйте, Булат Шалвович», IX Открытый фестиваль народного творчества им. Галины Лупандиной «Кладовая радости», фестиваль исторической реконструкции «Живая история». Большой интерес у калужан и гостей города вызвал городской праздник «Калужское варенье», где культурно-досуговые учреждения и библиотеки города представили более двадцати видов фирменного варенья, были организованы тематические интерактивные локации, фотозоны, творческие презентации и дегустация варенья. 

В сентябре состоялся городской праздник «Калужские осенины» - народный праздник, посвященный встрече осени, в рамках которого были организованы выставки, мастер-классы, фотозоны, творческие конкурсы и концертная программа.
Наряду с традиционными, уже ставшими популярными проектами, городскими учреждениями культуры впервые были организованы следующие мероприятия городского уровня: 

- молодежный фестиваль «ЯрчеФест»;

- семейный праздник «Искусство быть вместе»;

- детский праздник «Экватор лета»;
- творческий маркет «Культурная ВДНХ»;
- фестиваль шахмат «Ход конём»;
- семейный праздник «Снимается кино».
Новые формы организации досуга, яркие креативные идеи этих мероприятий найдут воплощение и в следующем творческом сезоне. Самые интересные проекты будут продолжены в 2024 году.
24 сентября состоялось закрытие летнего творческого сезона в Городском парке культуры и отдыха. В завершении цикла летних мероприятий в парке учреждения культуры города Калуги представили концертно-развлекательную программу, интерактивные развлечения, а также викторину для тех, кто наблюдал за творческой жизнью парка в течение летнего сезона.
С мая по сентябрь включительно в Городском парке культуры и отдыха было проведено 62 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили 48 400 человек.
12 июня впервые в Калуге прошел Межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом». В рамках данного мероприятия прошел фестиваль народных игр и забав, организованный культурно-досуговыми учреждениями города.          На Театральной площади были размещены интерактивные тематические локации, которые познакомили гостей праздника с особенностями национальных культур народов, проживающих на территории России.

В конце августа Калуга отметила 652-ю годовщину со дня основания. В рамках Дня города Калуги были подготовлены и реализованы творческие проекты, событийные мероприятия для различных возрастных категорий населения. 

20 августа в Городском парке культуры и отдыха состоялся Первый городской семейный фестиваль. В этот день в парке было организовано большое количество интерактивных локаций для детей и взрослых. На сценической площадке прошли показы разножанровых спектаклей, которые представили театральные коллективы из Калуги и Москвы.

Накануне Дня города в Калужском областном драматическом театре состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, где чествовали калужан, внесших большой  вклад в развитие социально-экономической сферы Калуги.

В основной день праздника на Театральной площади были организованы интерактивные развлекательные площадки от предприятий и организаций города Калуги. На главной сцене калужские творческие коллективы представили праздничные концертные программы.

Ярким и запоминающим событием стал проект Калужского театра кукол - фестиваль «Театральный причал», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках фестиваля состоялся показ уличных представлений и спектаклей театров из Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка и Москвы.
В вечерней программе прозвучали легендарные хиты в исполнении калужских кавер-групп и сольных исполнителей.
На пешеходной части улицы Театральной также прошли театрализованные представления, праздничные программы, выступления вокально-инструментальных ансамблей и музыкальных студий.
В городском парке культуры и отдыха состоялся творческий проект детских школ искусств города Калуги «Фестиваль искусств юных дарований Калуги», где были представлены различные направления деятельности учреждений дополнительного образования: музыкальное творчество, художественное искусство, фольклор, фото-искусство, и хореография. Филиалы Централизованной библиотечной системы города Калуги подготовили интерактивную книжную аллею «Большой России славный город».

Мероприятия, посвященные Дню города Калуги, посетили около 40 000 калужан и гостей города.
30 сентября 2023 года в сквере Городского досугового центра состоялось большое благотворительное мероприятие «Найди друга», где каждый желающий мог познакомиться с подопечными приютов и забрать животных к себе, а также получить консультацию от калужских ветеринаров. Творческие коллективы Городского досугового центра подготовили концертную программу. Для юных гостей были организованы игровые локации и тематические мастер-классы.
12 ноября в Калужском доме музыки проходил первый городской фестиваль «Душа ребенка». Фестиваль организован по инициативе Губернатора Калужской области, Прокуратуры Калужской области и Калужской митрополии.

Юным калужанам, достигшим значительных успехов в учебе, науке, спорте, творчестве, гражданско-патриотической и духовно-нравственной деятельности, успешно представляющим Калугу на областных и всероссийских олимпиадах, соревнованиях, турнирах, фестивалях и конкурсах, были вручены дипломы «Гордость Калуги» по номинациям: «Интеллект», «Творчество», «Спорт», «Патриотическая работа», «Духовно-нравственная деятельность».

В течение 2023 года были организованы и проведены городские мероприятия и праздничные концерты, посвященные государственным и профессиональным праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день 8 марта, День работника культуры, День космонавтики, Праздник Весны и Труда, Международный день защиты детей, День России, День учителя.

Основными городскими площадками проведения новогодних мероприятий, по традиции, стали Городской парк культуры и отдыха и Театральная площадь. 


На Театральной площади, 31 декабря состоялось открытие главной новогодней елки и праздничная программа «Калуга новогодняя» с участием творческих коллективов и солистов нашего города.   Праздничное мероприятие посетило около 5 000 калужан и гостей города.

Городской парк культуры и отдыха стал местом семейного досуга, где были организованы разнообразные анимационные, концертные и игровые программы для детей, праздничные мероприятия для молодежи, танцевальные вечера для старшего поколения.

Творческий проект «Зима в парке» открылся 23 декабря семейным праздником «Мандариновое настроение». 

24 декабря была организована праздничная программа «Чудеса под новый год». 

30 декабря прошел молодежный праздник «Новогодний ЯрчеФест».

30 декабря состоялось открытие Резиденции Калужского Деда Мороза и Снегурочки. Главные новогодние волшебники принимали гостей в своей резиденции 30 и 31 декабря с 14 до 17 часов. 


Праздничные новогодние мероприятия в парке проходили 23, 24, 30, 31 декабря, в которых приняли участие 3 700 человек.

Всего в 2023 году было проведено 152 городских мероприятий, из которых 50% прошло в Городском парке культуры и отдыха. Культурно-досуговые проекты, проводимые в парке, пользуются популярностью у калужан и гостей города. Они направлены на организацию семейного досуга и культурного отдыха. Мероприятиями охвачены все категории населения: дети от 0+, школьники, молодежь и люди старшего поколения. Посетители мероприятий получают возможность реализовать свои творческие способности и активно провести свое свободное время. В течение 2023 года мероприятия в парке посетили около 55 000 человек. 

Общее количество посетителей городских мероприятий в 2023 году составило
140 000 человек.
2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (форма 9).

В 2023 году к реализации было запланировано выполнение 44 индикаторов муниципальной программы, из которых 44 были выполнены в полном объеме.
Сi =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является ро
ст значения),
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя)
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
1. Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня:
Сi =4939/2380=2,08
2.  Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры:
Сi =14414/10384=1,39
3. Количество посетителей  мероприятий, проведенных учреждениями культуры:
Сi =9252290/574154=1,61
4. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего количества зданий объектов:
Сi =23,3/18=1,29
5. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской  области:
Сi = 100/100=1,0
6. Уровень оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки):
Сi = 100/100=1,0
7. Уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки):
Сi = 100/100=1,0
8. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки):
Сi = 93,4/80=1,17
9. Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства:
Сi = 152/145=1,05
10. Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей:
Сi = 765/590=1,3
11. Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений клубного типа основными средствами в текущем году:
 Сi = 4,9/2=2,45
12. Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа:
 Сi = 432/180=2,4
13. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов:
 Сi = 52/30=1,73
14. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа:
 Сi = 6664/4120=1,62
15. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба):
 Сi = 61/24=2,54
16. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа:
 Сi = 490924/317798=1,54
17. Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа:
 Сi = 4332/4170=1,04
18. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированых за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений:
 Сi = 42,8/27,3=1,57
19. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области:
 Сi = 100/100=1
20. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек:
 Сi = 1493,9/1480=1,01
21. Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек:
 Сi = 1,31/1,2=0,84
22. Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках:
 Сi = 144/143=1,01
23. Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек:
 Сi = 87063/85100=1,02
24. Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек:
 Сi = 2183,9/2061,92=1,06
25. Количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках:
 Сi = 6830/5650=1,21
26. Количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках:
 Сi = 275995/165716=1,67
27. Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения:
 Сi = 14,3/14,3=1
28. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области:
 Сi = 100/100=1
29. Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств основными средствами в текущем году:
Сi = 2,6/2,0=1,3
30. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств:
Сi = 4408/4210=1,05
31. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств:
Сi = 85,5/84=1,02
32. Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств:
Сi = 99,9/98=1,02
33. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств:
Сi = 30/30=1
34. Количество проведенных мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания:
Сi = 45/45=1
35. Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств:
Сi = 94/90=1,04
36. Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусства на конкурсах и фестивалях различного уровня:
Сi = 4507/2200=2,05
37. Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений:
Сi = 12,5/12,5=1
38. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Сi = 0/0=1
39. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области:
 Сi = 100/100=1
40. Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами:
 Сi = 555/339=1,64
41. Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами:
 Сi = 57021/34620=1,65
42. Количество мероприятий, проведенных Домом музыки:
 Сi = 365/251=1,45
43. Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки:
 Сi = 97585/55430=1,76
44. Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности театрально-зрелищных учреждений основными средствами в текущем году:
 Сi = 2,4/2=1,2
45. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области:
 Сi = 100/100=1

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:

С = ∑i n  = Сi /n

где:


C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;


Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

Расчет:
1) 4939/2380 + 14414/10384 + 9252290/574154 + 23,3/18 + 100/100 + 100/100 +  100/100 +  93,4/80 + 152/145 + 765/590 + 4,9/2 + 432/180 + 52/30 + 6664/4120 + 61/24 + 490924/317798 + 4332/4170 + 42,8/27,3 + 100/100 + 1493,9/1480 + 1,31/1,2 + 144/143 + 87063/85100 + 2183,9/2061,92 + 6830/5650 + 275995/165716 + 14,3/14,3 + 100/100 + 2,6/2,0  + 4408/4210 + 85,5/84 + 99,9/98 + 30/30 + 45/45 + 94/90 + 4507/2200 + 12,5/12,5 + 0/0 + 100/100 + 555/339 + 57021/34620 + 365/251 + 97585/55430 + 2,4/2 + 100/100= 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1++1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=45,0
2) C=45/45 = 1
Средний уровень достижения целей и решения задач Программы за отчетный    2023 год C =  1

3. Оценка степени реализации мероприятий Программы (форма 10).

Оценка степени выполнения запланированных мероприятий Программы определялась путем сопоставления фактически выполненных значений  к плановым. 

В 2023 году к реализации было запланировано выполнение 23 мероприятий муниципальной программы, из которых были выполнены в полном объеме 22.

Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2023 год: К=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/22 =22/22=1.


Мероприятие 5 Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми) подпрограммы «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги» запланировано в период 2022-2024 гг.  В указанный период инвестором ООО «Сити-Строй» запланировано строительство объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 100 млн.руб. было запланировано на 2023 год. В 2023 году данное мероприятие не выполнено.

4. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных  на реализацию  Программы

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год составил 734411,7 тыс. руб. Плановый объем финансовых ресурсов составлял  840331,5 тыс. руб.

Уровень исполнения муниципальной программы по расходам за отчетный  2023 год: К =  734411,7 / 840331,5 = 0,87.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (форма 11).


6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
В 2023 году в муниципальную программу (постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 543-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга») вносились  изменения, утвержденные следующими постановлениями Городской Управы города Калуги:

- постановление  Городской Управы города Калуги  от 28.04.2023 № 156-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 №543-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;
-  постановление  Городской Управы города Калуги  от 03.07.2023 № 231-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019     № 543-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город  Калуга».

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

	 N

п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	 Ед.

 изм.
	Значения показателя (индикатора)
	 Обоснование   отклонений   значений   показателя  (индикатора)   на конец

отчетного года (при наличии)

	
	
	
	     год,

предшествующий

  отчетному
	  отчетный год   2023
	

	
	
	
	
	  план
	  факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня
	единиц
	4586
	2380
	4939
	В настоящее время большое количество конкурсов проводится  в формате он-лайн, что позволяет увеличить показатель количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.

	2
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры


	 единиц
	12755
	10384
	14414
	

	3
	Количество посетителей  мероприятий, проведенных учреждениями культуры
	человек
	557903
	574154
	922290
	

	4
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего количества зданий объектов
	человек
	23,3
	18,0
	23,3
	В 2023 году в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств проведены следующие ремонтные работы: выполнена установка оконных блоков в ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова (ул.5-я Линия, д.1, кор.2) и ремонт учебного класса № 4 (ул. Московская 315/1) в ДШИ № 8. В МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52) проведены работы по капитальному ремонту кровли и ремонту перекрытий, проведены капитальные ремонты системы отопления, водоотведения, электроснабжения, системы пожарной безопасности,   произведена частичная замена деревянных оконных блоков на ПВХ, выполнен ремонт входной группы и фойе филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК (п.Шопино, ул.Центральная, д.18), установлена система вентиляции и выполнены работы по текущему ремонту помещений в филиале МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20),  выполнен текущий ремонт помещения «Горница» в филиале МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (Григоров пер., д.9), в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» и  ДК «Дубрава» произведена замена оконных блоков, выполнен текущий ремонт сцены в филиале МБУК «КДО» Обуховском СДК (д.Обухово, д.2а), в филиале МБУК «КДО» СДК п.Мирный (п.Мирный, д.5) выполнены работы по газоснабжению и присоединению к магистральным инженерным сетям, в филиале МБУК «КДО» ДК «Калуга-2» (ул.Привокзальная, д.11) выполнены работы по замене напольного покрытия в хореографическом зале, выполнены работы по замене оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 11 (ул.Болотникова, д.15), выполнены работы по ремонту пролета лестницы центрального входа городской библиотеки-филиала № 7 им.Н.А.Некрасова (ул.Никитина д.81), выполнен ремонт Шопинской сельской библиотеки-филиала № 27 (п.Шопино, ул.Центральная, д.18).

	5.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительно-го образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской  области
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»



	1.
	Уровень оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки)
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	2.
	Уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки)
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	3.
	Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки)
	процент
	80,0
	80,0
	93,4
	В течение 2023 года выполнены работы по установке камер внутреннего и наружного видеонаблюдения в следующих  учреждениях:
1. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Новоильинский СДК (д.Ильинка, ул.Лесная, д.1б) - 1 камера внутреннего и 2 камеры наружного видеонаблюдения;
2. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК (п.Шопино, ул.Центральная, д.18) — 5 камер наружного и 1 камера внутреннего видеонаблюдения;

3. сельская библиотека-филиал № 27 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (п.Шопино, ул.Центральная, д.18) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
4. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Калуга-2» (ул.Привокзальная, д.11а) - 3 камеры наружного  и 4 камеры внутреннего видеонаблюдения;

5. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ (д.Колюпаново, д.11б) — 4 камеры наружного  и 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;

6. административное здание МБУК «Культурно-досуговое объединение» (ул.Суворова, д.106) - 5 камер наружного видеонаблюдения;

Выполнено дооборудование камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения следующих учреждений:
1. МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, д.52) - 2 камеры наружного и 2 внутреннего видеонаблюдения;
2. городская библиотека-филиал №1 им.В.В.Маяковского МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Плеханова, д.80) -  1 камера наружного и 1 внутреннего видеонаблюдения;

3. городская библиотека-филиал № 36 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (б-р Моторостроителей, д.9) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;

4. Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя (ул. Ленина, д.66) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;

5. городская библиотека-филиал № 14 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Вишневского, д.23а) - 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;

6. МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги (пер. Малинники д.8 а) - 1 камера наружного и 3 внутреннего видеонаблюдени

7. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» (ул.Турынинская, д.10а) - 4 камеры наружного видеонаблюдения;
8. филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (пер.Григоров, д.9) - 1 камера наружного и  1 камера внутреннего видеонаблюдения;

9. городская библиотека-филиал №16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения.


В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 57 учреждениях (53 здания) 14 юридических лиц. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 93,4%.

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1.
	Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	единиц
	160
	145
	152
	За 2023 год было проведено 152 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетили около 140 000 человек.
В текущем году в связи с ситуацией в стране принято решение минимизировать организацию мероприятий с массовым пребыванием людей. В связи с этим в рамках  городских праздничных событий в течение года не проводились фейерверки, карнавальное шествие и концерты с участием звезд российской эстрады. Большинство городских культурно-массовых мероприятий были организованы в формате семейного отдыха.

	2.
	Количество участников культурных мероприятий, направленных на

популяризацию семейных ценностей
	человек
	1030
	590
	765
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги»

	1.
	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений клубного типа основными средствами в текущем году
	Процент
	9,2
	2,0
	4,9
	

	2.
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа
	Единиц
	374
	180
	432
	В настоящее время большое количество конкурсов проводится  в формате он-лайн, что позволяет увеличить показатель количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.

	3.
	Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов
	Единиц
	44
	30
	52
	 В 2023 году с участием мастеров было проведено 44 мастер-класса и 8 выставок мастеров народных промыслов («Лозоплетение», «Гончарное ремесло», «Валяние шерсти», «Ткачество» и др.)

	4.
	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
	Единиц
	5590
	4120
	6664
	В 2023 году культурно-досуговыми учреждениями проведено 6664 мероприятия, в том числе с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба).

	5.
	Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)
	Единиц
	32
	24
	61
	В 2023 году в мероприятиях с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) приняли участие 16114 человек

	6.
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
	Человек
	309777
	317798
	490924
	

	7.
	Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа
	Человек
	4170
	4170
	4332
	В настоящее время в учреждениях осуществляют деятельность 318 клубных формирований, в которых занимается 4332 человек  в возрасте от 3 до 80 лет.

	8.
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений
	Процент
	19,0
	27,3
	42,8
	В 2023 году в МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52) проведены работы по капитальному ремонту кровли и ремонту перекрытий, проведены капитальные ремонты системы отопления, водоотведения, электроснабжения, системы пожарной безопасности,   произведена частичная замена деревянных оконных блоков на ПВХ. Выполнен ремонт входной группы и фойе филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК. Проведением вышеуказанных ремонтных работ занимался МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». Также в  культурно-досуговых учреждениях проведены следующие ремонтные работы:  установлена система вентиляции и выполнены работы по текущему ремонту помещений в филиале МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20),  выполнен текущий ремонт помещения «Горница» в филиале МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (Григоров пер., д.9), в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» и  ДК «Дубрава» произведена замена оконных блоков, выполнен текущий ремонт сцены в филиале МБУК «КДО» Обуховском СДК (д.Обухово, д.2а).  В филиале МБУК «КДО» СДК п.Мирный (п.Мирный, д.5) выполнены работы по газоснабжению и присоединению к магистральным инженерным сетям, в филиале МБУК «КДО» ДК «Калуга-2» (ул.Привокзальная, д.11) выполнены работы по замене напольного покрытия в хореографическом зале.

	9.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	10.
	Приобретение специализированного автотранспорта — передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба)
	Единиц
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма  «Поддержка и развитие муниципальных библиотек  города Калуги»

	1.
	Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек
	Тыс.

экз.
	1483
	1480
	1493,9
	

	2.
	Доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек
	Процент
	1,26
	1,2
	1,31
	В 2023 году в рамках государственной программы «Развитие культуры искусства Калужской области» (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования фондов муниципальных библиотек) в 2023 году для МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 330,1 тыс. руб. Софинансирование МО «Город Калуга» в размере 10%  - 133,0 тыс. руб. В рамках субсидии закуплено 2 895 экз. литературы.
Всего за 2023 год приобретено 1120 наименований книг, 6435 экземпляров новой литературы.

	3.
	Количество автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках
	Единиц
	143
	143
	144
	В 2023 году приобретен компьютер в сборе для ЦГДБ им.А.П.Гайдара.

	4.
	Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек
	Единиц
	86626
	85100
	87063
	

	5.
	Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек
	Тыс. единиц
	2135,6
	2061,92
	2183,9
	

	6.
	Количество массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках
	Единиц
	6418
	5650
	6830
	

	7.
	Количество посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках
	Человек
	159541
	165716
	275995
	

	8.
	Удельный уровень отремонтированных за год зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения
	Процент
	23,8
	14,3
	14,3
	Произведены ремонтные работы помещений библиотек-филиалов МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги:  выполнены работы по замене оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 11 (ул.Болотникова, д.15), выполнены работы по ремонту пролета лестницы центрального входа городской библиотеки-филиала № 7 им.Н.А.Некрасова (ул.Никитина, д.81). Силами МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» выполнен ремонт Шопинской сельской библиотеки-филиала № 27 (п.Шопино, ул.Центральная, д.18).

	9.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги»

	1.
	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств основными средствами в текущем году
	Процент
	6,4
	2,0
	2,6
	

	2.
	Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Человек
	4337
	4210
	4408
	В рамках подпрограммы среднее количество обучающихся на бюджетных местах в 2023 году составило 4408 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.

	3.
	Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Процент
	82
	84
	85,5
	

	4.
	Уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств

	Процент
	99,0
	98,0
	99,9
	

	5.
	Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Единиц
	30
	30
	30
	

	6.
	Количество проведенных мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания
	Единиц
	43
	45
	45
	

	7.
	Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Процент
	96
	90
	94
	

	8.
	Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусства на конкурсах и фестивалях различного уровня
	Единиц
	4212
	2200
	4507
	В настоящее время большое количество конкурсов проводится  в формате он-лайн, что позволяет увеличить показатель количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.

	9.
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за год зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений
	Процент
	25,0
	12,5
	12,5
	В 2023 году проведены работы по  установке оконных блоков в ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова (ул.5-я Линия, д.1, кор.2) и выполнен ремонт учебного класса № 4 (ул. Московская 315/1) в ДШИ № 8.

	10
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств
	Единиц
	3
	0
	0
	

	11.
	Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1.
	Количество мероприятий, проведенных театром собственными силами
	Единиц
	429
	339
	555
	

	2.
	Количество посетителей  мероприятий,  проведенных театром собственными силами
	Чел.
	34400
	34620
	57021
	

	3.
	Количество мероприятий, проведенных Домом музыки
	Единиц
	318
	251
	365
	

	4.
	Количество посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки
	Человек
	53155
	55430
	97585
	

	5.
	Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за год театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры
	Процент
	50,0
	0,0
	0,0
	

	6.
	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности театрально-зрелищных учреждений основными средствами в текущем году
	Процент
	8,1
	2,0
	2,4
	В рамках государственной программы «Развитие культуры» и проекта «Культура малой Родины», театру кукол была выделена субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение. 
 Театром приобретен и установлен LED светодиодный экран для сцены,  внутренний и наружный платежные терминалы, а репертуар пополнился четырьмя новыми постановками

	7.
	Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
	Процент
	100,0
	100,0
	100,0
	


СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

	 N
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия)
      подпрограммы
 (ведомственной целевой
 программы), прочего мероприятия (основного
      мероприятия   программы)
	Ответственный
 исполнитель,
соисполнитель,
   участник
муниципальной
  программы
	    Плановый срок
	  Фактический срок
	        Результаты
	 Проблемы,
 возникшие
  в ходе
реализации
мероприятия

	
	
	
	  начала
реализации
	окончания
реализации
	  начала
реализации
	окончания
реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	 1
	           2
	      3
	    4
	    5
	    6
	    7
	       8
	     9
	    10

	Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги

	
	1 Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
2 Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористи-ческой защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	2020

	2025

	2020

	2025

	Обеспечение уровня оснащенности учреждений автоматической пожарной сигнализацией - 100% (с учетом целесообразности установки)
	Проводится обслуживание установленных АПС. Достигнут  показатель 100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обеспечение уровня оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации - 100% (с учетом целесообразности установки).

Повышение уровня оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) до 80,0%.
	Проводится обслуживание установленных тревожных сигнализаций.  Достигнут  показатель 100%.
В течение 2023 года выполнены работы по установке камер внутреннего и наружного видеонаблюдения в следующих  учреждениях:
1. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Новоильинский СДК (д.Ильинка, ул.Лесная, д.1б) - 1 камера внутреннего и 2 камеры наружного видеонаблюдения;
2. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК (п.Шопино, ул.Центральная, д.18) — 5 камер наружного и 1 камера внутреннего видеонаблюдения;
3. сельская библиотека-филиал № 27 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (п.Шопино, ул.Центральная, д.18) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
4. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Калуга-2» (ул.Привокзальная, д.11а) - 3 камеры наружного  и 4 камеры внутреннего видеонаблюдения;
5. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ (д.Колюпаново, д.11б) — 4 камеры наружного  и 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;
6. административное здание МБУК «Культурно-досуговое объединение» (ул.Суворова, д.106) - 5 камер наружного видеонаблюдения;
Выполнено дооборудование камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения следующих учреждений:
1. МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, д.52) - 2 камеры наружного и 2 внутреннего видеонаблюдения;
2. городская библиотека-филиал №1 им.В.В.Маяковского МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Плеханова, д.80) -  1 камера наружного и 1 внутреннего видеонаблюдения;
3. городская библиотека-филиал № 36 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (б-р Моторостроителей, д.9) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
4. Центральная городская библиотека им.Н.В.Гоголя (ул. Ленина, д.66) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения;
5. городская библиотека-филиал № 14 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Вишневского, д.23а) - 2 камеры внутреннего видеонаблюдения;
6. МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги (пер. Малинники д.8 а) - 1 камера наружного и 3 внутреннего видеонаблюдени
7. филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» (ул.Турынинская, д.10а) - 4 камеры наружного видеонаблюдения;
8. филиал МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (пер.Григоров, д.9) - 1 камера наружного и  1 камера внутреннего видеонаблюдения;
9. городская библиотека-филиал №16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5) - 3 камеры внутреннего видеонаблюдения.

В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 57 учреждениях (53 здания) 14 юридических лиц. Уровень оснащенности учреждений камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет — 93,4%.

	

	Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	
	1 Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества городских мероприятий в сфере культуры и искусства до 145 ед.


	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга». За 2023 год было проведено 152 городских культурно-массовых мероприятия, которые посетили около 140 000 человек.

	

	
	2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры

	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»

	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей до 590 чел.
	Количество участников - 765 человек.
	

	Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги

	
	1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа (до 200 ед.)
Увеличение количества выставок и мастер-классов мастеров народных промыслов (до 35 ед.)
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (до 4130 ед.)
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа с использованием передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба), (до 28 ед.)
Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа (до 476 696 чел.)
Увеличение количества участников клубных формирований учреждений клубного типа (до 4212 чел.)
	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно- прикладного творчества . Проведено 52 выставки и мастер-классов мастеров народных промыслов и проведено 6664 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 490924 человека.
Количество участников клубных формирований на конец 2023 года достигло значения 4332 человек. Учреждениями клубного типа в 2023 году получено 432 призовых места на конкурсах и фестивалях различного уровня.

	

	
	2 Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Ежегодное обновление фонда основных средств учреждений клубного типа (не менее чем на 2 %)

	Доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений клубного типа основными средствами в 2023 году составила 4,9%.

	

	
	3 Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений (до 89,4%)
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов - до 76,5%.
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений в 2023 году составил — 42,8%,  Проведены следующие ремонты в следующих культурно-досуговых учреждениях: в МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52) проведены работы по капитальному ремонту кровли и ремонту перекрытий, проведены капитальные ремонты системы отопления, водоотведения, электроснабжения, системы пожарной безопасности,   произведена частичная замена деревянных оконных блоков на ПВХ. Выполнен ремонт входной группы и фойе филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» Шопинский СДК. Проведением вышеуказанных ремонтных работ занимался МКУ «Управление капитального строительства города Калуги». Также в  культурно-досуговых учреждениях проведены следующие ремонтные работы:  установлена система вентиляции и выполнены работы по текущему ремонту помещений в филиале МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20),  выполнен текущий ремонт помещения «Горница» в филиале МБУК «Городской досуговый центр» Дом мастеров (Григоров пер., д.9), в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» и  ДК «Дубрава» произведена замена оконных блоков, выполнен текущий ремонт сцены в филиале МБУК «КДО» Обуховском СДК (д.Обухово, д.2а).  В филиале МБУК «КДО» СДК п.Мирный (п.Мирный, д.5) выполнены работы по газоснабжению и присоединению к магистральным инженерным сетям, в филиале МБУК «КДО» ДК «Калуга-2» (ул.Привокзальная, д.11) выполнены работы по замене напольного покрытия в хореографическом зале.
За период действия программы  удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений составил 85,6%.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2023 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 83,3%

	

	
	4 Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	
	5. Мероприятие 5. Размещение здания дома декоративно-прикладного творчества (здания дома творчества для занятий с детьми)
	Инвестор
	2022

	2024

	2022

	2024

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа от общего числа филиалов данных учреждений 89,4%
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 76,5%
	Запланировано строительство инвестором – ООО «Сити-Строй» объекта культурно-досуговой деятельности – дома творчества с общим объемом инвестиций 500 млн.рублей, из которых 100 млн.руб. было запланировано на 2023 год.
	

	Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги

	
	1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)  муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек (до 1480 тыс. экз.)
Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (до 85 200 человек)
Увеличение количества выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек (до 2066,05 тыс.ед.)
Увеличение количества массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках, (до 5750 ед.)
Увеличение количества посетителей массовых мероприятий, проведенных в муниципальных библиотеках (до 248 575 человек)
	Обеспечено библиотечное, библиографическое информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек
как информационных, культурных и образовательных центров. Достигнуты следующие показатели: количество экземпляров библиотечного фонда — 1493,9 тыс.экз.,  количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек в 2023 году составило 87063 единиц,  количества выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек - 2183,9 тыс.единиц.
В 2023 году в МБУ «ЦБС г.Калуги» проведено 6830 мероприятий, которые посетили 275 995 человек.
	

	
	2  Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Достижение удельного уровня отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения 66,7 %
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 76,5%

	Удельный уровень отремонтированных в 2023 году зданий филиалов муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» от общего числа филиалов данного учреждения составил 14,3%. В 2023 году проведены ремонтные работы в 3 филиалах МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»: выполнены работы по замене оконных блоков в городской библиотеке-филиале № 11 (ул.Болотникова, д.15), выполнены работы по ремонту пролета лестницы центрального входа городской библиотеки-филиала № 7 им.Н.А.Некрасова (ул.Никитина, д.81). Силами МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» выполнен ремонт Шопинской сельской библиотеки-филиала № 27 (п.Шопино, ул.Центральная, д.18). За период действия программы данный показатель достиг значения  80,9%.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2023 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 83,3%
	

	
	3 Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества автоматизированных рабочих мест в муниципальных библиотеках до 143 ед.
Увеличение доли обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек до 1,2 %
	Количество автоматизированных рабочих мест в МБУ «ЦБС г.Калуги» составило 144 единицы,  доля обновленного библиотечного фонда от общего количества фонда муниципальных библиотек — 1,31%.
В 2023 году приобретен компьютер в сборе для ЦГДБ им.А.П.Гайдара.

	

	
	4 Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги

	
	1Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (до 98 %)
Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня (до 2200 ед.)
Увеличение количества проведенных мероприятий учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания (до 45 ед.)
Увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  (до 4270 человек)
Увеличение доли учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  (до 85%)
Увеличение доли детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно  учреждениями дополнительного образования в сфере искусств (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей,  обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств  (до 90 %)
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги. В 2023 году   в ДШИ г.Калуги обучалось 4408 человек, уровень успеваемости учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств составил 99,9%.
Учащимися ДШИ г.Калуги на конкурсах и фестивалях различного уровня получено 4507 призовых места. В настоящее время большое количество конкурсов проводится в формате он-лайн, что позволило увеличить показатель   количество призовых мест, полученных учащимися на   конкурсах и фестивалях различного уровня  и при этом не увеличивать затраты на транспортные расходы.
В 2023 году учреждениями дополнительного образования в сфере искусств в рамках муниципального задания проведено 45 мероприятий.
Доля учащихся, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств составляет 85,5%.
Доля детей, обучающихся в  учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях в 2023 году составила 94%.
	

	
	2 Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений

	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Ежегодное обновление фонда основных средств учреждений дополнительного образования в сфере искусств не менее чем на 2 %
	В 2023 году доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности учреждений  дополнительного образования в сфере искусств основными средствами составила 2,6%.
	

	
	3 Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2023

	2020

	2023

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия Программы зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений

93,75 %
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 76,5%
	Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных в 2023 году зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств от общего числа данных учреждений 12,5%. В 2023 году проведены работы по  установке оконных блоков в ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова (ул.5-я Линия, д.1, кор.2) и выполнен ремонт учебного класса № 4 (ул. Московская 315/1) в ДШИ № 8. Достижение данного показателя за период действия программы составило 87,5%.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2023 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 83,3%

	

	
	4 Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств (30 стипендий)
	Стипендии 30 одаренным учащимся выплачены
	

	
	5 Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы педагогам учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100 %


	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги

	
	1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Увеличение количества мероприятий, проведенных театром собственными силами (до 340 ед.)
Увеличение количества посетителей мероприятий, проведенных театром собственными силами,

до 37 630 человек.
Увеличение количества мероприятий, проведенных Домом музыки, до 260 ед.
Увеличение количества посетителей мероприятий, проведенных Домом музыки, до 60 250 человек.
	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности.

В 2023 году  количество мероприятий, проведенных театром собственными силами составило 555 единиц, которые посетили 57021 человек.
Количество мероприятий, проведенных Домом музыки составило 365 единиц, которые посетили 97 585 человек.
	

	
	Мероприятие 2. Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий театрально-зрелищных учреждений


	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»

	2022

	2022

	2022

	2022

	Достижение удельного уровня построенных, реконструированных, отремонтированных за период действия муниципальной программы театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры  50 %
Достижение удельного уровня построенных, реконструированных и отремонтированных за период действия муниципальной программы зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов до 76,5%
	В 2023 году ремонтный работы не проводились.

Удельный уровень построенных, реконструированных, отремонтированных за период действия муниципальной программы театрально-зрелищных учреждений культуры от общего числа театрально-зрелищных учреждений культуры  составил - 50 %.
Удельный уровень построенных, реконструированных и отремонтированных за 2023 год  зданий объектов культуры и дополнительного образования в сфере искусств от общего числа объектов составил 23,3%. За период действия программы данный показатель достиг значения 83,3%
	

	
	3.Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	2020

	2023

	2020

	2023

	Ежегодное обновление фонда основных средств театрально-зрелищных учреждений не менее чем на 2 %
	В 2023 году доля обновленных основных средств по отношению к уровню оснащенности театрально-зрелищных учреждений основными средствами составила 2,4%.
	

	
	4. Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100 %

Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры и педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области до 100%
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации (100%)

	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.:

- выполнение функций органом местного самоуправления;

- прочие расходы в сфере установленных функций;

- выпуск юбилейной книги, посвященной 650-летию основания города Калуги;

- приобретение брендированной одежды.


	Управление культуры города Калуги,

управление делами Городского Головы города Калуги,

МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	2020

	2025

	2020

	2025

	Развитие системы дополнительного образования  в сфере  искусств, вовлечение в культурную сферу большего количества обучающихся, модернизация муниципальных библиотек, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания пользователей, поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного художественного творчества, повышение качества организации и проведения городских  мероприятий в сфере культуры, поддержка и развитие театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры, реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности учреждений культуры и на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, участников коллективов художественной самодеятельности, посетителей и работников учреждений культуры.
	Обеспечена реализация муниципальной программы, индикаторы муниципальной программы достигнуты
	


ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
	 N

п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы),

прочего мероприятия

(основного мероприятия)
	Ответственный

 исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Код бюджетной классификации
	             Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	   Сводная

  бюджетная

роспись, план

 на 1 января

отчетного года
	   Сводная

  бюджетная

   роспись,

  уточненный

  план на 31

   декабря

отчетного года
	   Кассовое

  исполнение

на 31 декабря

отчетного года

	 1
	          2
	      3
	 4
	  5
	 6
	7
	      8
	      9
	      10

	1
	Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги
	Управление культуры города Калуги


	537
	0703
	1110142330
	612
	753,0
	438,2
	436,2

	
	
	
	537
	0703
	1110142340
	612
	1094,9
	762,4
	753,1

	
	
	
	537
	0801
	1110142330
	612
	1771,4
	1761,9
	1743,4

	
	
	
	537
	0801
	1110142340
	612
	3093,7
	3750,5
	3600,2

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	6713,0

	6713,0
	6532,9

	2
	Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	Управление культуры города Калуги


	537
	0801
	1120142360
	244
	6254,2
	2976,1
	2975,6

	
	
	
	537
	0801
	1120142360
	360
	195,0
	95,0
	95,0

	
	
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	431
	0801
	11201Q0591
	621
	5125,5
	5188,2
	5188,2

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	11574,7
	8259,3
	8258,8

	3
	Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги


	Управление культуры города Калуги
	537
	0801
	11401Q0593
	611
	159787,5
	159871,7
	159871,7

	
	
	
	537
	0801
	1140142000
	611
	5166,9


	12769,3
	12769,3

	
	
	
	537
	0801
	1140142400
	612
	1235,0
	1388,8
	1384,6

	
	
	
	537
	0801
	1140142410
	612
	1509,9
	1589,9
	1587,9

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0801


	1140142410
	243
	18800,00
	18242,3
	13000,4

	
	
	
	802
	0801

	114015399F
	244
	0,00
	18000,0
	18000,00

	
	
	Инвестор


	
	
	
	
	100000,00
	100000,00
	0,00

	
	Итого по подпрограмме


	
	
	
	
	
	286499,3
	311862,0
	206613,9

	4
	Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги
	Управление культуры города Калуги


	537
	0801
	11501Q0594
	611
	86662,1
	86705,2
	86705,2

	
	
	
	537
	0801
	1150142000
	611
	2631,9
	5843,7
	5843,7

	
	
	
	537
	0801
	1150142420
	612
	220,0
	190,0
	165,0

	
	
	
	537
	0801
	1150142430
	612
	235,0
	265,0
	261,8

	
	
	
	537
	0801
	11501L5192
	612
	1330,1
	1330,1
	1330,1

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	91079,1
	94334,0
	94305,8

	5
	Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусства города Калуги
	Управление культуры города Калуги


	537
	0703
	11301Q0592
	611
	288957,8
	290250,0
	290250,0

	
	
	
	537
	0703
	11301Q0592
	612
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	537
	0703
	1130142000
	611
	7139,6
	23648,4
	23648,4

	
	
	
	537
	0703
	1130142370
	612
	556,2
	566,6
	563,3

	
	
	
	537
	0703
	1130142380
	612
	80,0
	80,0
	77,5

	
	
	
	537
	0703
	1130142390
	340
	540,0
	540,0
	540,0

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	802
	0703
	113А155194
	243
	0,00
	450,0
	0,00

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	297373,6
	315635,0
	315179,2

	6
	Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	537
	0801
	11601Q0595
	611
	74621,0
	74706,3
	74706,3

	
	
	
	537
	0801
	1160142000
	611
	2719,0
	7915,6
	7915,6

	
	
	
	537
	0801
	11601L5170
	612
	3888,9
	3888,9
	3888,9

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	
	81228,9
	86510,8
	86510,8

	7
	Прочие мероприятия муниципальной программы– Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	Управление культуры города Калуги
	537
	0804
	1100100400
	121
	12752,4
	12915,5
	12915,0

	
	
	
	537
	0804
	1100100400
	122
	0,00
	1,5
	1,5

	
	
	
	537
	0804
	1100100400
	129
	3829,5
	3877,3
	3871,4

	
	
	
	537
	0804
	1100100400
	244
	199,6
	199,6
	199,2

	
	
	
	537
	0804
	1100100920
	244
	50,0
	23,5
	23,2

	
	Итого по прочим мероприятиям
	
	
	
	
	
	16831,5
	17017,4
	17010,3

	
	Всего
	
	
	
	
	
	791300,1
	840331,5
	734411,7


