ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА 1 квартал_________________________________

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Гражданская инициатива

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по работе с населением на территориях

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Гражданская инициатива" (всего), в том числе | 143 756,23 | 150 660,77 | 26 202,5 | 17,30 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 143 756,23 | 150 660,77 | 19 992,04 | 13,27 |  |
| иные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий “Реализация инициативных проектов” | 7 000,00 | 14 003,19 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 7 000,00 | 14 003,19 | 0,00 | 0,00 | По результатам заседания экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2025 году были определены 7 проектов, которые будут реализованы в этом году. 1. Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Лицей №48» 2. «Наш уютный дворик» 3. «Весёлый городок» 4. «Благоустройство детской-игровой площадки Бульвар Энтузиастов, д.8» 5. Благоустройство дворовой территории д.7 по ул.Тепличная 6. Современное благоустройство 7. Ремонт спортивной площадки в д.Мстихино |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" | 10 702,43 | 10 737,05 | 262,25 | 2,44 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 10 702,43 | 10 737,05 | 262,25 | 2,44 | Был закуплен инвентарь для проведения месячников по благоустройству и часть подарков для поощрения активистов ТОС. Остальные закупки запланированы на 2-4 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" | 3 617,1 | 3 620,00 | 579,84 | 16,02 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 3 617,1 | 3 620,00 | 579,84 | 16,02 | Произведены закупки для поощрения ветеранов и проведения возложений. Остальные закупки запланированы на 2-4 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 2-3 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка старост сельских населенных пунктов" | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 4 кв. |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Калуга" | 1 110,00 | 1 110,00 | 98,41 | 8,87 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 1 110,00 | 1 110,00 | 98,41 | 8,87 | Оставшийся объем фин. обеспечения будет использован во II, III, IV кварталах 2025г. |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" | 117 776,70 | 117 639,92 | 25 262,00 | 21,47 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования "Город Калуга" | 117 776,70 | 117 639,92 | 25 262,00 | 21,47 | Исполнение в пределах утвержденной бюджетной росписи |

--------------------------------

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);

средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);

привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации

направления "Общегосударственные вопросы"

Сведения об исполнении помесячного плана

достижения показателей направления в текущем году

| N п/п | Показатели | Ед. изм-ния (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество реализованных инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49,1 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 60 | 0 | 40 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество членов народных дружин, в том числе членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 14 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 106 |
|  | Факт/прогноз |  | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество выходов на дежурство в будние дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
|  | Факт/прогноз |  | 474 | 438 | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| N | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача "Популяризация и повышение качества деятельности ТОС, формирование устойчивого актива города из числа членов органов ТОС" структурного элемента "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения" |  |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)" | 01.02.2025 | 01.02.2025 |  | план-график | выполнено |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 01.07.2025 |  |  | муниципальные контракты |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 26.12.2025 |  |  | документы о приемке |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 31.12.2025 |  |  | документы об оплате |  |
| 2. | Задача "Повышение качества деятельности общественных организаций; повышение интереса общественности к деятельности ветеранских и общественных организаций" структурного элемента "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" |  |  | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) | 01.02.2025 | 01.02.2025 |  | план-график | выполнено |
| 2.1.2 | Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов | 01.07.2025 |  |  | муниципальные контракты |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 26.12.2025 |  |  | документы о приемке |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 31.12.2025 |  |  | документы об оплате |  |
| 3. | Задача "Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности, организационно-техническое обеспечение проведения выборов" структурного элемента "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" |  |  | Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) | 01.02.2025 | 01.02.2025 |  | план-график | выполнено |
| 3.1.2 | Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов | 01.07.2025 |  |  | муниципальные контракты |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 26.12.2025 |  |  | документы о приемке |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 31.12.2025 |  |  | документы об оплате |  |
| 4. | Задача "Активизация, популяризация, повышение качества деятельности старост сельских населенных пунктов" структурного элемента "Поддержка старост сельских населенных пунктов" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием старост сельских населенных пунктов" |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) | 01.02.2025 |  | Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях | план-график | Мероприятие запланировано на 4 кв. |
| 4.1.2 | Контрольная точка Утверждение положения о конкурсе, проведение заседания комиссии о подведении итогов. Заключение муниципальных контрактов | 01.07.2025 |  |  | муниципальные контракты; положение ГУ, протокол |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 26.12.2025 |  |  | документы о приемке |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам | 31.12.2025 |  |  | документы об оплате |  |
| 5. | Задача "Обеспечение повышения количества выходов народных дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, для оказания содействия правоохранительным органам" структурного элемента "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Калуга" |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие "Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ" |  |  | Начальник отдела административного производства управления по работе с населением на территориях |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка Представление табелей выходов на дежурство | до 5-го числа каждого месяца | Представление табелей до 5 числа ежемесячно |  | табель | выполнено |
| 5.1.2 | Контрольная точка Представление отчетов о проделанной работе, проведенных профилактических рейдах | до 5-го числа каждого месяца | Представление графиков до 5 числа ежемесячно |  | график | выполнено |
| 5.1.3 | Контрольная точка Подготовка распоряжения о премировании | до 15-го числа ежемесячно | выполнено |  | распоряжение | №2-08-Р от 14.02.2025; №6-08-Р от 13.03.2025 |
| 5.1.4 | Контрольная точка Оплата оказанных услуг согласно распоряжению | до 30-го числа ежемесячно | выполнено |  | документы об оплате | П/п № 48,49 от 19.02.2025; № 89,90 от 17.03.2025 |
| 5.2 | Мероприятие "Страхование дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка" |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка Представление списка действующих членов народных дружин, в том числе из числа членов казачьих обществ, для включения в перечень лиц, подлежащих страхованию | 01.11.2025 |  |  | список |  |
| 5.2.2 | Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) | 01.11.2025 | Январь 2025 |  | план-график | выполнено |
| 5.2.3 | Контрольная точка Заключение договора страхования | 01.12.2025 |  |  | договор страхования |  |
| 5.2.4 | Контрольная точка Получение страхового полиса | 10.12.2025 |  |  | страховой полис |  |