ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА 1 квартал_________________________________
                             (отчетный период)

Наименование муниципальной программы Гражданская инициатива
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление по работе с населением на территориях
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Гражданская инициатива" (всего), в том числе
	143 756,23
	150 660,77
	26 202,5
	17,30
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	143 756,23
	150 660,77
	19 992,04
	13,27
	

	иные источники <2>
	
	
	
	
	

	Комплекс проектных мероприятий “Реализация инициативных проектов”
	7 000,00
	14 003,19
	0,00
	0,00
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	7 000,00
	14 003,19
	0,00
	0,00
	По результатам заседания экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2025 году были определены 7 проектов, которые будут реализованы в этом году.
1. Благоустройство спортивной площадки МБОУ «Лицей №48»
2. «Наш уютный дворик»
3. «Весёлый городок»
4. «Благоустройство детской-игровой площадки Бульвар Энтузиастов, д.8»
5. Благоустройство дворовой территории д.7 по ул.Тепличная
6. Современное благоустройство
7. Ремонт спортивной площадки в д.Мстихино

	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления"
	10 702,43
	10 737,05
	262,25
	2,44
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	10 702,43
	10 737,05
	262,25
	2,44
	Был закуплен инвентарь для проведения месячников по благоустройству и часть подарков для поощрения активистов ТОС. Остальные закупки запланированы на 2-4 кв.

	Комплекс процессных мероприятий "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга"
	3 617,1
	3 620,00
	579,84
	16,02
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	3 617,1
	3 620,00
	579,84
	16,02
	Произведены закупки для поощрения ветеранов и проведения возложений. Остальные закупки запланированы на 2-4 кв.

	Комплекс процессных мероприятий "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга"
	3 350,00
	3 350,00
	0,00
	0,00
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	3 350,00
	3 350,00
	0,00
	0,00
	Мероприятия запланированы на 2-3 кв.

	Комплекс процессных мероприятий "Поддержка старост сельских населенных пунктов"
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	Мероприятия запланированы на 4 кв.

	Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Калуга"
	1 110,00
	1 110,00
	98,41
	8,87
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1 110,00
	1 110,00
	98,41
	8,87
	Оставшийся объем фин. обеспечения будет использован во II, III, IV кварталах 2025г.

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"
	117 776,70
	117 639,92
	25 262,00
	21,47
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	117 776,70
	117 639,92
	25 262,00
	21,47
	[bookmark: _GoBack]Исполнение в пределах утвержденной бюджетной росписи



--------------------------------
[bookmark: P1048]<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
[bookmark: P1049]<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации
направления "Общегосударственные вопросы"

Сведения об исполнении помесячного плана
достижения показателей направления в текущем году

	N п/п
	Показатели
	Ед. изм-ния (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество реализованных инициативных проектов

	
	План
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах

	
	План
	ед.
	0
	0
	36
	10
	0
	34
	0
	0
	0
	0
	36
	49,1

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах

	
	План
	ед.
	0
	0
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Доля ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

	
	План
	ед.
	0
	60
	0
	40
	80
	80
	0
	0
	0
	0
	0
	65,0

	
	Факт/прогноз
	
	0
	60
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры

	
	План
	чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	600
	0
	0
	600

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество членов народных дружин, в том числе членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий

	
	План
	чел.
	14
	15
	15
	0
	15
	15
	0
	16
	16
	0
	16
	106

	
	Факт/прогноз
	
	18
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Количество выходов на дежурство в будние дни

	
	План
	ед.
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465
	465

	
	Факт/прогноз
	
	474
	438
	485
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	N
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача "Популяризация и повышение качества деятельности ТОС, формирование устойчивого актива города из числа членов органов ТОС" структурного элемента "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления"

	1.1
	Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения"
	Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)"
	01.02.2025
	01.02.2025
	
	план-график
	выполнено

	1.1.2
	Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов"
	01.07.2025
	
	
	муниципальные контракты
	

	1.1.3
	Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	26.12.2025
	
	
	документы о приемке
	

	1.1.4.
	Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	31.12.2025
	
	
	документы об оплате
	

	2.
	Задача "Повышение качества деятельности общественных организаций; повышение интереса общественности к деятельности ветеранских и общественных организаций" структурного элемента "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга"

	2.1
	Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан"
	Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)
	01.02.2025
	01.02.2025
	
	план-график
	выполнено

	2.1.2
	Контрольная точка Заключение муниципальных контрактов
	01.07.2025
	
	
	муниципальные контракты
	

	2.1.3
	Контрольная точка Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	26.12.2025
	
	
	документы о приемке
	

	2.1.4
	Контрольная точка Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	31.12.2025
	
	
	документы об оплате
	

	3.
	Задача "Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической грамотности, организационно-техническое обеспечение проведения выборов" структурного элемента "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга"

	3.1
	Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан"
	Начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка
Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)
	01.02.2025
	01.02.2025
	
	план-график
	выполнено

	3.1.2
	Контрольная точка
Заключение муниципальных контрактов
	01.07.2025
	
	
	муниципальные контракты
	

	3.1.3
	Контрольная точка
Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	26.12.2025
	
	
	документы о приемке
	

	3.1.4
	Контрольная точка
Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	31.12.2025
	
	
	документы об оплате
	

	4.
	Задача "Активизация, популяризация, повышение качества деятельности старост сельских населенных пунктов" структурного элемента "Поддержка старост сельских населенных пунктов"

	4.1
	Мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий с участием старост сельских населенных пунктов"
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка
Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг) 
	01.02.2025
	
	Начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях
	план-график
	Мероприятие запланировано на 4 кв.

	4.1.2
	Контрольная точка
Утверждение положения о конкурсе, проведение заседания комиссии о подведении итогов. Заключение муниципальных контрактов
	01.07.2025
	
	
	муниципальные контракты; положение ГУ, протокол
	

	4.1.3
	Контрольная точка
Приемка оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	26.12.2025
	
	
	документы о приемке
	

	4.1.4
	Контрольная точка
Оплата оказанных услуг, поставленных товаров по муниципальным контрактам
	31.12.2025
	
	
	документы об оплате
	

	5.
	Задача "Обеспечение повышения количества выходов народных дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, для оказания содействия правоохранительным органам" структурного элемента "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города и поддержка казачьих обществ в муниципальном образовании "Город Калуга"

	5.1
	Мероприятие "Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ"
	Начальник отдела административного производства управления по работе с населением на территориях
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка
Представление табелей выходов на дежурство
	до 5-го числа каждого месяца
	Представление табелей до 5 числа ежемесячно
	
	табель

	выполнено

	5.1.2
	Контрольная точка
Представление отчетов о проделанной работе, проведенных профилактических рейдах
	до 5-го числа каждого месяца
	Представление графиков до 5 числа ежемесячно
	
	график

	выполнено

	5.1.3
	Контрольная точка
Подготовка распоряжения о премировании
	до 15-го числа ежемесячно
	выполнено
	
	распоряжение
	№2-08-Р от 14.02.2025;
№6-08-Р от 13.03.2025

	5.1.4
	Контрольная точка
Оплата оказанных услуг согласно распоряжению
	до 30-го числа ежемесячно
	выполнено
	
	документы об оплате
	П/п № 48,49 от 19.02.2025; № 89,90 от 17.03.2025

	5.2
	Мероприятие "Страхование дружинников, в том числе из числа членов казачьих обществ, на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка"
	
	
	

	5.2.1
	Контрольная точка
Представление списка действующих членов народных дружин, в том числе из числа членов казачьих обществ, для включения в перечень лиц, подлежащих страхованию
	01.11.2025
	
	
	список

	

	5.2.2
	Контрольная точка
Включение закупок в план-график закупок товаров (услуг)
	01.11.2025
	Январь 2025
	
	план-график

	выполнено

	5.2.3
	Контрольная точка
Заключение договора страхования
	01.12.2025
	
	
	договор страхования
	

	5.2.4
	Контрольная точка
Получение страхового полиса
	10.12.2025
	
	
	страховой полис
	



