## Лист1
План по ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью в зимний период 2023 года по состоянию на 07.04.2023
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Декабрь 2022 г.
1 | асфальтобетонное покрытие «Каменного моста» | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
2 | перекресток ул. Гагарина — ул. Академика Королева | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
3 | ул. Новаторская в районе д. 5; | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
4 | перекресток ул. Циолковского — ул. Академика Королева | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
5 | перекресток ул. Большевиков — ул. Октябрьская | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
6 | ул. Телевизионная д. 20 | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
7 | ул. Труда д. 3А; | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
8 | пл. Победы; | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
9 | ул. Маршала Жукова; | Выполнено | 26 декабря | 29 декабря
Январь 2023 г.
1 | ул. Набережная | Выполнено | 10 января | 12 января
2 | ул. 65 лет Победы в районе д. 13 по ул. Фомушина | Выполнено | 10 января | 12 января
3 | пр-д. Степной | Выполнено | 10 января | 14 января
4 | ул. Товарная | Выполнено | 10 января | 14 января
5 | ул. К. Либкнехта в районе школы №17 | Выполнено | 11 января | 11 января
6 | пл. Победы; | Выполнено | 16 января | 18 января
7 | ул. Маршала Жукова; | Выполнено | 16 января | 19 января
8 | ул. Кирова | Выполнено | 19 января | 19 января
9 | перекресток ул. Воронина - Огарева | Выполнено | 19 января | 19 января
10 | ул. Воробьевская | Выполнено | 19 января | 19 января
11 | ул. Заводская | Выполнено | 16 января | 20 января
14 | ул. Волковская | Выполнено | 16 января | 20 января
12 | ул. Моторная | Выполнено | 16 января | 24 января
13 | перекресток ул. Молодежная - бул. Солнечный; | Выполнено | 16 января | 24 января
14 | Грабцевское шоссе в районе профессионального лицея №22 | Выполнено | 23 января | 25 января
15 | проезд вдоль гимназии №19 по ул. Московская и д. 189 по ул. Московская | Выполнено | 23 января | 24 января
16 | ул. Вишневского | Выполнено | 23 января | 25 января
17 | ул. Генерала Попова от ул. 65 лет Победы до пр-д. 3-й Академический | Выполнено | 25 января | 27 января
18 | ул. Фомушина от мкр. Веснушки до ул. Генерала Попова | Выполнено | 25 января | 27 января
19 | съезды с путепровода ул. Московская до ул. Путейская | Выполнено | 23 января | 31 января
Февраль 2023 г.
1 | съезды с путепровода ул. Московская до ул. Азаровская | Выполнено | 23 января | 2 февраля
2 | перекресток ул. Азаровская - бул. Энтузиастов | Выполнено | 30 января | 2 февраля
3 | бул. Энтузиастов проезд вдоль детского сада №103 | Выполнено | 30 января | 2 февраля
4 | ул. Карла Либкнехта от ул. Телевизионная до ул. Ленина | Выполнено | 30 января | 3 февраля
5 | мост через р. Терепец проезд на ул. Сретенскую | Выполнено | 2 февраля | 3 февраля
6 | ул. Билибина (от ул. Ленина - пл. Московская); | Выполнено | 2 февраля | 3 февраля
7 | ул. Платова в районе д. 40 | Выполнено | 7 февраля | 7 февраля
8 | ул. Циолковского в районе д. 4; | Выполнено | 6 февраля | 7 февраля
9 | ул. Космонавта Комарова (от ул. Гагарина до ул. Баумана); | Выполнено | 6 февраля | 7 февраля
10 | ул. Красная Гора; | Выполнено | 6 февраля | 7 февраля
11 | ул. Баррикад д. 121 - д. 129 (участок за школой №14) | Выполнено | 6 февраля | 8 февраля
12 | пл. Московская (в районе примыкания к ул. Глаголева); | Выполнено | 8 февраля | 8 февраля
13 | ул. Молодежная в районе д. 37 | Выполнено | 8 февраля | 8 февраля
14 | перекресток ул. Зерновая и ул. Тарутинская | Выполнено | 7 февраля | 8 февраля
15 | перекресток Степной проезд и ул. Тарутинская | Выполнено | 7 февраля | 8 февраля
16 | ул. Дальняя | Выполнено | 1 февраля | 10 февраля
17 | перекресток пер. Малинники с ул. Тарутинская; | Выполнено | 7 февраля | 10 февраля
18 | ул. Тарутинская в районе подъезда к развязке трассы Р-132; | Выполнено | 10 февраля | 10 февраля
19 | пер. Ольговский 9; | Выполнено | 13 февраля | 14 февраля
20 | ул. 40 лет Октября на участке примыкания к бывшему ж/д переезду; | Выполнено | 13 февраля | 14 февраля
21 | участок автомобильной дороги от Грабцевского шоссе до ул. Прончищева; | Выполнено | 13 февраля | 14 февраля
22 | ул. Первомайская (от ул. Луначарского до пер. Салтыкова Щедрина); | Выполнено | 13 февраля | 15 февраля
23 | ул. Путейская (от ул. Московская до ул. Глаголева); | Выполнено | 1 февраля | 15 февраля
26 | проезд Киевский; | Выполнено | 13 февраля | 17 февраля
Март 2023 г.
1 | ул. Подвойского; | Выполнено | 20 февраля | 17 марта
2 | ул. Киёвка; | Выполнено | 20 февраля | 17 марта
3 | ул.Воробьевская | Выполнено | 16 марта | 17 марта
4 | Каменный мост | Выполнено | 16 марта | 17 марта
5 | перекресток ул.К.Либкнехта-ул.Ленина | Выполнено | 16 марта | 17 марта
6 | ул.Королева | Выполнено | 16 марта | 17 марта
7 | ул. Герцена 9А | Выполнено | 16 марта | 17 марта
8 | ул. Набережная; | Выполнено | 16 марта | 17 марта
9 | ул. Труда (от пл. Телевизионная до ул. Плеханова) | Выполнено | 16 марта | 22 марта
10 | проезжая часть моста в д. Черносвитино; | Выполнено | 23 марта | 24 марта
11 | ул. Телевизионная; | Выполнено | 16 марта | 30 марта
12 | пер. Чичерина (от ул. Билибина до ул. Чичерина) | Выполнено | 27 марта | 30 марта
13 | перекресток пер. Труда и ул. Пухова | Выполнено | 29 марта | 30 марта
14 | перекресток Грабцевское шоссе и ул. Молодежная в районе лицея №22 | Выполнено | 31 марта | 31 марта
15 | ул. Маршала Жукова; | Выполнено | 27 марта | 5 апреля