ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего 
мероприятия (основного 
мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
муниципального
образования 
«Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата 
окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального 
бюджета на реализацию 
мероприятия программы
(тыс. рублей)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое 
исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление
экономики и имущественных
отношений 
города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	475,50
	216,00
	Контракты исполнены: - МК № 9 от 22.03.2024 на продвижение туристического сайта rus40.travel путем настройки таргетинговой рекламы на сумму 
200 000,00 рублей.
- Договор № 1568232 от 09.10.2024 на оказание услуг по продлению доменного имени в зоне .travel, а также витруального хостинга по тарифному плану Blog (аккаунт uprava40) на сумму 16 000,00 рублей.

Контракты в стадии исполнения:

- МК № 0137200001224004847 от 30.09.2024 на продвижение туристического сайта rus40.travel путем настройки таргетированной рекламы на сумму 127 751,01 рубль.

	1.2.
	Проведение 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Изготовление 
информационных, 
презентационных 
материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	124,50
	74,93
	Контракты исполнены:

- МК № 8 от 18.03.2024 на изготовление наклеек «Калужское гостеприимство» для размещения на городском общественном транспорте на сумму 
27 600,00 рублей.
- МК № 0137200001224000775 от 22.03.2024 на поставку туристических карт на сумму 43 025,00 рублей.
На основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ проведена работа по увеличению объема на 10%, соответственного сумма МК увеличилась до 47 327,50 рублей.

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2022 год
	0,00
	0,00
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2023 год
	0,00
	0,00
	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	0,00
	0,0%


