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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА  9 месяцев 2025 года
                              (отчетный период)

Наименование муниципальной программы муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Экономическое развитие и развитие сферы туризма
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Экономическое развитие и развитие сферы туризма», (всего), в том числе:
	110 923,86
	110 923,86
	74 122,78
	67%
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	108 923,86
	108 923,86
	74 122,78
	68%
	

	Иные источники<2>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	направление «Национальная экономика» Соисполнитель
	-
	-
	-
	-
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	108 923,86
	108 923,86
	74 122,78
	68%
	

	Комплекс процессных мероприятий Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	300,00
	300,00
	88,025
	29,34%
	Заключен муниципальный контракт на поставку сувенирной продукции (календарей) на сумму 59,55 тыс. руб. (начальная максимальная цена контракта 119,60 тыс. руб., экономия будет передана в управление финансов города Калуги). Остаток: 92,375 тыс. руб. В 4 квартале 2025 года планируется заключение муниципальных контрактов: на изготовление сувенирной продукции к Новому году и поставку сувенирной продукции (сувенирных пакетов).


	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	300,00
	300,00
	88,025
	29,34%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры
	600,00
	600,00
	58,656
	9,78%
	Заключен муниципальный контракт от 11.04.2025 на продвижение туристического сайта rus40.travel путем настройки таргетинговой рекламы на сумму 350,0 тыс. руб., заключен договор на продление доменного имени rus40.travel на сумму 13,850 тыс. руб. Идет процесс заключения муниципального контракта на  поставку сувенирной продукции (ежедневники с зарядкой и флешкой) на сумму 121,302 тыс. руб. (начальная максимальная цена контракта 129,00 тыс. руб., экономия будет передана в управление финансов города Калуги). Остаток: 48,494 тыс. руб. В 4 квартале 2025 года планируется заключение муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению информационных наклеек «Калужское гостеприимство» для размещения на городском общественном транспорте. 


	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	600,00
	600,00
	58,656
	9,78%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги

	99 466,66
	99 466,66
	70 097,7
	70,47%
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	99 466,66
	99 466,66
	70 097,7
	70,47%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	8 122,20
	8 122,20
	2 500,00
	30,8%
	Исполнение мероприятия «Предоставление субсидии на мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства» запланировано в 4 квартале текущего года

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	6 122,2
	6 122,2
	2 500,00
	40,8%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров

	1500,00
	1500,00
	1500,00
	100%
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1500,00
	1500,00
	1500,00
	100%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям на поддержку отраслей сельскохозяйственного производства

	500,00
	500,00
	0,00
	-
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	500,00
	500,00
	0,00
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве

	285,00
	285,00
	285,00
	100%
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	285,00
	285,00
	285,00
	100%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве

	150,00
	150,00
	150,00
	100%
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	150,00
	150,00
	150,00
	100%
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	

	1
	Валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	104,0
	130,0
	137,0
	127,0
	128,0
	126,0
	130,0
	115,0
	103,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	117,05
	125,09
	129,82
	128,75
	128,26
	126,61
	119,58
	110,53
	118,28
	-
	-
	-

	2
	Валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	600,0
	640,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	210,0
	-
	-
	-

	3
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	740,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	840,0
	-
	-
	-

	4
	Валовое производство овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	320,0
	400,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	67,0
	563,0
	400,0
	-
	-
	-

	5
	Сохранение/увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	га
	3325
	3325
	3325
	3325
	3325
	3325
	3325
	3325
	3325
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	га
	3325
	3325
	3325
	3325
	3325
	3692,3
	3692,3
	3692,3
	3692,3
	-
	-
	-

	6
	Количество организованных консультационно-информационных мероприятий (семинаров, лекций), выставок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	шт.
	1
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	шт.
	1
	1
	1
	2
	-
	1
	-
	2
	1
	-
	-
	-

	7
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	млрд руб.
	4,7
	4,6
	4,9
	4,5
	4,7
	4,3
	4,1
	4,7
	4,3
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	млрд руб.
	4,7
	4,6
	4,9
	4,5
	4,7
	4,3
	4,1
	4,7
	4,3
	-
	-
	-

	8
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	11,6
	23,1
	34,7
	46,2
	57,8
	69,4
	80,9
	92,5
	104,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	23,8
	36,1
	49,7
	62,9
	73,9
	89,3
	101,8
	112,2
	104,0
	-
	-
	-

	9
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках развития малого и среднего предпринимательства
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-

	10
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-

	11
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	%
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	%
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	-
	-
	-

	12
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	-
	-
	-

	13
	Количество туристов, посетивших Калугу
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	тыс. чел.
	111,1
	88,3
	111,5
	104,7
	121,2
	82,1
	83,8
	84,7
	88,4
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	тыс. чел.
	104,1
	74,6
	76,8
	134,1
	126,6
	125,9
	114,4
	139,3
	74,4
	-
	-
	-

	14
	Количество мест размещения на 1000 жителей
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	11,3
	-
	-
	-








	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Формирование инвестиционного имиджа муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение роста числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе на принципах муниципально-частного партнерства» структурного элемента «Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	

	1.1
	Мероприятие «Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1  «Включена закупка в план-график закупок работ (услуг)»
	01.02.2025
	01.02.2025
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	План-график закупок, работ (услуг)
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2  «Заключен муниципальный контракт»
	01.07.2025
	01.07.2025
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	Муниципальный контракт
	
	[bookmark: _Hlk199945117]

	1.1.3
	Контрольная точка 3
	26.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4
	31.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	2
	Задача «Продвижение туристического продукта города Калуги на внутреннем туристском рынке» структурного элемента «Создание условий для въездного и внутреннего туризма»
	

	2.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1 «Включена закупка в план-график закупок работ (услуг)»
	01.02.2025
	01.02.2025
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	План-график закупок, работ (услуг)
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт»
	01.07.2025
	01.07.2025
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	Муниципальный контракт
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3
	26.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4
	31.12.2025 
	Не наступила
	
	
	
	

	3
	[bookmark: _Hlk210747094]Задача «Рост инвестиционной и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего, в т.ч. инновационного предпринимательства» структурного элемента «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
	

	3.1
	Мероприятие «Предоставление субсидии на мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Городской Думы г. Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 2
	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3
	26.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4
	31.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	3.2
	Мероприятие «Предоставление субсидии на мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности»
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Городской Думы г. Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	Мероприятие исполнено 100%
	

	3.2.2
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	15.12.2025
	04.04.2025
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	ПГУ от 04.04.2025 № 674-пи «О предоставлении субсидий …бизнес-инкубаторам…»
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	26.12.2025
	23.04.2025
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Договоры о предоставлении субсидии (2 договора) от 16.04.2025
	
	

	3.2.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2025
	12.05.2025
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Платежные поручения от 16.04.2025 № 7, № 8
	
	

	3.3
	Мероприятие «Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Городской Думы г. Калуги от 11.12.2024 N 210 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка 2
	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	3.3.3
	Контрольная точка 3
	26.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	3.3.4
	Контрольная точка 4
	31.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	4.
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование роста производства высококачественной молочной продукции,
создание условий для роста продуктивности сельскохозяйственных животных» структурного элемента «Создание условий для развития молочного
скотоводства»

	

	4.1
	Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров

	
	
	
	
	Проведение     отбора     по
предоставлению       субсидии
планируется в IV  квартале 2025 года
(бюджетные ассигнования в рамках
реализации   мероприятия   составят
556599,00 руб.
За 2025 год  исполнение бюджета в
рамках данного мероприятия составит
100%

	

	4.1.1
	Контрольная точка 1
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы города Калуги               от 11.12.2024   №   210
«О бюджете
муниципального
образования     «Город
Калуга»   на   2025   год   и плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	

	4.1.2
	Контрольная точка 2
	15.12.2025
	03.07.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Проведен   отбор   по
предоставлению субсидии
(Сроки проведения отбора: с 19.06.2025 по 30.06.2025).
Протокол     заседания
комиссии по
предоставлению   субсидий из бюджета
муниципального
образования     «Город
Калуга»   на   поддержку
отдельных     отраслей
сельскохозяйственного
производства от 03.07.2025
№ ПР-62-16/25

	Исполнение   IV   квартал   2025   года (до 15.12.2025)

	

	4.1.3
	Контрольная точка 3
	26.12.2025
	03.07.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Соглашение         о
предоставлении     из
бюджета муниципального
образования     «Город
Калуга» субсидий, в том
числе   грантов   в   форме субсидий,   юридическим лицам,   индивидуальным
предпринимателям,     а
также физическим  лицам - производителям   товаров, работ, услуг                от 03.07.2025 №  15

	Исполнение   IV   квартал   2025   года (до 15.12.2025)

	

	4.1.4
	Контрольная точка 3
	31.12.2025
	15.07.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежное     поручение
от 15.07.2025 № 270

	Исполнение   IV   квартал   2025   года (до 15.12.2025)

	

	5.
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование роста производства продукции растениеводства, создание
условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, стимулирование модернизации агропромышленного комплекса» структурного элемента
«Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»

	

	5.1
	Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку 
отраслей сельскохозяйственного 
производства

	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка 1
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы города Калуги               от 11.12.2024   №   210
«О бюджете
муниципального
образования     «Город
Калуга»   на   2025   год   и плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	

	5.1.2
	Контрольная точка 2
	15.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка 3
	26.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка 3
	31.12.2025
	Не наступила
	
	
	
	

	6.
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке на основе инновационного развития
агропромышленного комплекса, обеспечение населения муниципального образования «Город Калуга» качественными отечественными продовольственными
товарами, стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие малых форм хозяйствования» структурного элемента «Стимулирование
развития рынков продукции сельского хозяйства»

	

	6.1
	Организация и проведение 
выставок, ярмарок и других 
мероприятий в сельском хозяйстве

	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Контрольная точка 1
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы города Калуги               от 11.12.2024   №   210
«О бюджете
муниципального
образования     «Город
Калуга»   на   2025   год   и плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	

	6.1.2
	Контрольная точка 1
	30.09.25
	04.08.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Распоряжение
заместителя   Городского
Головы   -   начальника
управления   экономики   и имущественных
отношений города Калуги от         04.08.2025
№     1179-16-р     «О
проведении     выставки
«Дары   сада,   огорода   и личного       подворья
2025 года муниципального
образования     «Город Калуга»

	
	

	
	
	30.09.2025
	05.09.2025-07.09.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Муниципальным
образованием     «Город
Калуга» принято участие в конкурсе     экспозиций
муниципальных
образований   Калужской области   в   рамках областной
агропромышленной
выставки-ярмарки
«Калужская осень - 2025» с 05   по   07   сентября 2025 года

	Постановление       Губернатора
Калужской области от 07.08.2025 №
401 «О подготовке и   проведении
областной     агропромышленной
выставки-ярмарки     «Калужская
осень -2025»

	

	6.1.3
	Контрольная точка 3
	15.10.2025
	25.08.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Протокол   заседания
комиссии   по   подведению
итогов   выставки   «Дары сада,   огорода   и   личного подворья   2025   года муниципального
образования     «Город
Калуга» от 25.08.202

	
	

	
	
	15.10.2025
	28.08.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Муниципальный
контракт   от   28.08.2005 № 19

	
	

	6.1.4
	Контрольная точка 3
	31.10.2025
	04.09.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежные поручения от 04.09.2025 № 365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396.
	
	

	
	
	
	15.09.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежное поручение от 15.09.2025 № 412.
	
	

	7.
	Задача «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация агропромышленного комплекса, создание условий для развития
кадрового потенциала сельского хозяйства» структурного элемента «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения
эффективности сельскохозяйственного производства»

	

	7.1
	Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Контрольная точка 1
	01.01.2025
	01.01.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы города Калуги               от 11.12.2024   №   210
«О бюджете
муниципального
образования     «Город
Калуга»   на   2025   год   и плановый период 2026 и 2027 годов»

	
	

	7.1.2
	Контрольная точка 2
	30.09.2025
	19.05.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Распоряжение заместителя
Городского   Головы   -
начальника   управления
экономики и
имущественных
отношений города Калуги
от 19.05.2025  № 679-16-р

	
	

	7.1.3
	Контрольная точка 3
	30.10.2025
	05.06.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Протокол     подведения
итогов конкурса на звание «Лучший   механизатор-пахарь  2025  года»  среди
работников
сельскохозяйственных
предприятий   и   К(Ф)Х
муниципального
образования     «Город
Калуга» от 05.06.2025

	
	

	7.1.4
	Контрольная точка 4
	31.12.2025
	17.06.2025
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежные поручения от 17.06.2025 № 215,216,217,218,219,220,221.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



