
Годовой отчет о реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга» за 2024 год 
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году утверждена постановлением Городской Управы города Калуги
от 25.12.2019 № 505-п со сроком реализации 2020-2026 гг. 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие было принято постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2024 № 95-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги
от 25.12.2019 № 505-п».
Целью муниципальной программы является развитие и консолидация Российского казачества на территории города Калуги. Задачи муниципальной программы: развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования
и самобытной культуры российского казачества, повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству.
Сроки реализации муниципальной программы – 2020-2026 гг.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Калуга». Также проводятся мероприятия в рамках следующих муниципальных программ:
- «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- «Молодежь муниципального образования «Город Калуга».
1. Результаты, достигнутые за отчетный период.

Программные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга» реализовываются в рамках деятельности структурных подразделений Городской Управы города Калуги. 

В 2024 году управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено 10 праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов.

В средствах массовой информации подробно освещалась работа Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ — 7 публикаций на сайте газеты «Калужская неделя», в «Ленте новостей» официального сайта Городской Управы города Калуги — 1 публикация, в газете «Калужская неделя» — 9 публикаций, в мессенджерах и социальных сетях газеты «Калужская неделя» - 5 публикаций.

27.01.2024 представители казачества приняли участие в конкурсно - игровой программе «Новогодний играй-город» для жителей Калуги, 15.02.2024 в торжественном мероприятии, посвященном 35-годовщине вывода советских войск из Афганистана.
           В апреле 2024 г. в сквере имени В.Н. Волкова проводились военно-спортивные игры среди различных категорий молодежи. Общее количество участников мероприятий около 400 человек. Охрану правопорядка осуществляли казаки в составе 6 человек.


Общая численность казачьей дружины составляет 30 человек, 30 дружинников из числа казаков застрахованы управлением от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника по контракту от 28.08.2023 № 23250J5000496 с САО «ВСК». Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО  «Город Калуга»  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход

В целях удовлетворения образовательных потребностей детей, желающих обучаться по образовательным программам с этнокультурным компонентом, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Калуги функционируют казачьи классы, в которых обучаются 25 учеников, на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Калуги функционируют казачьи классы, в которых обучаются 65 учеников.  В 2024 году было проведено 15 мероприятий с участием казачьих кадет. 

Таким образом, казачество позволяет решать часть задач в сферах обеспечения безопасности государства, улучшения криминогенной обстановки, особенно в районах расположения казачьих обществ, экономического развития сельских территорий.
1. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей программы)
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество членов казачьих обществ на территории муниципального образования «Город Калуга»
	чел.
	250
	465
	260
	Количество членов казачьих обществ отличается от запланированного, т. к. вступление в ряды казаков происходит на добровольной основе; люди по собственному желанию могут выйти из рядов казачьих обществ

	2.
	Количество проведенных общественных мероприятий на территории муниципального образования «Город Калуга» с участием самодеятельных казачьих коллективов
	ед.
	11
	9
	10
	Повышенный интерес к проведению мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов

	3.
	Количество проведенных мероприятий с участием казачьих кадет
	ед.
	14
	15
	15
	

	4.
	Количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества
	ед.
	2
	5
	5
	

	5.
	Количество прочих мероприятий (проведение семинаров, участие в конкурсах) с участием членов казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»
	ед.
	0
	5
	0
	В 2024 году заявок от представителей казачества для участия в конкурсах
не поступало.

	6.
	Количество учащихся МБОУ 10-18 лет в рамках функционирования казачьих классов, групп, объединений
	чел.
	80
	50
	65
	Количество кадет в казачьих кадетских классах (группах) в МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 51», расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», увеличивается из-за повышенного интереса к обучению в классах с этнокультурным компонентом

	7.
	Количество часов участия народных дружинников в охране общественного порядка из числа казачьих обществ
	час.
	160
	800
	1176
	Время участия народных дружинников в охране общественного порядка из числа казачьих обществ больше запланированного, т. к. казаки осуществляют выходы на дежурство как на городские мероприятия с массовым пребыванием граждан, либо на мероприятия, имеющие общественный резонанс, так и на мероприятия относящиеся к выборам Президента России


2. Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества
на территории муниципального образования «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализа-

ции
	
	
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	
	
	5
	6
	7
	89
	

	1
	Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов
	Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	Увеличение количества общественных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов
	В 1 квартале 2024 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено четыре мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 20.01.2024 VII Открытый фестиваль народного самодеятельного творчества «Россия в песнях вся…», посвященный 80-летию образования Калужской области в Колюпановском СКДЦ, в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай»;
2. 03.02.2024 Фестиваль народной песни «Ой, Мороз, Мороз…» в ДК «Силикатный», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Иван-чай»;
3. 17.02.2024 Концерт «О любви, о воле, о казачьей доле» казачьего ансамбля «Иван-Чай» в МБУК «Городской досуговый центр»;
4. 17.03.2024 участие казаков джигитов из отделения боевой джигитовки Почётного кавалерийского эскорта Калужского отдельского казачьего общества, войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» в концертной программе на народном гулянии «Калужская масленица» на Театральной площади.

Во 2 квартале 2024 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов:
06.06.2024 Совместный концерт НСК ансамбля народной музыки «Калужская тальянка» с ансамблем казачьей песни «Вольный ветер» в Доме мастеров.

В 3 квартале 2024 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями
проведено одно мероприятие с участием самодеятельных казачьих коллективов:
28.07.2024 в Городском парке
культуры и отдыха состоялся Открытый фестиваль народных промыслов и ремесел Калужской области им.В.Н.Ракова «Калуга ремесленная», в котором принял участие Ансамбль казачьей песни «Вольный ветер».

В 4 квартале 2024 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено четыре мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов:
02.10.2024 в ДК «Дубрава» состоялась совместная концертная праздничная
программа «Я люблю тебя жизнь» казачьего ансамбля «Иван-чай» и хора
русской песни им. А. Костенко;
31.10.2024 в МБУК «Городской досуговый центр» проведен вечер казачьей культуры «О любви, о воле и казачьей доле», в котором принял участие ансамбль казачьей песни «Иван-чай»;
20.11.2024 в МБУК «Городской досуговый центр» состоялась концертная программа ансамбля казачьей песни «Иван-чай»;
15.12.2024 в ДК «Дубрава» состоялся «Юбилейный концерт хора русской песни им. А. Костенко», посвященный 50-летию хора, в котором принял участие казачий ансамбль «Иван-чай».
	

	2
	Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ
	Управление делами Городского Головы

города Калуги
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	Усиление роли казачьих обществ в формировании стабильной межнациональной и социально-политической обстановки на территории муниципального образования
	В 1 квартале 2024 года на интернет-ресурсах газеты «Калужская неделя» и в её печатных номерах 

по теме «Поддержка Российского казачества» были представлены следующие материалы. 

- 1.04.2024 - Сайт газеты - https://nedelya40.ru/obespechivat-poryadok-na-majskih-prazdnikah-budet-tysyacha-politsejskih_234659/; 

- в печатном выпуске газеты № 13 от 04.04. 2024 – «Избежать опасностей», стр.12. 

- в печатном выпуске газеты № 07 от 22.02. 2024 – «Люди чести и долга», стр. 5; 

- в печатном выпуске газеты № 07 от 22.02. 2024 – «В интересах Родины», стр. 2. 

Во 2 квартале 2024 года на интернет-ресурсах газеты «Калужская неделя» и в её печатных номерах с упоминанием представителей казачества были опубликованы следующие материалы: 
№ 13 от 4 апреля 2024 - «Литературное многоголосье», стр.2; 
№ 15 от 18 апреля 2024 - «Калужане продолжают активно помогать бойцам на передовой», стр.6; 
№18 от 8 мая 2024 - «По местам славы», стр.7; 
№ 22 от 6 июня 2024 - «В День России на Театральной площади состоится фестиваль», стр.9; 
№ 25 от 27 июня 2024 - «Ровно в четыре часа …», стр.3. 

В 3 квартале 2024 на интернет-ресурсах и в печатных номерах газеты «Калужская неделя» были представлены следующие публикации данной тематики, доступные по ссылкам: 

https://nedelya40.ru/nakanune-dnya-znanij-silovikov-perevedut-na-usilennyj-rezhim-sluzhby_242494/ - данный материал также представлен в печатном номере газеты "Калужская неделя" № 31 от 8 августа 2024 года; 

https://nedelya40.ru/dmitrij-yushin-izbran-novym-rukovoditelem-regionalnogo-otdeleniya-volonterskoj-roty-boevogo-bratstva_247171/
В 4 квартале 2024 на интернет-ресурсах и в печатных номерах газеты «Калужская неделя» были представлены следующие публикации данной тематики, доступные по ссылкам: 

https://nedelya40.ru/na-memorialnom-voinskom-kladbishhe-otkryli-pamyatnye-doski-v-chest-geroev-pervoj-mirovoj_242375/; 

https://nedelya40.ru/vspomnit-ih-imena_242634/; 

https://nedelya40.ru/anri-ambartsumyan-obshhaya-tsel_248721/  - и в печатном выпуске № 44 от 07.11.2024 –«Общая цель» - о праздновании Дня народного единства. 

 https://nedelya40.ru/kaluzhane-dostavili-gumanitarnuyu-pomoshh-bojtsam-v-zonu-svo_248350/. 

Также в системе «Контента» сотрудниками редакции размещена информация со страниц управления образования города Калуги под заголовком «Всероссийские сборы кадетских классов» - о победе команды «Кадетское братство» средней школы № 17 города Калуги во Всероссийских соревнованиях кадетов.
	

	3
	Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	Снижение детской преступности, привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом 

	
	

	3.1
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	
	Представители казачества приняли участие в конкурсно-игровой программе «Новогодний играй-город» для жителей Калуги

27.01.2024

В апреле 2024 г. в сквере имени В.Н. Волкова проводились военно-спортивные игры среди различных категорий молодежи. Общее количество участников мероприятий около 400 человек. Охрану правопорядка осуществляли казаки в составе 6 человек.

31.08.2024 представители казачества приняли участие в Калужском космическом марафоне

31.08.2024 12.00 представители казачества принимали участие в мероприятиях на творческой аллее «С праздником, моя Калуга!»

25.08.2024 представители казачества приняли участие в Воркаут-фестивале «Будь сильным!»
	

	3.2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	
	Представители казачества приняли участие 15.02.2024 в торжественном мероприятии, посвященном 35-годовщине вывода советских войск из Афганистана.

4 декабря 2024 года в ГБУ КО «Областной молодежный центр» состоялся Финал конкурса молодых исполнителей, в нем приняло участие 4 представителя казачества
	

	4
	Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ
	Управление по работе с населением на территориях, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	Увеличение количества народных дружинников из числа казаков, застраховать от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника, выплачивать ежемесячное поощрение дружинникам из числа казачьей дружины.
	Общая численность казачьей дружины составляет 29 человек, 29 дружинников из числа казаков застрахованы управлением от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника по контракту от 04.11.2024 № 24250J5000681-0001 с САО «ВСК». Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО  «Город Калуга»  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 89,5 рублей за выход.
	

	5
	Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений
	Управление образования города Калуги
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	Удовлетворение образовательных потребностей детей, желающих обучаться по образовательным программам с этнокультурным компонентом
	Мероприятие реализуется в рамках функционирования учреждений
	

	6
	Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности
	Управление образования города Калуги
	2020
	2026
	2020 г.
	2024 г.
	Удовлетворение потребностей детей, желающих обучаться по образовательным программам этнокультурным компонентом; увеличение количества учащихся, охваченных мероприятиями с участием казачества
	Участие в 12-ом Международном слёте кадетов России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество», посвящённый 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (г. Санкт-Петербург)

17-е Всероссийские сборы кадетских и Мариинских классов образовательных учреждений Российской Федерации (2 общекомандное место) – декабрь 2024, г. Сочи
	


3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Фактическое время участия народных дружинников в охране общественного порядка, из числа казачьих обществ, значительно ниже запланированного в муниципальной программе, так как казаки в количестве 28 человек осуществляют выходы на дежурство только на городские мероприятия с массовым пребыванием граждан, либо на мероприятия, имеющие общественный резонанс. С 2022 года из-за проведения СВО отменено значительное количество массовых мероприятий, фактическое время участия народных дружинников в охране общественного порядка значительно снизилось. График выхода казаков на дежурство и время работы планируется руководством казачьих обществ г. Калуги.

4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
В муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка развития российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга» риски реализации были связаны со снижением количества массовых мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Калуга».
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на реализацию муниципальной программы «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях, состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности
	управление образования города Калуги
	538
	0702
	0600042980
	612


	300,0

	300,0

	300,0


	Итого по программе
	300,0
	300,0
	300,0


6. Внесенные изменения в муниципальную программу

В целях приведения муниципальной программы в соответствие в 2024 году было принято постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2024 № 95-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 25.12.2019 № 505-п». 
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы»
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
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 для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или 

где:

Зф– фактическое значение индикатора (показателя);

Зп – плановое значение индикатора (показателя).

1. Количество членов казачьих обществ на территории муниципального образования «Город Калуга»
Ci = 260 чел./ 465 чел. = 0,56
2. Количество проведенных общественных мероприятий на территории муниципального образования «Город Калуга»
с участием самодеятельных казачьих коллективов
Ci =10 ед./ 9 ед. = 1,11
3. Количество проведенных мероприятий с участием казачьих кадет
Ci =15 ед./ 15 ед. = 1
4. Количество проведенных общественных мероприятий регионального и межрегионального уровней в области спорта и культуры с участием казачества
Ci =5 ед./ 5 ед. = 1
5. Количество прочих мероприятий (проведение семинаров, участие в конкурсах) с участием членов казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга»
Ci =0 ед./ 5 ед. = 0
6. Количество учащихся МБОУ 10-18 лет в рамках функционирования казачьих классов, групп, объединений
Ci = 65 чел./ 50 чел. = 1,3
7. Количество часов участия народных дружинников в охране общественного порядка из числа казачьих обществ
Ci = 1176 час. / 800 час. = 1,47
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С = (0,56+1,11+1+1+ 0+1,3+1,47)/7=0,92
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных
на реализацию Программы:
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где:

Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 300,0 / 300,0 =1
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
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где:

М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

P – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М =7/ 7 = 1
