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МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(3-й - КВАРТАЛ 2023)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы  
 (тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой
	кассовое
исполнение на
отчетную дату
(на 01.10.2023)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

	1.1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	153 995,4
в т.ч.:

12 590,0 -
мест. бюджет; 
46 184,1 -
обл. бюджет;
95 221,3 – 
фед. бюджет 
	97 370,0
в т.ч.:

6 153,0 -
мест. бюджет; 
29 756,8 -
обл. бюджет 
61 460,2 – 
фед. бюджет
	Количество получателей адресной социальной помощи за январь-сентябрь 2023 года составило        1858 чел.


	1.2
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	101,0
	81,0
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты составило 16 чел.

	1.3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 300,4
	1 571,4
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 18 чел. (ежегодное материальное вознаграждение, выплачиваемое ко «Дню города», ежемесячная материальная помощь –    18 чел.; 
компенсация расходов по оплате за услуги местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги –    16 чел.)

	1.4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 522,2
	1 713,7
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 193 чел.

	1.5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	511,5
	338,7
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 31 чел.

	1.6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2 121,0
	1 631,1
	Количество получателей компенсации -359 чел.


	1.7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	155 753,1
	103 325,6
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты – 457 чел.

	1.8
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	800,0
в т.ч.:

400,0 – 
мест. бюджет;
400,0 – 
обл. бюджет
	0,0
	Количество получателей – 0 чел.

	1.9
	Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	183 226,1
	170 226,8
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования, для 54161 гражданина

	1.10
	Предоставление отдельным категориям граждан права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования и возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	45 973,9
	39 777,1
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования, для 30614 граждан

	1.11
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	262 448,8 
в т.ч.: 

1 911,9 – 
обл. бюджет
260 536,9 – 
фед. бюджет
в т.ч.:
4 062,8
(кап. ремонт)  
	204 956,8 - 
в т.ч.:

1 911,9 -
обл. бюджет
203 044,9 –
фед. бюджет
в т.ч.:
4 062,8
(кап. ремонт)  
	Получателей -  
21668 чел.

	1.12
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	34 938,8 – 
фед. бюджет 

	34 837,9 – 
фед. бюджет
	Получателей - 2087 чел.

	1.13
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	65 326,4 – 
обл. бюджет  
	42 709,2 – 
обл. бюджет  
	Получателей - 4141 чел.  (семей - 3381)

	1.14
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	716 010,3 -
обл. бюджет 
  
	459 063,0 -
обл. бюджет 
  
	Получателей – 36050 чел. 


	2. Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми

	2.1
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	839 457,6
в т.ч.:

413 993,1 – 
обл. бюджет;
425 464,5 – 
фед. бюджет 
	645 427,4
в т.ч.: 

302 173,4 – 
обл. бюджет;
343 254,0 – 
фед. бюджет
	Получателей пособий – 14010 чел.

	3. Организация и проведение мероприятий в области социальной политики

	3.1
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	6 689,7
	1 739,2
	В январе-сентябре 2023 года проведено семь  мероприятий (количество участников – 3792 чел.)

	4. Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия

	4.1
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	90 779,0
в т.ч.:

7 484,4 – 
мест. бюджет; 
83 294,6 – 
обл. бюджет  
	62 106,5
в т.ч.:

5 240,9 – 
мест. бюджет; 
56 865,6 – 
обл. бюджет  
	Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

	ИТОГО:
	
	
	
	
	2 562 955,2
в т.ч.:

419 673,3 – мест. бюджет;
1 327 120,4 – 
обл. бюджет;
816 161,5 – 
фед. бюджет
	1 866 875,4
в т.ч.:

331 798,5 –
 мест . бюджет;
892 479,9 – 
обл. бюджет;  
642 597,0 – 
фед. бюджет
	

	
* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (в редакции постановлений Городской Управы города Калуги: от 21.07.2021 № 248-п,                         от 06.07.2022 № 257-п, от 06.09.2022 № 331-п, от 22.08.2023 № 303-п)
  



