

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2021 год
а)  Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год
 В целях совместной работы по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, Государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п принята и в настоящее время реализуется муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа).
В 2021 году финансирование Программы составило 2 415,3 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования) (таблица 1), из них:
I. Общая сумма финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»  Программы в 2021 году составила 2 122,3 тыс. руб.                  (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
1. Предоставлены субсидии сельхозтоваропроизводителям муниципального образования на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров:  
 - АО «Совхоз «Росва» -  1 178,9 тыс. руб.
 - ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 943,4 тыс. руб.
II. Финансирование мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы (далее - подпрограмма плодородия) в 2021 году не осуществлялось.
III. Общая сумма финансирования прочих мероприятий Программы в 2021 году составила               293,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования), из них:
 1. На проведение конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга»  -  100,0 тыс. руб. (постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2021                          № 7288-пи).
Справочно:
Цель проведения конкурса:
- повышение престижности профессии оператора (мастера) машинного доения коров, оператора (мастера) по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,  совершенствование профессионального мастерства, повышение качества знаний физиологии животных, технологии содержания и ухода за крупным рогатым скотом, привитие устойчивых навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм при доении коров в условиях прогрессивных технологий ведения животноводства, усиление мотивации труда и материальной заинтересованности работников сельского хозяйства в достижении высоких результатов труда.
2. На проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2021 года муниципального образования «Город Калуга» (постановление Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 7183-пи) - 193,0 тыс. рублей.
Справочно:
Цель проведения выставки:
- распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга».                          Мероприятие предполагает демонстрацию возможностей выращивания различных сортов овощей, фруктов, ягод, всех видов цветов и иных растений; содействие объединению садоводов на основе общего увлечения, обмена опытом по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, огородных, дачных участках; пропаганду ведения садоводства как одного из лучших способов ведения здорового образа жизни и эффективного хозяйства.
Финансирование не предусмотрено в рамках следующих проведенных мероприятий Программы:
3. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 29.07.2021 № 313 «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2021» в период празднования 650-летия основания города Калуги» с 03 по 19 сентября 2021 года проведена ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень - 2021». В рамках мероприятия муниципальное образование «Город Калуга» приняло участие в областном конкурсе (благотворительный фестиваль) яблочных пирогов среди 24 муниципальных образований Калужской области и города Калуги. По итогам конкурса I место заняло муниципальное образование «Город Калуга».                             
4. За 2021 год проведено 38 ярмарок и 1 ярмарка меда (с 13 по 17 августа 2021 года), их них:               4 сельскохозяйственные ярмарки на ул. Чебышева, организатор - Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» (постановление Городской Управы города Калуги  от 15.02.2021 № 1159-пи);                   34 продовольственные ярмарки на пл. Старый торг, организатор - НО  «Фонд муниципального развития города Калуги». Ярмарка меда (5 дней) проведена на территории гипермаркета «Линия», ул. Московская,            д. 254, организатор - КОРООО «Российский Национальный Союз пчеловодов». Финансирование по данным мероприятиям не предусмотрено.
Справочно:       
Цель проведения ярмарок:
- наиболее полное обеспечение населения города Калуги продовольствием, поддержка местных товаропроизводителей, развитие рынков сельскохозяйственной продукции, формирование региональных и межрегиональных хозяйственных связей, изучение спроса населения на основные продукты питания, развитие конкурентной среды на территории города Калуги.
5. Проведена работа по организации 6-ти семинаров с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников г. Калуги», совместно с ВДПО Калужской области, Калужский ГСУ - филиал ФГУ «Госсорткомиссия», УМВД России по городу Калуге по вопросам растениеводства, общественной и противопожарной безопасности. 
Справочно:
Цель проведения мероприятий:
-  распространение передового опыта по выращиванию сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных участках и личных подворьях муниципального образования «Город Калуга» (мероприятия предполагают самообеспечение личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников продуктами, выращенными и произведенными в своем хозяйстве и на своем дачном участке, а также обеспечение возможности реализации излишков продукции, что является дополнительным источником доходов семейного бюджета и способствует нормализации жизни и снятию социальной напряженности в обществе).
В 2021 году в рамках Программы проведено 48 мероприятий из 22 запланированных. Финансирование мероприятий в рамках Программы представлено в таблице 1.
                                                                                                                                                             Таблица 1
 Финансирование Программы, 2021 год
	№ п/п
	Мероприятия Программы
	Финансирование мероприятий Программы, тыс. руб.

	
	
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2021   
Решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
	Объем финансирования Программы в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021   
Решение Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211 «О внесении изменений  и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 
№ 346 «О бюджете  муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и                   2023 годов».
Решение Городской Думы города Калуги от 21.12.2021 № 300 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
	Финансирование, 2021 год 

(факт)

	I
	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»  Программы
	1 500,0
	 2 122,3
	2 122,3

	1.1.


	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	1 500,0
	 2 122,3
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий  подпрограммы увеличены на 622,3 тыс .руб. за счет перераспределения финансовых средств в рамках мероприятий Программы:
1) на 465,3 тыс. руб.
(см. раздел II таблицы).
2) на 150,0 тыс. руб.
(см. пп. 3.3 раздела III таблицы)
3) на 7,0 тыс.руб .
 (см. пп. 3.2  раздела III таблицы)
	2 122,3

	1.2. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства
	0
	0
	0

	1.3.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования "Город Калуга", на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	0
	0
	0

	1.4. 
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока
	0
	0
	0

	II
	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы
	500,0
	0

	0

	
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
	
	0

Бюджетные ассигнования в сумме  465.3 тыс.руб.,  направлены 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы.    

	0



	2.1
	Известкование кислых почв
	
	
	

	
	Мелиорация земель (проведение культуртехнических  мероприятий)
	
	
	

	
	Агрохимическое обследование почв
	
	
	

	
	Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства
	
	
	

	
	Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	
	
	

	
	Приобретение элитных семян
	34,6
	0 

В связи с невыполнением показателя результативности  АО «Совхоз Росва»  предоставленная в мае 2021 года субсидия на приобретение элитных семян  возвращена данным предприятием в декабре 2021 года в бюджет                         МО «Город Калуга».
	0

	III
	Прочие мероприятия Программы
	450,0
	293,0
	293,0

	3.1.
	Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья 2021 года муниципального образования «Город Калуга» (Постановление Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 7183-пи)
	193,0
	193,0
	193,0

	3.2.
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень» (Постановление Губернатора Калужской области от 29.07.2021 № 313)
	7,0
	0

Бюджетные ассигнования в сумме 7,0 тыс. руб.  направлены на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства             в муниципальном образовании «Город Калуга»
	0

	3.3. 
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (постановления Городской Управы города Калуги от 11.05.2021 № 3906-пи; от 06.07.2021 № 6342-пи)
	150,0
	0

Бюджетные ассигнования в сумме 150,0 тыс. руб.  направлены на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства             в муниципальном образовании «Город Калуга»
	0

	3.4.
	Конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» (постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2021 № 7288-пи)
	100,0
	100,0
	100,0

	
	Итого по Программе
	2450,0
	2415,3
	2415,3


      По состоянию на 31.12.2021 объем средств, направленных на реализацию Программы составил      2 415,3 тыс. руб.
б) Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показатели подпрограмм)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2020-2021 гг.  представлены в приложении 1.
в) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы за 2021 год представлены в приложении 2.
г) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На ход реализации мероприятий Программы повлияли следующие факторы:
1. Отрицательный фактор:
Невыполнение прогнозного  показателя по производству молока произошло в связи со снижением поголовья дойного стада в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности                ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства. (таблица 2).
                                                                                                                                                            Таблица 2
                   Производственные показатели с начала деятельности ЗАО «Калуга-Молоко»
	Показатели
	2019 г.
	2020 г.
	на 
01 июня 2021 г.


	Поголовье КРС, голов
	240
	6
	0

	в т.ч. коров
	114
	6
	0

	Производ-ство молока, тонн
	381,6
	22,4
	1,2

	Надой на 1 корову, кг
	2030
	467
	240 


Невыполнение показателя (индикатора) по производству зерна на 273,3 тонн (прогноз - 1548 тонн)  и картофеля на 154,6 тонн (прогноз -  405 тонн) произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
Показатель по увеличению посевных площадей сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, не выполнен на 14,5%  в связи с прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко.
2. Положительный фактор:
В отчетном  году в рамках Программы проведено 46 мероприятий из  22 запланированных.      
Финансирование мероприятий Программы в 2021 году составило 100% от запланированного объема бюджетных средств (2 415,3 тыс. руб.).
Несмотря на невыполнение прогнозного показателя по валовому производству молока,  в связи с прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко», наблюдается положительная динамика производства молока по другим  сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования «Город Калуга»:
-  производство молока АО «Совхоз «Росва», при наличии 260 голов дойного стада, в 2021 году составило 1856 тонн при продуктивности 1 коровы 7138 кг;
- производство молока ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г., при наличии 250 голов дойного стада,                    в 2021 году составило 1487,7 тонн при продуктивности 1 коровы на роботизированной ферме - 6823 кг.
Всего сельхозтоваропроизводителями в 2021 году произведено 3344,9 тонн молока, средняя продуктивность коров составила 6533 кг (108,4%  к уровню 2020 года; 118,6%  показателя (индикатора).
Показатель (индикатор) по производству овощей выполнен на 5,1% и составил 688,37 тонн. 
д) Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Риски реализации Программы можно разделить на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя Программы, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.
Внутренние риски могут являться следствием:
низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя Программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы;
несвоевременных разработок, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
недостаточной оперативности корректировки Программы при наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.
Внешние риски могут являться следствием:
деятельности органов государственной власти;
сокращения или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Программы;
макроэкономических факторов, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли; 
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски.
Для управления рисками этой группы предусмотрены проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Программы и при необходимости актуализация Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- привлечение внебюджетных источников финансирования.
е) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Сведения об использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы представлены в приложении 3.
ж) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу
Согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2021 в рамках Программы на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 2 450,0 тыс. руб. (Решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346                   «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и             2023 годов»).
В течении  2021 года в Программу  год внесены следующие изменения.
I. В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211 «О внесении изменений  и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете  муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 году осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований в рамках мероприятий Программы (см. постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 № 402-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»):
1) В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2021 году сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального образования «Город Калуга»в были значительно увеличены планируемые затраты на проведение ярового сева.  Участие сельхозтоваропроизводителей в реализации мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы из-за финансовых трудностей не представилось возможным. Бюджетные ассигнования в сумме 465,3 тыс. руб., предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы, были направлены  на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга».
2) В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2021 году провести конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» не представилось возможным.  Бюджетные ассигнования в сумме 150,0 тыс. руб., предусмотренные на реализацию прочего мероприятия Программы «Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» были направлены на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Справочно:
Постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2021 № 6342-пи «О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 11.05.2021 № 3906-пи «О проведении конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «город Калуга».
3) В соответствии с принятой концепцией проведения областного мероприятия                     «Калужская осень - 2021»  конкурс на лучшую экспозицию среди муниципальных районов Калужской области в 2021 году не проводился, в связи с этим предусмотренные Программой бюджетные ассигнования на реализацию прочего мероприятия Программы «Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий» не потребовались. Бюджетные ассигнования, предусмотренные Программой на проведение данного мероприятия в сумме 7,0 тыс. руб. были направлены на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Справочно:
Постановление Губернатора Калужской области от 29.07.2021 № 313 «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2021»   в период празднования 650-летия основания города Калуги.
II. В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 21.12.2021 № 300 «О внесении изменений  в решение Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете  муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:
1)  В рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы в мае 2021 года была предоставлена субсидия АО «Совхоз Росва» в сумме 34,6 тыс. руб. на приобретение элитных семян (протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства от 13.05.2021                  № 10). По результатам рассмотрения отчета АО «Совхоз Росва»  о достижении значений результативности по состоянию на 23.11.2021 (приложение № 3 к договору о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» от 14.05.2021 № 19) - предприятием не выполнен показатель «Производство зерновых и зернобобовых культур» не выполнен АО «Совхоз Росва»                          на 255,3 тонн (план - 1100 тонн, факт - 844,7 тонн). 
Руководствуясь пунктом 5.3 раздела 5 Положения  о порядке предоставления из бюджета муниципального  образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»  муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги   от 31.12.2019 № 542-п, на 2020-2025 годы» (положение утверждено постановлением Городской Управы города Калуги  от 10.04.2020 № 107-п) в декабре 2021 года в бюджет муниципального образования «Город Калуга» АО «Совхоз Росва» возвращена субсидия в сумме 34,6 тыс. руб. (протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства от 24.11.2021 № 27; дополнительное соглашение от 14.12.2021 к договору  о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» сельскохозяйственным товаропроизводителям от 14.05.2021 № 19).
 з) Оценка эффективности реализации муниципальной программы,  2021 год
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
Средний уровень достижения целей и решения задач Программы за отчетный  2021 год : K =  0,81.
Расчет:
1) 1745,0 / 2061,5 + 48 / 22 + 2,96 / 3,87 + 0,80 / 1,29 + 1.42 / 1,34 + 1229 / 1780 + 510 / 800 + 3344,9 / 4408 + 2905,1 / 4037,7 + 6533 / 5510 + 1274,7 / 1548 + 250,4 / 405 +  688,37 / 655 + 3717,9 / 4350 = 0,85 + 1 +  0,76  +  + 0,62 +  1 + 0,69 +  0,64 +  0,76 +  0,72 +  1 +  0,82 +  0,62 + 1 + 0,85  = 11,33
2) 11,33  / 14 = 0,81
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных  на реализацию  Программы
Уровень исполнения муниципальной программы по расходам за отчетный  2021 год: К =  1.
Расчет:
1) 2415,350 / 2415,350 = 1
3. Оценка степени реализации мероприятий Программы 
Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчетный 2021 год: К = 1 (в отчетном году мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены в полном объеме).
Расчет:
1) 7 / 7 = 1
            Справочно:
Расчет произведен в  соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, для расчета использовались плановые и отчетные данные по формам приложений № 9,10,11 к Положению о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации постановления Городской Управы города Калуги от  02.08.2013 № 220-п (в ред. Постановлений Городской Управы города Калуги от 19.05.2014 № 155-п, от 14.08.2014 № 273-п, от 25.11.2014 № 379-п, от 15.01.2016 № 7-п,                           от 13.12.2017 № 417-п, от 11.07.2019 № 251-п, от 26.12.2019 № 512-п, от 14.04.2021 № 136-п).
и) Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 г. 
(год, предшествующий отчетному)      
	 2021 г.
(отчетный год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (постановление Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 
№ 542-п)

	1
	Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств
	млн. руб.
	1948,7
	2061,5
	1745,0 
(оценоч.)  
	В 2021 году показатель указан в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Калужской области на 2022-2024 годы (Прогноз ежегодно формирует министерство экономического развития Калужской области)

	2
	Количество организованных мероприятий консультационно - информационного содержания (семинаров, лекций),  выставок, ярмарок, конкурсов  и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
	ШТ
	28 
	22
	48
	В 2021 году организовано и проведено                                           48 мероприятий:                                 - 38 продовольственных ярмарок;
- ярмарка меда (с 13 по 17 августа 2021 года);
- выставка «Дары сада, огорода и личного                 подворья»;
- принято участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень 2021» и в конкурсе в рамках мероприятия (I место);
- 6 семинаров с садоводами (огородниками).
- конкурс профессионального мастерства среди работников сельскохозяйственных организаций  и крестьянских (фермерских) хозяйств

	3
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства)
	ПРОЦ
	2,98
	3,87
	2,96
	Невыполнение показателя по производству произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко» по причине банкротства
Расчет: 
1) Производство молока на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями  3344,9 т х 1000 / 347150  чел. = 9,635 кг
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
9,635 / 325 кг х 100%               = 2,96 %

	4
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	ПРОЦ
	0,02
	1,29
	0,80
	Производство картофеля на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2021 году не выполнен, в связи не выполнением показателя по валовому производству картофеля из-за   неблагоприятных погодных условий. 
Расчет: 
1) Производство картофеля на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                 250,4 т х 1000 / 347150 чел. = 0,721 кг
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
0,721 / 90 кг  х 100%  = 0,80%

	5
	Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	ПРОЦ
	2,84
	1,34
	1,42
	Прогнозный показатель выполнен.
Расчет: 
Производство овощей на душу населения сельскохозяйственными товаропроизводителями                  688,37 т х 1000 / 347150 чел. = 1,983 кг
2) Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овощей, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями
1,983 / 140 кг  х 100%  = 1,42 %

	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 

	1
	Поголовье крупного рогатого скота  сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских  (фермерских) хозяйств,  крестьянские       (фермерские) хозяйства), в том числе:
	ГОЛ
	1231
	1780
	1229
	Невыполнение прогнозного показателя  произошло в связи со снижением поголовья КРС   по причин фактического  прекращения основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко (предприятие находится в стадии  банкротства). Поголовье КРС АО «Совхоз Росва» -               760 гол., ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 469 гол.

	2
	Поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)


	ГОЛ
	516
	800
	510
	Невыполнение прогнозного показателя  произошло в связи со снижением поголовья КРС   по причин фактического  прекращения основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко (предприятие находится в стадии  банкротства). Поголовье коров АО «Совхоз Росва» -                260 гол., ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 250 гол.

	3
	Валовое производство молока  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	3365,6
	4408
	3344,9
	Невыполнение прогнозного показателя по производству молока произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко, по причине банкротства. Производство молока сельскохозяйственными предприятиями - 1857,2 т (в т.ч. АО «Совхоз Росва» - 1856,0 т; ЗАО «Калуга-Молоко» - 1,2 т), 
- крестьянскими-фермерскими хозяйствами   -  1487,7 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенкрв В.Г. - 1487,7 т)

	4
	Реализация молока  
сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	3137,7
	4037,7
	2905,1
	Невыполнение прогнозного показателя по реализации молока произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства. Реализация молока сельскохозяйственными предприятиями - 1563,795 т                (в т.ч. АО «Совхоз Росва» - 1563,795 т), 
- крестьянскими-фермерскими хозяйствами  -  1341,3 т (в т.ч. ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 1341,3 т)

	5
	Надой на корову в год  сельскохозяйственными товаропроизводителями       
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	КГ
	6026,0
	5510,0
	6533
	Продуктивность 1 коровы по сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2021 году  составила 6533 кг, при этом наивысшая продуктивность коров достигнута ОА «Совхоз Росва» - 
7138 кг. Продуктивность коров 
на роботизированной ферме ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г.. - 6823 кг,   ЗАО «Калуга-Молоко» - 600 кг (низкая продуктивность, в связи с полным прекращением деятельности ЗАО «Калуга-Молоко» с июня 2021 года)

	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования
 «Город Калуга»                                

	1
	Валовое производство зерна  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
	Т
	1934,6
	1548
	1274,7
	Невыполнение показателя произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
В 2021 году производство зерна  сельскохозяйственными организациями составило  844,7 т (АО «Совхоз Росва») , крестьянскими-фермерскими хозяйствами - 430 т, (из них:
ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 370 т; ИП Глава К(Ф)Х  Рвачев Е.А. - 60 т)

	2
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
	Т
	4,8
	405
	250,4
	Невыполнение показателя произошло из-за неблагоприятных погодных условий.
В 2021 году производство картофеля сельскохозяйственными организациями составило  245,5 т картофеля (из них:  ООО «Козельские овощи - 245,5т); крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  - 4,9 т (из них: ИП Глава К(Ф)Х Борисовский В.В. - 1 т;; ИП Глава К(Ф)Х Кузьминчук Н.А. - 3,9 т)

	3
	Валовое производство овощей 
сельскохозяйственными товаропроизводителями  (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
                 
	Т
	1384,3
	655
	688,37
	1) В 2021 году производство овощей  открытого грунта  сельскохозяйственными организациями составило 
633,2 т (из них: ООО «Козельские овощи» - 631,0 т), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами - 2,2 т (из них:   ИП Глава К(Ф)Х Борисрвский В.В. - 0,15 т; ИП Глава К(Ф)Х Кузьминчук Н.А. - 2,05 т).
2) В 2021 году производство овощей закрытого грунта сельскохозяйственными организациями составило
55,17 т (из них : ОАО «Галантус» - 55,0 т; ИП Глава К(Ф)Х Кузьминчук Н.А. - 0,17 т).

	4
	Увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
	ГА
	4205,7
	4350
	3717,9 
	Невыполнение показателя произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко по причине банкротства и, соответственно, со снижением посевных площадей
Информация представлена в соответствии с 29-СХ (форма стат отчетности) 

	Справочно: 
<*> При расчете показателей  производства сельхозтоваропроизводителями муниципального образования «Город Калуга» молока, картофеля и овощей на душу населения в расчет берется показатель «Численность  населения на конец года»                             (на 31.12.2020 - 347150 чел.), так как, в соответствии с федеральным планом статистических работ Росстат, отчет о численности населения в разрезе муниципальных образований за отчетный год КАЛУГАСТАТом формируется ежегодно по состоянию на 22 марта.
<*> Показатели «Рекомендуемая рациональная норма потребления молока и молокопродуктов всего в пересчете на молоко»           (325 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления картофеля» (90 кг в год на 1 чел.); «Рекомендуемая рациональная норма потребления овощей и бахчевых» (140 кг в год на 1 чел.) рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания» ((в ред. Приказов Минздрава России от 25.10.2019 N 887, от 01.12.2020 N 1276)


                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 2
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации

	окончания реализации

	начала реализации

	окончания реализации

	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

	1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»

	1 .1

	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга».
.
	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 
2122,3 тыс. руб.

	 1.1. Мероприятие выполнено.
Фактически предоставлено субсидий на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров  в сумме 2122,3  тыс.руб. (100% предусмотренного объема финансирования), в том числе:
- АО «Совхоз «Росва» -                     1178887  руб.
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 943463 руб.

	 

	1.2
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства
	
	
	
	
	
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	
	Заявок для участия в реализацмии мероприятия от сельхозтоваропроиз-водителей в течении 2021 года не поступало

	1.3
	Производство молока сельскохозяйст-венными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	01.01.2021
	31.02.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Прогнозный показатель по  производству молока в 2021 году -  -                         4408 тонн
	1.3. Производство
молока - 3344,9 тонн (75,9%  плана)
	Невыполнение показателя по производству молока произошло в связи с фактическим прекращением основной хозяйственной деятельности ЗАО «Калуга-Молоко, по причине банкротства. По состоянию на 31.12.2021 поголовье дойного стада крупного рогатого скота ЗАО «Калуга-Молоко» составило             6 гол.             (- 108 гол. к соответствующему уровню                       2020 года); по состоянию на  01.06.2021 поголовье дойного стада полностью ликвидировано

	1.4
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	
	01.01.2021
	31.02.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	
	Новое мероприятие подпрограммы (постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2021                 № 402-п). 

	1.5
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга» консультационной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизводства
	
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Оказание консультацион-ной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизвод-ства сельхозтоваро-производителям муниципального образования «Город Калуга» в течении года
	 Мероприятие выполнено.
20.01.2021 Онлайн - семинар «Подбор культур для промежуточных почвопокровных посевов в зависимости от влияния на показатели плодородия почв при системе no-till». Спикером выступила О.А. Томашова, доцент кафедры земледелия и агрономической химии, Агротехнологическая академия КФУ им. Вернадского, ведущий специалист по данной теме.(письмо министерства сельского хозяйства РФ, департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений (Депрастениеводство) от 15.01.2021 № 19/81 в адрес руководителей органов управления АПК субъектов РФ).
25.01.2021 Онлайн-семинар на тему: «Техника и технология обработки средствами защиты растений. Основы». Выступал Г.Гринь, региональный менеджер СНГ Департамент «Сельхозтехника» компании Lechler GmbH.
28.01.2021 Круглый стол «Органическое сельское хозяйство в России - полезные практики» по обучению на базе сертифицированных органических сельскохозяйственных предприятий (очно-дистанционный формат).Организатор - министерство сельского хозяйства РФ, департамент научно-технологической политики и образования (Депнаучтехполитика).
02.02.2021 Онлайн - семинар на тему: «Техника и технологии обработки средствами защиты растений. Технические неточности и их последствия». Спикер- Региональный менеджер СНГ Департамент «Сельхозтехника» компании Lechler GmbH.
09.02.2021 Семинар «Тренды обработки средствами защиты растений». «Техника и технологии обработки средствами защиты растений» (на базе онлайн - платформы «Золотая осень»). Выступили -                        Л.В. Орлова, президент Национального движения сберегающего земледелия. А.В.Калашников, руководитель направления Электроника IT Farming ООО Амазоне. Н.Гринь, региональный менеджер СНГ компании Lechler GmbH.
16.02.2021 Онлайн-семинар серии «Техника и технологии обработки средствами защиты растений для почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия». Спикеры- С.П. Кижалкин, менеджер по развитию агрохимического сервиса АО МХК «Еврохим», О.Ю.Александров, руководитель проектов ГК «Ростсельмаш»,                               А.В.Калашников, руководитель направления Электроника, IT Farming ООО «Амазоне», Е.Павлова, начальник отдела экспорта ООО «Пегас-Агро», Н.Гринь, региональный менеджер СНГ Департамент «Сельхозтехника» компании Lechler GmbH).
18.02.2021 Вебинар на тему «Маркировка молочной продукции и животных» (при информационной поддержке Российской онлайн - платформы АПК «Золотая осень» компания Первый Бит. 
02.03.2021 Совещание в режиме видеоконференции  по вопросу организации работы по подключению к ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет» - получателей государственной поддержки. Сельхозтоваропроизводи-телей. Организатор - Министерство сельского хозяйства Калужской области.
24.03.2021 Конференция  «Цифровые сервисы в АПК» (онлайн - трансляция). Куратор направления                                А.Вишневский, АО «Калуга-Астрал».
(Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено).
06.04.2021
Вебинар в режиме видеоконференции  на тему «Страхование сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой. Взаимодействие сельхозтоваропроизводи-телей и страховых компаний: как избежать проблем при получении страхового возмещения».
Организатор: Союз «Единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков».
29.04.2021
Совещание в режиме видеоконференции  по вопросу организация мероприятий , направленных на борьбу с африканской чумой свиней в дикой фауне на территории Калужской области. Организатор — Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области (вх от 29.04.2021 № 3784-01-21).
17-19 июня 2021 года
Конференция «Климат, плодородие почв, агротехнологии» 2021 (On-lain трансляция 
(г. Самара).
10.11.2021  Семинар на тему: «Основные проблемы деятельности рыбоводческих хозяйств в условиях малых форм хозяйствования». Организатор: Министерство сельского хозяйства Калужской области, ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК», АГУ КО «Агенство развития бизнеса»
	

	1.6
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока


	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйствен-ными товаропро-изводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	 
	
	
	
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены  
	
	Новое мероприятие подпрограммы (постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2021               № 402-п). 

	Подпрограмма  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

	1. Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»

	1
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
 1.1. Известкование кислых почв.
1.2. Мелиорация земель 
(проведение культуртехнических  мероприятий).
1.3. Агрохимическое обследование почв.
1.4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства.
1.5. Приобретение элитных семян.
1.6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства

	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных

подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц 
	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Бюджетные ассигнования не предусмотрены                

	Мероприятие проводилось (см. пояснение в столбце 10 «Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия»)

	Перераспределение бюджетных ассигнований в рамках Программы:  
Объем бюджетных ассигнований,  предусмотренных на реализацию мероприятий Программы на 2021 год,  составлял 500,0 тыс. руб.
1) В рамках подпрограммы  в мае 2021 года была предоставлена субсидия АО «Совхоз Росва» в сумме 34,6 тыс. руб. на приобретение элитных семян (Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства от 13.05.2021 № 10).                        По результатам рассмотрения отчета АО «Совхоз Росва» о достижении значений результативности по состоянию на 23.11.2021 (приложение № 3 к договору о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» от 14.05.2021                № 19) - предприятием не выполнен  показатель «Производство зерновых и зернобобовых культур»  на                          255,3 тонн (план -                  1100 тонн, факт - 844,7 тонн). 
Руководствуясь пунктом 5.3 раздела 5 Положения  о порядке предоставления из бюджета муниципального  образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйствен-ных товаропроизводите-лей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»  муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги   от 31.12.2019     № 542-п, на 2020-2025 годы» (Положение утверждено постановлением Городской Управы города Калуги  от 10.04.2020               № 107-п) в декабре 2021 года в бюджет муниципального образования «Город Калуга» АО «Совхоз Росва» возвращена субсидия в сумме                34,6 тыс. руб. (Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства от 24.11.2021 № 27; дополнительное соглашение к договору  о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» сельскохозяйственным товаропроизводите-лям от 14.05.2021 № 19 от 14.12.2021).
2) Перераспределение бюджетных ассигнований, в рамках Программы: 
Оставшаяся сумма бюджетных ассигнований,  предусмотренных на реализацию мероприятий  подпрограммы -  465.3 тыс.руб., (500,0 тыс. руб. - 34,6 тыс.руб.)  направлена 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»                              Программы:
- предоставление субсидий сельскохозяйствен-ным  товаропроизводите-лям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга» (см. постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 № 402-п)    

	1. Прочие мероприятия  «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)"»

	1.1
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве:

- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;

- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);

- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий


	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйствен-ные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»


	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021

	31.12.2021

	Планируемое количество организованных мероприятий   консультационно- информационного содержания (семинаров, лекций), выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функционирова-ния агропромышлен-ного комплекса  в   2021 году    -                  22 шт.
Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2021 года». Сумма финансирования мероприятия – 193,0 тыс.руб.
Областное мероприятие «Калужская 
осень - 2021» 
Проведение у  семинаров с руководителями
садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками муниципального образования «Город Калуга»

	Мероприятия выполнены.
В 2021 году организовано                    48 мероприятий (218,2%  индикатора (показателя) Программы), в том числе:                                 1) 38 продовольственных ярмарок.
2) Ярмарка меда  (5 дней). 3) Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» 2021 года муниципального образования «Город Калуга».
4) Принято
участие муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2021».
5) 6 семинаров  с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками
6) конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга».
Подробнее:
1) Проведено 38 продовольственных ярмарок, их них: 4 ярмарки на ул. Чебышева. Организатор - Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области» (Постановление Городской Управы города Калуги  от 15.02.2021 № 1159-пи);       34 ярмарки - пл. Старый торг (организатор - НО  «Фонд муниципального развития города Калуги»).
Финансирование  мероприятия Программой  не предусмотрено.
2) КОРООО «Российский Национальный Союз Пчеловодов проведена  ярмарка меда (5 дней: с 13 по 17 августа 2021 года)                               на территории гипермаркета «Линия»  (ул. Московская,                 д. 254). 
3) с 19 по 21 августа 2021 г. проведена  выставка «Дары сада, огорода личного подворья 2021 года муниципального образования «Город Калуга», финансирование составило  193,0 тыс.руб. (100% предусмотренного Программой объема финансирования) (Постановление Городской Управы города Калуги от 29.07.2021                   № 7183-пи).
4) Мероприятие выполнено.
С 03 по 19 сентября              2021 года на открытой площадке на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора 1784 г»  по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг проведена ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень - 2021». 
От муниципального образования «Город Калуга» продукцию представили ООО «Производственная Компания  «Яблочко», ЗАО «Хлебокомбинат».
В рамках мероприятия 18 сентября прошёл областной конкурс (благотворительный фестиваль) яблочных пирогов среди 24 муниципальных образований Калужской области и города Калуги.                                      По итогам конкурса                 I место присуждено муниципальному образованию «Город Калуга».
Перераспределение бюджетных ассигнований в рамках Программы:  
Финансовые средства в сумме 7,0 тыс. руб., предусмотренные на реализацию прочего мероприятия Программы «Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2021», направлены на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга» (Постановление Городской Управы города Калуги» от 19.11.2021              № 402-п.
5) Мероприятие выполнено.
За 2021 год проведено 6  семинаров с руководителями садоводческих некоммерческих товариществ, садоводами и огородниками при участии местного общественного движения «Совет садоводов и огородников                         г. Калуги», совместно с ВДПО Калужской области, Калужский ГСУ - филиал ФГУ «Госсорткомиссия», УМВД России по городу Калуге по вопросам растениеводства, общественной и противопожарной безопасности.                              1) 20.01.2021 семинар на тему:
- Технология выращивания томатов. Лучшие сорта для нашего региона (докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель).
2) 10.02.2021 семинар на тему: Особенности выращивания рассады овощных культур. Агротехника выращивания новых видов овощных культур (докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель).
3) 10.03.2021 семинар на темы: 
1) Профилактика и предупреждение пожаров в садоводческих некоммерческих товариществах в весенне-летний пожароопасный период (докладчик: представитель ВДПО Калужской области).
2) Сорта ягодных кустарников, плодовых деревьев, посадка и уход за ними. (Докладчик: Есичева Татьяна Борисовна - агроном Калужского Госсортучастка).
3) Информация  о деятельности Калужского Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» (докладчик - председатель союза - Федичкина Олеся Владимировна).
(Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено).
4) 14.04.2021 семинар на темы: 
1)Подготовка сада к летнему сезону. Профилактические меры, обрезка, формирование кроны плодовых деревьев (докладчик - Бубич М.М. - питомниковод).
2) Цветоводство: правила выращивания и ухода за цветами (докладчик - Семеряков В.А. - садовод).
5) 10.11.2021 семинар на тему:
- правовая работа председателей садоводческих некоммерческих товариществ (докладчик - Федичкина О.В. - председатель Калужского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»).
6) 08.12.23021 семинар на темы:
1) Информация о принимаемых мерах по профилактике краж из садоводческих некоммерческих товариществ на территории муниципального образования «Город Калуга» (докладчики - представители УМВД России по городу Калуге).
2) Обязанности садоводов, ведущих садоводство в индивидуальном порядке.
3) Размер членских взносов в зависимости от величины площади участка
	(Постановление Губернатора Калужской области от 29.07.2021 № 313                            «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2021»                в период празднования 650-летия основания города Калуги»). 

	2. Прочие  мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»

	2.1

	1. Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).

2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники


	- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйствен-ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции на территории муниципального образования «Город Калуг», работники сельскохозяйствен-ных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»


	01.01.2021
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение престижности профессии механизатора, мастера машинного доения коров.
Проведение конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйст-венных предприятий и К(Ф)Х муниципального образования «Город Калуга». Финансирование составило 100,0 тыс.руб.

	Мероприятие выполнено.
28.08.2021 проведен конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» (Постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2021             № 7288-пи). Финансирование мероприятия -                      100,0 тыс.руб. (100% предусмотренного Программой финансирования).
2. Перераспределение бюджетных ассигнований в рамках Программы:  
Финансовые средства в сумме 150,0 тыс. руб., предусмотренные на реализацию прочего мероприятия Программы «Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга» направлены на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга» (см. постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 №  402-п).
	Постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2021 № 6342-пи «О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 11.05.2021 № 3906-пи «О проведении конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования «Город Калуга»


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 3
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	N п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года 
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение                  на 31 декабря                     отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа муниципального образования  «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019               № 542-п) (далее - Программа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»

Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»
	
	
	
	
	
	1500,0
	2122,3
	2122,3

	1.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц


	804
	0405
	2510142690
	811
	1500,0
	2122,3
	2122,3

	1.2.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.3
	Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга»


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.4.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.5.
	Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», консультационной помощи по внедрению новых технологий в животноводстве и кормопроизводстве


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	
	
	
	
	0
	0
	0

	1.6.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	0
	0
	0

	II.
	Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»

Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»


	
	
	
	
	
	500,0
	0
	0

	2.1.
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования  «Город Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:

1. Известкование кислых почв.

2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).

3. Агрохимическое обследование почв.

4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводи-телей в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.

6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги; сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству  и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
	804
	0405
	2520142701
	811
	500,0
	0
	0

	III.
	Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей) 
	
	
	
	
	
	200,0
	193,0
	193,0

	3.1.
3.2.
	Организация и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве:

- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;

- организация мероприятий консультационно-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинаров, лекций);

- подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий


	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги;

- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга» осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на территории муниципального образования «Город Калуга»


	
	
	
	
	200,0
	193,0
	193,0

	
	Организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья»
	
	804
	0405
	2500142680
	360
	193,0
	193,0
	193,0

	
	Подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень»
	
	804
	0405
	2500142680

	244
	7,0
	0
	0

	IV.
	Прочие мероприятия Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства
1. Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных).

2. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги:

- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции, юридические лица, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования «Город Калуга», работники сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	250,0
	100,0
	100,0

	4.1.
	Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2021 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга» 
	
	804

	0405
	2500242681
	360
	150,0
	0
	0

	4.2.
	Конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств  муниципального образования «Город Калуга»
	
	804

	0405
	2500242681
	360
	100,0
	100,0
	100,0

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	2450,0
	2415,3
	2415,3


Отсутствует.                                                                     
