ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА     3   квартал 2025

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление образования города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», (всего), в том числе: | 22 124,20 | 21 224,20 | 19 981,70 |  | 94,15 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 3 997,60 | 3 997,60 | 3 982,40 |  | 99.62 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 18 126,60 | 17 226,60 | 15 999,30 |  | 92,88 |  |
| Иные источники<2> |  |  |  |  |  |  |
| направление «Образование» управление образования города Калуги | 21 419,20 | 20 519,20 | 19 306,59 |  | 94,09 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 3 997,60 | 3 997,60 | 3 982,36 |  | 99.62 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 17 421,60 | 16 521,60 | 15 324,23 |  | 92,75 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | 21 119,20 | 20 219,20 | 19 029,86 |  | 94,12 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 3 997,60 | 3 997,60 | 3 982,36 |  | 99.62 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 17 121,60 | 16 221,60 | 15 047,50 |  | 92,76 |  |
| 1.1 «Оплата итания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)» | 5 922,70 | 5 922,70 | 5 689,40 |  | 96,06 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 922,70 | 5 922,70 | 5 689,40 |  | 96,06 |  |
| 1.2 «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей» | 1 805,00 | 905,00 | 0 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 805,00 | 905,00 | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 «Организация отдыха и оздоровления детей» | 13 391,50 | 13 391,50 | 13 340,46 |  | 99,62 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 3 997,60 | 3 997,60 | 3 982,36 |  | 99,62 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 393,90 | 9 393,90 | 9 358,10 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 300,00 | 300,00 | 276,80 |  | 92,26 | Запланировано участие в мероприятии на осенних каникулах |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 300,00 | 300,00 | 276,80 |  | 92,26 |  |
| направление «Образование» управление культуры города Калуги | 355,00 | 355,00 | 355,00 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 355,00 | 355,00 | 355,00 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 355,00 | 355,00 | 355,00 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 355,00 | 355,00 | 355,00 |  | 100 |  |
| направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 350,00 | 350,00 | 320,00 |  | 91,42 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 350,00 | 350,00 | 320,00 |  | 91,42 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | 248,40 | 248,40 | 238,40 |  | 96 | В летнем лагере дневного пребывания было уменьшено количество дней смены на 19 дней, и 1 ребенок был добавлен к списочному составу |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 248,40 | 248,40 | 238,40 |  | 96 |  |
| 1.1 Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей | 248,40 | 248,40 | 238,40 |  | 96 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 248,40 | 248,40 | 238,40 |  | 96 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 101,60 | 101,60 | 81,60 |  | 80,31 | Запланировано участие в соревнованиях на осенних каникулах |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 101,60 | 101,60 | 81,60 |  | 80,31 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Управление образования города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, получивших питание в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (школа одаренных детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  | 94 |
|  | Факт/прогноз | Человек |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |
| 2 | Количество приобретенных путевок в организации отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штук |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
|  | Факт/прогноз | Штук |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3 | Количество детей, получивших отдых и оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек |  |  |  |  |  | 4 700 |  |  |  |  |  | 4 700 |
|  | Факт/прогноз | Человек |  |  |  |  |  | 4 078 |  |  |  |  |  | 4 078 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штук |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Факт/прогноз | Штук |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| Управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единиц |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Факт/прогноз | Единиц |  |  |  | 25 | 6 |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2 | Количество участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек |  |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 25 |
|  | Факт/прогноз | Человек |  |  | 16 |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 30 |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей от 7 до 17 лет включительно, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  | 53 |
|  | Факт/прогноз | Человек |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Штук |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Факт/прогноз | Штук |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  | Управление образования города Калуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей » структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей (школа одаренных детей)» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги. |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 22.05.2025 |  | Письмо управления финансов города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.05.2025 № 341-ВН-10-25 |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)» | 01.03.2025 | 26.05.2025 |  | Соглашение |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 01.08.2025 | 02.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.09.2025 | 03.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги. |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «План закупок» | 01.03.2025 | - |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Заключен договор на закупку путевок» | 11.05.2025 | - |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Произведена оплата закупленных путевок по договору» | 20.05.2025 | - |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка «Произведено получение путевок» | 30.05.2025 | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги. |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 22.05.2025 |  | Письмо управления финансов города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.05.2025 № 341-ВН-10-25 |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 26.05.2025 |  | Соглашение |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 01.08.2025 | 02.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ оказанных услуг по договору произведена» | 01.09.2025 | 03.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| 2 | Задача «Организация досуга детей в каникулярное время » структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансовор-экономической деятельности управления образования города Калуги. |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 05.06.2025 |  | Письмо управления финансов города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 05.06.2025 № 383-ВН-10-25 |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 06.06.2025 |  | Соглашение |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 25.12.2025 | 30.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 31.12.2025 | 30.07.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| Управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Оснащение учреждений культуры клубного типа спортивным инвентарем и оборудованием для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время, увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий (утвержден)» | 28.02.2025 | 21.02.2025 | Васина Я.В., начальник управления культуры города Калуги | Письмо управления финансов города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 21.02.2025 № 88-ВН-14-25 |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)» | 01.03.2025 | 24.02.2025 | Васина Я.В., начальник управления культуры города Калуги | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 5 от 28.01.2025 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 12 от 28.01.2025 МБУК «Городской досуговый центр» Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 14 от 28.01.2025 МБУК «Культурно-досуговое объединение» |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Принято обязательств (%)» | 25.12.2025 | 25.02.2025 | Васина Я.В., начальник управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2025 | 06.03.2025 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги 19.05.2025 МБУК «Культурно-досуговое объединение» 06.06.2025 МБУК «Городской досуговый центр» | Васина Я.В., начальник управления культуры города Калуги | Платежное поручение от 06.03.2025 № 213 МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги Платежное поручение от 19.05.2025 № 517 МБУК «Культурно-досуговое объединение» Платежное поручение от 28.04.2025 № 435 Платежное поручение от 06.06.2025 № 609 МБУК «Городской досуговый центр» |  |  |
| Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача ««Увеличение количество детей, улучшивших состояние здоровья и отдохнувших» структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 17.03.2025 |  | Перечень | Не выявлено |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 14.03.2025 |  | Соглашение | Не выявлено |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 30.12.2025 | 04.07.2025 |  | Платежное поручение | Не выявлено |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2025 | 08.07.2025 |  | Платежное поручение | Не выявлено |  |
| 2 | Задача «Организация досуга детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 11.03.2025 |  | Перечень | Не выявлено |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 11.03.2025 |  | Соглашение | Не выявлено |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 30.12.2025 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2025 |  |  |  |  |  |