## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за 2025
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы: «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2025 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области»" (всего), в том числе | 229563.99 | 227117.5 | 224078.9 | 98.6621
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 215061.45 | 211894.58 | 208940.07 | 98.6057
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14502.54 | 15222.92 | 15138.83 | 99.4476
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление "Социальная политика". Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | 229282.12 | 226835.63 | 223855.12 | 98.686 |  | А1 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 214779.58 | 211612.71 | 208716.29 | 98.6313
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14502.54 | 15222.92 | 15138.83 | 99.4476
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)» | 191986.55 | 188386.55 | 185530.12 | 98.4837
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 191746.55 | 188146.55 | 185366.62 | 98.5225
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 240 | 240 | 163.5 | 68.125 | мера носит заявительный характер.
Комплекс процессных мероприятий «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 115.99 | 115.99 | 0 | 0 | в отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 115.99 | 115.99 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 37049.58 | 38203.09 | 38195.2 | 99.9793
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 22917.03 | 23350.17 | 23349.67 | 99.9979
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 14132.55 | 14852.92 | 14845.53 | 99.9502
Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций» | 130 | 130 | 129.8 | 99.8462
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 130 | 130 | 129.8 | 99.8462
направление "Социальная политика". Управление образования города Калуги. | 253.45 | 253.45 | 195.36 | 77.0803 |  | А3
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 253.45 | 253.45 | 195.36 | 77.0803
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)» | 253.45 | 253.45 | 195.36 | 77.0803 | мера носит заявительный характер
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 253.45 | 253.45 | 195.36 | 77.0803
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
направление "Образование". Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 100 |  | А2 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 28.42 | 28.42 | 28.42 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в том числе усыновленных (удочеренных), из числа выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88.2 | 88.5 | 83.9 | 94.8023 | в отношении 5 детей из 6 помещенных под надзор дано согласие на семейное устройство в конце 2025 года, что повлияло на снижение индикатора. Сотрудниками отдела ведется активная работа по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2 | Удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц, по отношению к общему числу состоящих на учете совершеннолетних недееспособных граждан | % | 84.3 | 84.4 | 77.8 | 92.1801 | отклонение значений индикатора на конец отчетного года связано с тем, что количество недееспособных граждан, находящихся в медицинских учреждениях и социальных организациях значительно увеличилось по следующим обстоятельствам: в КДИ в ПВР в настоящее время временно находятся 12 недееспособных граждан эвакуированных из Курской области. В ГБУЗ КО «Калужская областная больница имени А.Е.Лифшица» находятся временно 19 недееспособных граждан, переведенных из Перемышльского района в связи с ремонтом котельной. Сотрудниками отдела ведется активная работа с родственниками недееспособных граждан по вопросу оформления опеки над своими недееспособными родственниками.
3 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение в сфере опеки и попечительства и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 | 100
[5 empty] | Имп | 95.6608

## показатели "Соц. политика"
Отчет о ходе реализации направления
"Социальная политика" Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Комплекс процессных мероприятий: «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
1.1. | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)».
| План | чел. (код 792) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 530
| Факт/прогноз | чел. (код 792) | 459 | 472 | 463 | 459 | 456 | 454 | 452 | 451 | 448 | 432 | 437 | 520 | 98.1132
1.2. | Количество получателей ежемесячных денежных выплат структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
| План | чел. (код 792) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1233
| Факт/прогноз | чел. (код 792) | 997 | 982 | 983 | 987 | 958 | 923 | 935 | 942 | 929 | 933 | 887 | 1163 | 94.3228
1.3. | Количество получателей единовременных денежных выплат структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
| План | чел. (код 792) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 65
| Факт/прогноз | чел. (код 792) | 1 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 83 | 100
1.4. | Количество получателей ежегодной единовременной денежной выплаты на оплату лекарств структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
| План | чел. (код 792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
| Факт/прогноз | чел. (код 792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 81.75
2 | Комплекс процессных мероприятий: «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
2.1 | Количество проведенных мероприятий в области опеки и попечительства структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
| План | шт. (код 796) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Факт/прогноз | шт. (код 796) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100

## показатели "УО"
Отчет о ходе реализации направления
"Социальная политика" Управление образования города Калуги.
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Комплекс процессных мероприятий: «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
1.1. | Количество получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
| План | чел. (код 792) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94
| Факт/прогноз | чел. (код 792) | 45 | 59 | 63 | 64 | 57 | 45 | 22 | 21 | 27 | 39 | 42 | 42 | 44.6809

## показатели "Образование"
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления "Образование" в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
1.1. | Количество сотрудников отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по профессиональному развитию структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги»
| План | чел. (код 792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Факт/прогноз | чел. (код 792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100

## КТ "Социальная защита ОННП"
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления "Социальная политика" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области». Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечить социальную поддержку и оптимальные условия для жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выплату вознаграждений опекунам (попечителям), приемным родителям» структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
1.1. | Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»
1.1.1. | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований по состоянию на 1 января текущего финансового года» | 2025-01-01 | 2025-01-01 | заведующий отделом | решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов» |  | +
1.1.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Калуга», вступающее в силу с 1 января текущего финансового года и действующее до 31 декабря текущего финансового года» | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 2025-01-01 | заведующий отделом | соглашение от 28.12.2024 № 1100/24-СП между министерством труда и социальной защиты Калужской области и администрацией городского округа города Калуги Калужской области о предоставлении субенции на осуществление переданных государственных полномочий в 2025 году. |  | +
1.1.3. | Контрольная точка «Осуществление предоставления пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательст вом не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором назначена выплата; осуществление предоставления денежных выплат отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательст вом не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным» | не позднее 15/20 числа месяца, следующего за отчетным | не позднее 15/20 числа месяца, следующего за отчетным | заведующий отделом | исполненные платежные поручения. Выплаты произведены с помощью программы Бюджет-Смарт Про. |  | +
1.1.4. | Контрольная точка «Ежемесячный отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов на исполнение переданных государствен ных полномочий о выплате – до 10 числа месяца, следующего за отчетным» | до 10 числа месяца, следующего за отчетным | до 10 числа месяца, следующего за отчетным | заведующий отделом | отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов на исполнение переданных государствен ных полномочий о выплате ежемесячно направляется в отдела финансового регулирования и контроля управления экономики, финансов и организации материально-технического обеспечения министерства труда и социальной защиты Калужской области посредством электроной почты. |  | +
1.2. | Мероприятие "Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей)"
1.2.1. | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований по состоянию на 1 января текущего финансового года" | 2025-01-01 | 2025-01-01 | заведующий отделом | решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов» |  | +
1.2.2. | Контрольная точка "Заявление о предоставле нии ежегодной единовремен ной выплаты на оплату лекарств. Заявление подается не позднее 15 декабря текущего финансового года" | до 15 декабря 2025 года | до 15 декабря 2025 года | заведующий отделом | заявления о назначении и перечислении ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств |  | +
1.2.3. | Контрольная точка «Перечисление ежегодной выплаты осуществляется в срок с 1 декабря по 25 декабря года, в котором подано заявление о предоставлении ежегодной выплаты" | с 01.12.2025 по 25.12.2025 | 2025-12-24 | заведующий отделом | перечисленные платежные поручения |  | +
1.2.4. | Контрольная точка «Платежное поручение на оплату с 1 декабря по 25 декабря года, в котором подано заявление о предоставле нии ежегодной выплаты» | с 01.12.2025 по 25.12.2025 | 2025-12-24 | заведующий отделом | исполненные платежные поручения |  | +
2. | Задача «Обеспечить поддержку и оптимальные условия для осуществления деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» структурного элемента «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
2.1. | Мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
2.1.1. | Контрольная точка "Утверждено распределение бюджетных ассигнований по состоянию на 1 января текущего финансового года» | 2025-01-01 | 2025-01-01 | заведующий отделом | решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов» |  | +
2.1.2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Калуга», вступающее в силу с 1 января текущего финансового года и действующее до 31 декабря текущего финансового года» | с 01.01.2025 по 31.12.2025 | 2025-01-01 | заведующий отделом | соглашение от 28.12.2024 № 1100/24-СП между министерством труда и социальной защиты Калужской области и администрацией городского округа города Калуги Калужской области о предоставлении субенции на осуществление переданных государственных полномочий в 2025 году. |  | +
2.1.3 | Контрольная точка «Осуществление выплат не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным» | до 20 числа месяца следующего за отчетным | выплаты не производились | заведующий отделом |  | в отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей | -
2.1.4 | Контрольная точка «Ежемесячный отчет об использовании средств межбюджетных трансфертов на исполнение переданных государствен ных полномочий о выплате – до 10 числа месяца, следующего за отчетным» | до 10 числа месяца, следующего за отчетным | до 10 числа месяца, следующего за отчетным | заведующий отделом |  |  | +
3. | Задача «Обеспечение деятельности отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги»
3.1. | Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | Не устанавливается | Не устанавливается
3.2 | Организация исполнения переданных государствен ных полномочий | Не устанавливается | Не устанавливается |  |  |  | +
4. | Задача «Реализация социально значимых мероприятий в области опеки и попечительства» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
4.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
4.1.1. | Контрольная точка «Приказ о проведении дня опекуна с 1 октября по 31 октября текущего финансового года» | с 01.10.2025 по 31.10.2025 | 2025-10-02 | заведующий отделом | приказ от 02.10.2025 №359-ОД "О проведении праздниного мероприятия "День опекуна" |  | +
4.1.2. | Контрольная точка «Заключение контрактов для обеспечения мероприятия с 15 октября по 15 ноября текущего финансового года» | с 15.10.2025 по 15.11.2025 | 16.10.2025 22.10.2025 13.11.2025 | заведующий отделом | муниципальный контракт от 16.10.2025 №12 на поставку цветочной продукции; муниципальный контракт от 22.10.2025 №13 на поставку подарочных сертификатов; муниципальный контракт от 13.11.2025 №14 на оказание услуги по оформлению сцены |  | +
4.1.3. | Контрольная точка «Документы о приёмке товаров, оказания услуг с 01 ноября по 15 ноября текущего финансового года» | с 01.11.2025 по 15.11.2025 | 28.10.2025 (поставка подарочных сертификатов) 18.11.2025 (поставка цветочной продукции) 18.11.2025 (услуга по оформлению сцены) | заведующий отделом | акт от 18.11.2025 "Об оказании услуг"; Товарная накладная от 18.11.2025; Универсальный передаточный акт от 28.10.2025 | муниципальным контрактом от 16.10.2025 №12 на поставку цветочной продукции определен срок оказания услуг 18.11.2025; муниципальным контрактом от 22.10.2025 №13 на поставку подарочных сертификатов определен срок с даты заключения контракта по 17.11.2025; согласно муниципальному контракту от 13.11.2025 № 14 услуга по оформлению сцены должна быть оказана в день проведения мероприятия 18.11.2025. | -
4.1.4. | Контрольная точка «Платежное поручение на оплату до 10 декабря текущего финансового года» | до 10.12.2025 | 30.10.2025 (оплата подарочных сертификатов); 21.11.2025 (оплата за поставку цветочной продукции); 21.11.2025 (оплата за услугу по оформлению сцены) | заведующий отделом | платежное поручение от 30.10.2025 (оплата подарочных сертификатов); платежное поручение от 21.11.2025 (оплата за поставку цветочной продукции); платежное поручение от 21.11.2025 (оплата за услугу по оформлению сцены) |  | +

## КТ "Социальная защита УО"
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления "Социальная политика" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области». Управление образования города Калуги.
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Задача «Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
1.1. | Мероприятие «Организация предоставления бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в соответствии с законодательством Калужской области»
1.1.1. | Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований» | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности | решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов» |  | +
1.1.2. | Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований» | 26.01.2025 | 04.02.2025 |  | Дополнительные соглашения о предоставлении субсидии на иные цели |  | -
1.1.3. | Контрольная точка «Заключение договоров купли-продажи с УКТ г. Калуги» | 25.12.2024 | 25.12.2024 |  | договор купли-продажи транспортных карт |  | +
1.1.4. | Контрольная точка «Исполнение договоров купли-продажи путем приобретения транспортных карт для учащихся» | 31.12.2025 | 30.12.2025 |  | товарная накладная на приобретение транспортных карт для учащихся в 2025 г. |  | +

## КТ "Образование"
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления "Образование" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области». Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечение органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области кадрами, отвечающими современным требованиям муниципального управления. Повышение уровня профессионализма и компетентности на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений работников осуществляющих свою деятельность в сфере опеки и попечительства структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги».
1.1. | «Организация исполнения переданных государственных полномочий»
1.1.1. | Контрольная точка «Подписание контракта после принятия решения в текущем финансовом году об участии в мероприятиях не позднее 30.09.2025» | не позднее 30.09.2025 | 2025-09-29 | главный специалист сектора по финансовому, кадровому и документационному обеспечению отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | муниципальный контракт от 29.09.2025 № 8 на оказание услуг по повышению квалификации; муниципальный контракт от 29.09.2025 № 9 на оказание услуг по повышению квалификации. |  | +
1.1.2. | Контрольная точка «Подписание акта приемки выполненных работ не позднее 10 рабочих дней после участия в мероприятиях по профессиональному развитию | не позднее 10 рабочих дней после участия в мероприятиях по профессиональному развитию | 10.11.2025; 05.12.2025 | главный специалист сектора по финансовому, кадровому и документационному обеспечению отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | акт от 10.11.2025 № 398 «Об оказании услуг»; акт от 05.12.2025 № 447 «Об оказании услуг» |  | +
1.1.3. | Контрольная точка «Оплата мероприятий по профессиональному развитию не позднее 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ» | не позднее 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ | 14.11.2025; 09.12.2025 | главный специалист сектора по финансовому, кадровому и документационному обеспечению отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | исполненные платежные поручения |  | +
1.1.4. | Контрольная точка «Подтверждение участия в мероприятиях по профессиональному развитию не позднее 15 рабочих дней после оплаты мероприятий по профессиональному развитию» | не позднее 15 рабочих дней после оплаты мероприятий по профессиональному развитию | 10.11.2025; 05.12.2025 | главный специалист сектора по финансовому, кадровому и документационному обеспечению отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | Удостоверения о повышении квалификации выданное ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циалковского" по дополнительной профессиональной программе "Обеспечение прав граждан, нуждающихся в опеке, попечительстве и патронаже"" от 10.11.2025; Удостоверения о повышении квалификации выданное ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циалковского" по дополнительной профессиональной программе "Защита прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства в деятельности органов опеки и попечительства с учетом новых направлений стратегии реализации семейной политики РФ" от 05.12.2025. |  | +

## Оценка
Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области», рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Муниципальная программа «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области»
Оэмп | 90.1649
Имп | 95.6608
Направление "Социальная политика" Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | [7 empty] | Направление "Образование" Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги |  | Направление "Социальная политика" Управление образования города Калуги
Эн1 | 95.5696 | [6 empty] | Эн2 | 100 | Эн3 | 58.4373
А1 | 98.686 | [6 empty] | А2 | 100 | А3 | 77.0803
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)». |  | «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов». |  | «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги». |  | «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций». |  | «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» |  | «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
Осэ1 | 95.485 | Осэ2 | 91.177 | Осэ3 | 100 | Осэ4 | 92.5 | Осэ1 | 100 | Осэ1 | 53.7766
Ктсэ1 | 100 | Ктсэ2 | 75 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ4 | 75 | Ктсэ1 | 100 | Ктсэ1 | 75
Псэ1 | 93.55 | Псэ2 | 98.11 | Псэ3 | 100 | Псэ4 | 100 | Псэ1 | 100 | Псэ1 | 44.6809