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МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(1-й - КВАРТАЛ 2021)

Наименование муниципальной программы:  муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан  в муниципальном образовании «Город Калуга»*
Ответственный исполнитель муниципальной программы:  управление социальной защиты города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), 
прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципаль-ного образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации
мероприятия
	Дата
окончания
реализации
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы  
 (тыс. руб.)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
программой
	кассовое
исполнение на
отчетную дату
(на 01.04.2021)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	1
	Организация предоставления адресной социальной помощи
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	106 973,5
в т.ч.:

15 423,3 -
мест. бюджет; 
29052,4 -
обл. бюджет;
62497,8 -
фед. бюджет 
	3 001,9
в т.ч.:

2 752,7 -
мест. бюджет; 
249,2 -
обл. бюджет 
	Количество получателей адресной социальной помощи за январь-март 2021 года составило        734 чел.

	2.
	Организация предоставления ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	202,0
	10,1
	Количество получателей ежегодной социальной выплаты составило 2 чел.

	3
	Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	2 343,3
	418,0
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 16 чел. (ежегодное материальное вознаграждение, выплачиваемое ко «Дню города», ежемесячная материальная помощь –    16 чел.; 
компенсация расходов по оплате за услуги местной телефонной связи, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги –    14 чел.)

	4
	Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	2 432,5
	554,8
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 213 чел.

	5
	Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	545,4
	122,6
	Количество получателей мер социальной  поддержки - 39 чел.

	6
	Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	2 242,2
	524,5
	Количество получателей компенсации - 347 чел.


	7
	Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	142 833,2
	35 622,8
	Количество получателей ежемесячной социальной выплаты - 451 чел.

	8.
	Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	800,0
в т.ч.:

400,0 – 
мест. бюджет;
400,0 – 
обл. бюджет
	0,0
	Финансирование не выделялось

	9
	Организация предоставления гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающим на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	91 100,0
	51 113,3
	Произведено возмещение транспортным организациям выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском транспорте общего пользования 40033 гражданам

	10
	Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	366 210,1 
в т.ч.: 

1729,6 – 
обл. бюджет
364 480,5 – 
фед. бюджет
в т.ч.:
3 849,6
(кап. ремонт)  
	72 598,3 - 
в т.ч.:

836,5 -
обл. бюджет
71 761,8 –
фед. бюджет
в т.ч.:
1 861,8
(кап. ремонт)  
	Получателей -  
26058 чел.

	11
	Организация предоставления  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	33 613,7 – 
фед. бюджет 

	32 702,2 – 
фед. бюджет
	Получателей - 2143 чел.

	12
	Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	69 535,5 – 
обл. бюджет  
	20 498,7 – 
обл. бюджет  
	Получателей - 4824 чел.  (семей - 3956)

	13
	Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	698 030,6
в т.ч.:

675 702,2 – 
обл. бюджет; 
22 328,4 – 
фед. бюджет  
	155 553,9
в т.ч.:

153 380,9 – 
обл. бюджет; 
2 173,0 – 
фед. бюджет  
	[bookmark: _GoBack]Получателей – 44763 чел. 

	Основное мероприятие «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»

	14
	Организация предоставления государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий - физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995   № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	126 386,1 – 
фед. бюджет
	33 651,4 – 
фед. бюджет
	Получателей пособия –  1520 чел.

	15
	Организация предоставления единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом  от 19.051995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1237,4  – 
фед. бюджет
	248,9 – 
фед. бюджет
	Получателей пособия –       6 чел.

	16
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	1 036 977,6
в т.ч.:

372 018,3 – 
обл. бюджет;
664 959,3 – 
фед. бюджет 
	359 738,9
в т.ч.:

128 013,5 – 
обл. бюджет;
231 725,4 – 
фед. бюджет
	Получателей пособий – 20475 чел.

	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»

	17
	Организация и проведение  мероприятий в области социальной политики
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	6 354,6
	0,0
	В январе-марте 2021 года мероприятий не проводилось 

	Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных программ и иные мероприятия»

	18
	Выполнение функций органом местного самоуправления
	Управление социальной защиты города Калуги
	Управление социальной защиты города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	83 469,0
в т.ч.:

6 819,4 – 
мест. бюджет; 
76 649,6 – 
обл. бюджет  
	16 167,4
в т.ч.:

1 293,0 – 
мест. бюджет; 
14 874,4 – 
обл. бюджет  
	Исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

	ИТОГО:
	
	
	
	
	2 771 286,7
в т.ч.:

270 695,9 – мест. бюджет;
1 225 087,6 – 
обл. бюджет;
1 275 503,2 – 
фед. бюджет
	782 527,7
в т.ч.:

92 411,8 –
 мест . бюджет;
317 853,3 – 
обл. бюджет; 372 262,6 – 
фед. бюджет
	

	
* Постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 552-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»  



