Приложение 8

к Положению

о порядке принятия решения о разработке

муниципальных программ муниципального

образования "Город Калуга", их формирования,

реализации и проведения оценки

эффективности реализации

                             ФОРМА МОНИТОРИНГА

                    РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

                               (КВАРТАЛЬНАЯ)

  Наименование муниципальной программы - «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Управление делами Городского Головы города Калуги _

	 N 
п/п
	 Наименование 
 мероприятия (основного мероприятия)  
 подпрограммы 
(ведомственной
   целевой
программы, прочего мероприятия (основного   
 мероприятия) программы 
	Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель,
   участник   
муниципальной 
  программы   
	Наименова ние главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Дата начала
реализации
мероприятия
	   Дата    
 окончания 
реализации 
мероприятия
	Расходы муниципального
бюджета на реализацию
мероприятия программы, тыс.руб.
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое
описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
 программой  
	  кассовое   
исполнение на
отчетную дату
	

	 1 
	      2       
	      3       
	4
	5
	     6    
	      7      
	      8    
	       9       

	 1 
	«Комплексная профилактика правонарушений 

на территории муниципального образования «Город Калуга»  
	- управление делами Городского Головы города Калуги;
- управление экономики города Калуги;

- управление городского хозяйства города Калуги;

- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

- управление социальной защиты города Калуги;

- управление образования города Калуги;

- управление культуры города Калуги;

- управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги;

- управление по работе с населением на территориях;

- ГКУ КО «Центр занятости населения города Калуга» (по согласованию);

- ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» (по согласованию);

- прокуратура города Калуги (по согласованию);

- Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской области (по согласованию);

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге (по согласованию);

- Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области (по согласованию);

- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области (по согласованию);

- отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Калужской области в городе Калуге (по согласованию);

- иные органы и организации в соответствии с перечнем мероприятий Программы.
	Управление делами Городского Головы города Калуги
	2020 год
	2025 год
	2021 год   
1435,0 
	По состоянию на 01.10.2021   
647,0
	См. таблицу

	
	5.3
Подготовка и издание методических рекомендаций, памяток, плакатов, баннеров и др. полиграфической продукции в помощь педагогам, родителям и подросткам в целях профилактики незаконного потребления наркотиков и формирования здорового образа жизни
	Управление образования города Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, муниципальные образовательные учреждения города Калуги, муниципальные учреждения дополнительного образования города Калуги 
	Управление образования города Калуги 
	2020 год
	2025 год
	20,0
	16,4
	Изготовление мобильного баннера

	
	5.7
Проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю профилактику правонарушений и употребления психоактивных веществ:
- организация и проведение мероприятий муниципального уровня, поддержка участия в всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях (включая оплату проезда, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих)  антинаркотической профилактической направленности, пропагандирующей здоровый образ жизни среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города (в том числе оплата оргвзноса);
- организация вечерних, очно-заочных, заочных, краткосрочных интенсивных школ, школ входного дня для детей «группы риска» в рамках ранней профилактики правонарушений, аддиктивного и девиантного поведения;
 - организация и проведение обучающих семинаров, тренингов по вопросам профилактики наркомании, формирования здорового образа жизни, защиты прав и интересов детей и молодежи для педагогов и учащихся группы риска
	Управление образования города Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, муниципальные образовательные учреждения города Калуги, муниципальные учреждения дополнительного образования города Калуги,   управление культуры города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление образования города Калуги  
	2020 год
	2025 год
	305,0
	  136,7
	Организация и проведение антинаркотической акции «Поколение ЗОЖ», приуроченной  к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.


	
	6.6 
Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований граждан правоохранительной направленности, в том числе применение мер морального поощрения и материального стимулирования
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 год
	2025 год
	1060,0
	483,1
	Стимулирование участия населения в деятельности общественных формирований граждан правоохранительной направленности

	
	6.7 
Страхование дружинников на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и охране окружающей среды
	Управление по работе с населением на территориях 
	Управление по работе с населением на территориях 
	2020 год
	2025 год
	 50,0
	10,8
	


	Наименование индикатора (показателя)  
 
	Ед. изм.
 
	Значение по годам:

	
	
	2020 год
(факт)
 
	2020 год
(оценка)
 
	 

	
	
	
	
	2021 год 
	3 кв 2021 год

	Снижение общего числа зарегистрированных преступлений
	В % к уровню предыду-щего года
	111,5  
	99
	99
	92,8 (число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 327 преступлений)

	Изменение количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города
	В % к уровню предыду-щего года
	93,4  
	98
	98
	94,6 (количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города уменьшилось на 68 преступлений)

	Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений
	В % к уровню предыду-щего года
	99,2  
	99
	99
	115,5 (количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления увеличилось на 143 преступления)

	Изменение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений
	В % к уровню предыду-щего года
	115,8  
	102
	101
	137,0 (количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения увеличилось на 144 преступления)

	Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
	В % к уровню предыду-щего года
	203,5  
	98
	97
	76,1 (количество преступлений, совершенных несовершеннолетними уменьшилось на 38 преступлений)

	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	В % к уровню предыду-щего года
	81,9  
	97
	97
	89,8 (количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уменьшилось на 30 ДТП)


