## финансы общие
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За_2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие транспортной системы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (постановление от 09.12.2025 №520-п) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение на 31.12.2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 3344132.53 | 3379579.04 | 3227633.09 | 95.504
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1331444.89 | 1342826.32 | 1240317.97 | 92.3662
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2012687.64 | 2036752.72 | 1987315.12 | 97.5727
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 71000 | 71000 | 71000 | 100 |  | Соисполнитель 1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 71000 | 71000 | 71000 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 71000 | 71000 | 71000 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 71000 | 71000 | 71000 | 100
направление «Национальная экономика» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 2993290.65 | 3061458.89 | 2999167.36 | 97.9653 | Отклонение 2 % - незначительное | Ответственный исполнитель
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1123963.68 | 1178780.42 | 1135930.59 | 96.3649
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1869326.97 | 1882678.47 | 1863236.77 | 98.9673
Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» | 285144.07 | 282946.55 | 279012.29 | 98.6095
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 285144.07 | 282946.55 | 279012.29 | 98.6095
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» | 1013669.39 | 1025277.24 | 1023273.79 | 99.8046
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 781593.97 | 781593.97 | 779600.54 | 99.745
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 232075.42 | 243683.27 | 243673.25 | 99.9959
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1264216.55 | 1265013.55 | 1252210.78 | 98.9879
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 187986.07 | 198015.82 | 197796.75 | 99.8894
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1076230.48 | 1066997.73 | 1054414.03 | 98.8206
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 72007.07 | 65595.94 | 65595.94 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 65706.55 | 60311.26 | 60311.26 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6300.52 | 5284.68 | 5284.68 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» | 46134.49 | 46134.49 | 45943.96 | 99.587
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 46134.49 | 46134.49 | 45943.96 | 99.587
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 0 | 39585.81 | 0 | 0 | Дополнительное соглашение о расторжении соглашения от 30.12.2025 №1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 37780.7 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 1805.11 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий и междворовых проездов» | 6490.1 | 6362.29 | 6362.29 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6490.1 | 6362.29 | 6362.29 | 100
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | 162030.31 | 183726.84 | 180217.54 | 98.0899
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 88677.09 | 101078.67 | 98222.04 | 97.1739
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 73353.22 | 82648.17 | 81995.5 | 99.2103
Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности» | 143598.67 | 146816.18 | 146550.77 | 99.8192
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 143598.67 | 146816.18 | 146550.77 | 99.8192
направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 279841.88 | 247120.15 | 157465.73 | 63.7203 | 1. Не представлена исполнительная документация по некоторым муниципальным контрактам, работы не оплачены; 2. Выделена субсидия министерством транспорта КО на выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе в размере 36,9 млн руб . Оплачен аванс в размере 17,9 млн руб. 3. Выделена субсидия министерства транспорта КО на выполнение работ по объекту «Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги» в сумме 129,5 млн руб. В связи с уменьшением цены муниципального контракта кассовое выполнение в 2025 году составило 87,8 млн руб. | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 207481.21 | 164045.9 | 104387.38 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 72360.67 | 83074.25 | 53078.35 | 63.8927
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 19120.85 | 57286.23 | 22099.53 | 38.5774
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 35246.44 | 17054.17 | 48.3855
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 19120.85 | 22039.79 | 5045.36 | 22.8921
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 260721.03 | 189833.92 | 135366.2 | 71.3077
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 207481.21 | 128799.46 | 87333.21 | 67.8056
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 53239.82 | 61034.46 | 48032.99 | 78.6981
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы общие
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог | % | 65.2 | 69 | 69 | 100
2 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) | % | 82.9 | 88.8 | 88.8 | 100
3 | Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам | % | 55 | 59 | 59 | 100
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 342 | 334 | 353 | 94.6176 | Рост числа ДТП обусловлен несоблюдением Правил дорожного движения РФ участниками дорожного движения, недостаточным комплексным подходу к обучению правилам дорожного движения участников дорожного движения, начиная со школьного возраста и пропаганде культуры вождения. Также фактором влияющим на рост ДТП может быть изношенность автомобилей, в связи с ростом цен на новые
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | Имп | 98.6544

## показатели УГХ
Отчет о ходе реализации направления
"_Национальная экономика»_____________________________________"
ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог наименование структурного элемента???«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги», «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
| План | км | 426.64 | 426.64 | 426.64 | 426.64 | 427 | 428 | 428 | 428 | 429 | 429.74 | 429.74 | 437.462
| Факт/прогноз | км | 426.64 | 426.64 | 426.64 | 426.64 | 427 | 428 | 428 | 428 | 429 | 429.74 | 429.74 | 437.4617 | 99.9999
2 | Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
| План | км | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.57 | 225.57 | 225.57
| Факт/прогноз | км | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.555 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 100
3 | Протяженность автомобильных дорог за исключением автомобильных дорог пригородной зоны «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
| План | км | 462.451 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021
| Факт/прогноз | км | 462.451 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 100
4 | Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам «Организация транспортного обслуживания населения»,«Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения»
| План | тыс. чел. | 2504 | 2908 | 3196 | 3323 | 3305 | 3484 | 3309 | 3541 | 3862 | 4146 | 3939 | 45459
| Факт/прогноз | тыс. чел. | 3378 | 3470 | 3900 | 4051 | 3797 | 3614 | 3533 | 3583 | 3993 | 4217 | 3883 | 45459 | 100
5 | Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров «Организация транспортного обслуживания населения»
| План | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22
| Факт/прогноз | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 100
6 | Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги «Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий и междворовых проездов»
| План | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 450 | 2521.3
| Факт/прогноз | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.45 | 295.44 | 632.09 | 802,41 | 645.34 | 5.59 | 2521.3 | 100
7 | Количество установленных дорожных знаков «Повышение безопасности дорожного движения»
| План | ед. | 0 | 0 | 150 | 52 | 0 | 125 | 141 | 47 | 31 | 0 | 0 | 580
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 150 | 52 | 0 | 125 | 141 | 47 | 31 | 0 | 0 | 580 | 100
8 | Количество обслуживаемых светофорных объектов «Повышение безопасности дорожного движения»
| План | ед. | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
| Факт/прогноз | ед. | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 100
9 | Количество платных парковочных мест «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
| План | ед. | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1662
| Факт/прогноз | ед. | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1670 | 1665 | 1653 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1662 | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 1 (содерж.) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 2 (кап.рем.) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 3 (соверш.) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 4 (реконстр.) |  | 99.9999
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 5 (трансп. Обсл.) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 6 (соверш. Трансп.) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 7 (дворовки) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 8 (БДД) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 9 (парковки) |  | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2025-01-31 | 2024-12-28 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания (№ 324-03-Р от 28.12.2024) |  | +
1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2025-02-15 | 2024-12-28 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания (внутренний документ) |  | +
1.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
1.1.2.1 | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2025-02-28 | 2024-12-28 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2025-03-31 | 2025-02-14 |  | муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2. | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1. | Мероприятие «Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2025-02-28 | 2024-12-28 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2025-03-31 | 2025-03-31 |  | муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
3. | Задача «Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» структурного элемента «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
3.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства»
3.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2025-02-28 | 2025-02-26 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий (внутренний документ) |  | +
3.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги Калужской области» | 2025-05-01 | 2025-02-28 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
3.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | График перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
3.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты (внутренний документ) |  | +
3.2. | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий»
3.2.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2025-06-23 | 2025-05-14 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий (внутренний документ) |  | +
3.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги Калужской области» | 2025-06-24 | 2025-05-15 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
3.2.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 07-07-30.09.2025 | 07-07-30.09.2025 |  | График перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
3.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты (внутренний документ) |  | +
4. | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
4.1. | Мероприятие «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов»
4.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий (внутренний документ) |  | +
4.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии МБУ «СМЭУ» на осуществление капитальных вложений» | 2025-11-20 | 2025-11-20 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
4.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | График перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
4.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты (внутренний документ) |  | +
5. | Задача «Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения» структурного элемента «Организация транспортного обслуживания населения»
5.1. | Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах»»
5.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2025-11-30 | 2024-12-28 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
5.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2025-12-31 | 2025-03-18 |  | муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
5.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | ежемесячно | ежемесячно |  | акт выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
5.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | ежемесячно | ежемесячно |  | платежное поручение (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
5.2. | Мероприятие «Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом»
5.2.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2025-01-31 | 2024-12-28 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политки | Распоряжение об утверждении муниципального задания (№ 324-03-Р от 28.12.2024) |  | +
5.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2025-02-15 | 2024-12-28 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
5.2.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
5.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания (внутренний документ) |  | +
6. | Задача «Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда» структурного элемента «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения»
6.1. | Мероприятие «Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники»
6.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключен муниципальный контракт» | 2025-01-01 | До 01.01.2025 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
6.1.2. | Контрольная точка 2 «Представлен счет на оплату услуг» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Счет на оплату (внутренний документ) |  | +
6.1.3. | Контрольная точка 3 «Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
6.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Акт сверки (внутренний документ) |  | +
6.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения»
6.2.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии « | До 31.01.2025 | 2025-01-20 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Соглашение от 20.01.2025 о предоставлении субсидии |  | +
6.2.2. | Контрольная точка 2 «Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно план-графику перечисления субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | План-график перечисления субсидии (платежное поручение) |  | +
6.2.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлены реестры на предоставление субсидий» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Реестр (внутренний документ) |  | +
6.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение (внутренний документ) |  | +
6.3. | Мероприятие «Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения»
6.3.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | До 31.01.2025 | 2025-01-20 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Соглашение от 20.01.2025 о предоставлении субсидии |  | +
6.3.2. | Контрольная точка 2 «Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области» | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | Дополнительное соглашение от 12.02.2025 о предоставлении субсидии |  | +
6.3.3. | Контрольная точка 3 «Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно план-графику перечисления субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | План-график перечисления субсидии (платежное поручение) внутренний документ |  | +
6.3.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение (внутренний документ) |  | +
6.4. | Мероприятие «Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования)»
6.4.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | До 04.08.2025 | 2025-07-31 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник отдела контрактной службы | план-график закупок (работ, услуг) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
6.4.2. | Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт» | До 10.09.2025 | 2025-09-02 |  | муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
6.4.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенного муниципального контракта» | До 01.10.2025 | 2025-10-09 |  | акт выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
6.4.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | От 07.10.2025 | От 07.10.2025 |  | платежное поручение ( размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
7. | Задача «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов» структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
7.1. | Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда»
7.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2025-01-31 | 2024-12-28 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политки | Распоряжение об утверждении муниципального задания (№ 324-03-Р от 28.12.2024) |  | +
7.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2025-02-15 | 2024-12-28 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
7.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии2 | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
7.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания (внутренний документ) |  | +
8. | Задача «Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения» структурного элемента «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
8.1. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
8.1.1. | Мероприятие «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)»
8.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2025-01-31 | 2025-12-28 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания (№ 324-03-Р от 28.12.2024) |  | +
8.1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2025-02-15 | 2025-12-28 |  | Соглашение 04/09-28 от 28.12.2024 |  | +
8.1.1.3 | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии (внутренний документ) |  | +
8.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания (внутренний документ) |  | +
8.1.2. | Мероприятие «Прочая закупка товаров, работ и услуг»
8.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2025-02-28 | 2025-04-07 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | утвержденный план-график закупок (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
8.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2025-03-31 | 2025-04-23 |  | муниципальный контракт (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
8.1.2.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
8.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
9. | Задача «Увеличение свободных парковочных мест» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
9.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»»
| не устанавливаются | не устанавливаются | не устанавливаются | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | не устанавливаются |  | +
[6 empty] | Ктсэ1 (содерж.) | 100
[6 empty] | Ктсэ2 (кап.рем) | 100
[6 empty] | Ктсэ3 (соверш) | 100
[6 empty] | Ктсэ4 (реконстр) | 100
[6 empty] | Ктсэ5 (трансп) | 100
[6 empty] | Ктсэ6 (соверш трансп) | 100
[6 empty] | Ктсэ7 (двор) | 100
[6 empty] | Ктсэ8 (бдд) | 100
[6 empty] | Ктсэ9 (парковки) | 100
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УПРСНТ
Отчет о ходе реализации направления
«Национальная экономика» муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Развитие транспортной системы»
Структурный элемент «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование показателя "Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны муниципального образования «Город Калуга», на которых выполнены мероприятия по содержанию" комплекса процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения"
| План | км | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 415 | 415
| Факт/прогноз | км | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 415 | 415 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## контрольные точки, мероприяти У
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Мероприятие "Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок" | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Контрактный управляющий | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 2"Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026" | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Контрактный управляющий | Муниципальные контракты: № 0137200001224006276 от 05.11.2024; № 0137200001224006270 от 05.11.2024; № 0137200001224006265 от 05.11.2024; № 0137200001224006257 от 05.11.2024 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 3 "Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов" | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальники, заместители начальников отделов сельских территорий | Акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Не выявлено | +
1.1.2. | Контрольная точка 4 "Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам" | Ежемесячно | Ежемесячно | Финансово-экономический отдел | Платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Не выявлено | +
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УАГиЗО
Отчет о ходе реализации направления
"«Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги_"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям структурного элемента: «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
| План | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,147 | 0.95 | 2.83 | 3.927
| Факт/прогноз | км | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4662 | 2.8435 | 72.409
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 72.409

## контрольные точки, мероприяти-1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача "Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта,повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Калуги" структурного элемента "Капитальный ремонт,ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Мероприятие « Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения » |  |  | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального приемке; ремонта/куратор объектов |  | Капитальный ремонт дороги от ул. Платова до д. 33 по Грабцевскому шоссе.
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2025-02-01 | 2025-11-12 |  | план закупок (Размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | -
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период» | 2025-03-01 | 2025-12-05 |  | Подписанный контракт № 0137200001225007244 от 05.12.2025, (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru). |  | -
1.1.1. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-12-01 | - |  |  |  | -
1.1.2. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | 2025-12-25 | - |  |  |  | -
2. | Задача "Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта,повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Калуги" структурного элемента "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Мероприятие «Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства » |  |  | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального приемке; ремонта/куратор объектов
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2025-02-01 | 2022 |  | план закупок (Размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км) | + | *строительство автодороги началось в 2022 году, но введена в эксплуатацию и оплачена в 2025 году
1.1.2. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2025-02-01 | 2025-04-09 |  | план закупок (Размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги (0,4662км)(выполнение кадастровых работ) | -
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 2025-03-01 | 24.02.2022 03.10.2025 |  | муниципальный контракт № 0137200001222000045 от 24.02.2022 изменение контракта №34027104580 22 000005 0951 от 03.10.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км) | +
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 2025-03-01 | 2024-12-28 |  | размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru Информация об исполнении контракта №34027104580 22 000037 0797 (18) от 28.12.2024 | Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги (0,4662км) | -
1.1.1. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-12-01 | 2025-12-27 |  | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системеzakupki.gov.ru) Документ о приемке № 1 от 27.12.2025. | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км) | +
| Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-12-01 | 2025-10-22 |  | Документ о приемке № 11 от 22.10.2025 (испр. № 1 от 05.12.2025)(размещены в единой информационной системеzakupki.gov.ru) | Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги (0,4662км) | +
1.1.2. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | 2025-12-25 | Ежемесячно 2022-2025 |  | Платежное поручение №133 Требования заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) №503-05-22 Требования заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени) №759-05-22 (размещены в единой информационной системеzakupki.gov.ru) | Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный - Окружная г. Калуги» (2,377 км) | +
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | 2025-12-25 | 2025-12-30 |  | платежные поручения (размещены в единой информационной системеzakupki.gov.ru) Платежное поручение №706 от 30.12.2025. | Реконструкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутомы) г. Калуги (0,4662км) | +
[6 empty] | Ктсэ 1 | 0
[6 empty] | Ктсэ 2 | 75
Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 92.9749
Имп | 98.6544
Эн1 | 99.5931 | Направление «Национальная экономика» управление городского хозяйства города Калуги | [16 empty] | Эн2 | 100 | Направление «Национальная экономика» управление по работе с населением на территориях города Калуги | Эн3 | 62.2931 | Направление «Национальная экономика» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
А1 | 97.9653 | [17 empty] | А2 | 100 |  | А2 | 63.7203
Осэ1 | 100 |  | Осэ2 | 100 | Осэ3 | 100 | Осэ4 | 99.9999 | Осэ5 | 100 | Осэ6 | 100 | Осэ7 | 100 | Осэ8 | 100 | Осэ9 | 100 | Осэ | 100 |  | Осэ1 | 50.6863 |  | Осэ2 | 73.1863
сэ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | сэ «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» |  | сэ «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | сэ «Организация транспортного обслуживания населения» |  | сэ «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» |  | сэ «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» |  | сэ «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  | сэ «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
[19 empty] | сэ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Капитальный ремонт,ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Ктсэ1 | 100 |  | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ4 | 100 | Ктсэ5 | 100 | Ктсэ6 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ8 | 100 | Ктсэ9 | 100 | Ктсэ | 100 |  | Ктсэ1 | 0 |  | Ктсэ2 | 75
Псэ1 | 100 |  | Псэ2 | 100 | Псэ3 | 100 | Псэ4 | 99.9999 | Псэ5 | 100 | Псэ6 | 100 | Псэ7 | 100 | Псэ8 | 100 | Псэ9 | 100 | Псэ | 100 |  | Псэ1 | 72.409 |  | Псэ2 | 72.409