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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2021 год 
(в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 г. № 558-п).
1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Главной целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а именно - обеспечение потребностей муниципального образования «Город Калуга» в качественном, надежном и экологически доступном энергосбережении при целесообразно минимальном потреблении энергоресурсов из внешней среды. 
В качестве основных задач Программы выступают:
1. Повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования «Город Калуга»

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании «Город Калуга». 

Программа реализуется в период с 2020 года по 2025 год.
Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:
1. Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде;

3. Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде;

4.Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения;

5. Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды;

6. Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической;

В рамках реализации данной муниципальной программы проводились мероприятия, направленные на: 
- выполнены работы по техническому перевооружению котельной по адресу: г. Калуга, ул. Широкая, 51Б на сумму 6933,8 тыс. рублей из средств бюджета МО «Город Калуга» и 7004,2 тыс. рублей из областного бюджета.
- проведено оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде (далее - счетчик) электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения и природного газа. В 2021 году проведена замена 10 счетчиков электроэнергии, установка 43 счетчиков горячей и холодной воды и 16 счетчиков природного газа. На общую сумму 178,9 тыс. рублей.

По мероприятию модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде проведены работы по замене:

- газовые плиты – 6 шт.;

- АОГВ – 9 шт.;
- Газовая колонка -4 шт.;

- газовая горелка -1 шт.
На данные цели было направлено 800,3 тыс. рублей.
Проведены работы по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организация управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов. В 2021 году в отношении 92 бесхозяйный объект коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», выполнены работы по подготовке технической документации (технический план, декларация на объекты недвижимого имущества). На общую сумму 391,8 тыс. рублей.
По мероприятию прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведена работа по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «Город Калуга» на 2022 г. на сумму 600,0 тыс. руб. и актуализована схема водоснабжения и водоотведения на 2022 год на сумму 99,7 тыс.руб.
В средствах массовой информации проведена работа по информированию жителей малоэтажных домов о преимуществе осуществления перевода с центральной системы отопления на индивидуальное поквартирное.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.изм.
	Значения показателя (индикатора)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
	
	
	

	
	
	
	год, предыдущий отчетному
	отчетный год
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	

	1. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	
	
	

	1
	Доля выполнения запланированных работ по техническому перевооружению отопительных котельных.
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	2
	Доля выполнения запланированных работ по реконструкции тепловых сетей.
	%
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024 году 
	
	
	

	3
	Доля выполнения запланированных работ по внедрению энергосберегающих технологий.
	%
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024 году 
	
	
	

	4
	Доля выполнения запланированных работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
	%
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия предусмотрена в 2024 году 
	
	
	

	5
	Доля выполнения заявок на оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.


	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	6
	Доля выполнения заявок на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме.
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	7
	Доля выполнения заявок по замене вышедшего из строя газового оборудования на современное и энергоэффективное в муниципальном жилом фонде.
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	8
	Доля переведенных малоэтажных домов с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное от плановых значений
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	9
	Доля выполнения утвержденного плана-графика по бесхозяйным объектам на текущий календарный год
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	

	10
	Выполнение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
	%
	100
	100
	100
	
	
	
	


3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	
	
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализа-ции
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	
	

	Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	

	1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2021
	2025
	2021
	2025
	Повышение энергоэффектив-ности систем центрального отопления
	Выполнены работы по техническому перевооружению котельной по адресу: г. Калуга, ул. Широкая, 51Б
	 
	

	2
	Реконструкция, теплоизоляция и ремонт тепловых сетей с применением современных технологий и материалов


	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2024
	2024
	2024
	2024
	Повышение энергоэффектив-ности систем центрального отопления
	Повышение энергоэффектив-ности систем центрального отопления
	
	

	3
	Внедрение энергосберегающих технологий и закупка оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	2024
	2024
	2024
	2024
	Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	
	

	4
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	2024
	2024
	2024
	2024
	Повышение энергоэффектив-ности систем коммунальной инфраструктуры
	Повышение энергоэффектив-ности систем коммунальной инфраструктуры
	
	

	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
	

	5
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2024
	2020
	2025
	Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде
	Установлено счетчиков:
-электроэнергии -16ед.,

-природного газа – 16ед.;

Горячего и холодного водоснабжения – 43 ед.
	
	

	6
	Приобретение и установка коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме (соразмерно доле муниципальной собственности)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение доли оснащенности ОДПУ энергетических ресурсов в жилом фонде
	Увеличение доли оснащенности ОДПУ энергетических ресурсов в жилом фонде
	
	

	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде


	

	7
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием
	Установлено:

- ОАГВ – 9 ед;

Плита газовая – 6 ед.;

Колонка – 4 ед.; газовая горелка – 1 ед.
	
	

	Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	

	8
	Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление социальной защиты города Калуги, МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности»
	2020
	2025
	2020
	2025
	Увеличение количества малоэтажных жилых домов с индивидуальной системой отопления
	Увеличение количества малоэтажных жилых домов с индивидуальной системой отопления
	
	

	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
	

	9
	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
 
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Исполнение договоров, на 92 объекта подготовлена техническая документация.
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	

	10
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	2020
	2025
	2020
	2025
	Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»
	Актуализация схемы теплоснабжения и водоснабжения на 2022г. 
	
	


4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
· отсутствие детального плана реализации мероприятий муниципальной программы; 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы.

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга»
на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Основное мероприятие «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	1.1
	Строительство, техническое перевооружение, модернизация и ремонт отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	805
	0502
	30006S9111
	244
	19687,0
	0,0
	0,0

	
	В том числе 
	Бюджет МО «Город Калуга»
	805
	0502
	30006S9111
	244
	9843,5
	0,0
	0,0

	
	
	Средства областного бюджета
	805
	0502
	30006S9111
	244
	9843,5
	0,0
	0,0

	
	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги
	805
	0502
	30006S9111
	813
	0,0
	13940,0
	13938,0

	
	
	Бюджет МО «Город Калуга»
	805
	0502
	30006S9111
	813
	0,0
	6933,8
	6933,8

	
	
	Средства областного бюджета
	805
	0502
	30006S9111
	813
	0,0
	7006,2
	7004,2

	2. Основное мероприятие «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде».

	2.1
	Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	3000343050
	243
	582,8
	279,0
	178,9


	3. Основное мероприятие «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде»

	3.1
	Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0501
	3000543050
	243
	1373,2
	800,3
	800,3

	4. Основное мероприятие «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды»

	4.1
	Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0502
	3000143050
	244
	1027,7
	391,8
	391,8

	5. Основное мероприятие «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

	5.1
	Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	805
	0502
	3000243050
	244
	3848,3
	699,7
	699,7

	Всего по муниципальной программе
	ИТОГО 
	26519,0
	16110,8
	16008,7

	
	Средства областного бюджета
	9843,5
	7006,2
	7004,2

	
	Бюджет МО «Город Калуга»
	16675,5
	9104,6
	9004,5


7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу: в 2021 году изменения в муниципальную программу не вносились. 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
Сi =Зф/Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значения),
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя)
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
1. Доля выполнения запланированных работ по техническому перевооружению отопительных котельных:

Сi =100/100=1
2. Доля выполнения заявок на оснащение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов: 
Сi =100/100=1, 

3. Доля выполнения заявок на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета энергетического ресурса в многоквартирном доме.:

Сi =100/100=1

4. Доля выполнения заявок по замене вышедшего из строя газового оборудования на современное и энергоэффективное в муниципальном жилом фонде.:

Сi =100/100=1

5. Доля переведенных малоэтажных домов с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное от плановых значений.:

Сi =100/100=1
6. Доля выполнения утвержденного плана-графика по бесхозяйным объектам на текущий календарный год:

Сi =100/100=1

7. Выполнение актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга»:
Сi =100/100=1, 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = ∑i n  = Сi /n
где:

C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.

С=1+1+1+1+1+1+1+1=
7/ 7 =1.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию Программы:
Уи = Фф / Фп,

где:

Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уи = 9004,5 тыс.руб./9104,6 тыс.руб. = 0.99
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
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где:

М – оценка степени реализации мероприятий Программы;

R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М =7/7 =1.

