ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  2 квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Городского Головы  города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга», (всего), в том числе: | 429 204,51 | 429 204,51 | 194 323,58 | 45,28% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 429 204,51 | 429 204,51 | 194 323,58 | 45,28% |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель | 346 058,95 | 346 058,95 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 346 058,95 | 346 058,95 | 157 184,09 | 45,42% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 153 759,20 | 153 759,20 | 75 029,22 | 48,80% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 153 759,20 | 153 759,20 | 75 029,22 | 48,80% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 191 859,75 | 191 859,75 | 81 714,87 | 42,59% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 191 859,75 | 191 859,75 | 81 714,87 | 42,59% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 446,61 | 53,19% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 446,61 | 53,19% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 446,61 | 53,19% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 446,61 | 53,19% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление по работе с населением на территориях | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление образования города Калуги | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление образования города Калуги | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель | 728,40 | 728,40 | 6,38 | 0,88% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 728,40 | 728,40 | 6,38 | 0,88% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 728,40 | 728,40 | 6,38 | 0,88% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 728,40 | 728,40 | 6,38 | 0,88% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель : управление финансов города Калуги | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 100,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление городского хозяйства города Калуги | 81,60 | 81,60 | 24,60 | 30,15% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 81,60 | 81,60 | 24,60 | 30,15% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 81,60 | 81,60 | 24,60 | 30,15% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 81,60 | 81,60 | 24,60 | 30,15% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель: управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 22,40 | 22,40 | 16,00 | 71,43% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 22,40 | 22,40 | 16,00 | 71,43% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 22,40 | 22,40 | 16,00 | 71,43% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 22,40 | 22,40 | 16,00 | 71,43% |  |
| Направление «Национальная экономика» Соисполнитель: управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава» | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,00% |  |
| Направление «Средства массовой информации» Соисполнитель | 64 905,56 | 64 905,56 | 29 600,00 | 45,60% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 64 905,56 | 64 905,56 | 29 600,00 | 45,60% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципальной поддержки средств массовой информации, обеспечивающих информационную открытость деятельности органов местного самоуправления» | 64 575,26 | 64 575,26 | 29 269,70 | 45,33% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 64 575,26 | 64 575,26 | 29 269,70 | 45,33% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 330,30 | 330,30 | 330,30 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 330,30 | 330,30 | 330,30 | 100,00% |  |