## 2023 ГОД
Приложение 1
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 год Наименование муниципальной программы «Межведомственная программа по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, охране и защите прав несовершеннолетних в муниципальном образовании «Город Калуга» Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
№ п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание)
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7
1. | Численность родителей, участвующих в просветительских программах и проектах, мероприятиях по поддержанию и восстановлению способности семьи самостоятельно решать свои проблемы и полноценно функционировать в социальной среде | Управление образования города Калуги |  | 2020 | 2025 | 0 | 0 | Проект «Шаг вперед», реализуемый в МБДОУ для родителей детей от 0 до 3 лет: приняли участие 279 родителей (АППГ - 192). Практико-ориентированные семинары по темам: * «Организация профилактической работы по итогам СПТ. Профилактика суицидального поведения подростков» - 48 человек. * «Психолого-педагогическая диагностика и сопровождение процесса адаптации детей-мигрантов в образовательном учреждении» - 12 человек. * «Профилактика школьной неуспешности среди слабоуспевающих и низкомотивированных обучающихся» 24 человека. Круглый стол на тему: *«Оказание психологической помощи семьям мобилизованных и прибывших с боевых действий в рамках компетенции педагога-психолога образовательного учреждения» - 15 человек.
2. | Семьи, получившие качественные социально-психолого-медико-педагогические услуги, направленные на выход семьи из кризиса, снижение рисков социально сиротства, от общего количества семей, прошедших через КДН и ЗП, признанных находящимися в социально опасном положении | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования городского округа «Город Калуга» |  | 2020 | 2025 | 0 | 0 | За 2023г. КДН и ЗП проведено 49 заседаний. Рассмотрено 1072 (за АППГ - 1232) материала в отношении несовершеннолетних и их родителей. 76 (за АППГ — 79 семей) семей были признаны находящимися в социально опасном положении, из них: 45 семей — в связи с ненадлежащим исполнением родительских прав родителями, 25 - в связи с поведением несовершеннолетних, 6 — в связи с поведением несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях, а также 9 (за АППГ — 13 детей) несовершеннолетних воспитанников ГБУ Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию им.Попова В.Т.». В 2023 году были лишены родительских прав 46 родителей в отношении 60 детей (за АППГ - 62 родителя в отношении 67 детей), ограничены в родительских правах 11 родителей в отношении 16 детей (за АППГ - 23 родителей в отношении 27 детей), родителей, восстановившихся в родительских правах, в 2023 году не было (по 1 родителю в отношении 1 ребенка вынесено решение, которое вступит в законную силу в 2024 году (в АППГ – 3 родителей), родителей, снявших ограничение в родительских правах, в 2023 году не было (в АППГ – 2 родителей в отношении 4 детей). Отобраний детей отделом на основании статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации в связи с непосредственной угрозой жизни и здоровью в 2023 году не было (в АППГ также не было).
3. | Замещающие семей, получившие в ГБУ Калужской области Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» качественные психолого-медико-педагогические услуги, направленные на снижение количества отказов от опеки (попечительства/усыновления), в общей численности замещающих семей, независимо от формы воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителями, приемными семьями | Государственное бюджетное учреждение Калужской области Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» |  | 2020 | 2025 | 0 | 0 | В замещающих семьях граждан находится на воспитании 894 ребенка (за АППГ - 884 ребенка). Из них 447 детей (за АППГ - 442 ребенка) воспитываются в замещающих семьях, 25 детей (за АППГ - 21 ребенок) проживают в семьях усыновителей, 125 детей (за АППГ - 137 детей) воспитываются в приемных семьях, 277 детей (за АППГ - 241 ребенок) проживает в семьях опекунов и попечителей, 20 детей (за АППГ - 43 ребенка) находятся под предварительной опекой (попечительством). В течение отчетного периода 2023 года Центром «Содействие» подготовлены 78 граждан, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Психологическое обследование, направленное на оценку готовности и способности к приему в семью ребенка, прошли 134 кандидата в замещающие родители.
4. | Успешно реализованные программы по выводу семьи из социально опасного положения, в общей численности семей, находящихся на учете в КДН и ЗП | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального образования городского округа «Город Калуга» МБУ «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия» г. Калуги |  | 2020 | 2025 | 0 | 0 | МБУ «Центр Стратегия» выполнило 93 (АППГ — 50) заявки по оказанию психологической помощи несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления – оказана помощь 95 (АППГ - 54) несовершеннолетним и их родителям (законным представителям). За психологической, консультативной и коррекционной помощью по налаживанию детско-родительских взаимоотношений, разрешению конфликтных ситуаций, снижению уровня психологической обратилось 143 ребенка с родителями (АППГ - 194). Коррекционную психологическую помощь по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних получили 44 человека (АППГ- 84). Консультативные услуги в ситуации развода, направленные на нормализацию состояния ребенка, переживающего развод родителей, были оказаны 19 семьям (АППГ - 19).
5. | Семьи, разрешившие свои споры в отношении воспитания несовершеннолетних в досудебном порядке, от количества семейных споров, решаемых в ходе судебных мероприятий | Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги |  | 2020 | 2025 | 0 | 0 | За отчетный период 2023 года отделом было подготовлено и представлено в суд 262 заключения (за АППГ – 233) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе определения места жительства детей 73 заключение (за АППГ – 41), об участии отдельно проживающих родителей в воспитании детей – 58 (за АППГ – 54), об общении с детьми бабушек, дедушек и других родственников – 8 (за АППГ – 11) В досудебном порядке было достигнуты соглашения в 52 случаях.
6. | Граждане, участвующие в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в рамках Муниципальной программы по укреплению института семьи, формированию семейных ценностей, престижа труда замещающих родителей и семейного жизнеустройства | Управление культуры города Калуги |  | 2020 | 2025 | 0 | 0 | МБУ «Центральная библиотечная система Калуги», проведено 145 тематических культурно-досуговых мероприятия. За 2023 год было проведено 152 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетили около 140 000 человек. В текущем году в связи с ситуацией в стране принято решение минимизировать организацию мероприятий с массовым пребыванием людей. В связи с этим в рамках городских праздничных событий в течение года не проводились фейерверки, карнавальное шествие и концерты с участием звезд российской эстрады. Большинство городских культурно-массовых мероприятий были организованы в формате семейного отдыха.