
МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Гражданская инициатива»
за 3 квартал 2022 года
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы),  прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета МО «Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
(тыс.руб.)
	кассовое исполнение на отчетную дату
(тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма «Общественное участие»

	1. 
	Содействие в проведении собраний и конференций по организации ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Совместно с ТОС подготовлено и проведено более 100 заседаний руководящих органов территориальных общин: 7 отчетно-выборных конференций ТОС «Территориальные общины «Алексеевская», «Наш Терепец», «Байконур», «Созвездие», «Поле Свободы», «Кошелев-проект», «Хрустальная», 1 собрание в ТОС «Крутицы».

	2. 
	Совершенствование правовой базы, регламентирующей  деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Внесение изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Калуга».

	3. 
	Организация деятельности Совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской Управе города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Заседания Совета не проводились.

	4. 
	Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Председатели Советов ТОС включены в комиссии городских конкурсов «Калуга в цвету», «Дом образцового содержания».

	5. 
	Проведение регулярных встреч территориальных общественных самоуправлений с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги, ведение личного приема на территориях ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Состоялись встречи Городского Головы города Калуги с активом ТОС «Содружество», «Дружба», «Яглово», «Площадь Московская», Первого заместителя Городского Головы города Калуги с активом ТОС «Спичка».

	6. 
	Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Помещения не предоставлялись.

	7. 
	Организация ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано в 4 квартале 2022 года.

	8. 
	Городской праздник «Единый день территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	100,0
	27 мая в рамках единого дня ТОС состоялся первый Калужский межмуниципальный форум ТОС «Вместе мы сможем многое!», посвященный финансовым механизмам поддержки инициатив ТОС. В форуме приняли участие представители администрации Калужской области, Городской Управы города Калуги, депутаты Законодательного Собрания Калужской области, депутаты Городской Думы города Калуги, представители Общероссийской Ассоциации ТОС, правления Ассоциации ТОС города Калуги и Ассоциации ТОС Калужской области. В рамках форума состоялись поездки в разные микрорайоны города с целью знакомства с реализованными проектами ТОС Калуги 

	9. 
	Городской праздник «День местного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Мероприятие не запланировано в 2022 году.

	10. 
	Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер территориального общественного самоуправления»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	2 493,6
	2 318,5
	Проведение цикла мероприятий запланировано в 4 квартале 2022 года.

	11. 
	Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День малой деревни»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	100,0
	100,0
	В 2022 году цикл мероприятий прошел в деревнях Яглово, Крутицы, Жерело, Калашников хутор, Петрово, Матюнино, Чижовка, селах Рябинки, Некрасово с участием более 500 калужан.

	12. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Ежеквартально составляются планы работы ТОС, данные планы размещаются в официальной группе управления по работе с населением на территориях и на информационном стенде управления.

	13. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказана консультативная помощь по вопросам  организации и проведения отчетно-выборных конференций и собрания, также оказывалась помощь жителям по вопросу организации территориального общественного самоуправления.

	14. 
	Подготовка и издание брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: перспективы и проблемы» 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	130,1
	9,2
	Были изготовлены буклеты ТОС «Содружество», также будут изготовлены буклеты ТОС «Черемушки».

	15. 
	Создание и ведение раздела «Территориальное общественное самоуправление» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Размещено 783 новости, анонса и другой информации.

	16. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы органов ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В СМИ освещено более 100 мероприятий.

	17. 
	Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микрорайон». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	244,8
	Конкурс «Калуга в цвету» стартовал в мае 2022 года. С 1 по 31 мая прошел первый этап конкурса «Цветущий микрорайон». В июле конкурсная комиссия оценивала поданные материалы, состоялись выезды комиссии на заявленные объекты. 18 августа на площадке городского досугового центра (ул.Пухова, д.52) были награждены победители и участники конкурса, также были организованы цветочная выставка, подготовленная силами ТОС, фотозоны, игровая программа для детей.

	18. 
	Организация ежегодного конкурса «Дом образцового содержания». Поощрение участников конкурса «Дом образцового содержания» в ТОС
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	200,0
	141,0
	Конкурс стартовал в мае 2022 года. В июле конкурсная комиссия оценивала поданные материалы, выезжала на заявленные объекты. 27 августа на Театральной площади в рамках празднования Дня города были вручены награды победителям конкурса.

	19. 
	Организация проведения акции «Калужские дворы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	729,2
	678,0
	Для проведения данной акции управлением по работе с населением на территориях закуплен и выдан территориальным общинам необходимый инвентарь. Активистами территориальных общин будут отремонтированы и покрашены малые формы, элементы детских и спортивных площадок, леерные ограждения, скамейки и т.п.

	20. 
	Организация проведения месячников по санитарной уборке города и пригорода
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	171,2
	135,5
	Для проведения месячников по благоустройству по предложениям депутатов Городской Думы города Калуги закуплена лакокрасочная продукция, мешки для мусора, лопаты, грабли, метла и перчатки.

	21. 
	Организация проведения цикла мероприятий по озеленению городских и сельских территорий в рамках акции «Зеленая инициатива»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	389,6
	259,0
	Жителями было высажено в апреле, мае 282 саженца деревьев и кустарников и 8 174 рассады цветов.

	22. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государствен-ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», территориаль-ных общественных самоуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	3 174,6
	3 174,6
	Выданы субсидии ТОС «Дружба», ТОС «Байконур», ТОС «Созвездие».

	23. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  деятельность которых направлена на защиту интересов граждан  при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Калуга», путем предоставления субсидий
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

	24. 
	Организация конкурса «Новый год в гостях у ТОС»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2021 г.
	-
	-
	-

	Основное мероприятие «Реализация инициативных проектов»

	1.
	Реализация инициативного бюджетирования
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги
	2020 г.
	2020 г.
	-
	-
	-

	2.
	Реализация инициативных проектов
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города Калуги, управление образования города Калуги
	2021 г.
	2025 г.
	13 024,0
	2 888,8
	По результатам заседания экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2022 году были определены 5 проектов, которые будут реализованы в этом году. И 2 проекта, реализация которых перенесена с 2021 года.
1. Памп-трек (ул. Гурьянова, д.65, территория рядом с МБОУ «СОШ №49» г. Калуги).
Подрядная организация: ИП Попов Максим Александрович. По состоянию на отчетный период выполнение составляет 95 %.

2. Современная спортивная площадка для подготовки к сдаче ГТО (ул. Карла Либкнехта, вблизи д.14).
Подрядная организация: ООО «ДМГрупп». По состоянию на отчетный период выполнение составляет 80 %.
3. Аллея добра (от дома № 14 по ул.Кубяка, вдоль д.20 по ул. Кубяка до д.12 по ул.Малоярославецкая).
Подрядная организация: ООО «Алертком». Проект реализован в полном объеме.
4. Универсальная детско-спортивная площадки ТОС «Крутицы» (д. Крутицы).
Подрядная организация: ООО «Профремстрой».  По состоянию на отчетный период выполнение составляет 40 %.
5. Детский сад - территория творчества и развития (ул.Малоярославецкая, д.7, МБДОУ № 104 «Семицветик» г.Калуги).
Подрядная организация: ООО «ЭЛ-СИС».
По состоянию на отчетный период выполнение составляет 80 %.
6. «Строительство детской площадки между домами № 17 и 19 пер. 2-ой Молодежный д. Лихун».
Подрядная организация: ООО «ГлавРемСтрой». Проект реализован в полном объеме.
7. Ремонт помещений здания подросткового клуба (б-р Энтузиастов, д.10).
Подрядная организация: ООО «АРТ РК Строй». По состоянию на отчетный период выполнение составляет 70 %.

	Основное мероприятие «Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах»

	1. 
	Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2021 г.
	2025 г.
	-
	-
	Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

	
	Итого по подпрограмме 
	21 112,3
	10 049,4
	

	Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация деятельности Координационного Совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей и пенсионеров города Калуги при управлении по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	14 июня 2022 года в Городской Управе в зале «Гагарин» прошло заседание Координационного Совета. Рассматривались вопросы участия ветеранских и общественных организаций города Калуги в митинге-реквиеме на Воинском мемориальном кладбище, посвященном Дню памяти и скорби, 22 июня в 4.00 и в траурных возложениях в памятных местах города (братские могилы в микрорайоне Ромодановские Дворики,  микрорайоне Ждамирово).

	2. 
	Включение представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в целях вовлечения населения в принятие управленческих решений
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Кандидатура Пинчук Тамары Сергеевны – члена городской военно-патриотической комиссии включена в Совет Старейшин при Городском Голове города Калуги.

	3. 
	Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и общественных организаций патриотической направленности с участием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений Городской Управы города Калуги.
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведена рабочая встреча с Первым заместителем Городского Головы города Калуги А.А. Серяковым по вопросу финансирования городского Совета ветеранов (пенсионеров войны и труда) г. Калуги.

	4. 
	Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планирования  деятельности ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Планирование осуществляется ежемесячно.

	5. 
	Оказание консультативной помощи при проведении общественно значимой деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Оказание консультативной помощи проводится управлением на постоянной основе.

	6. 
	Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопросов патриотического воспитания
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	ООО «Строительная Компания «ВВК» на торжественном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в лице заместителя Генерального директора организовали вручение подарков ветеранам-участникам праздничного мероприятия.

	7. 
	Подготовка и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных организаций 
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано.

	8. 
	Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвящается»,  «80-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте Городской Управы города Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Сюжет будет создан и размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

	9. 
	Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ветеранских и общественных организаций патриотической направленности
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Освещены мероприятия:
  -об участии ветеранов в видеоконференции, посвященной деятельности «серебряных» ветеранов;
- о встрече на Правом берегу бойцов Росгвардии, принимавших участие в спецоперации на Донбассе;
- о встрече, посвященной памяти ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны Московского округа;
- о старте городского конкурса и о выездах членов конкурсной комиссии на заявленные объекты по конкурсу «Калуга урожайная»;
- о встрече офицера ВМФ России с представителями волонтеров Победы;
- информация об услугах такси для ветеранов;
- о возложении венка и цветов к 130-й годовщине со дня рождения И.В .Болдина;
- об участии ветеранов в выставке «Зажигательный космос»;
-в поздравлении участника Великой Отечественной войны А.В. Алексеева;
- о заседаниях Президиума городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда;
- о встрече ветеранов с воспитанниками центра «Расправь крылья»;
- об уроках патриотического воспитания в общеобразовательных школах города;
- об участии ветеранов в IV гражданском форуме Калужской области;
- о встрече ветеранов и учащихся старших классов на Посту № 1;
- о мероприятии ветеранов городского Совета и Совета ветеранов ПАО КАДВИ, посвященном П.А.Воронина;
- об участии в митинге ветеранов в поддержку СВО;
- о встрече ветеранов со старшеклассниками Гимназии № 19, посвященной Калужскому спецэшелону;
- о 79-й годовщине освобождении Калужской области;
- о поздравлении с 102-летием освободительницы Калуги П.С .Королевой;
-  о встрече, посвященной памяти ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны
Октябрьского округа;
- об отчетном собрании клуба ветеранов-учителей;
- о награждении активных ветеранов за участие в конкурсе «Калуга урожайная»;
- об оказании бесплатной юридической помощи ветеранам – участникам Великой Отечественной войны;
- о выступлении Калужского хора ветеранов «Преображение» ко дню пожилого человека;
- об участии калужских ветеранов в неделе космоса;
- о запуске конкурса №Помним имя твое, ветеран»;
- об участии калужских ветеранов в конкурсе «Долголетие для всех»;
- о поздравлении ветерана В.С. Антонова с 90-летиим юбилеем;
- о поздравлении ветерана И.А .Радченко с 95-летним юбилеем;
- о заседании Президиума Совета ветеранов Октябрьского округа;
- о возложении венков и цветов на месте памятного боя и могиле неизвестного солата (Канищево-Косарево).

	10. 
	Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях к 75-летию,  80-летию Победы в Великой Отечественной войне
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано.


	11. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню Победы (возложения венков, праздники улицы)
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	396,8
	396,8
	Ко Дню Победы в 2022 году были проведены:
Торжественный прием участников Великой Отечественной войны, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
Праздники улиц: «Победа во имя живущих» в микрорайоне Правобережье у памятника Матери;
«Память хранят живые» (ул.Болдина, 22);
Возложения венков и цветов в памятных местах города; 
Организована патриотическая экспедиция «Эстафета памяти» с возложением венков и цветов, участием ветеранов, молодежи.

	12. 
	Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано.

	13. 
	Конкурс «Калуга урожайная»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	167,1
	142,4
	Ежегодный городской конкурс «Калуга урожайная» проходил в 27 раз.  В 2022 году он проходил на территории МБУК «Городской досуговый центр».
В нем принимали участие граждане, проживающие на территории муниципального образования «Город Калуга», которые имели желание поделиться опытом выращивания новых сортов сельскохозяйственных культур, выращиванию овощей, опытом разведения скота и птицы на личных подворьях. 
Все присутствующие смогли осмотреть выставку достижений калужских садоводов, огородников, дачников и владельцев подсобных хозяйств. 
Победители были награждены дипломами управления и денежными призами, участники конкурса «Калуги урожайной» получили благодарственные письма и подарки.
Специальными гостями праздника были Лидия и Ирина Музалевы, которые создали прекрасное праздничное настроение.

	14. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	20,00
	-
	Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале 2022 года.

	15. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годовщине освобождения г.Калуги
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	240,00
	11,6
	Проведение мероприятий запланировано в 4 квартале 2022 года.

	16. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, «Талант служения Отчизне»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	8,4
	8,4
	22 февраля 2022 года накануне праздника Дня защитника Отечества управление по работе с населением на территориях совместно с городским Советом ветеранов организовало и провело возложения цветов на Воинском мемориальном кладбище. Возложение проводил военный комиссар города Калуги и Ферзиковского района Калужской области Андрей Иванов.
В возложении принимал участие Первый заместитель Городского Головы города Калуги Александр Альбертович Серяков, который высказал слова искренней благодарности ветеранам, поздравляли их с Днем защитника Отечества.
Евгений Михайлович Янкелевич – председатель городского Совета ветеранов выступил с обращением к молодежи свято чтить память защитников Отечества и назвал фамилии ушедших от нас участников Великой Отечественной войны и призвал быть достойными их светлой памяти.
В своем выступлении активист ветеранского движения Совета ветеранов Московского округа Иван Васильевич Васильев привел красноречивые примеры героев нашего Отечества.
От лица представителей молодого поколения в возложении цветов принимали участие студенты ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум».
Потом сотрудники управления по работе с населением посетили могилу танкистов, освобождавших в 1941 году город Калугу. В знак памяти защитникам Калуги начальник управления Инга Анатольевна Грибанская возложила цветы.

	17. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, 22 июня
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	96,5
	96,5
	22 июня 2022 года в 04.00, в День памяти и скорби на Воинском мемориальном кладбище (вход со стороны ул. Пухова) управление по работе с населением на территориях организовало и провело траурный митинг-реквием «Вечная Слава Героям!», посвященный 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. 
Главная цель мероприятия - сохранение памяти у молодого поколения о Великой Отечественной войне.
В митинге приняли участие представители органов власти:  Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов,  Депутат Городской Думы города Калуги, военный комиссар города Калуги и Ферзиковского района Калужской области города Калуги А.В. Иванов; председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда                 Е.М. Янкелевич; Почетный гражданин Калужской области, председатель комитета памяти
Г.К. Жукова, труженик тыла Н.И. Алмазов, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, представители общественных организаций, духовенства и молодежь. После выступлений была проведена минута молчания, возложены венки и цветы.

	18. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных дням Воинской Славы
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятий запланировано в
4 квартале 2022 года.

	19. 
	Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	11 апреля 2022 года в Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей управление по работе с населением на территориях и Калужское городское отделение ООО «Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»  провели возложение венков и цветов к памятнику узникам на площади Победы. Возложение - дань благодарной памяти жертвам, чьи жизни оборвались в лагерях смерти.
Мероприятие начиналось у Вечного огня на площади Победы, затем участники возложили цветы к памятнику узников фашистских концентрационных лагерей. 
В возложении прияли участие: Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов, Депутат Городской Думы города Калуги, заместитель председателя Городской Думы города Калуги А.Г. Иванов, Депутат Городской Думы города Калуги, военный комиссар города Калуги и Ферзиковского района Калужской области А.В. Иванов, председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Е.М. Янкелевич, бывшие несовершеннолетние  узники фашистских концентрационных лагерей, ветераны,    труженики тыла, представители общественных организаций, члены Поста № 1, студенты ГБПОУ «Калужский кадетский многопрофильный техникум», учащиеся МБОУ СОШ № 23.  После выступлений была проведена минута молчания, возложены венки и цветы.

	20. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран рядом»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	272,1
	255,4
	По заявкам депутатов Городской Думы управлением были приобретены подарки (зефир, текстильные изделия, цветы) ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. 

	21. 
	Фотоконкурс «Мой День Победы»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение конкурса не запланировано в 2022 году.

	22. 
	Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	-
	Проведение мероприятия запланировано в
4 квартале 2022 года.

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	
	
	1250,9
	911,1
	

	Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

	1. 
	Организация проведения цикла мероприятий «День избирателя»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,0
	-
	Мероприятие запланировано в 4 квартале 2022 года.

	2. 
	Проведение семинаров «Выборы - наше дело по вопросам повышения электоральной активности населения и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения выборов, референдумов
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано.

	3. 
	Организация проведения мероприятия «Агитпоезд»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано.

	4. 
	Организация проведения цикла мероприятий «Посвящение в избиратели»
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Проведение мероприятия в 2022 году не запланировано.

	5. 
	Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении референдумов, голосований, выборов всех уровней
	Управление по работе с населением на территориях
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	50,00
	-
	В целях оказания содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7  был разработан и утвержден Комплекс организационно-технических мероприятий.
Все участковые избирательные комиссии избирательных участков были обеспечены средствами связи. Мобильные номера были закреплены за УИК, работал единый номер для бесплатных входящих звонков, где номер ИУ является добавочным для связи с конкретной участковой избирательной комиссией. 
На всех избирательных участках велось видеонаблюдение. Велась работа по актуализации сведений об избирателях.
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