МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»

за 3 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы |  | Полученный непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов | Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию) | Управление культуры города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2022 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями праздничные мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов не проводились. Во 2 квартале 2022 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено четыре мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов: 1. 07.05.2022 фестиваль колокольного звона «Медный ветер» при участии Калужского отделения казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и Ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» в храме Святого Пророка Иоанна Предтечи; 2. 09.05.2022 Интерактивная площадка «И память подвиг оживит!» при участии Калужского отделения казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и Ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» на Театральной площади; 3. 18.06.2022 Третий открытый фестиваль народных ремесел Калужской области имени В.Н.Ракова «Калуга ремесленная» а участием ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» в Городском парке культуры и отдыха; 4. 20.06.2022 Мастер-класс «Особенности казачьей вокальной культуры» с участием коллектива «Казачья сотня» в МБУК «Городской досуговый центр». В 3 квартале 2022 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено три мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов: 1. 03.07.2022 проведение VIII Открытого фестиваля народного творчества имени Галины Лупандиной «Кладовая радости» с участием Казачьего ансамбля «Иван-чай» в городском парке культуры и отдыха; 2. 24.08.2022 Праздничная программа «Тебе моя любимая Калуга!» с участием Казачьего ансамбля «Иван-чай» в сквере МБУК «Городской досуговый центр»; 3. 28.08.2022 состоялась концертная программа Казачьего хора "Разгуляй" на площади Старый торг. |
| 2 | Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ | Управление делами Городского Головы города Калуги | Управление делами Городского Головы города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2022 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики: Сайт Горуправы: 17.02.2022 «Калужская область продолжает сотрудничать с российским казачеством» https://www.kaluga-gov.ru/news/10315/ Газета «Калужская неделя»: https://nedelya40.ru/v-kaluzhskoj-oblasti-prodolzhaet-sotrudnichat-s-rossijskim-kazachestvom_165169/ Сайт и соцсети Горуправы: 21.03.2022 «О поддержке и развитии казачества в регионе» - https://www.kaluga-gov.ru/news/10923/ ; https://ok.ru/group/56292834083022/topic/154687605421518; https://vk.com/wall-167502029_36621 Во 2 квартале 2022 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики: Совет глав администраций региона обсудил патриотическое воспитание молодежи - https://www.kaluga-gov.ru/news/12647/?clear_cache=Y https://ok.ru/group/56292834083022/topic/154948528551374 https://vk.com/kalugagov?w=wall-167502029_39158 В 3 квартале 2022 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики: Сайт Городской Управы и соцсети: https://www.kaluga-gov.ru/news/15614/ https://ok.ru/group/56292834083022/topic/155383363188174 https://vk.com/kalugagov?w=wall-167502029_42783 https://t.me/uprava40/1745 сайт «Калужская неделя»: https://nedelya40.ru/kadety-iz-kalugi-stali-prizerami-foruma-nashe-otechestvo_194485/ |
| 3 | Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - |  |
| 3.1 | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1-2 кварталах 2022 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали. В 3 квартале 2022 года представители казачества приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника 13.08.2022 и в Космическом марафоне 27.08.2022. |
| 3.2 | Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | В 1 квартале 2022 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали. Во 2 квартале 2022 года Представители казачества приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти» 08.05.2022. В 3 квартале 2022 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали. |
| 4 | Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ | Управление по работе с населением на территориях, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию) | Управление по работе с населением на территориях | 2020 г. | 2025 г. | - | - | Общая численность казачьей дружины составляет 34 человека, 32 дружинника из числа казаков по контракту от 15.12.2021 № 216400-700-000023 с ПАО «САК Энергогарант» управлением по работе с населением на территориях застрахованы от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника. Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Калуга» за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход. |
| 5 | Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений | Управление образования города Калуги | Управление образования города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | Казачьи кадетские классы функционируют на базе МБОУ «СОШ № 7» г.Калуги (2 класса, 60 учащихся), МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (2 класса, 21 учащийся). |
| 6 | Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности | Управление образования города Калуги | Управление образования города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | 300,0 | 150,0 | Участие в патриотическом форуме «Наше Отечество» и Всероссийском молодёжном историко-краеведческом слёте «МЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!». В декабре 2020 г. планируется участие во Всероссийских зимних сборах команд кадетских и Мариинских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. |
| 7 | Проведение семинаров с участием представителей казачьих обществ | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию) | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | 27.04.2022 Семинар «Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону № 223-ФЗ» Приняли участие 70 субъектов МСП г.Калуги. 09.06.2022 Конференция «Особенности охраны интеллектуальной собственности». Приняли участие 50 субъектов МСП г.Калуги. В 3 квартале 2022 года мероприятие не проводили. |
| 8 | 1.Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат по выполненным мероприятиям: -на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров; -на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства; - известкование кислых почв; -мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий); -агрохимическое обследование почв; -оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства; -приобретение элитных семян; -техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства. 2. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизводства. 3. Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве: - организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок; -организация мероприятий консультацион-но-информационного содержания с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками (семинары, лекции); - подготовка выставочной экспозиции от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий. 4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных). 5. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | Цель: Эффективное развитие молочного скотоводства и увеличение молочной продукции в сельскохозяйственном производстве муниципального образования «Город Калуга». За 9 месяцев 2022 года финансирование составило 1350,147 тыс.руб. (90% предусмотренного объема финансирования» в 2022 году), в том числе: - АО «Совхоз Росва» - 724,413 тыс.руб; - ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 625,734 тыс.руб.) Цель: увеличение объемов производства и реализации высококачественной молочной продукции, обновление оборудования, специальной техники в отрасли животноводства. Цель: проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение плодородия и качества почв, обновление сельскохозяйственной техники, увеличение объемов производства продукции растениеводства. (За 9 месяцев 2022 года предложений (заявок) от сельхозтоваропроизводителей на участие в отборе на предоставление субсидии не поступало). В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 28.09.2022 № 206 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы уменьшено на 500,0 тыс. руб. (с 500,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб.) |
| 9 | Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории МО «Город Калуга» | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги | 2020 г. | 2025 г. | - | - | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы МО «Город Калуга» «Экономическое развитие». Объем средств, предусмотренных на эти цели — 5651,4 тыс.рублей. Мероприятия подпрограммы будут проводиться в IV квартале 2022 года. |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 300,0 | 150,0 |  |