МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
за 3 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление по работе с населением на территориях.

	№ п/п
	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое исполнение на отчетную дату
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	Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллективов
	Управление культуры города Калуги, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление культуры города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1 квартале 2022 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями  праздничные мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов не проводились.
Во 2 квартале 2022 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено четыре мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 07.05.2022 фестиваль колокольного звона «Медный ветер» при участии Калужского отделения казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и Ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» в храме Святого Пророка Иоанна Предтечи;
2. 09.05.2022 Интерактивная площадка «И память подвиг оживит!» при участии Калужского отделения казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» и Ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» на Театральной площади;
3. 18.06.2022 Третий открытый фестиваль народных ремесел Калужской области имени В.Н.Ракова «Калуга ремесленная» а участием ансамбля казачьей песни «Вольный ветер» в Городском парке культуры и отдыха;
4. 20.06.2022 Мастер-класс «Особенности казачьей вокальной культуры» с участием коллектива «Казачья сотня» в МБУК «Городской досуговый центр».
В 3 квартале 2022 года управлением культуры города Калуги и подведомственными ему учреждениями проведено три мероприятия с участием самодеятельных казачьих коллективов:
1. 03.07.2022 проведение VIII Открытого фестиваля народного творчества имени Галины Лупандиной «Кладовая радости» с участием Казачьего ансамбля «Иван-чай» в городском парке культуры и отдыха;
2. 24.08.2022 Праздничная программа «Тебе моя любимая Калуга!» с участием Казачьего ансамбля «Иван-чай» в сквере МБУК «Городской досуговый центр»;
3. 28.08.2022 состоялась концертная программа Казачьего хора "Разгуляй"  на площади Старый торг.

	2
	Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	Управление делами Городского Головы
города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1 квартале 2022 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики:
Сайт Горуправы: 17.02.2022 «Калужская область продолжает сотрудничать с российским казачеством» https://www.kaluga-gov.ru/news/10315/
Газета «Калужская неделя»: https://nedelya40.ru/v-kaluzhskoj-oblasti-prodolzhaet-sotrudnichat-s-rossijskim-kazachestvom_165169/
Сайт  и соцсети Горуправы: 21.03.2022 «О поддержке и развитии казачества в регионе» - https://www.kaluga-gov.ru/news/10923/ ;  https://ok.ru/group/56292834083022/topic/154687605421518;
https://vk.com/wall-167502029_36621
Во 2 квартале 2022 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики:
Совет глав администраций региона обсудил патриотическое воспитание молодежи - https://www.kaluga-gov.ru/news/12647/?clear_cache=Y
https://ok.ru/group/56292834083022/topic/154948528551374
https://vk.com/kalugagov?w=wall-167502029_39158
В 3 квартале 2022 года были представлены следующие информационные материалы данной тематики:
Сайт Городской Управы и соцсети:
https://www.kaluga-gov.ru/news/15614/ 
https://ok.ru/group/56292834083022/topic/155383363188174 
https://vk.com/kalugagov?w=wall-167502029_42783 
https://t.me/uprava40/1745 
[bookmark: _GoBack1]сайт «Калужская неделя»:
https://nedelya40.ru/kadety-iz-kalugi-stali-prizerami-foruma-nashe-otechestvo_194485/ 

	3
	Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому,  духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	

	3.1
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	В 1-2 кварталах 2022 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.
[bookmark: _GoBack2]В 3 квартале 2022 года представители казачества приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника 13.08.2022 и в Космическом марафоне 27.08.2022.

	3.2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	[bookmark: __DdeLink__2835_1130058495]В 1 квартале 2022 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.
Во 2 квартале 2022 года Представители казачества приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти» 08.05.2022.
[bookmark: __DdeLink__2835_11300584951]В 3 квартале 2022 года представители казачества в мероприятиях, проводимых управлением, участия не принимали.

	4
	Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих обществ
	Управление по работе с населением на территориях,  казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление по работе с населением на территориях
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Общая численность казачьей дружины составляет 34 человека, 32 дружинника из числа казаков  по контракту от 15.12.2021 № 216400-700-000023 с ПАО «САК Энергогарант» управлением по работе с населением на территориях застрахованы от несчастных случаев на время выполнения ими функций дружинника.
Ежемесячное поощрение дружинников из числа казачьей дружины осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории МО  «Город Калуга»  за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмотренной на материальное стимулирование дружинников и составляет не менее 80 рублей за выход.

	5
	Функционирование на базе МБОУ казачьих классов, групп, объединений
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Казачьи кадетские классы функционируют на базе МБОУ «СОШ № 7» г.Калуги (2 класса, 60 учащихся), МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (2 класса, 21 учащийся).

	6
	Поддержка участия в региональных, всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях, а также в предметных и творческих сменах загородных лагерей, выездных и других школах (включая оплату проезда, питания, проживания, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопровождающих), приобретение форменной одежды для учащихся кадетских классов, групп, объединений казачьей направленности
	Управление образования города Калуги
	Управление образования города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	300,0
	150,0
	Участие в патриотическом форуме «Наше Отечество» и Всероссийском молодёжном историко-краеведческом слёте «МЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!».
В декабре 2020 г. планируется участие во  Всероссийских зимних сборах команд кадетских и Мариинских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

	7
	Проведение семинаров с участием представителей казачьих обществ
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги,  казачьи
общества, осуществляющие свою деятельность
на  территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	27.04.2022 
Семинар «Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по федеральному закону № 223-ФЗ»
Приняли участие 70 субъектов МСП г.Калуги.
09.06.2022
Конференция «Особенности охраны интеллектуальной собственности».
Приняли участие 50 субъектов МСП г.Калуги.
В 3 квартале 2022 года мероприятие не проводили.
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	1.Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат по выполненным мероприятиям:
-на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров;
-на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства;
- известкование кислых почв;
-мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий);
-агрохимическое обследование почв;
-оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства;
-приобретение элитных семян;
-техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства.
2. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям консультационной помощи по внедрению новых технологий животноводства и кормопроизводства.
3. Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве:
- организация, оформление, проведение
и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок;
-организация мероприятий консультацион-но-информационного содержания
с предприятиями АПК, в том числе
с садоводами,   огородниками (семинары, лекции);
- подготовка выставочной экспозиции
от муниципального образования «Город Калуга» в областной выставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных мероприятий.
4. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, операторов (мастеров)
по искусственному осеменению животных).
5. Организация мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники
к полевым работам, по хранению техники
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	


Цель:  Эффективное развитие молочного скотоводства и увеличение молочной продукции в сельскохозяйственном производстве муниципального образования «Город Калуга».
За 9 месяцев 2022 года финансирование составило                      1350,147 тыс.руб. (90% предусмотренного объема финансирования» в 2022 году), в том числе: 
- АО «Совхоз Росва» -                 724,413 тыс.руб;
- ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 625,734 тыс.руб.)
Цель: увеличение объемов производства и реализации высококачественной молочной продукции, обновление оборудования, специальной техники в отрасли животноводства.















Цель: проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение плодородия и качества почв, обновление сельскохозяйственной техники, увеличение объемов производства продукции растениеводства.
(За 9 месяцев 2022 года предложений (заявок) от сельхозтоваропроизводителей на участие в отборе на предоставление субсидии не поступало).
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 28.09.2022   № 206 «О внесении изменений и дополнений  в решение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» финансирование подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» Программы уменьшено на 500,0  тыс. руб.                                (с 500,0 тыс. руб. до 0 тыс. руб.)


	9
	Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие модернизации производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на территории МО «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 г.
	2025 г.
	-
	-
	Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы МО «Город Калуга» «Экономическое развитие». Объем средств, предусмотренных на эти цели — 5651,4 тыс.рублей.
Мероприятия подпрограммы будут проводиться в IV квартале 2022 года.

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	300,0
	150,0
	



