## Финансы
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
За_II квартал 2026 года
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Формирование современной городской среды»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (постановление от 19.03.2026 №139-п) по состоянию на 01.01.2026 | Сводная бюджетная роспись на 30.06.2026 | Кассовое исполнение на 30.06.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе: | 1020220.63 | 1029002.63 | 403422.64 | 39.2052 | Не представлены акты выполненных работ
средства федерального бюджета | 0 | 48448.63 | 0 | 0 | Не представлены акты выполненных работ
средства областного бюджета | 78015.39 | 29566.76 | 2030.09 | 6.8661 | Не представлены акты выполненных работ
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 942205.24 | 950987.24 | 401392.55 | 42.208 | Не представлены акты выполненных работ
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 12540.5 | 12540.5 | 0 | 0 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 12540.5 | 12540.5 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения» | 1500 | 1500 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1500 | 1500 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 1000 | 1000 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 1000 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 10040.5 | 10040.5 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10040.5 | 10040.5 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 820219.89 | 833219.89 | 378767.95 | 45.4583 | Не представлены акты выполненных работ | Ответственный исполнитель
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 6024.05 | 6024.05 | 2030.09 | 33.6998
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 814195.84 | 827195.84 | 376737.86 | 45.544
Комплекс процессных мероприятий «Организация озеленения» | 308353.07 | 305364.29 | 104292.18 | 34.1534
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 308353.07 | 305364.29 | 104292.18 | 34.1534
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения » | 35720.79 | 35720.79 | 14405.57 | 40.3283
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 35720.79 | 35720.79 | 14405.57 | 40.3283
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 179446.97 | 179446.97 | 83468.08 | 46.5141
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 179446.97 | 179446.97 | 83468.08 | 46.5141
Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» | 189279.3 | 189279.3 | 118782.94 | 62.7554
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 189279.3 | 189279.3 | 118782.94 | 62.7554
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» | 0 | 2988.78 | 2510.57 | 83.9998
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 2988.78 | 2510.57 | 83.9998
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 0 | 0 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, содержание и эксплуатация полигонов" | 0 | 13000 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 13000 |  | 0
Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | 6024.05 | 6024.05 | 2030.09 | 33.6998
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 6024.05 | 6024.05 | 2030.09 | 33.6998
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 101395.71 | 101395.71 | 53278.52 | 52.5451
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 101395.71 | 101395.71 | 53278.52 | 52.5451
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 139482.05 | 135264.05 | 15026.4 | 11.1089 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 0 | 48448.63 | 0 | 0
средства областного бюджета | 71991.34 | 23542.71 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 67490.71 | 63272.71 | 15026.4 | 23.7486
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 50561.86 | 50561.86 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 48448.63 | 0 | 0
средства областного бюджета | 48903.43 | 454.8 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1658.43 | 1658.43 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 15499.97 | 15499.97 | 6754.58 | 43.578
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 15499.97 | 15499.97 | 6754.58 | 43.578
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории» | 30000 | 30000 | 8271.82 | 27.5727
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 30000 | 30000 | 8271.82 | 27.5727
Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | 33420.22 | 33420.22 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 23087.91 | 23087.91 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10332.31 | 10332.31 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция объектов благоустройства» | 10000 | 5782 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10000 | 5782 | 0 | 0
направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 47978.19 | 47978.19 | 9628.29 | 20.0681 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 3
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 47978.19 | 47978.19 | 9628.29 | 20.0681
Комплекс процессных мероприятий «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства » | 47978.19 | 47978.19 | 9628.29 | 20.0681
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 47978.19 | 47978.19 | 9628.29 | 20.0681
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы в сфере благоустройства» | - | 0 | 0 | #DIV/0!
средства федерального бюджета | - | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | - | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | 0 | 0 | #DIV/0!
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## Индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Обеспеченность жителей города благоустроенными территориями (общественными и дворовыми) | %. | 75 | 76 | 76 | 100
2 | Доля озелененных территорий по отношению к общей площади города | %. | 21.07 | 21.075 | 21.075 | 100
[5 empty] | Имп | 100

## Показатели (УАГИЗО)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2026 год
Соисполнитель: Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество благоустроенных территорий» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства», «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0
2 | Показатель «Количество обустроенных пешеходных дорожек, тротуаров Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 1; Значения по месяцам июнь: 0
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 4
3 | Показатель «Количество разработанных проектов рекультивации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0
4 | Показатель «Количество разработанных проектов системы ливневой канализации» структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов благоустройства муниципального образования «Город Калуга»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0
[14 empty] | Псэ1 | 0
[14 empty] | Псэ2 | 0
[14 empty] | Псэ3 | 0
[14 empty] | Псэ4 | 0
[14 empty] | Псэ5 | 0

## КТ, мероприятия (УАГИЗО)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты / проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет («+» достигнуто / «-» не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ
1 | Задача «Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
1.1 | Мероприятие «Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий»
1.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-04 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории сквера им. Волкова (устройство резинового покрытия беговых дорожек ФОКОТ) | +
1.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-03-18 |  | Контракт (№ 0137200001226001507 от 18.03.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-06-09 |  | Акты выполненных работ (№ 32 от 05.06.2026 5 279 999,56) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-06-15 |  | Платежные поручения (№ 252 от 15.06.2026) |  | +
1.1.5 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-01-21 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству бульвара по ул. Чичерина в г.Калуга | +
1.1.6 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-02-09 |  | Контракт (№ 0137200001226000022 от 09.02.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.7 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
1.1.8 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
1.1.9 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-16 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству бульвара по ул. Чичерина в г.Калуга (озеленение) | +
1.1.10 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-03-26 |  | Контракт (МК № 0137200001226001917 от 26.03.2026) |  | +
1.1.11 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
1.1.12 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
1.1.13 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-04-28 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству бульвара по ул.Чичерина в г.Калуга (посев газона) | +
1.1.14 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-05-12 |  | Контракт (№ 0137200001226003587 от 12.05.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.15 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
1.1.16 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
1.1.17 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству сквера им. Волкова (установка ЗД ограждения, посадка винограда с капельным поливом) | +
1.1.18 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-04-13 |  | Контракт (№ 0137200001226002625 от 13.04.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.19 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
1.1.20 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
1.1.21 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2025-10-05 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории сквера им. Волкова (текущий ремонт лестничных маршей и подпорной стены, устройство велопешеходных дорожек и наружного освещения) (дополнительные работы). | +
1.1.22 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2025-10-06 |  | Контракт (№ 48-18-2025 от 06.10.2025) |  | +
1.1.23 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2025-12-29 |  | Акты выполненных работ (№ 0000-000176 от 29.12.2025 599 080,93) |  | +
1.1.24 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-01-29 |  | Платежные поручения (№ 19 от 29.01.2026) |  | +
1.1.25 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-06-16 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории сквера им. Волкова (устройство резинового покрытия беговых дорожек ФОКОТ) (доп. работы) | +
1.1.26 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-06-17 |  | Контракт (№ 32-18-2026 от 17.06.2026) |  | +
1.1.27 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-06-19 |  | Акты выполненных работ (№ 1 от 19.06.2026 592 493,72) |  | +
1.1.28 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-06-25 |  | Платежные поручения (№ 275 от 25.06.2026) |  | +
2. | Задача «Увеличение количества пешеходных зон» структурного элемента «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области»
2.1. | Мероприятие «Благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек)»
2.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2025-10-22 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории д.Ильинка г.Калуги (устройство пешеходных дорожек) | +
2.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2025-11-05 |  | Контракт (№ 0137200001225006803 от 05.11.2025) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-03-04 |  | Акты выполненных работ (№ 1 от 04.02.2026 5 360 697,99) |  | +
2.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-03-11 |  | Платежные поручения (№ 73 от 11.03.2026) |  | +
2.1.5 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2025-10-07 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории от ул. Ольговская до ул. Дружбы (устройство пешеходной дорожки) | +
2.1.6 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2025-10-17 |  | Контракт (№ 0137200001225006310 от 17.10.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.7 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-01-22 |  | Акты выполненных работ (№ 1 от 25.12.2025 1 751 294,89) |  | +
2.1.8 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-01-28 |  | Платежные поручения (№ 13 от 28.01.2026) |  | +
2.1.9 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-26 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуги от д. 45 по ул. Академической в районе д. 10 (устройство пешеходной дорожки) | +
2.1.10 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-04-07 |  | Контракт (№ 0137200001226002388 от 07.04.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.11 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
2.1.12 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
2.1.13 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-23 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуги от д. 45 по ул. Киевский проезд до д. 62 А по ул. Хрустальная (устройство пешеходной дорожки) | +
2.1.14 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-04-02 |  | Контракт (№ 0137200001226002221 от 02.04.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.15 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-05-29 |  | Акты выполненных работ (№ 1 от 25.05.2026 705 000,21) |  | +
2.1.16 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-06-05 |  | Платежные поручения (№ 238 от 05.06.2026) |  | +
2.1.17 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-19 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуги по ул. Переходная (устройство пешеходной дорожки) | +
2.1.18 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-03-31 |  | Контракт (№ 0137200001226002118 от 31.03.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.19 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-06-26 |  | Акты выполненных работ (№ 1 от 18.06.2026 3 216 772,07) |  | +
2.1.20 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-07-03 |  | Платежные поручения (№ 294 от 03.07.2026) |  | +
2.1.21 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-17 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуги от трассы Р-132 до д. Пучково, д. Тинино (устройство пешеходной дорожки) | +
2.1.22 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-03-30 |  | Контракт (№ 0137200001226001985 от 30.03.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.23 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
2.1.24 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
2.1.25 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-03-17 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории г. Калуги д. Волково, ул. Волковская (устройство пешеходной дорожки) | +
2.1.26 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-03-30 |  | Контракт (№ 0137200001226001984 от 30.03.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.27 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
2.1.28 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
2.1.29 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2025-06-24 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по благоустройству территории по пер. Окружному и ул. Огородная г. Калуги (устройство пешеходных дорожек) | +
2.1.30 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2025-07-16 |  | Контракт (№ 0137200001225003904 от 16.07.2025) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
2.1.31 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | 2026-05-27 |  | Акты выполненных работ (№ 1 от 12.05.2026 454 828,00) |  | +
2.1.32 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | 2026-06-03 |  | Платежные поручения (№ 231 от 03.06.2026) |  | +
3. | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет проведенной рекультивации» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
3.1. | Мероприятие «Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки)»
3.1.1 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-01-16 | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение проектно - изыскательских работ по объекту: «Рекультивация свалки ТКО в г. Калуга» по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (рекультивация несанкционированной свалки) | +
3.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-02-24 |  | Контракт (№ 0137200001226000002 от 24.02.2026) (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
3.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
3.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
3.1.5 | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | 2026-05-18 |  | Утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям по объекту: «Рекультивация свалки ТКО в г. Калуга» по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (рекультивация несанкционированной свалки), (дополнительный участок)» | +
3.1.6 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | 2026-05-19 |  | Контракт (№ 29-18-2026 от 19.05.2026) |  | +
3.1.7 | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
3.1.8 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
4. | Задача «Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (прочие работы, услуги) и ливневой канализации (прочие работы, услуги)» Структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов благоустройства городского округа города Калуги Калужской области»
4.1. | Мероприятие «Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства»
4.1.1. | Контрольная точка «Включение в план закупок» | 2026-04-01 | - | Заместитель начальника управления/ председатель финансово-экономического комитета/ Начальник отдела капитального ремонта/ куратор объектов | План-график закупок |  | -
4.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-01 | - |  | Контракт |  | -
4.1.3. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-25 | - |  | Акты выполненных работ |  | -
4.1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-31 | - |  | Платежные поручения |  | -
[6 empty] | Ктсэ1 | 71.4286
[6 empty] | Ктсэ2 | 81.25
[6 empty] | Ктсэ3 | 50
[6 empty] | Ктсэ4 | 0

## Показатели (УПРСНТ)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2026 год
Соисполнитель: Управление по работе с населением на территориях
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество насаждений удаленных и прошедших обрезку» структурного элемента «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги»
| План | шт. | [11 empty] | 45
| Факт/прогноз | шт. | [12 empty] | 0
2 | Показатель «Количество колодцев и родников, прошедших очистку, дезинфекцию, ремонт» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги»
| План | шт. | [11 empty] | 50
| Факт/прогноз | шт. | [12 empty] | 0
3 | Показатель «Объем ликвидируемых несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | кв. м | [11 empty] | 3000
| Факт/прогноз | кв. м | [12 empty] | 0
Псэ1
Псэ2
Псэ3

## КТ, мероприятия (УПРСНТ)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты / проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет («+» достигнуто / «-» не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СОИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИЯХ
1. | Задача «Текущее содержание зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги»
1.1. | Мероприятия по организации озеленения
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок" | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | +
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 2026-05-15 | 2026-05-04 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001226002932 на оказание услуг по опиловке и сносу деревьев на территориях сельских населенных пунктов городского округа города Калуги | Работы по контракту ведутся. | -
1.1.3. | Контрольная точка «Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | -
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту» | - | - | Финансово-экономический отдел | -
2. | Задача «Благоустройство колодцев и родников (очистка, дезинфекция, ремонт), предназначенных для водоснабжения населения на территории городского округа города Калуги, включенных в реестр муниципального имущества городского округа города Калуги структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского окргуга города Калуги»
2.1. | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
2.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок" | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru)
2.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципального контракта" | 2025-12-15 | 2026-05-04 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001226002933 на оказание услуг по очистке и дезинфекции колодцев, предназначенных для водоснабжения населения на территории городского округа города Калуги
2.1.3. | Контрольная точка 3 "Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | -
2.1.4. | Контрольная точка 4 "Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | - | - | Финансово-экономический отдел | -
3. | Задача «Улучшение экологической обстановки за счет ликвидации несанкционированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
3.1. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
3.1.1. | Контрольная точка 1 "Включение закупки в план-график закупок" | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | План-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru)
3.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципальных контрактов" | 2026-05-15 | 2026-06-26 | Сатосова И.С. –главный специалист ФЭО | Муниципальный контракт № 0137200001226004771 на оказание услуг по вывозу несанкционированных свалок отходов, навалов мусора (скопления отходов производства и потребления) на территории пригородной зоны городского округа города Калуги
3.1.3. | Контрольная точка 3 "Приемка оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | - | - | Начальники, заместители начальников отделов | -
3.1.4. | Контрольная точка 4 "Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту " | - | - | Финансово-экономический отдел | -
Ктсэ1
Ктсэ2
Ктсэ3

## Показатели (УЖКХ)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2026 год
Соисполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий, на которых проведено асфальтирование» струтурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0 |  | 0
2 | Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий мноргоквартирных домов, на которых установлены малые архитектурные формы» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
| Факт/прогноз | ед. | Значения по месяцам янв.: 0; Значения по месяцам февр.: 0; Значения по месяцам март: 0; Значения по месяцам апр.: 0; Значения по месяцам май: 0; Значения по месяцам июнь: 0 |  | 0
3 | Показатель «Площадь внутриквартальных проездов, подлежащих уборке» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | кв.м | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2 | 251068.2
| Факт/прогноз | кв.м | Значения по месяцам янв.: 167842.7; Значения по месяцам февр.: 167842.7; Значения по месяцам март: 167842.7; Значения по месяцам апр.: 89732.09; Значения по месяцам май: 59011.59; Значения по месяцам июнь: 50376.09 |  | 0
[14 empty] | Псэ1 | 0

## КТ, мероприятия (УЖКХ)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты / проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет («+» достигнуто / «-» не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Организация благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и уборка внутриквартальных проездов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
1.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование)
1.1.1. | Контрольная точка «Разработка сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству (асфальтирование)» | 2026-08-31 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Смета |  | -
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения на предоставление субсидии» | 2026-10-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Соглашение |  | -
1.1.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ» | 2026-11-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Акт приемки выполненных работ |  | -
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Платежное поручение |  | -
1.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий»
1.2.1. | Контрольная точка «Разработка сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству» | 2026-05-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Смета |  | -
1.2.2. | Контрольная точка «Заключение соглашения на предоставление субсидии» | 2026-09-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Соглашение |  | -
1.2.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ» | 2026-10-31 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Акт приемки выполненных работ |  | -
1.2.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-30 | - | Начальник управления; Начальник отдела по организации капитального ремонта | Платежное поручение |  | -
1.3. | Мероприятие «Мероприятие по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства»
1.3.1. | Контрольная точка «17.01.2025 утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Служба жилищного обеспечения» на период с 01.01.2025 по 31.12.2027» | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Распоряжение об утверждении муниципального задания |  | +
1.3.2. | Контрольная точка «17.01.2025 заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-01-19 | 2026-01-19 | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Соглашение |  | +
1.3.3. | Контрольная точка «До 10-го числа каждого месяца перечисление субсидии» | До 10-го числа каждого месяца | До 10-го числа каждого месяца | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | График перечисления субсидии |  | +
1.3.4. | Контрольная точка «31.12.2025 услуга оказана (работы выполнены)» | 2026-12-31 |  | Начальник управления; начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Отчет об исполнении муниципального задания |  | -
Ктсэ1

## Показатели (УГХ)
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы городского округа города Калуги «Формирование современной городской среды» на 2026 год
Ответственный исполнитель - Управление городского хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 34; Значения по месяцам февр.: 34; Значения по месяцам март: 34; Значения по месяцам апр.: 34; Значения по месяцам май: 34; Значения по месяцам июнь: 34
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 13; Значения по месяцам февр.: 7; Значения по месяцам март: 5; Значения по месяцам апр.: 19; Значения по месяцам май: 7; Значения по месяцам июнь: 10 |  | #DIV/0!
2 | Показатель «Количество объектов благоустройства, находящихся на обслуживании» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | усл. ед. | Значения по месяцам янв.: 110; Значения по месяцам февр.: 110; Значения по месяцам март: 110; Значения по месяцам апр.: 110; Значения по месяцам май: 110; Значения по месяцам июнь: 110
| Факт/прогноз | усл. ед. | Значения по месяцам янв.: 111; Значения по месяцам февр.: 111; Значения по месяцам март: 111; Значения по месяцам апр.: 111; Значения по месяцам май: 111; Значения по месяцам июнь: 111
3 | Показатель «Количество обслуживаемых фонтанов» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 15; Значения по месяцам февр.: 15; Значения по месяцам март: 15; Значения по месяцам апр.: 15; Значения по месяцам май: 15; Значения по месяцам июнь: 15
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 15; Значения по месяцам февр.: 15; Значения по месяцам март: 15; Значения по месяцам апр.: 15; Значения по месяцам май: 15; Значения по месяцам июнь: 15 |  | #DIV/0!
4 | Показатель «Количество обслуживаемых туалетных кабин, модулей» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 16; Значения по месяцам февр.: 17; Значения по месяцам март: 17; Значения по месяцам апр.: 17; Значения по месяцам май: 17; Значения по месяцам июнь: 17
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 16; Значения по месяцам февр.: 17; Значения по месяцам март: 17; Значения по месяцам апр.: 17; Значения по месяцам май: 17; Значения по месяцам июнь: 17 |  | #DIV/0!
5 | Показатель «Количество обслуживаемых муниципальных контейнерных площадок» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 800; Значения по месяцам февр.: 800; Значения по месяцам март: 800; Значения по месяцам апр.: 800; Значения по месяцам май: 800; Значения по месяцам июнь: 800
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 809; Значения по месяцам февр.: 809; Значения по месяцам март: 809; Значения по месяцам апр.: 809; Значения по месяцам май: 809; Значения по месяцам июнь: 809 |  | 100
6 | Показатель «Количество установленных малых архитектурных форм» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
| План | шт.
| Факт/прогноз | шт.
7 | Показатель «Площадь городских и сельских кладбищ, находящихся на обслуживании» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения»
| План | м2 | Значения по месяцам янв.: 1971100; Значения по месяцам февр.: 1971100; Значения по месяцам март: 1971100; Значения по месяцам апр.: 1971100; Значения по месяцам май: 1971100; Значения по месяцам июнь: 1971100
| Факт/прогноз | м2 | Значения по месяцам янв.: 1971100; Значения по месяцам февр.: 1971100; Значения по месяцам март: 1971100; Значения по месяцам апр.: 1971100; Значения по месяцам май: 1971100; Значения по месяцам июнь: 1971100 |  | #DIV/0!
8 | Показатель «Количество высаженных цветов» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: -; Значения по месяцам февр.: -; Значения по месяцам март: -; Значения по месяцам апр.: -; Значения по месяцам май: 150000; Значения по месяцам июнь: -
| Факт/прогноз | шт. | [12 empty] | 100 | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам июнь
9 | Показатель «Количество удаленных аварийных насаждений» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам июнь
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: 100; Значения по месяцам февр.: 100; Значения по месяцам март: 150; Значения по месяцам апр.: 130; Значения по месяцам май: 160; Значения по месяцам июнь: 140 |  | 100
10 | Показатель «Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: 50; Значения по месяцам февр.: 100; Значения по месяцам март: 150; Значения по месяцам апр.: 200; Значения по месяцам май: 250; Значения по месяцам июнь: 300
| Факт/прогноз | шт. | [12 empty] | #DIV/0! | bar: Значения по месяцам янв. to Значения по месяцам июнь
11 | Показатель «Количество посаженных зеленых насаждений» структурного элемента «Организация озеленения»
| План | шт. | Значения по месяцам янв.: -; Значения по месяцам февр.: -; Значения по месяцам март: -; Значения по месяцам апр.: 100; Значения по месяцам май: -; Значения по месяцам июнь: -
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам янв.: -; Значения по месяцам февр.: -; Значения по месяцам март: -; Значения по месяцам апр.: 100; Значения по месяцам май: -; Значения по месяцам июнь: - |  | #DIV/0!
12 | Показатель «Объем вывезенных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалов, рекультивации земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | м3 | Значения по месяцам янв.: 145.8; Значения по месяцам февр.: 145.8; Значения по месяцам март: 145.8; Значения по месяцам апр.: 145.8; Значения по месяцам май: 145.8; Значения по месяцам июнь: 145.8
| Факт/прогноз | м3 | Значения по месяцам янв.: 140; Значения по месяцам февр.: 140; Значения по месяцам март: 140; Значения по месяцам апр.: 140; Значения по месяцам май: 140; Значения по месяцам июнь: 140 |  | 100
13 | Показатель «Количество ликвидированных свалок» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалов, рекультивации земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
| План | ед | Значения по месяцам янв.: 30; Значения по месяцам февр.: 30; Значения по месяцам март: 30; Значения по месяцам апр.: 30; Значения по месяцам май: 30; Значения по месяцам июнь: 30
| Факт/прогноз | ед | Значения по месяцам янв.: 30; Значения по месяцам февр.: 30; Значения по месяцам март: 30; Значения по месяцам апр.: 30; Значения по месяцам май: 30; Значения по месяцам июнь: 30 |  | #DIV/0!
14 | Показатель «Количество обслуживаемых светильников» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»
| План | ед | Значения по месяцам янв.: 26297; Значения по месяцам февр.: 26297; Значения по месяцам март: 26297; Значения по месяцам апр.: 26297; Значения по месяцам май: 26297; Значения по месяцам июнь: 26297
| Факт/прогноз | ед | Значения по месяцам янв.: 26297; Значения по месяцам февр.: 26297; Значения по месяцам март: 26297; Значения по месяцам апр.: 26297; Значения по месяцам май: 26297; Значения по месяцам июнь: 26297 |  | #DIV/0!
15 | Показатель «Количество объектов, находящихся на обслуживании» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства»
| План | усл. ед. | Значения по месяцам янв.: 110; Значения по месяцам февр.: 110; Значения по месяцам март: 110; Значения по месяцам апр.: 110; Значения по месяцам май: 110; Значения по месяцам июнь: 110
| Факт/прогноз | усл. ед. | Значения по месяцам янв.: 111; Значения по месяцам февр.: 111; Значения по месяцам март: 111; Значения по месяцам апр.: 111; Значения по месяцам май: 111; Значения по месяцам июнь: 111 |  | 100
[14 empty] | Псэ 1 | #DIV/0!
[14 empty] | Псэ 2 | #DIV/0!
[14 empty] | Псэ 3 | #DIV/0!
[14 empty] | Псэ 4 | #DIV/0!
[14 empty] | Псэ 5 | #DIV/0!
[14 empty] | Псэ 6 | #DIV/0!
[14 empty] | Псэ 7 | 100

## КТ, мероприятия (УГХ)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ
1. | Задача «Улучшение экологической обстановки на территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Организация озеленения»
1.1. | Мероприятия по организации озеленения
1.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)
1.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания
1.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-15 | 2025-12-27 |  | Соглашение
1.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии
1.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | - | -
1.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
1.1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2026-02-28 | 2026-02-25 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству;
1.1.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2026-03-31 | 2026-03-27
1.1.2.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | - | -
1.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | - | -
2. | Задача «Улучшение качества содержания мест захоронений и строительство объектов похоронного назначения на территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения»
2.1. | Мероприятия по выполнению комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения
2.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
2.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики
2.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-15 | 2025-12-27
2.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно
2.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | - | -
3. | Задача «Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние уже существующих. Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства»
3.1. | Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства
3.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
3.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-27 | Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания
3.1.1.1. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-12 | 2025-12-27 |  | Соглашение
3.1.1.1. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии
3.1.1.1. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | - | -
4. | Задача «Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения»
4.1. | Мероприятия по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения
4.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
4.1.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества» | 2026-01-31 | 2025-12-28 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | Распоряжение об утверждении муниципального задания
4.1.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 2026-02-15 | 2025-12-28 |  | Соглашение
4.1.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии
4.1.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  | Отчет об исполнении муниципального задания
4.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
4.1.2.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | 2026-02-28 | 2025-02-27 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; Начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству | Утвержденный план-график закупок
4.1.2.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | 2026-03-31 | 2025-03-27 |  | Контракт
4.1.2.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | - | - |  | Акт выполненых работ
4.1.2.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | - | - |  | Платежное поручение
5. | Задача «Закупка и содержание материально-технических ресурсов и инфраструктуры для эффективного выполнения работ по комплексному благоустройству и содержанию территорий» структурного элемента «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства»
5.1. | Укрепление материально-технической базы учреждения в сфере благоустройства
5.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | - | - | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | Перечень целевых субсидий
5.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям бюджета городского округа города Калуги | - | - |  | Дополнительное соглашение
5.1.3. | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | - | - |  | График перечисления субсидии
5.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | - | - |  | Отчет об использовании субсидии
5.2. | Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения транспортных средств
5.2.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | - | - | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета и тарифной политики | Перечень целевых субсидий
5.2.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги | - | - |  | Соглашение
5.2.3. | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | - | - |  | График перечисления субсидии
5.2.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (субсидия перечислена) | - | - |  | Отчет об использовании субсидии
6. | Задача «Улучшение природно-экологической ситуации и снижение уровня антропогенной нагрузки на окружающую среду» структурного элемента «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
6.1. | Реализация мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде
6.1.1. | Контрольная точка 1 Утвержден перечень целевых субсидий | - | - | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | Перечень целевых субсидий от 28.03.2025 №3
6.1.2. | Контрольная точка 2 Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги | - | - |  | Дополнительное соглашение № 1 от 31.03..2025 к Соглашению № 05-03-03
6.1.3. | Контрольная точка 3 Перечисление субсидии | - | - |  | График перечисления субсидии от 31.03.2025
6.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (субсидия перечислена) | - | - |  | Отчет об использовании субсидии от 31.12.2025
7. | Задача «Отлов, стерилизация и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания» структурного элемента «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
7.1. | Организация и проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев
7.1.1. | Контрольная точка 1 Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг) | - | - | Начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела экологии и реализации целевых программ комитета по благоустройству | План-график закупок
7.1.2. | Контрольная точка 2 Заключены муниципальные контракты | - | - |  | Муниципальный контракт
7.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов | - | - |  | Акт выполненных работ
7.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | - | - |  | -
8. | Задача «Обеспечение деятельности управления городского хозяйства города Калуги» структурного элемента "Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги"
8.1. | Работы на обеспечение деятельности центрального аппарата | - | -
8.1.1. | Контрольные точки не устанавливаются | - | - | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Не устанавливаются |  | +
[6 empty] | Ктсэ 1 | 100
[6 empty] | Ктсэ 2 | 100
[6 empty] | Ктсэ 3 | 100
[6 empty] | Ктсэ 4 | 100
[6 empty] | Ктсэ 5 | 100
[6 empty] | Ктсэ 6 | 100
[6 empty] | Ктсэ 7 | 100
[6 empty] | Ктсэ 8 | 100

## Оценка
Оценка эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | #DIV/0!
Имп | 100
Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» / Управление городского хозяйства города Калуги | [15 empty] | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» / Управление по работе с населением на территориях | [5 empty] | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» /Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | [9 empty] | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» / Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Эн1 | #DIV/0! | [14 empty] | Эн2 | 0 |  |  |  |  | Эн3 | 23.1504 | [8 empty] | Эн3 | 4.0136
А1 | 45.4583 | [14 empty] | А2 | 0 |  |  |  |  | А3 | 11.1089 | [8 empty] | А4 | 20.0681
Осэ1 | #DIV/0! | Осэ2 | #DIV/0! | Осэ3 | #DIV/0! | Осэ4 | #DIV/0! | Осэ5 | 100 | Осэ6 | #DIV/0! | Осэ7 | #DIV/0! | Осэ8 | 100 | Осэ1 | 0 | Осэ2 | 0 | Осэ3 | 0 | Осэ1 | 21.4286 | Осэ2 | 24.375 | Осэ3 | 15 | Осэ4 | 0 | Осэ5 | 70 | Осэ1 | 0
СЭ1 «Организация озеленения» |  | СЭ2 «Выполнение комплексных работ по организации, содержанию и ремонту мест захоронения» |  | СЭ3 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства» |  | СЭ4 «Содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения» |  | СЭ5 «Развитие материально технической базы в сфере благоустройства» |  | СЭ6 «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалов, рекультивации земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  | СЭ7 «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» |  | СЭ8 «Структурный элемент «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» |  | СЭ1 «Организация озеленения на территории городского округа города Калуги» |  | СЭ2 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского окргуга города Калуги» |  | СЭ3 «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  | СЭ1 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области» |  | СЭ2 «Благоустройство территории городского округа города Калуги Калужской области» |  | СЭ3 «Реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, рекультивация земель, ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  | СЭ4 «Строительство и реконструкция объектов благоустройства муниципального образования «Город Калуга» |  | СЭ5 "Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | СЭ1 «Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства на территории городского округа города Калуги Калужской области»
Ктсэ1 | 100 | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ4 | 100 | Ктсэ5 | 100 | Ктсэ6 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ1 | 0 | Ктсэ2 | 0 | Ктсэ3 | 0 | Ктсэ1 | 71.4286 | Ктсэ2 | 81.25 | Ктсэ3 | 50 | Ктсэ4 | 0 | Ктсэ5 | 0 | Ктсэ1 | 0
Псэ1 | #DIV/0! | Псэ2 | #DIV/0! | Псэ3 | #DIV/0! | Псэ4 | #DIV/0! | Псэ5 | 100 | Псэ6 | #DIV/0! | Псэ7 | #DIV/0! | Псэ7 | 100 | Псэ1 | 0 | Псэ2 | 0 | Псэ3 | 0 | Псэ1 | 0 | Псэ2 | 0 | Псэ3 | 0 | Псэ4 | 0 | Псэ5 | 100 | Псэ1 | 0