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         Приложение 1
  ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
            (КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА      1  квартал 2025                                                                   
                             (отчетный период)
    Наименование муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»                                                                                      
    Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                                                            
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа " «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»" (всего), в том числе
	127562,38
	127562,38
	29077,34
	23
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства областного бюджета
	2185,00
	2185,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	125377,38
	125377,38
	29077,34
	23
	

	иные источники <2>
	
	
	
	
	

	направление "Общегосударственные вопросы ". Соисполнитель Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - УАГиЗО города Калуги)
	123841,80
	123841,80
	28639,34
	23
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	123841,80
	123841,80
	28639,34
	23
	

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"
	123841,80
	123841,80
	28639,34
	23
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	123841,80
	123841,80
	28639,34
	23
	

	направление "Национальная экономика ". Соисполнитель  УАГиЗО города Калуги
	3720,58
	3720,58
	438,00
	12
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	2185,00
	2185,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1535,58
	1535,58
	438,00
	28
	

	Комплекс процессных мероприятий "Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории муниципального образования "Город Калуга"
	2250,00
	2250,00
	438,00
	19
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1250,00
	1250,00
	438,00
	35
	

	Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплексных кадастровых работ
	1385,25
	1385,25
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	1108,20
	1108,20
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	277,05
	277,05
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости
	85,33
	85,33
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	76,80
	76,80
	0,00
	0
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	8,53
	8,53
	0,00
	0
	


    --------------------------------
    <1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
    <2>   Указываются   собственные  средства  организаций  (при  наличии);
средства  фондов  (при  наличии);  средства  физических  лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
Отчет о ходе реализации
           направления «Национальная экономика» Муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»"
                 Сведения об исполнении помесячного плана
             достижения показателей направления в текущем году
	N п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Наименование показателя Количество актуальных документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа «Город Калуга»

	
	План
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	
	Факт/прогноз
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2

	2
	Наименование показателя Количество проектов планировок и проектов межевания территорий городского округа «Город Калуга»

	
	План
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	8
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	1
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	

	3
	Наименование показателя Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы

	
	План
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2990
	2990
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2990
	2990
	


	4
	Наименование показателя Количество изменившихся контуров территориальных зон и (или) изменившихся границ населенных пунктов, подлежащих  внесению в ЕГРН

	
	План
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69
	69
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	0
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	150
	


