Мониторинг реализации муниципальной программы за 2-й квартал 2021 года
Наименование муниципальной программы: «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Город Калуга"
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального бюджета на реализацию мероприятия программы
	Полученный непосредственный результат (краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено муниципальной программой
тыс. руб.*
	Кассовое исполнение на отчетную дату
тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга», в том числе
	
	
	
	
	1772,4
	989,6
	Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» по состоянию на 31.03.2021 составляет 33,4%

	1.1.
	Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния (экспертизы) муниципальных казенных объектов недвижимости
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Управление городского хозяйства города Калуги
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Управление городского хозяйства города Калуги
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	1502,4
(УЭ – 130,0;

УГХ – 872,4;

УЖКХ – 500)
	901,7
(УЭ – 18,3;
УГХ – 872,4;
УЖКХ –  11,0)
	Изготовлена  техническая документация в отношении 194 объектов  выявленного бесхозяйного  и муниципального имущества, проведена экспертиза в отношении 2-х объектов муниципального имущества

	1.2.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости права аренды и иного пользования имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	100,0
	73,7
	Выполнена оценка рыночной стоимости права аренды 48 объектов недвижимого имущества, принадлежащих МО «Город Калуга»

	1.3.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город Калуга», земельных участков под отдельно стоящими объектами недвижимости, подлежащими приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	120
	14,2
	Выполнена оценка рыночной стоимости 5-ти объектов недвижимого имущества, принадлежащих МО «Город Калуга»

	1.4.
	Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0 
	

	1.5.
	Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	40,0
	0
	Мероприятие в 1-м  полугодии не осуществлялось

	1.6.
	Проведение мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе по информационному сопровождению приватизации и аренды муниципального имущества
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2021
	10
	0
	Заключен договор на информационное сопровождение аренды муниципального имущества, оплата по факту исполнения работ

	1.7.
	Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2021
	31.12.2025
	0
	0
	Заключено 159 договоров передачи жилых помещений

	2
	Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	01.01.2024
	31.12.2025
	0
	0
	

	
	Итого
	
	
	
	
	1772,4
	989,6
	


* На 2021 год.

