Годовой отчет
 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Город Калуга» за 2024 год 


1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
	Одним из основных направлений Программы является предоставление муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальными учреждениями. Управлению подведомственно 18 учреждений спортивной направленности, в которых культивируется 38 видов спорта. Тренировочные занятия посещают более 8 тысяч (8297) детей и подростков.
Спортивные учреждения представлены:
- 3 спортивными школами олимпийского резерва (в том числе 1 автономное учреждение);
- 10 спортивными школами;
- 2 центрами дополнительного образования детей;
- 2 муниципальными учреждениями спортивной направленности;
- 1 автономное учреждение (МАУ «Дирекция спортивных сооружений»).
Одним из показателей развития детско-юношеского спорта в городе является участие и успешное выступление воспитанников учреждений в соревнованиях различного уровня.
В 2024 году спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 402 соревнованиях различного уровня, из них 92 соревнования были профинансированы из средств муниципального бюджета.
Наиболее высокие спортивные результаты были достигнуты:
- Сенина Анастасия (СШОР «Темп») - 1 место (200 м) девушки до 18 лет, всероссийские соревнования по легкой атлетике, 15-19 февраля, г. Тольятти;
- Макаров Андрей (СШОР «Вымпел») - 2 место (фулл контакт, в вес. кат. + 91 кг) на всероссийских соревнованиях по кикбоксингу, 23-27 января г. Суздаль (Владимирская область);
- Назарова Виктория 3 место, Асмолов Максим – 3 место, на первенстве ЦФО по биатлону, 10-14 февраля, г. Смоленск;
Макаров Андрей, Курохтин Всеволод (СШОР «Вымпел») - 1 место на первенстве ЦФО по кикбоксингу (фулл-контакт), 28 февраля-2 марта, г. Ярославль;
- Петрухин Дмитрий, (СШОР «Вымпел») - 1 место на международных соревнованиях по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона С.П. Новикова, 10-14 апреля, г.о. Домодедово (Московская область);
- Кузьмина Ольга (СШОР «Вымпел») - 1 место (жим классич., вес. кат 120+ кг) 2 место (жим, вес. кат. 120+ кг), на первенстве России по пауэрлифтингу (жим, жим классический, 19-23 года), 6-12 апреля, г. Тула;
- Галкин Иван, Абдузойирова Мохинур (СШОР «Вымпел») 1 место на чемпионате России по мас-рестлингу (мужчины, женщины, абсолютная категория), 8-11 мая, г. Красноярск;
- Асмолова Анастасия (СШ «Старт») - 2 место на Первенстве ЦФО по биатлону (юноши, девушки 15-16 лет), 25-29 августа, д. Никитенки (Смоленская область);
- Тибилова Камила (СШ «Луч») - 1 место на международных соревнованиях по универсальному бою памяти олимпийского чемпиона С.П. Новикова, 10-14 апреля, г.о. Домодедово (Московская область).
Спортсмены СШ «Шашки русские» победителями и призерами различных соревнований:
- Орлова Софья - 1 место (классическая игра) 1 место (блиц) на чемпионате ЦФО по шашкам (классическая игра, рапид, блиц ), 28 января - 05 февраля, г. Калуга;
- Рабаджи Диана - 1 место (классич. игра, до 14 лет) 1 место (рапид) 1 место (блиц) на первенстве ЦФО по шашкам, 28 января - 5 февраля, г. Калуга;
- Астахова Алиса - 1 место (классич. игра, до 14 лет) 3 место (рапид) на первенстве ЦФО по шашкам, 28 января - 5 февраля, г. Калуга;
- Ванькова Кристин 1 место (классич. игра, до 20 лет) 2 место (рапид) на первенстве ЦФО по шашкам, 28 января - 5 февраля, г. Калуга;
- Медведева Юлия - 1 место (классическая программа) 2 место (молниеносная программа) 2 место (быстрая программа) на всероссийских соревнованиях по русским шашкам, 22-30 августа, г. Самара.
	Развитие инфраструктуры способствует более качественному предоставлению услуг населению и привлечению наибольшего количества детей и подростков к активным занятиям физической культурой. 
	На праве оперативного управления учреждений физической культуры и спорта находятся:
- ледовый дворец,
- 16 спортивных комплексов и залов,
- лыжная трасса,
- футбольный стадион,
- футбольное поле,
- гребная база, 
- 43 спортивные площадки, 
- 121 тренажерный комплекс,
- 1 городошная площадка,
- 2 тира (Гурьянова, Тарутинская),
- 2 загородных оздоровительных лагеря: «Смена», «Чайка».
- 5 специально подготовленных мест для занятий физической культурой и спортом (СШ «Шашки Русские» ул. В. Андриановой, 68а, «Исток» г. Калуга ул. Вишневского дом 62, КГАСПК ул. Курсантов, ДСС ул. Генерала Попова 13, СШ «Луч» ул. Бутома).
	В 2024 году на обеспечение мер безопасности спортивных учреждений из бюджета муниципального образования «Город Калуга» было израсходовано 1696,0  тыс. рублей,  из них:
	- МАУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги выполнены  монтажные работы и настройка системы видеонаблюдения, 125,1 тыс. рублей;
	- МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, ул. С.-Щедрина, д. 129 проведены работы по  монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Осуществлен монтаж речевого оповещения, 719,4 тыс. рублей;
	- МБУ ДО «СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г.» г. Калуги проектирование рабочей документации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией и документации системы пожарной сигнализации, 115,0 тыс. рублей;
	- МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток», ул. Вишневского, д. 6 - проведено техобслуживание камер наружного видеонаблюдения, охранные услуги, мониторинг состояния автоматичекой пожарной сигнализации,   ремонтно-восстановительные работы системы пожарной сигнализации,  работа по дооборудованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на общую сумму 80,5 тыс. рублей;
	- МБУ ДО СШ «Старт» г.Калуги, ул.Тарутиской д.232а, - выполнены работу по устройству 3-Д ограждению ограждения территории спортивной школы 398,0 тыс.руб., приобретен ручной металлодетектор на сумму 10,6 тыс. рублей, на сумму 84,9 тыс. руб установлено аварийное ограждение (сетка, вехи, стержень для всех), 1,5 тыс.руб респиратор противоаэрозольный.
	-  МБУ ДО СШ «Персей» г.Калуги - проведены монтажные работы и настройка системы видеонаблюдения, 116,0 тыс. рублей. 
	- МБУ ДО СШ «Луч» г.Калуги, ул. Звездная д.4, выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения на сумму 45,0 тыс.рублей. 
	В МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, ул. С.-Щедрина, д. 129, проведены работы по замене окон. В МБУ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги, пер. Малинники, д. 18, проведены работы по ремонту кровли, ремонту помещений (раздевалок, душевых и санузлов, коридоров), проведен ремонт фасада и работы по  благоустройству футбольного поля.
		С целью укрепления материально-технической базы подведомственных учреждений в рамках Программы приобретены хозяйственный инвентарь, канцтовары, строительные материалы, офисная мебель, компьютерная техника, ГСМ, медикаменты, спортивный инвентарь, спортивная форма, наградная атрибутика, запчасти для автомобилей  и прочее.
	В 2024 году Всероссийской федерацией по гребле на байдарках и каноэ спортивной школе передан инвентарь и оборудование: Лодка гоночная NELLO, весла -  2 шт,  тренажер гребной - 1 шт., костюмы спортивные - 10 шт., плащ для тренеров - 10 шт
 В летний период работали 2 летних загородных лагеря в районе д. Корекозево (Перемышльский р-он), Андреевский куст. Данные лагеря находятся в оперативном управлении учреждений, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги. В ДСОЛ «Чайка» в 2024 году было проведено 4 смены, три смены по 21 дню и одна  смена в течении 14 дней «ЛАК» (лагерь актива Калуги). 
В ДСОЛ «Смена» в летний период 2024 года было проведено 4 смены три смены по 21 дню и одна Профильная смена в течении 14 дней.  
	Всего за лето в летних загородных лагерях отдохнуло 1440 человека, из них 100 подростков «ЛАК». Путевки в организации отдыха и оздоровления детей были бесплатные для всех детей. 		
	В оздоровительный период 2024 года были проведены мероприятия в соответствии с планом и с учетом возрастных особенностей детей. Традиционно в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием планируется проведение мероприятий, посвященных Олимпийскому дню, Дню независимости России, Дню физкультурника, Дню Российского флага и другие.
Лагеря с дневным пребыванием детей  были организованы на базах МБУ ДО СШ «Шашки русские» г.Калуги и МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда» г.Калуги, с общей численностью  53 человека. В лагерях были организованы и проведены ежедневные тренировочные занятия по баскетболу и шашкам, а так же досуговые, воспитательные и физкультурно-спортивные мероприятия.
В целях популяризации физической культуры и спорта в рамках календарного плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Калуги проведено 308 спортивных и физкультурных мероприятий.
Основная цель проведения мероприятий - пропаганда здорового образа жизни, чтобы спортивный досуг и активный образ жизни стал повседневной нормой каждого калужанина. Объем финансирования на их проведение составил – 1359,5 тыс. рублей.
		В целях популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения и организации досуга управлением проводятся следующие массовые мероприятия, ставшие традиционными в городе:
	- Спортивная масленница
	- День защиты детей;
- в рамках Дня физкультурника - «Кубок пенальтистов», Фестиваль пляжного волейбола, Фестиваль пляжного самбо, физкультурное мероприятие «ПлывиБеги», ярмарка спорта, мастер-классы, спортивные активности и конкурсы.
	- в преддверии Дня города - ночной велопробег по улицам города.
	- совместно с министерством спорта Калужской области: Олимпийский день, Калужский космический марафон, Оранжевый мяч, Сельские игры, ночной забег, День ходьбы.
	На каждом городском мероприятии любой желающий может сдать нормы ГТО. С начала 2024 года муниципальным центром тестирования ГТО проведено 94 мероприятия по сдаче норм комплекса ГТО среди различных слоев населения, из них 73 профинансированы из средств муниципального бюджета. Более 10 тысяч человек выполнило нормативы на знак отличия ГТО.
	В городе проводиться большая работа по вовлечению несовершеннолетних к занятиям физической культуры и массовым спортом. Помимо своей основной деятельности учреждения спортивной направленности реализуют на территории города проект «Спорт в моем дворе». Физкультурные мероприятия проводятся на 40 спортивных площадках города Калуги. Это зарядки и показательные выступления ведущими спортсменами Калужской области. Взрослые и дети активно принимают участие в мероприятиях, таких как: весёлые старты, перетягивание каната, мини-футбол, квесты и другие. Учреждениями, подведомственными управлению, в 2024 году   проведено 226 физкультурно-массовых мероприятий.
В рамках своих полномочий Управление осуществляет присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. 
За  2024 год спортсменам муниципального образования «Город Калуга» были присвоены 2-й спортивный разряд - 531 человек, 3-й спортивный разряд - 521 человек, 2-я судейская категория - 113 человек, 3-я судейская категория - 60 человек.

 
2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы) (приложение № 9).

	По итогам 2024 года индикаторы муниципальной программы достигли следующих значений:
- доля граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования – 56,6 %;
- уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Калуга» спортивными сооружениями – 45,1 %;
- количество присвоенных спортивных разрядов - 1052 чел;
- количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований - 402 чел;
- количество лиц, входящих в состав сборных команд России по видам спорта - 36 чел.

3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (приложение № 9).

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
Факторов, негативно влияющих на реализацию мероприятий программы, не выявлено.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- недостаточный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы;
- возможное изменение федерального и регионального законодательства;
- неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями или участниками программы, участвующими в реализации муниципальной программы.
Предполагаемые меры по управлению рисками реализации муниципальной программы:
- определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу;
- внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, касающихся сферы реализации муниципальной программы;
- мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями или участниками программы мероприятий муниципальной программы.

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий (приложение № 9).

7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.
-  постановление Городской Управы от 22.07.2024 № 222-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга».
-  постановление Городской Управы от 11.12.2024 № 420-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 546-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга».
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле [image: ]
 в 2024 году оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 0,95.        
 С = (1+1+1+1+1+0,97+0,98+0,92+0,9+1+1+1+1+1+0,6+1+1)/17 =16,37/17=0,96
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, определялась путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле Уи = Фф / Фп и в 2024 году составила Уи = 417059,3/425692,2 = 0,98.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы определяется по формуле  [image: ]   
в 2024 оценка степень реализации мероприятий составила М = 12/12 = 1. 

9. Иная информация, отражающая ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации программы отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов в 2024 году от запланированных находятся в пределах нормы.














Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	 № 
п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	 Ед. 
изм.
	Значения показателя (индикатора)
	 Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при наличии)

	
	
	
	 год, 
 предшествующий отчетному
	 отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	 факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1.
	Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования
	%
	53,0
	55,3
	56,6
	Согласно формы федерального статистического наблюдения
№ 1-ФК  «Сведения о физической культуре и спорте»
 Исполнение - 1

	2.
	Уровень обеспеченности населения муниципального образования «Город Калуга» спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	46,6
	44,6
	45,1
	Согласно данным по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК  «Сведения о физической культуре и спорте»
Исполнение – 1

	3.
	Количество присвоенных спортивных разрядов
	единиц
	1428
	975
	1052
	Показатель исполнения мероприятия выше планового, в связи с успешными выступлениями спортсменов в 2024 году
Исполнение - 1

	4.
	Количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований
	человек
	416
	356
	402
	Показатель исполнения мероприятия выше планового, в связи с успешными выступлениями спортсменов в 2024 году
Исполнение  - 1

	5
	Количество лиц, входящих в состав сборных команд России по видам спорта
	человек
	33
	31
	36
	Показатель исполнения мероприятия выше планового, в связи с успешными выступлениями спортсменов в 2024 году
Исполнение - 1

	Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1.
	Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности (за исключением СШ и СШОР)
	человек
	546
	570
	551
	
Показатель исполнения мероприятия ниже планового, в связи  с увеличением лиц, продолжающих обучение на 2-ом и последующих годах обучения. В следствие чего произошло уменьшение количества вновь прибывших детей
Исполнение  -  0,97

	2.
	Численность лиц, получивших услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ  в области физической культуры и спорта в СШ и СШОР
	человек
	7489
	7520
	7376
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового, в связи с переходом с программ спортивной подготовки  на  дополнительные общеобразовательные программы  в области физической культуры и спорта
Исполнение — 0,98

	3.
	Численность жителей города, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших услугу   физкультурно-спортивной направленности
	человек
	230
	272
	251
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового, сокращение занимающихся произошло из-за призыва на мобилизацию тренера по пауэрлифтингу
Исполнение - 0,92

	4
	Численность лиц, получивших услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта
	человек
	140
	155
	140
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового, в связи с увеличением стоимости тренировочных прыжков с парашютом
 Исполнение – 0,9

	5
	Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и творческого досуга, занятости в каникулярное время
	человек
	1405
	1470
	1493
	
Исполнение - 1

	6
	Количество культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и конкурсов разного уровня
	единиц
	643
	493
	620
	Количество мероприятий увеличилось, в связи с включением в план дополнительных спортивных мероприятиях, при этом дополнительные финансовые средства не привлекались.
Исполнение -  1

	7
	Количество спортивных мероприятий
	единиц
	541
	184
	410
	Количество мероприятий увеличилось, в связи с участием в дополнительных соревнованиях за счет средств родителей, при этом за счет средств бюджете МО «Город Калуга» приняли участие в  121 мероприятии.
Исполнение – 1

	8
	Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	единиц
	73
	74
	74
	Исполнение -  1

	9
	Доля обновления материально-технического оснащения учреждений по отношению к предыдущему отчетному периоду

	%
	6
	6
	6
	
Исполнение - 1

	10
	Количество тренеров, приглашенных на работу в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и получивших компенсацию по договорам найма (поднайма) жилых помещений
	человек
	5
	5
	3
	Показатель исполнения мероприятия ниже планового, в связи с увольнением двух тренеров по собственному желанию
Исполнение – 0,6

	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом
на территории города Калуги»

	1
	Количество вновь построенных физкультурно-оздоровительных комплексов, включая бассейны
	единиц
	1
	1
	1
	Исполнение - 1

	2
	Количество подведомственных учреждений, в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений
	единиц
	1
	2
	2
	 Исполнение – 1
















Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»


	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие 
в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1.1
	Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности
	Управление ФКСиМП/
МБОУ ДО/ МАУ/ МБУ
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Укрепление материально-технической базы учреждений
	Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений
Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, офисной мебели, компьютерной техники, ГСМ, медикаментов, спортивного инвентаря, спортивной формы, наградной атрибутик, запчастей для автомобилей для подведомственных учреждений.
Проведен ремонт транспортных средств в МАУ «Дирекция спортивных сооружений» и ремонт снегохода в СШ «Старт»
	Потребность в дополнительном финансировании учреждений в обновлении материально-технической базы учреждений для более качественного предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ)

	1.2
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МАУ/
МБОУ ДО/МБУ/
управление образования города Калуги
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Более полное удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
	Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
Результаты: Проведено 226 мероприятия учреждениями, из них 38 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 184 мероприятий
	Потребность в дополнительном финансировании для обеспечения мероприятия

	1.3
	Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/
МАУ/ МБУ
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Повышение уровня спортивных результатов обучающихся. Пропаганда и популяризация спорта
	 Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 368соревнованиях различного уровня, из них 74 из средств муниципального образования «Город Калуга»
	Потребность в дополнительном финансировании для обеспечения мероприятия

	1.4
	Обеспечение безопасности учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАУ/ МБУ

	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Обеспечение мер безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, занимающихся, спортсменов и сотрудников учреждений от возможных пожаров, аварий и других опасностей

	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты:
МАУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги, ДСОЛ «Смена» - приобретено оборудование и материалы для системы пожарной безопасности,
- МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, ул. С.-Щедрина, д. 129 - разработка проектно-сметной документации на монтажные работы системы АПС и монтажные работы системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, монтаж системы АПС и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. рублей;
- МБУ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги, - монтажные работы и настройка оборудования и поставка оборудования: системы контроля управления доступом, видеонаблюдения, звукового оповещения на стадионе в сквере Волкова;
- МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток», ул. Вишневского, д. 6 - услуги охраны здания, техническое обслуживание АПС и системы наружного видеонаблюдения, разработка плана системы АПС,
	

	1.5
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования (за исключением СШ и СШОР)
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения
	Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 546 человек.
	

	1.6
	Предоставление муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта СШ и СШОР
	Управление ФКСиМП/
МАУ ДО/ МБУ ДО
	2023 год
	2026 год
	2023 год
	2024 год
	Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения
	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты: В 2024 году
- МАУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги выполнены  монтажные работы и настройка системы видеонаблюдения;
- МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, ул. С.-Щедрина, д. 129 проведены работы по  монтажу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Осуществлен монтаж речевого оповещения,
- МБУ ДО «СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г.» г. Калуги проектирование рабочей документации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией и документации системы пожарной сигнализации;
- МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток», ул. Вишневского, д. 6 - проведено техобслуживание камер наружного видеонаблюдения, охранные услуги, мониторинг состояния автоматичекой пожарной сигнализации,   ремонтно-восстановительные работы системы пожарной сигнализации,  работа по дооборудованию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- МБУ ДО СШ «Старт» г.Калуги, ул.Тарутиской д.232а, - выполнены работу по устройству
3-Д ограждению ограждения территории спортивной школы, приобретен ручной металлодетектора, аварийное ограждение (сетка, вехи, стержень для всех), респиратор противоаэрозольный
- МБУ ДО СШ «Персей» г.Калуги - проведены монтажные работы и настройка системы видеонаблюдения.
	

	1.7





	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта:
- предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта;
- предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья;
- выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города.
	Управление ФКСиМП/
МБУ/ МАУ
	2020 год
	2022 год
	2020 год
	2022 год
	Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения
	
	Данное мероприятие с 2023 года не реализовывается (Федеральный закон от 30.04.2021
 № 127-ФЗ)

	1.8
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление ФКСиМП/
МБОУ ДО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Совершенствование системы оплаты труда
	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению, в 2024 году составила:
у педагогов дополнительного образования – основного состава 54109,46, тренера-преподавателя 54583,41

	

	1.9
	Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки
	Управление ФКСиМП/
МБУ ДО/
МАУ ДО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2023 год
	Финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8
	Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»
Результат: в 2024 году данное мероприятие не запланировано
	Данное мероприятие в  2024 году не планировалось бюджетные ассигнования не выделялись.

	1.10
	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов

	Управление ФКСиМП/
МБУ
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами
	 Цель: Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами.
	

	1.11
	Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Привлечение высококвалифи-цированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
	Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
Результат: 3 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений
	

	Подпрограмма
«Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»

	1.1
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге
	Управление ФКСиМП/  управление АГиЗО
	2020 год
	2026 год
	2020
	2024
	Укрепление материально-технической базы
	 Цель: Укрепление материально-технической базы
	Данное мероприятие в  2024 году  реализовывалось за счет внебюджетных источников.

	1.2
	Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием           (в т.ч. ПИР)
	Управление ФКСиМП/ управление АгиЗО
	2020 год
	2026 год
	-
	-
	Укрепление материально-технической базы
	Цель: Укрепление материально-технической базы
	  Данное мероприятие в  2024 году  не планировалось, бюджетные ассигнования не выделялись.

	1.3
	Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МБУ/ МАУ/
управление АгиЗО
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Укрепление материально-технической базы
	 Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений
В МБУ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги, - проведены работы по замене искусственного покрытия футбольного поля, а так же благоустройству территории по адресу: пер. Малинники, 18. Так же выполнены работы по капитальному ремонту здания МБУ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 18. Осуществлен ремонт кровли, ремонт помещений раздевалок, коридоров, душевых и санузлов и работы по ремонту фасада здания.                                                           В МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, ул. С.-Щедрина, д. 129 проведены работы по капитальному ремонту здания спортивного зала, осуществлена замена всех оконных блоков.
.В ДСОЛ «Смена» из внебюджетных средств произведен ремонт хозяйственного корпуса  из средств бюджета проведены работы по текущему  ремонту общежития,
корпуса №3.
В Центре «Красная Звезда» проведен ремонт кровли спортивного зала и обустройство водостока с кровли спортивного зала,
 Ремонт ступенек и покраска лестницы на второй этаж.
	Потребность в дополнитель-ном финансирова-нии для обеспечения мероприятия

	1.4
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние

	Управление ФКСиМП/МБУ/МАУ

	2023 год
	2026 год
	2023 год
	2023 год
	Укрепление материально-технической базы учреждений
	Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

	С 2023 года данное мероприятие не реализовы-вается.

	Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	1.
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»:
- выполнение функций органом местного самоуправления;
- прочие расходы в сфере установленных функций;
- приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России»
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Организация физкультурно- спортивной работы по месту жительства граждан, физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым населением, с целью привлечения их к систематическим занятиям физкультурой и спортом
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления
Результат: за 2024 года присвоены:
- 2 спортивный разряд - 531 спортсменам,
- 3 спортивный разряд - 521 спортсменам
- «спортивный судья» 3 категории - 60 человекам
- «спортивный судья» 2 категории 113 человекам
	



	ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА» в 2024 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 N
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
муниципальной
программы
	  Код бюджетной
  классификации



	Расходы, тыс. руб.

	п/п
	
	
	
	

	



	
	
	
	

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801
	0703
	13 1 01 42000
	611
	322,6
	1186,3
	1186,3

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 42490
	612
	240,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 42500
	612
	140,0
	140,0
	138,2

	
	
	Управление образования города Калуги
	801
	0703
	13 1 01 42520
	612
	80,5
	80,5
	80,5

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 D0595
	611
	17494,1
	17516,6
	17516,6

	
	
	
	801
	0703
	13 1 01 D0595
	614
	0,0
	178,6
	178,6

	
	
	
	538
	1101
	13 1 01 42500
	244
	300,0
	235,3
	235,3

	
	
	
	801
	1101
	13 1 01 42500
	244
	430,0
	526,0
	495,0

	
	
	
	801
	1101
	13 1 01 P0590
	621
	28092,7
	28713,4
	28713,4

	
	
	
	801
	1102
	13 1 01 42490
	612
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	
	801
	1102
	13 1 01 42500
	123
	1300,0
	1300,0
	1299,9

	
	
	
	801
	1102
	13 1 01 42500
	244
	700,0
	700,0
	457,6

	
	
	
	801
	1102
	13 1 01 42500
	612
	20,0
	20,0
	20,0

	
	
	
	801
	1102
	13 1 01 42510
	612
	226,5
	226,5
	221,4

	
	
	
	801
	1102
	13 1 01 P0590
	611
	15744,3
	16225,0
	16225,0

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42000
	611
	3012,2
	11512,4
	11512,4

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42000
	621
	862,4
	3089,7
	3089,7

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42490
	612
	110,0
	1740,0
	1722,1

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42490
	622
	0,0
	1596,4
	1596,4

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42500
	612
	85,0
	65,0
	65,0

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42506
	321
	828,0
	414,0
	392,1

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42510
	612
	2992,5
	3012,5
	3006,6

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42510
	622
	250,0
	32,6
	32,6

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42520
	612
	1494,4
	1494,4
	1490,4

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 42520
	622
	125,1
	125,1
	125,1

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 P0590
	611
	225576,3
	230047,2
	230047,2

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 P0590
	621
	38490,4
	39096,0
	39096,0

	
	
	
	801
	1103
	13 1 01 S6100
	612
	222,2
	222,2
	222,2

	
	
	
	ИТОГО
	339189,2
	359545,7
	359215,7

	2
	Основные мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	801
	1105
	13 0 01 00400
	121
	13817,5
	16183,9
	16182,9

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00400
	122
	50,0
	50,0
	42,7

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00400
	129
	4148,7
	4863,3
	4840,9

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00400
	244
	200,0
	200,0
	190,4

	
	
	
	801
	1105
	13 0 01 00920
	244
	50,0
	50,0
	49,5

	
	
	
	ИТОГО
	18266,2
	21347,2
	21306,3

	
	
	
	801
	0703
	13 2 01 42530
	612
	0,0
	263,4
	263,4

	
	
	
	801
	1101
	13 2 01 42530
	622
	100,0
	100,0
	99,0

	3
	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги                          Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	801
	1103
	13 2 01 42530
	612
	300,0
	1248,0
	1147,0

	
	
	
	801
	1103
	13 2 01 42530
	622
	300,0
	425,0
	425,0

	
	
	
	802
	1103
	13 2 01 42530
	243
	20000,0
	42762,8
	34602,9

	
	
	
	ИТОГО
	20700,0
	44799,2
	36537,3

	
	
	
	ВСЕГО
	378155,4
	425692,1
	417059,3
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