МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  2 квартал 2026 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами главы городского округа города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой/направлением | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области, (всего), в том числе: |  | 446612,98 | 446612,98 |  | 217265,04 | 48,65% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 446612,98 | 446612,98 |  | 217265,04 | 48,65% |  |
| иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги |  | 362282,25 | 362282,25 |  | 169705,04 | 46,84% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 362282,25 | 362282,25 |  | 169705,04 | 46,84% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  | 165847,58 | 165847,58 |  | 82625,16 | 49,82% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 165847,58 | 165847,58 |  | 82625,16 | 49,82% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  | 195994,67 | 195994,67 |  | 86639,88 | 44,21% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 195994,67 | 195994,67 |  | 86639,88 | 44,21% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  | 440,00 | 440,00 |  | 440,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 440,00 | 440,00 |  | 440,00 | 100,00% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель: управление по работе с населением на территориях | 1 350,00 |  | 1 350,00 | 1350,00 |  | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1 350,00 |  | 1 350,00 | 1350,00 |  | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 1 350,00 |  | 1 350,00 | 1350,00 |  | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1 350,00 |  | 1 350,00 | 1350,00 |  | 100,00% |  |
| Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление социальной защиты города Калуги | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | 100,00% |  |
| Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги |  | 15460,00 | 15460,00 |  | 15460,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 15460,00 | 15460,00 |  | 15460,00 | 100,00% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» |  | 15460,00 | 15460,00 |  | 15460,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 15460,00 | 15460,00 |  | 15460,00 | 100,00% |  |
| Направление «Средства массовой информации» Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги |  | 67370,73 | 67370,73 |  | 30600,00 | 45,42% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 67370,73 | 67370,73 |  | 30600,00 | 45,42% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципальной поддержки средств массовой информации, обеспечивающих информационную открытость деятельности органов местного самоуправления» |  | 67040,43 | 67040,43 |  | 30269,70 | 45,15% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 67040,43 | 67040,43 |  | 30269,70 | 45,15% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  | 330,30 | 330,30 |  | 330,00 | 100,00% |  |
| средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области |  | 330,30 | 330,30 |  | 330,00 | 100,00% |  |

Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  |
| Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |
|  | Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |
|  | Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление по работе с населением на территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |
|  | Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек. №; Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки; Плановая дата наступления контрольной точки; Фактическая дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель (должность); Подтверждающий документ; Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги. 1; Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». 1.1; Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 1.1.1; Контрольная точка 1 01.01.2026 Утверждение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии; 01.01.2026; 10.12.2025; комитет по финансово–хозяйственному обеспечению; Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». 1.1.2; Контрольная точка 2 01.05.2026 Принятие решения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году; 01.05.2026; 18.02.2026; комитет по финансово–хозяйственному обеспечению, отдел по правовому обеспечению социального развития правового комитета; Постановление администрации городского округа города Калуги от 18.02.2026 № 334-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации -Региональному объединению работодателей «Калужский союз строителей». 1.1.3; Контрольная точка 3 01.06.2026 Принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии; 01.06.2026; 25.02.2026; комитет по финансово–хозяйственному обеспечению, отдел по правовому обеспечению социального развития правового комитета; Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Региональному объединению работодателей «Калужский союз строителей» от 25.02.2026 № 1; Соглашение подписано двумя сторонами 25.02.2026. 1.1.4; Контрольная точка 4 31.12.2026 Документы, подтверждающие предо-ставление субсидии; 31.12.2026; -; комитет по финансово–хозяйственному обеспечению; -; фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде. Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги. 2; Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». 2.1; Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 2.1.1; Контрольная точка 1 05.03.2026 утверждено распределение бюджетных ассигнований; 05.03.2026; 27.02.2026; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; Постановление администрации городского округа города Калуги от 27.02.2026 № 412-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации»; бюджетные ассигнования утверждены Постановлением (решение комиссии от 10.02.26; проект ПГУ запущен на согласование 10.02.26). 2.1.2; Контрольная точка 2 Не позднее 14 рабочих дней после подписания постановления администрации городского округа города Калуги об оказании муниципальной финансовой поддержки в текущем финансовом году заключение соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году; 19.03.2026; 19.03.2026; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Калужскому городскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» от 19.03.2026 № 1; Соглашение подписано двумя сторонами 19.03.2026. 2.1.3; Контрольная точка 3 до 31 декабря перечисление субсидии; 31.12.2026; 08.04.2026; начальник финансово-бухгалтерского отдела; Платежное поручение от 08.04.2026 № 2860; Перечисление субсидии получателю. 2.1.4; Контрольная точка 4 Оплата осуществлена. До 02 февраля следующего за отчетным годом составление отчетности, направление сводного отчета об использовании средств субсидии в комиссию; 02.02.2027; -; начальник финансово-бухгалтерского отдела; -; фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде. Соисполнитель: управление по работе с населением на территориях. 3; Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». 3.1; Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 3.1.1; Контрольная точка 1: 10.03.2026 утверждено распределение бюджетных ассигнований; 10.03.2026; 10.03.2026; Председатель комитета по финансово-хозяйственному обеспечению управления делами главы городского округа города Калуги, начальник финансово-экономического отдела; Постановление администрации городского округа города Калуги от 03.03.2026 № 430-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Калужская городская общественная организация Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда»; Бюджетные ассигнования утверждены Постановлением (решение комиссии от 10.02.2026, проект ПГУ запущен на согласование 12.02.2026). 3.1.2; Контрольная точка 2: Не позднее 30 дней после внесения изменений в муниципальную программу городского округа города Калуги Калужской области «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области» заключение соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году; 16.04.2026; 16.04.2026; начальник управления по работе с населением на территориях; Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг- Калужской городской общественной организация Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда от 16.04.2026 № 1; Соглашение подписано двумя сторонами 16.04.2026. 3.1.3; Контрольная точка 3: До 30.04.2026 перечисление субсидии; 30.04.2026; 29.04.2026; начальник финансово-экономического отдела; Платежное поручение от 29.04.2026 № 820; Перечисление субсидии Калужской городской общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) войн и труда. 3.1.4; Контрольная точка 4: Оплата осуществлена. До 02 февраля следующего за отчетным годом составление отчетности, направление сводного отчета об использовании средств субсидии в комиссию; 02.02.2027; -; начальник финансово-экономического отдела; фактическая дата наступления контрольной точки в будущем периоде. |  |
| Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика» Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году № п/п; Показатели; Единица измерения (по ОКЕИ); Значения по месяцам; На конец года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сент.; окт.; нояб.. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 1; Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году. План; шт.; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. Факт/прогноз; шт.; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек. №; Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки; Плановая дата наступления контрольной точки; Фактическая дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель (должность); Подтверждающий документ; Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги. 1; Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». 1.1; Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям». 1.1.1; Контрольная точка 1 05.03.2026 утверждено распределение бюджетных ассигнований; 05.03.2026; 27.02.2026; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; Постановление администрации городского округа города Калуги от 27.02.2026 № 411-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации»; бюджетные ассигнования утверждены Постановлением (решение комиссии от 10.02.26; проект ПГУ запущен на согласование 10.02.26). 1.1.2; Контрольная точка 2 Не позднее 14 рабочих дней после подписания постановления администрации городского округа города Калуги об оказании муниципальной финансовой поддержки в текущем финансовом году заключение соглашения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году; 19.03.2026; 19.03.2026; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Калужскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» от 19.03.2026 № 3; Соглашение подписано двумя сторонами 19.03.2026. 1.1.3; Контрольная точка 3 до 31 декабря перечисление субсидии; 31.12.2026; 03.04.2026; начальник финансово-бухгалтерского отдела; Платежное поручение от 03.04.2026 № 2736; Перечисление субсидии получателю. 1.1.4; Контрольная точка 4 Оплата осуществлена. До 02 февраля следующего за отчетным годом составление отчетности, направление сводного отчета об использовании средств субсидии в комиссию; 02.02.2027; -; начальник финансово-бухгалтерского отдела; -; фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде. Отчет о ходе реализации направления «Средства массовой информации» Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году № п/п; Показатели; Единица измерения (по ОКЕИ); Значения по месяцам; На конец года. янв.; фев.; март; апр.; май; июнь; июль; авг.; сент.; окт.; нояб.. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги. 1; Количество размещённых материалов о социально экономическом, историческом развитии муниципального образования «Город Калуга», о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. План; шт.; 270; 270; 270; 350; 270; 270; 270; 350; 270; 350; 270; 3500. Факт/прогноз; 305; 303; 314; 320; 290; 310. 2; Количество размещенных тематических материалов по укреплению общественного здоровья в муниципальном образовании «Город Калуга». План; шт.; 20; 20; 20; 22; 22; 21; 21; 22; 21; 21; 20; 250. Факт/прогноз; 20; 20; 28; 25; 28; 23. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек. №; Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки; Плановая дата наступления контрольной точки; Фактическая дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель (должность); Подтверждающий документ; Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги. 1; Задача «Информирование населения по вопросам жизнедеятельности и развития городского округа город Калуга Калужской области». 1.1; Мероприятие «Информационное освещение в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно- телекоммуникационной сети Интернет». 1.1.1; Контрольная точка 1 01.01.2026 Утверждение муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя»; 01.01.2026; 30.12.2025; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; распоряжение заместителя главы городского округа города Калуги- начальника управления делами главы городского округа города Калуги № 113-02-Р от 30.12.2025 «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». 1.1.2; Контрольная точка 2 01.02.2026 Подписание соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ; 01.02.2026; 30.01.2026; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Региональному объединению работодателей «Калужский союз строителей» от 30.01.2026 № 1; Соглашение подписано двумя сторонами 30.01.2026. 1.1.3; Контрольная точка 3 20.12.2026 Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ; 20.12.2026; 30.06.2026; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; Платежное поручение №25 от 04.02.2026, платежное поручение №38 от 16.02.2026, платежное поручение №51 от 04.03.2026, платежное поручение № 90 от 31.03.2026, платежное поручение №93 от 01.04.2026, платежное поручение №94 от 03.04.2026, платежное поручение № 99 от 06.04.2026, платежное поручение №101 от 07.04.2026, платежное поручение № 138 от 28.04.2026, платежное поручение №152 от 04.05.2026, платежное поручение №182 от 03.06.2026.; Перечисление субсидии получателю. 1.1.4; Контрольная точка 4 31.12.2026 Услуги оказаны, работы выполнены; 31.12.2026; -; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; -; фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде. 2; Задача «Формирование системы мотивации граждан, в том числе детей, к здоровому образу жизни». 2.1; Мероприятие «Реализация мероприятий по публикации материалов по укреплению общественного здоровья в городском округе город Калуга Калужской области». 2.1.1; Контрольная точка 1 01.01.2026 Утверждение муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя»; 01.01.2026; 30.12.2025; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; распоряжение заместителя главы городского округа города Калуги- начальника управления делами главы городского округа города Калуги № 113-02-Р от 30.12.2025 «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». 2.1.2; Контрольная точка 2 01.02.2026 Подписание соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ; 01.02.2026; 30.01.2026; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ от 30.01.2026 № 1; Соглашение подписано двумя сторонами 30.01.2026. 2.1.3; Контрольная точка 3 20.12.2026 Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ; 20.12.2026; 06.04.2026; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; Платежное поручение № 100 от 06.04.2026; Перечисление субсидии получателю. 2.1.4; Контрольная точка 4 31.12.2026 Услуги оказаны, работы выполнены; 31.12.2026; -; управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»; -; фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде.. |  |