ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
            (КВАРТАЛЬНАЯ) ЗА      2  квартал 2025                                                                   
                             (отчетный период)

    Наименование муниципальной программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»                                                                                      
    Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги                                                                                                                            

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа " «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»" (всего), в том числе
	127562,38
	126300,92
	58360,39
	46,2
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-

	средства областного бюджета
	2185,00
	1036,80
	21,58
	0,02
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	125377,38
	125264,12
	58338,81
	46,5
	

	иные источники <2>
	-
	-
	-
	-
	-

	направление "Общегосударственные вопросы ". Соисполнитель Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - УАГиЗО города Калуги)
	123841,80
	124015,58
	57708,42
	46,5
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	123841,80
	124015,58
	57708,42
	46,5
	

	Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги"
	123841,80
	124015,58
	57708,42
	46,5
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	123841,80
	124015,58
	57708,42
	46,5
	

	направление "Национальная экономика ". Соисполнитель  УАГиЗО города Калуги
	3720,58
	2285,33
	651,97
	28,5
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	2185,00
	76,80
	21,58
	28,1
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1535,58
	2208,53
	630,39
	28,5
	

	Комплекс процессных мероприятий "Подготовка проектов планировки территории и проектов межевания территории муниципального образования "Город Калуга"
	2250,00
	1569,21
	628,00
	40,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	1000,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	1250,00
	1569,21
	628,00
	40,0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Проведение комплексных кадастровых работ
	1385,25
	630,79
	0,00
	0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	1108,20
	0,00
	0,00
	
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	277,05
	630,79
	0,00
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий "Разработка документации по описанию границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости
	85,33
	85,33
	23,97
	28,1
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	средства областного бюджета
	76,80
	76,80
	21,58
	28,1
	

	средства бюджета муниципального образования "Город Калуга"
	8,53
	8,53
	2,39
	28,1
	










