ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.10.2022 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№

п/п
	Наименование

мероприятия

(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 037 733,5
	1 424 405,5
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	2 148681,7
	1 465 212,8
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2022
	31.12.2022
	169 518,7

	122 588,1
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в УДО. УДО «Созвездие» – приобретение музыкального оборудования, УДО «Галактика» - текущий ремонт помещений


	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	113 747,8
	84 022,9
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей. Приобретение пожарно-спасательного комплекта;

ремонт: текущий ремонт детско-подростковых клубов;

приобретение оргтехники, музыкального оборудования, металлических стеллажей и других материальных ценностей.

	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	486,2

	0


	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2022
	31.12.2022
	394,7
	394,7
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2022
	31.12.2022
	0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-ных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	111 946,0
	83 259,1
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	5 521,5
	2 949,2
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	7 056,7
	844 ,4
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        4 594 886,8                  3 183 585,7

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         3 604 182,1                   2 462 474,2

	
	Средства ФБ                                                                                                                                                             111 946,0                   83 259,1

	
	Средства МО                                                                                                                                                           878 758,7                   637 852,4

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2022
	31.12.2022
	538 000,0
2 415,0
	538 000,0
315,0
	Приобретение нежилого здания для реализации программ дошкольного образования по бульвару Сиреневому на 325 мест
Оплата по контракту за проведение строительной экспертизы здания МБДОУ № 84 по ул. Тульской 



	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	52 840,1 
	36 690,7
	Обеспечение физической охраны во всех ДОУ, 
ремонтные работы в  ДОУ 66,110,82,85,6,88,77,44,86,90,96,57,51,55,63,18,«Детство», «Россиянка». 
обновление МТБ – ДОУ 102,7,91,45 

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	7 356,4
	3 099,7
	Выполнены работы по ремонту кровли в ДОУ 90

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                            600 611,5                 578 105,4

	
	Средства ОБ                                                                                                                               484 200,0                       484 200,0

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                              116 411,5                        93 905,4

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	17 279,8
	9 444,2
	Выполнение ремонтных работ в СОШ 4 – кровля и СОШ 48 (кровля)

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	21 988,6
	20 087,4
	Ремонтные работы в СОШ – 21,5,13,23,36,20,45,16,3,6,49,11,18 благоустройство территории (опиловка, асфальтирование) –22,2,38,1,37,10 

	
	1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	1 735 000,0
	135 000,0
	Приобретение нежилого помещения для реализации программ общего образования в мкр-не Европейский квартал на 300 мест

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	45 479,1
	30 822,7
	Обновление МБТ – в СОШ 17,47,8,12,1. Оснащение кванториума на базе СОШ 44.  Создание современной образовательной среды в СОШ 33 (ул. Полесская)

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	54 122,0
	33 109,6
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	239 146,6
	122 562,1
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            2 113 016,1                        351 026,0 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                               1 453 967,5                         178 698,5

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                           367 011,1                          87 882,4

	
	Средства МО                                                                                                                                                             292 037,5                            84 445,1

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	1550,0
	872,6
	МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г.Калуги 

Молодежный марафон «Шаг навстречу»

Лично-командные первенства по летающим моделям (проведено/ находится на стадии оплаты)

Научно-практическая конференция «Старт в науку»

Интеллектуально-творческий турнир «Кто Вы, профессор Чижевский?»

Научные чтения памяти Н.С.Воронина «Калужские ростки»

Конкурс-выставка творческих работ пасхальной тематики «Многоликий символ жизни»

Фестиваль школьных научных объединений

Социальный проект «Планета величиной с поселок»

Социальный проект «Будем помнить"»

Воспитательный проект  «День знаний»

Экологический слет

Турнир юных биологов

Участия в региональных, всероссийских, международных конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, конференциях и чтениях и других состязательных мероприятиях (в том числе областном конкурсе отрядов юных инспекторов движения  «Перекресток»)

МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г.Калуги 

Конкурс «Ученик года» 

Конкурс-фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!»

Конкурс редакций печатных газет «Прошу слова!»  

Городская Школа одаренных детей (Гуманитарная школа, Калужская школа одаренных детей, индивидуальные и групповые занятия с детьми) (частично проведено/ частично оплачено)

Конкурс-фестиваль детского художественного творчества «Лучики надежды» пПроведено частично/ Оплачено в части проведенных мероприятий)

Дистанционный конкурс медиатворчества и программирования «МедиУМ» (проходит, оплачено)

МБУ «Центр «Стратегия»

Городская олимпиада по математике и русскому языку (начальная школа)

Организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
МБДОУ № 88 «Алые паруса» г. Калуги


Оснащение Ресурсного центра дошкольников

Городской фестиваль "Тот, кто самый, самый, самый…."

	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2022
	31.12.2022
	450,0
	183,9
	Приобретение призов и цветочной продукции для награждения победителей и лауреатов городского конкурса профессионального мастерства «Моя педагогическая профессия»
Приобретение призов для награждения победителей и лауреатов предметной олимпиады учителей общеобразовательных учреждений города Калуги

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        1056,5

	
	Средства ОБ                                                                                                                                             0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                          1056,5

	
	Прочие  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2022
	31.12.2022
	106 550,2
	78 401,9
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	35 579,6
	23 347,7
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1300,0
	911,2
	Цветочная продукция, организация и проведение праздника выпускника, бланки грамот, организация и проведения доски почета, августовской конференции

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   145 429,8                       102 660,8

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                    0                                      0

	
	Средства МО                                                                                                                                           145 429,8                    102 660,8

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              7 522 450,0                 4 216 434,4

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            5 521 609,4               3 125 372,7

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             478 957,1                171 141,5 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1 421 883,5             919 920,2


