Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Чел. | 3092 | 5592 | 9092 | 13598 | 17246 | 22846 | 29056 | 35556 | 37900 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Чел. | 3092 | 5600 | 9120 | 13602 | 17316 | 22900 | 29150 | 35700 | 38010 |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Чел. | 100 | 560 | 1200 | 2600 | 5400 | 6100 | 6720 | 6900 | 7000 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Чел. | 100 | 610 | 1350 | 2800 | 5620 | 6230 | 6800 | 7000 | 7200 |  |  |  |  |
| 4 | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Чел. | 0 | 0 | 150 | 0 | 248 | 420 | 279 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 112 | 61 | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Количество муниципальных учреждений, которые приобрели основные средства, материальные запасы, и на которых проводились работы по текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Калуги» структурного элемента «Обеспечение функционирования учреждений в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Калуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 15.02.2025 | 28.12.2024 | Начальник отдела молодежной политики | Распоряжение |  |  |
|  | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения | 09.01.2025 | 28.12.2024 |  | Соглашение |  |  |
|  | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия (%) | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
|  | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Отчет о выполнении муниципального задания |  |  |
| 1.1.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 Перечень целевых субсидий утвержден | 25.01.2025 | 11.03.2025 | Начальник отдела молодежной политики | Перечень |  |  |
|  | Контрольная точка 2 Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | 30.03.2025 | 11.03.2025 |  | Соглашение |  |  |
|  | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия (%) | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
|  | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |  |  |
| 2 | Задача «Поддержка молодежных инициатив и эффективное использование потенциала работающей молодежи» структурного элемента «Содействие развитию молодежного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие развитию молодежного движения |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 Утвержден план-график (в соответствии с планом мероприятий) 15.02 | 15.02.2025 | 24.12.2024 | Начальник отдела молодежной политики | План-график |  |  |
|  | Контрольная точка 2 Бюджетные обязательства приняты 15.06 | 15.06.2025 | 31.12.2025 |  | Размещено БО |  |  |
|  | Контрольная точка 3 Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг 31.12 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Контракт (договор) |  |  |
|  | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 31.12 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Платежное поручение |  |  |
| 3 | Задача «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, воспитание национальной гордости, исторической памяти» структурного элемента «Формирование условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи» |  |  |  |  |  |  |

| 3.1 | Формирование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная точка 1 Утвержден план-график (в соответствии с планом мероприятий) | 15.02.2025 | 24.12.2024 | Начальник отдела молодежной политики | План-график |  |
|  | Контрольная точка 2 Бюджетные обязательства приняты | 15.06.2025 | 31.12.2025 |  | Размещено БО |  |
|  | Контрольная точка 3 Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Контракт (договор) |  |
|  | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 31.12 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Платежное поручение |  |
| 4 | Задача «Поддержка инициативной и талантливой молодежи муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 Утвержден план-график (в соответствии с планом мероприятий) 15.02 | 15.02.2025 | 24.12.2024 | Начальник отдела молодежной политики | План-график |  |
|  | Контрольная точка 2 Бюджетные обязательства приняты 15.06 | 15.06.2025 | 31.12.2025 |  | Размещено БО |  |
|  | Контрольная точка 3 Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг 31.12 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Контракт (договор) |  |
|  | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 31.12 | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Платежное поручение |  |
| 5 | Задача «Оказание содействия трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время» структурного элемента «Содействие занятости несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних | Не установлена | Не установлена |  |  |  |
| 6 | Задача «Создание условий для развития и реализации молодежных инициатив путем укрепления материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципального учреждения в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация молодежных инициатив |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1 Перечень целевых субсидий утвержден | 01.07.2025 | 01.07.2025 | Начальник отдела молодежной политики | Перечень |  |
|  | Контрольная точка 2 Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели | 01.07.2025 | 01.07.2025 |  | Дополнительное соглашение |  |
|  | Контрольная точка 3 Перечислена субсидия | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Платежное поручение |  |
|  | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Отчет |  |