	ФОРМА МОНИТОРИНГА

	РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	на 01.07.2021

	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы    Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
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	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1
	Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности  
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	170,0
	71,7
	 Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений 
Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, наборы инструментов, оргтехники, офисной мебели, запчасти для автомобилей, дезинфицирующие средства  для подведомственных учреждений.
 Приобретено весло гоночное байдарочное СШОР по гребле на байдарках и каноэ. Приобретено 15 комплектов спортивной формы СШ № 1, спортивный инвентарь  и коньки в СШ, «Космос», клинки шпажные, стойки и сетки волейбольные СШОР «Фехтование», патроны в СШ «Старт», кимоно в СШ «Луч», мячи баскетбольные в Центре «Красная Звезда», Дирекция спортивных сооружений приобрела гриф, стойки и блины для пауэрлифтинга, спортивное оборудование и инвентарь. Проведен ремонт а/м FORD TRANSIT BUS.
Проводиться текущий ремонт тренажерных комплексов, расположенных на территории города


	2
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги
	Всего, из них:
	2020 год
	2025 год
	2924,1
	1542,8
	 

	
	
	
	Управление ФКСиМП
	 
	 
	2724,1
	1542,8
	Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
Результаты: Проведено 197 мероприятия учреждениями, из них 31 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 117 мероприятий.

	
	
	
	Управление образования города Калуги
	 
	 
	200,0
	0,0
	 Соревнования запланированы на 3-4 кварталы


	3
	Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	3419,0
	2020,4
	 Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 331 соревновании различного уровня, из них 70 из средств муниципального образования «Город Калуга», количество победителей и призеров соревнований различного уровня составила 435 человек.


	4
	Обеспечение безопасности учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	1256,0
	973,5
	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты: Приобретены запасные части и расходные материалы для оборудования системы видеонаблюдения и приобретены видеокамеры
 СШ «Космос», в СШОР «Вымпел» установлена радиосистема и оборудование для видеонаблюдения ИБП, приобретен газодымозащитный комплект, СШ «Луч» приобрело пожарные извещатели, СШ «Шашки русские» приобрела подставки под огнетушители 5 шт. и самоспасатель, СШОР  «Фехтование» извещатель пожарный и огнетушители, СШ № 1 произведен монтаж системы  ip-видеонаблюдения, кнопки тревожной сигнализации и СКУД, в СШОР «Энергия» установлен турникет с ограждением и стационарный арочный металлодетектор ARENA 5000PR, в СШ «Старт» в тире установлена камера видеонаблюдения,  в ДЮЦ «Исток» установлены решетки на окна зданий и произведена перезарядка огнетушителей, учреждениях изготовлены стенды по ПБ и антитеррору, планы эвакуации,  указатели и другое. 

	5
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	202905,0
	100419,6
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5344 человека, 
количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2188 человек. 


	6
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
	Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	14633,6
	7992,0
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 567 человек. 


	7
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта
	Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	37491,5
	17471,2
	 Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения


	7.1
	Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта
	 
	 
	 
	 
	8547,7
	3645,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 155 человека.


	7.2
	Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
	 
	 
	 
	 
	4772,3
	2463,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 267 человек


	7.3
	Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города
	 
	 
	 
	 
	24171,5
	11363,2
	 Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе
Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту
Результат: проведено 37 мероприятия в рамках комплекса ГТО, из них 20 мероприятий за счет средств МО «Город Калуга», 339 человек выполнили нормы комплекса ГТО



	8
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	313,4
	147,4
	 Цель: Совершенствование системы оплаты труда


	9
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	4444,4
	4444,4
	 Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»
Результат: от 19-ти местный  микро-автобус для перевозки спортсменов спортивной школы Торпедо
 

	10
	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	222,2
	0,0
	 Цель: Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами


	11
	Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2020 год
	0,0
	0,0
	В 2021 году данное мероприятие не реализовывается

	11
	Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	345,0
	207,0
	Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
Результат: 2 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь – июнь 2021 года.

	Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»
	268124,2
	135290,0
	 

	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО 
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы


	2
	Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием
(в т.ч. ПИР)
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО 
	2020 год
	2025 год
	750,0

	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы


	3
	Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	Управление АГиЗО 
	2020 год
	2025 год
	17729,6
	3727,2
	Цель: Укрепление материально-технической базы:  Запланированы расходы на капитальный ремонт системы отопления в здании МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 129;                                                                                                                                                                                                                                              Заключен МК с ООО «СВАЙМАСТЕР» на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения МБУ СШ «Шашки русские» г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Веры Андриановой, д. 68А;                                                                                                                                                                    Заключен и частично оплачен МК с ООО «ЭКОГРАД» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СШ «Персей» г.Калуги, ул.Светлая, д.14. 
В Загородном спортивно-оздоровительном лагере «Смена» проведен текущий ремонт ограждения территории.
За счет внебюджетных средств: Замена труб в спортивном зале «Строитель» СШ № 1, текущий ремонт туалетов в ДСОЛ «Смена», в Дирекции спортивных сооружений в ФОК по адресу: Грабцевское шоссе, 41в выполнены работы по ремонту сетей наружной канализации. 
В Центре «Красная Звезда» собственными силами произведен частичный ремонт пола (замена сгнивших досок) в спортивном зале.

	4
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	Управление ФКСиМП  
	2020 год
	2021 год
	69444,5
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»


	5
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  
	Управление ФКСиМП/  МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП  
	2021 год
	2025 год
	28935,2	

	13346,4
	Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» в СШ «Космос» приобретена самоходная ледозаливочная машина Olympia ICEBEAR Electric,
холодильная автоматизированная установка и хоккейная беговая дорожка

	Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»
	116859,3
	17073,6
	 

	Прочие мероприятия 

	1
	Выполнение функций органами местного самоуправления
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	16587,4
	7139,4
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления


	2
	Прочие расходы в сфере установленных функций
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	20,0
	0,0
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления
Результат: за 1 квартал 2021 года присвоены:
- 2 спортивный разряд - 332 спортсменам,
- 3 спортивный разряд – 326 спортсмену
- «спортивный судья» 3 категории и 2 категории – 65 человек

	3
	Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России"
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	Данное мероприятие в 2021 году не реализуется

	Итого по основным мероприятиям 
	16607,4
	7139,4
	 

	Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	401590,9
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