ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01.04.2023 года
  Наименование муниципальной программы Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы  - управление образования города Калуги
	№

п/п
	Наименование

мероприятия

(основного мероприятия) подпрограммы

(ведомственной

целевой

программы), прочего мероприятия 
(основного

мероприятия)
	Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

муниципальной

программы
	Наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" 


	Дата начала

реализации

мероприятия
	Дата

окончания

реализации

мероприятия
	Расходы муниципального

бюджета на реализацию

мероприятия программы
	Полученный

непосредственный

результат

(краткое

описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной

программой, тыс.руб.
	кассовое

исполнение на

отчетную дату, тыс.руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


Подпрограмма «Функционирование системы образования города Калуги»
	1.
	Обеспечение функционирования системы  образования
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники - дошкольные образовательные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2132904,4
	426488,3
	Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 

	1.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения общего образования
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	2486345,1
	502491,6
	Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений  

	1.3.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, 
	Управление образования города Калуги,

участники -  образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования города Калуги,  

управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении 

 МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество», 

МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество»
	Управление образования города Калуги


	01.01.2023
	31.12.2023
	174645,7
	37800,1
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, обеспечение условий безопасности в УДО. 

	
	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	118589,6
	29542,5
	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей. 


	1.4.
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	3875,8

	710,6

	Обеспечение функционирования учреждений  дополнительного образования детей, выполнение Указа Президента РФ

	
	
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики в отношении  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» 
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
	01.01.2023
	31.12.2023
	3146,5
	786,6
	

	1.5.
	Капитальный, текущий  ремонт зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «УКС города Калуги»
	01.01.2023
	31.12.2023
	0
	0
	

	1.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-ных организаций
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	122730,1
	30997,0
	Выплаты классным руководителям

	1.7.
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	4586,6
	1015,8
	Выплаты работникам СОШ согласно региональному законодательству

	1.8.
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования,  
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	952,7
	176,5
	Выплаты родителям согласно региональному законодательству

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                        5047776,5                  1 030 009,0

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                         3 990514,1                   832314,8

	
	Средства ФБ                                                                                                                                                             122730,1                   30997,0

	
	Средства МО                                                                                                                                                          934532,3                   166697,2

	
	Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Развитие  образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования детей.

Участие в реализации регионального проекта «Содействие занятости .Участие в региональном проекте «Жилье»
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	Управление образования города Калуги,

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,


	01.01.2023
	31.12.2023
	0
0
	0
0
	

	2
	Модернизация  образовательной среды  учреждений  для обеспечения качества  дошкольного образования
	Управление образования города Калуги, участники - дошкольные учреждения,
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	65472,8
	4324,4
	 Физическая охрана ДОУ

	
	
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	8000,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                            73472,8                 4324,4

	
	Средства ОБ                                                                                                                               0                       0

	
	                                                          Средства ФБ                                                                                                                                    0                                  0

	
	    Средства МО                                                                                                                              73472,8                 4324,4

	
	Подпрограмма «Новая школа»
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Обеспечение развития общего образования 1.2.Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории
	Управление образования города Калуги, 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	72496,0
	0
	

	
	
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	21706,7
	0
	

	
	1.1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях. Участие в реализации регионального проекта «Современная школа»
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения 
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	1 838509,1
	0
	

	2
	Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	100920,0
	2211,7
	Создание современной образовательной среды в СОШ 46 

	3
	Обеспечение условий комплексной безопасности
	Управление образования города Калуги,

участники – общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	34494,8
	3551,9
	Обеспечение безопасных условий пребывания детей в СОШ (охрана)

	4
	Совершенствование организации питания
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	266110,1
	60 214,4
	Обеспечение горячим питанием в общеобразовательных учреждениях льготных категорий обучающихся 

	5
	Участие в реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Управление образования города Калуги,

участники -  общеобразователь-ные учреждения
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	19588,2
	2898,7
	Обеспечение деятельности советников директоров СОШ

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                                            2 353824,9                        68876,7 

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                               2001013,5                         51252,5

	
	                                          Средства ФБ                                                                                                                                                           19588,2                          2898,7

	
	Средства МО                                                                                                                                                             333223,2                            14725,5

	
	Подпрограмма» Одаренные дети Калуги»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	Управление образования города Калуги, участники - образовательные учреждения, МБОУ ДПО «ИМЦ» г.Калуги
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	1550,0
	23,4
	Конкурс «Ученик года» 



	
	Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста


	Управление образования города Калуги, 

участники - образовательные учреждения, МБУ Центр «Стратегия»
	Управление образования города Калуги
	01.01.2023
	31.12.2023
	450,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   2 000,0                        23,4

	
	Средства МО                                                                                                                                        2 000,0                          23,4

	
	Прочие  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД», 
	Управление образования, МБУ Центр «Стратегия», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» г.Калуги (далее - МКУ  «ЦБУиСХД»)
	Управление образования
	01.01.2023
	31.12.2023
	120768,3
	21467,0
	Обеспечение функционирование МБУ «Центр Стратегия»,  МКУ «ЦБУи СХД»,

	
	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга», в т.ч.
	Управление образования
	
	
	
	
	
	

	
	- выполнение функций органом местного самоуправления
	
	
	
	
	35 583,2
	6464,6
	Обеспечение функционирования центрального аппарата управления образования города Калуги,

	
	- прочие расходы в сфере установленных функций
	
	
	
	
	1400,0
	0
	

	
	ИТОГО, в т.ч.                                                                                                                                   157751,5                       27931,6

	
	Средства МО                                                                                                                                           157751,5                       27931,6

	
	ИТОГО по программе, в т.ч.                                                                                                                              7 634825,7                 1131165,1

	
	Средства ОБ                                                                                                                                                            5 991527,6               883567,3

	
	                                       Средства ФБ                                                                                                                                                             142318,3                33895,7 

	
	                                       Средства МО                                                                                                                                                             1500979,8             213702,1


