ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА 3 квартал 2025 год

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление социальной защиты города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области», (всего), в том числе: | 3 095 056,17 | 3 259 328,33 | 2 449 178,13 |  | 75,14 | В Программе на отчетную дату 30.09.2025 года дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования, в связи с увеличением обратившихся граждан на оказание мер социальной поддержки |
| средства федерального бюджета | 544 108,98 | 572 089,59 | 458 679,70 |  | 80,18 |  |
| средства областного бюджета | 1 614 538,66 | 1 544 708,26 | 1 105 478,62 |  | 71,57 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 936 408,53 | 1 142 530,48 | 885 019,81 |  | 77,46 |  |
| Иные источники<2> |  | - | - |  | - |  |
| направление «Социальная политика» | 3 095 056,17 | 3 259 328,33 | 2 449 178,13 |  | 75,14 |  |
| средства федерального бюджета | 544 108,98 | 572 089,59 | 458 679,70 |  | 80,18 |  |
| средства областного бюджета | 1 614 538,66 | 1 544 708,26 | 1 105 478,62 |  | 71,57 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 936 408,53 | 1 142 530,48 | 885 019,81 |  | 77,46 |  |
| по управлению социальной защиты города Калуги |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Многодетная семья» всего, в том числе: | 306 315,48 | 306 341,32 | 254 732,08 |  | 83,15 | Увеличение бюджетных ассигнований, в связи с увеличением обратившихся граждан на оказание мер социальной поддержки |
| средства федерального бюджета | 197 186,44 | 173 211,25 | 155 046,63 |  | 89,51 |  |
| средства областного бюджета | 109 129,04 | 133 130,07 | 99 685,45 |  | 74,88 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| Региональный проект «Поддержка семьи» всего, в том числе: | 113 502,11 | 113 502,11 | 62 039,45 |  | 54,66 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 113 502,11 | 113 502,11 | 62 039,45 |  | 54,66 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| «Организация предоставления адресной социальной помощи» | 403 922,20 | 487 822,20 | 482 408,63 |  | 98,89 | Увеличены бюджетные ассигнования. Дополнительные денежные средства предусмотрены на дополнительные муниципальные выплаты гражданам, поступившим на военную службу по контракту и гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта на военную службу |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |  | 100 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 218 922,20 | 302 822,20 | 297 408,63 |  | 98,21 |  |
| «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | 175 243,10 | 175 789,93 | 115 393,75 |  | 65,64 | Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с повышением тарифов на оплату ЖКУ и увеличения размера выплаты на погребение Почетного гражданина города Калуги |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 175 243,10 | 175 789,93 | 115 393,75 |  | 65,64 |  |
| «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» | 44 468,80 | 48 402,67 | 45 405,12 |  | 93,81 | Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с увеличением обратившихся граждан на оказание мер социальной поддержки, в связи с учетом индексации ежегодной денежной выплаты «Почетный Донор» и увеличением размера выплаты |
| средства федерального бюджета | 37 571,80 | 38 677,67 | 38 540,38 |  | 99,65 |  |
| средства областного бюджета | 6 897,00 | 9 725,00 | 6 864,74 |  | 70,59 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» | 8 775,30 | 8 775,30 | 7 680,10 |  | 87,52 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 8 775,30 | 8 775,30 | 7 680,10 |  | 87,52 |  |
| «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» | 313 318,06 | 373 167,99 | 307 037,15 |  | 82,28 | Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с перераспределением денежных средств министерством труда и социальной защиты Калужской области за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» и в связи с увеличением тарифов оплаты жилья и коммунальных услуг и региональных стандартов оплаты жилья и коммунальных услуг. |
| средства федерального бюджета | 256 897,31 | 307 747,24 | 248 404,59 |  | 80,72 |  |
| средства областного бюджета | 56 420,75 | 65 420,75 | 58 632,56 |  | 89,62 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» | 516 000,00 | 614 200,00 | 453 852,57 |  | 73,89 | Увеличены бюджетные ассигнования. Дополнительные денежные средства предусмотрены на возмещение недополученных доходов |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 516 000,00 | 614 200,00 | 453 852,57 |  | 73,89 |  |
| «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 400,00 | 400,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» | 936 303,19 | 829 543,77 | 539 595,97 |  | 65,05 | Уменьшены бюджетные ассигнования министерством труда и социальной защиты Калужской области согласно уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам. Изменение финансирования не повлечет за собой изменения показателя «Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 936 303,19 | 829 543,77 | 539 595,97 |  | 65,05 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» | 1 584,92 | 2 684,91 | 1 621,36 |  | 60,39 | Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с увеличением обратившихся граждан на оказание мер социальной поддержки |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 1 584,92 | 2 684,91 | 1 621,36 |  | 60,39 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» | 157 816,13 | 157 816,13 | 89 885,93 |  | 56,39 |  |
| средства федерального бюджета | 52 453,43 | 52 453,43 | 16 688,10 |  | 31,82 |  |
| средства областного бюджета | 105 362,70 | 105 362,70 | 73 197,83 |  | 69,47 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | - | - | - |  | - |  |
| «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» | 7 698,63 | 8 538,69 | 5 449,09 |  | 63,82 | Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с перераспределениями бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальной программы |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 7 698,63 | 8 538,69 | 5 449,09 |  | 63,82 |  |
| «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 106 808,25 | 129 443,31 | 84 076,93 |  | 64,95 | Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с перераспределениями бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальной программы и в связи с недостаточностью средств субвенции из областного бюджета |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 99 938,95 | 99 938,95 | 78 841,26 |  | 78,89 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 6 869,30 | 29 504,36 | 5 235,67 |  | 17,75 |  |
| по управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (соисполнитель) |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |  | 0 |  |

Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. |  | март |  | апр. |  | май |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сент. |  | окт. |  | нояб. |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя: Количество получателей ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 5 | 45 |  | 40 |  | 35 |  | 25 |  | 15 |  | 15 |  | 30 |  | 25 |  | 15 |  | 25 |  | 300 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 58 | 65 |  | 52 |  | 31 |  | 16 |  | 9 |  | 16 |  | 9 |  | 9 |  | 15 |  | 25 |  | 350 |  |
| 2 | Наименование показателя: Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Региональным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 49 | 49 |  | 50 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 24 | 23 |  | 21 |  | 19 |  | 1 |  | 5 |  | 13 |  | 9 |  | 5 |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  |
| 3 | Наименование показателя: Численность получателей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 15 | 36 |  | 50 |  | 55 |  | 50 |  | 45 |  | 55 |  | 40 |  | 45 |  | 40 |  | 45 |  | 521 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 22 | 102 |  | 77 |  | 60 |  | 58 |  | 43 |  | 64 |  | 78 |  | 30 |  | 40 |  | 45 |  | 700 |  |
| 4 | Наименование показателя: Количество дополнительных мер социальной поддержки женщинам, обучающимся по очной форме обучения, состоящим на учете в медицинских организациях по беременности, молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 0 |  | 12 |  | 13 |  | 30 |  | 18 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 240 |
|  | Факт/прогноз | чел. | 0 |  | 12 |  | 13 |  | 30 |  | 18 |  | 14 |  | 18 |  | 18 |  | 21 |  | 25 |  | 25 |  | 240 |
| 5 | Наименование показателя: Численность получателей, получивших единовременные выплаты - материнский капитал при рождении второго ребенка и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 100 | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 170 |  | 170 |  | 180 |  | 180 |  | 2000 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 111 | 94 |  | 97 |  | 278 |  | 89 |  | 77 |  | 113 |  | 103 |  | 106 |  | 180 |  | 180 |  | 2000 |  |
| 6 | Наименование показателя: Количество получателей единовременных и ежемесячных социальных выплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 85 | 263 |  | 430 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 2100 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 140 | 253 |  | 345 |  | 195 |  | 170 |  | 276 |  | 165 |  | 207 |  | 333 |  | 200 |  | 200 |  | 2500 |  |
| 7 | Наименование показателя: Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 34 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 34 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 3 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 34 |  |
| 8 | Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки для граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 18 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| 9 | Наименование показателя: Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 485 | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 457 | 457 |  | 456 |  | 456 |  | 456 |  | 456 |  | 456 |  | 455 |  | 455 |  | 485 |  | 485 |  | 485 |  |
| 10 | Наименование показателя: Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | - | 2050 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2070 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 1990 | 23 |  | 4 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2070 |  |
| 11 | Наименование показателя: Количество получателей единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 70 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 10 | 11 |  | 3 |  | 7 |  | 5 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 90 |  |
| 12 | Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 170 | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  | 170 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 188 | 166 |  | 190 |  | 190 |  | 190 |  | 193 |  | 195 |  | 191 |  | 193 |  | 193 |  | 193 |  | 193 |  |
| 13 | Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, специалистам, достигшим возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), и специалистам, которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 32 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 34 | 34 |  | 34 |  | 29 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  |
| 14 | Наименование показателя: Количество председателей советов многоквартирных домов, лиц, осуществляющих руководство деятельностью ТОС, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | - | 360 |  | - |  | - |  | 360 |  | - |  | - |  | 360 |  | - |  | - |  | 360 |  | 360 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | - | - |  | 338 |  | - |  | - |  | 341 |  | - |  | - |  | 336 |  | - |  | 360 |  | 360 |  |
| 15 | Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 24550 | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  | 24550 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 22184 | 22173 |  | 22064 |  | 22102 |  | 22012 |  | 21974 |  | 21998 |  | 21954 |  | 21905 |  | 22200 |  | 22200 |  | 22200 |  |
| 16 | Наименование показателя: Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 3700 | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 3811 | 3894 |  | 4030 |  | 4126 |  | 4189 |  | 3142 |  | 2189 |  | 2392 |  | 2287 |  | 3700 |  | 3700 |  | 3700 |  |
| 17 | Наименование показателя: Количество получателей мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 5500 | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 5397 | 5399 |  | 5483 |  | 5261 |  | 5376 |  | 5435 |  | 5472 |  | 5539 |  | 5580 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  |
| 18 | Наименование показателя: Количество граждан, пользующихся правом бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 60000 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 3915 | 4255 |  | 4930 |  | 5499 |  | 7924 |  | 8344 |  | 7622 |  | 10548 |  | 11185 |  | 5000 |  | 5000 |  | 60000 |  |
| 19 | Наименование показателя: Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 600 | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 650 |  | 700 |  | 700 |  | 7700 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 389 | 400 |  | 405 |  | 342 |  | 233 |  | 217 |  | 152 |  | 214 |  | 2248 |  | 700 |  | 700 |  | 7700 |  |
| 20 | Наименование показателя: Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
| 21 | Наименование показателя: Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 68660 | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  | 68660 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 35813 | 35816 |  | 35791 |  | 35548 |  | 35217 |  | 35322 |  | 35219 |  | 35212 |  | 35123 |  | 36000 |  | 36000 |  | 36000 |  |
| 22 | Наименование показателя: Количество получателей государственной социальной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 30 | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 322 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 13 | 57 |  | 68 |  | 30 |  | 29 |  | 14 |  | 18 |  | 18 |  | 39 |  | 25 |  | 25 |  | 370 |  |
| 23 | Наименование показателя: Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 5900 | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 4525 | 4482 |  | 4488 |  | 4527 |  | 4575 |  | 4541 |  | 4151 |  | 8142 |  | 6491 |  | 5900 |  | 5900 |  | 5900 |  |
| 24 | Наименование показателя: Количество получателей денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет из средств Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | чел. | 400 | 350 |  | 250 |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 40 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 400 |  |
|  | Факт/прогноз | чел. | 275 | 230 |  | 210 |  | 178 |  | 178 |  | 131 |  | 105 |  | 88 |  | 62 |  | 10 |  | 10 |  | 300 |  |
| 25 | Наименование показателя: Количество мероприятий в области социальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | - | - |  | - |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | 10 |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 11 |  |
| 26 | Наименование показателя: Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт. | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 10 |  |
|  | Факт/прогноз | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания социально приемлемого уровня жизни» структурного элемента «Организация предоставления адресной социальной помощи» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Предоставление адресной социальной помощи» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | ежедневно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Заявления от граждан приняты, обработаны, сформированы запросы |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа заключение комиссии; принятие решения о назначении выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | ежедневно и еженедельно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Протоколы комиссий, решения о назначении выплат | Решения вынесены |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа заявка на финансирование; перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь, платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в январе, феврале и в марте сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 2 | Задача «Обеспечение системной социальной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, установленных муниципальными нормативными правовыми актами» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | ежедневно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Заявления от граждан приняты, обработаны, сформированы запросы |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | решения о назначении выплаты | Решения вынесены |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь, платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в январе, феврале и в марте сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 2.2 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Данные от организаций загружены, обработаны и проверены |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам; начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | решения о назначении выплаты | Решения вынесены |
| 2.2.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 17.07.2025 14.08.2025 19.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь, платежные поручения: №4751,4752 от 17.07.2025 №5542,5543 от 14.08.2025 №6602,6603 от 19.09.2025 №5422 от 12.08.2025 №6616 от22.09.2025 №5535,5536,5537 от 26.08.2025 | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены |
| 2.2.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 2.3 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности» |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа определение права на получение выплаты начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи | решения о назначении выплаты | Решения вынесены, выплата сформирована |
| 2.3.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 2.3.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 07.07.2025 07.08.2025 02.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения: № 4472,4473,4474,4475 от 07.07.2025 №5322,5323,5324 от 07.08.2025 №6186,6187,6188 от 02.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 2.3.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 3 | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 до 15 января 2025 года составление заявки на финансирование | 15.01.2025 | 15.01.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2 до 31 марта 2025 определение права на получение выплаты, обработка поступивших заявлений, запросы, начисление и формирование выплаты | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, обработаны, выплата сформирована |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3 до 31 марта 2025 перечисление выплаты на счета получателей | 31.03.2025 | 22.01.2025 года 07.02.2025 года 27.03.2025 года | начальник финансово-бухгалтерского отдела начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения: №4631 от 09.07.2025 №5159 от 01.08.2025 №5603 от 19.08.2025 №6091 от 27.08.2025 №6648,6649,6650,6651,6652,6653,6654 от 23.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены. Основная выплата отправлена в январе 2025. В течении всего года выплата новым назначениям |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4 до 31 марта 2025 выплата осуществлена, составление отчетности | 31.03.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 3.2 | Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования» |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 3.2.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, принятие решения о назначении выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи | решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, обработаны, решения вынесены, выплата сформирована |
| 3.2.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 30.07.2025 21.08.2025 29.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения: №4426,4427,4428,4429,4430 от 04.07.2025 №4756,4757 от 18.07.2025 №5145 от 30.07.2025 №5334,5335 от 07.08.2025 №5585,5586 от 18.08.2025 №5634,5635,5636от 21.08.2025 №6401,6402,6403от 10.09.2025 №6450 от 16+.09.2025 №6615 от 22.09.2025 №7111 от 29.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 3.2.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 4 | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с муниципальными нормативными актами и в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 30.07.2025 26.08.2025 29.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения: №5126,5127,5128,5129,5130 от 30.07.2025 №5510,5511,5512,5513 от 26.08.2025 №7088,7089,7091,7094,7095 от 29.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 4.2 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)» |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты |
| 4.2.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 4.2.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 24.07.2025 22.08.2025 26.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения: № 4829 от 24.07.2025 №5502 от 22.08.2025 №7045 от 26.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 4.2.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 4.3 | Мероприятие «Предоставление компенсации расходов за произведенную председателями советов многоквартирных домов и руководителями территориального общественного самоуправления оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка 1 ежеквартально до 30 числа обработка поступивших списков получателей на выплату, начисление и формирование выплаты | 30.09.2025 | 15.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Загрузка и начисления | Списки о получателях, имеющих право на выплату обработаны, выплата начислена и сформирована |
| 4.3.2. | Контрольная точка 2 ежеквартально до 30 числа отправка заявки на финансирование | 30.09.2025 | 15.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование на сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 4.3.3 | Контрольная точка 3 ежеквартально до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.09.2025 | 16.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения: № 6508,6509,6510,6511,6513,6512,6514,6516,6517,6518,6519,6520 от 16.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 4.3.4 | Контрольная точка 4 ежеквартально до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.09.2025 | 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчет: на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 5 | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам города Калуги в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 5.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 5.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 5.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 5.2 | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 5.2.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 25 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 25.07.2025 25.08.2025 25.09.2025 | 25.07.2025 25.08.2025 25.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 5.2.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 25 числа перечисление выплаты на счета получателей | 25.07.2025 25.08.2025 25.09.2025 | 25.07.2025 25.08.2025 25.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 5.2.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 5.3 | Мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 5.3.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 5.3.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 5.3.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 6 | Задача «Обеспечение права бесплатного и льготного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования» структурного элемента «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования» |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов | 15.03.2025 | 03.03.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Постановление Городской Управы от 16.12.2024 №424-п от28.01.2025 №28-п, от 10.02.2025 №45-п Соглашение от 03.03.2025 №1 и №2 в новой редакции | Протокол составлен Соглашение подписано двумя сторонами расчеты предоставлены |
| 6.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки, отправка заявки на финансирование | 24.07.2025 24.08.2025 24.09.2025 | 24.07.2025 24.08.2025 24.09.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты сверки подписаны ежемесячно в установленные сроки | Акты проверены и подписаны Заявка на финансирование сформирована и отправлена |
| 6.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций | 24.07.2025 24.08.2025 24.09.2025 | 15.07.2025 19.08.2025 12.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения: №4692 от 15.07.2025 №5474 от 13.08.2025 №5582 от 19.08.2025 №6436 от 12.09.2025 №4691 от 14.07.2025 №5473 от 12.08.2025 №6433 от 12.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 6.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 6.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования» |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов | 15.03.2025 | 03.03.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Постановление Городской Управы от 16.12.2024 №424-п от28.01.2025 №28-п, от 10.02.2025 №45-п Соглашение от 03.03.2025 №1 и №2 в новой редакции | Протокол составлен Соглашение подписано двумя сторонами расчеты предоставлены |
| 6.2.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки, отправка заявки на финансирование | 24.07.2025 24.08.2025 24.09.2025 | 24.07.2025 24.08.2025 24.09.2025 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты сверки подписаны ежемесячно в установленные сроки | Акты проверены и подписаны Заявка на финансирование сформирована и отправлена |
| 6.2.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций | 24.07.2025 24.08.2025 24.09.2025 | 14.07.2025 12.08.2025 12.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения: №4690 от 14.07.2025 №5472 от 12.08.2025 №6435 от 12.09.2025 | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 6.2.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 7 | Задача «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» структурного элемента «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие «Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка 1 обработка поступивших заявлений, запросы, обследование определение права для начала осуществление работ, принятие решения | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи | - | плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде |
| 7.1.2 | Контрольная точка 2 расчет и составление сметы подрядчиком, утверждение сметы, договор подряда | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи | - | плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде |
| 7.1.3 | Контрольная точка 3 выполнение работ, акт приемки выполненных работ, составление НПА на финансирование, перечисление денежных средств | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи начальник финансово-бухгалтерского отдела | - | плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде |
| 7.1.4 | Контрольная точка 4 оплата произведена, составление отчетности | - | - | начальник финансово-бухгалтерского отдела | - | плановая и фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде |
| 8 | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 8.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 8.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 8.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 9 | Задача «Предоставление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» структурного элемента «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | начальник отдела оказания государственной социальной помощи | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 9.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник отдела оказания государственной социальной помощи | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 9.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 9.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 10 | Задача «Предоставление социальных выплат и компенсаций детям, семьям с детьми» структурного элемента «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми» |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 10.1.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 26 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 10.1.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 26 числа перечисление выплаты на счета получателей | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 10.1.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 10.2 | Мероприятие «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | Заявка на финансирование на июль, август и сентябрь | Заявки на финансирование сформированы и отправлены |
| 10.2.2 | Контрольная точка 2 ежемесячно до 26 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована |
| 10.2.3 | Контрольная точка 3 ежемесячно до 26 числа перечисление выплаты на счета получателей | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | 26.07.2025 26.08.2025 26.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | платежные поручения для перечисление выплат на счета получателей в апреле, мае и июне сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены |
| 10.2.4 | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | Отчеты сформированы, проверены |
| 11 | Задача «Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также реализация общественно значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Калуга"» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие «Организации и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Контрольная точка 1 до 31.01 закупка включена в план – график закупок | 31.01.2025 | 31.01.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | план-график | план-график составлен и зарегистрирован |
| 11.1.2 | Контрольная точка 2 до 15.12 заключены контракты на закупку товаров, работ, услуг | 30.09.2025 | 03.09.2025 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | контракт №013720001225005263 от 03.09.2025 | контракт заключен |
| 11.1.3 | Контрольная точка 3 до 31.12 произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг, произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг | 30.09.2025 | 03.07.2025 11.07.2025 24.07.2025 125.08.2025 13.08.2025 10.09.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения №4414,4675 от 03.07.2025 №4674 от 11.07.2025 №4820 от 24.07.2025 №5423 от 12.08.2025 №5481 от 13.08.2025 №6408 от 10.09.2025 | товары по акту приняты и используются на соответствующих мероприятиях |
| 11.1.4 | Контрольная точка 4 в течении 30 дней после окончания срока действия контракта отчет об использовании бюджетных средств | 30.09.2025 | 30.09.2025 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты: на 31.07.2025 на 31.08.2025 на 30.09.2025 | отчеты сформированы и проверены в установленные сроки, согласно проведения мероприятий |
| 12 | Задача «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам к общему имуществу в многоквартирных домах» структурного элемента «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие: «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных граждан к общему имуществу в многоквартирных домах (обеспечение приспособленности жилых помещений для использования инвалидами и условий доступности к объектам городской инфраструктуры)» |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Контрольная точка 1 30.06.2025 Включена закупка в план-график закупок, работ, услуг | 30.06.2025 | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | План-график закупок | - |
| 12.1.2 | Контрольная точка 2 29.08.2025 Заключен контракт на выполнение работ, услуг | 29.08.2025 | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Договор (конракт) | В настоящее время в администрации городского округа города Калуги Калужской области находится на утверждении порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом его потребностей и обеспечения условий доступности для инвалида (далее - Порядок). После утверждения Порядка будет предоставлена субсидия управляющим организациям для оборудования входной группы в многоквартирном доме подъемным устройством (предварительно, техническая возможность по обустройству подъемным устройством имеется в 3-х мкд, техническая возможность по обустройству пандусами во всех заявленных домах для адаптации под нужды инвалидов отсутвует) |
| 12.1.3 | Контрольная точка 3 01.12.2025 Произведена приемка выполненных работ | - | - | - | - | - |
| 12.1.4 | Контрольная точка 4 30.12.2025 Произведена оплата выполненных роабот | - | - | - | - | - |