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	Наименование муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
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	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»

	1
	Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности  
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	240,0
	5990,6
	 Цель: Укрепление материально-технической базы учреждений 
Результаты: Приобретение хозяйственного инвентаря, канцтоваров, строительных материалов, офисной мебели, ГСМ, медикаментов, наградной атрибутики, оргтехники для подведомственных учреждений.
 Приобретены подушки, одеяла, покрывала и кровати для ДСОЛ «Смена». МБУ «КГАСПК» приобрел обмундирование, МБУ СШ «Луч»  - спортивную обувь и спортивный инвентарь для спортивного туризма, гимнастический ковер, МБУ СШ № 1 приобрели волейбольные сетки и корзины для хранения мячей. МБУ СШОР «Энергия» приобрели сетки и мячи для волейбола и мини футбола, сушилки для рук и кресла для посетителей в фойе, мебель, холодильник, СШОР  по гребле на байдарках и каноэ произвели ремонт а/м FORDTRANSITBUS, МБУ СШ «Старт» приобрели ноутбук, бензопилу, патроны, произвели ремонт 2-х снегоходов и ремонт автомобиля Пежо Боксер, ДЮЦ «Исток» приобретены тренажер для отработки ударов и груша боксерская – 2 шт, СШ «Торпедо» приобрели мультифункциональное устройство лазерное, МАУ ДСС приобрели футбольные ворота и провели текущий ремонт на спортивных площадках и тренажерных комплексах.
Произведен монтаж оборудования ФОКОТ в сквере Волкова

	2
	Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений
	Управление ФКСиМП/ МАУ/МБОУ ДО/управление образования города Калуги
	Всего, из них:
	2020 год
	2025 год
	2875,0
	1773,9
	 

	
	
	
	Управление ФКСиМП
	 
	 
	2675,0
	1656,3
	Цель: удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге
Результаты: Проведено 236 мероприятий учреждениями, из них 50 из средств муниципального образования «Город Калуга», управлением физической культуры, спорта и молодежной политики проведено 228 мероприятий.

	
	
	
	Управление образования города Калуги
	 
	 
	200,0
	117,6
	Проведение и судейство спортивных состязаний школьников и спортивных игр школьников – спортивное многоборье,  теоретический конкурс, эстафетный бег, легкая атлетика, баскетбол, настольный теннис, волейбол.
Дежурство бригады скорой медицинской помощи по медицинскому обслуживанию спортивных состязаний школьников и спортивных игр школьников

	3
	Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/МАОУ ДО/ МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	3479,0
	2187,2
	 Цель: Повышение уровня спортивных результатов спортсменов. Пропаганда и популяризация спорта Результаты: Спортсмены СШ и СШОР приняли участие в 370 соревнованиях различного уровня, из них 76 из средств муниципального образования «Город Калуга»,


	4
	Обеспечение безопасности учреждений
	Управление ФКСиМП/ МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	1256,0
	869,5
	Цель: Обеспечение безопасности спортивных учреждений
Результаты: Приобретены запасные части и расходные материалы для оборудования системы видеонаблюдения и приобретены видеокамеры
 СШ «Космос», 
- в МБУ СШ № 1 г.Калуги установлены система ограниченного доступа, система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации, система экстренного оповещения;
- в МБУ СШ «Торпедо» г.Калуги запланирована установка камер видеонаблюдения на футбольном поле в сквере Волкова;
- в МБУ СШ «Темп» г.Калуги установлено видеонаблюдение, произведен монтаж охранной и пожарной сигнализации (монтаж дополнительных видеокамер, монтаж охранной сигнализации с применением технических средств охраны), приобретены самоспасателей по пожарной безопасности, и разработана проектно-сметная документация на монтаж; 
[bookmark: _GoBack]- в МАУ СШОР «Вымпел» г.Калуги организация мероприятий по повышению уровня пожарной и антитеррористической безопасности (ремонт и замена элементов системы охранно-пожарной сигнализации, пожарно-спасательное средства, измерение сопротивления изоляции, ремонт металлического ограждения);
- в МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток» проведение работ по установлены металлические решетки на окна.

	5
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	209219,6
	154199,4
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по спортивной подготовке, составило 5440 человек, 
количество занимающихся, в отношении которых проводится спортивно-оздоровительная работа по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения составило 2038  человек. 


	6
	Предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
	Управление ФКСиМП/МАУ/МБУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	14988,9
	10886,8
	Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения 
Результаты: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности, составило 548 человек.


	7
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта
	Управление ФКСиМП/МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	37867,1
	27675,8
	 Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения


	7.1
	Предоставление муниципальных услуг по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта
	 
	 
	 
	 
	8579,6
	6185,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу по организации занятий парашютно-авиационным видам спорта, составило 155 человек.


	7.2
	Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
	 
	 
	 
	 
	4872,3
	3238,0
	 Результаты: Численность лиц, получающих услугу физкультурно-спортивной направленности жителям города, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, составило 230 человек


	7.3
	Выполнение муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности для жителей города
	 
	 
	 
	 
	24415,2
	18252,8
	 Результаты: Предоставление услуг населению по обеспечению доступа к спортивным объектам и спортивному оборудованию, установленному на открытом воздухе
Цель: Обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту
Результат: проведено 147 мероприятий в рамках комплекса ГТО, из них 61 мероприятия за счет средств МО «Город Калуга»



	8
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление ФКСиМП/МБОУ ДО/ МАОУ ДО/ МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	35,8
	35,8
	 Цель: Совершенствование системы оплаты труда
Результат: Среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования – 40475,86 рублей.


	9
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	 Цель: Реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»
Результат: в 2022 году данное мероприятие не реализовывается


	10
	Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	222,2
	222,2
	 Цель: Обеспечение
требований к условиям реализации программ спортивной подготовки, установленным федеральными стандартами.
В МАУ СШОР «Вымпел» приобретен борцовский ковер


	11
	Реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	Управление ФКСиМП/ 
МБУ
	2020 год
	2020 год
	0,0
	0,0
	В 2022 году данное мероприятие не реализовывается

	12
	Выплата компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП, 
  МБУ, МАУ
	2020 год
	2025 год
	483
	376,8
	Цель: Привлечение высококвалифицированных специалистов в области спорта из других регионов Российской Федерации для подготовки спортсменов высокого уровня и подготовки сборных команд по игровым видам спорта
Результат: 3 тренера, получают компенсацию расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений за январь -сентябрь 2022 года.

	Итого по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности»
	270666,6
	204218,0
	 

	Подпрограмма «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»

	1
	Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Калуге
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы


	2
	Строительство комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием
(в т.ч. ПИР)
	Управление ФКСиМП/ управление АГ и ЗО, МКУ
	Управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	0,0
	26122,5
	 Цель: Укрепление материально-технической базы
Продолжаются строительно-монтажные работы, начатые в 2021 году, по объекту «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории скв. им. Волкова». Министерством финансов КО в 2022 г. предоставлен межбюджетный трансферт на выполнение работ по устройству объекта в размере 8 777,96 тыс.руб. Также запланированы расходы на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ на данном объекте, Заключен и частично оплачен договор по техническому присоединению. Планируется заключение договоров с ГП КО «Калугаоблводоканал» о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

	3
	Составление проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	Управление АГиЗО
	2020 год
	2025 год
	600,0
	3298,5
	 Цель: Укрепление материально-технической базы
Результат: заключен и оплачен МК с ООО «МАСТЕРПРОМ» на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ДО «Центр «Красная звезда», расположенного по адресу: г.Калуга, ул. Никитина, д.121. Осуществлена замена окон с одной стороны спортивного зала, проведены работы по укреплению несущих стен и ремонту пола спортивного зала

	4
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
	Управление ФКСиМП/ управление АГиЗО, МКУ
	УправлениеФКСиМП
	2020 год
	2021 год
	0
	0,0
	 Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»:
в 2022 году данное мероприятие не реализовывается


	5
	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  
	Управление ФКСиМП/  МБУ/ МАУ
	Управление ФКСиМП
	2021 год
	2025 год
	3061,2

	2842,1
	Цель: Укрепление материально-технической базы и реализация регионального проекта «Спорт норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».
Результат:
Получены оборудование и спортивный инвентарь для легкой атлетики (МБУ СШОР «Темп» г. Калуги) на сумму 1308,1 т.руб.; получены оборудование и спортивный инвентарь для волейбола МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги на сумму 1534,1 т. руб.

	Итого по подпрограмме «Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги»
	3661,2
	32263,1
	 

	Прочие мероприятия

	1
	Выполнение функций органами местного самоуправления
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	16591,4
	11871,9
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления


	2
	Прочие расходы в сфере установленных функций
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	20,0
	19,8
	 Цель: Обеспечение условий для выполнения задач управления
Результат: за 1 полугодие 2022 года присвоены:
- 2 спортивный разряд - 431 спортсменам,
- 3 спортивный разряд - 542 спортсмену
- «спортивный судья» 3 категории - 92 человекам
- «спортивный судья» 2 категории – 29 человекам


	3
	Приобретение брендированной одежды для проведения мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России"
	Управление ФКСиМП
	Управление ФКСиМП
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0,0
	Данное мероприятие в 2022 году не реализуется

	Итого по основным мероприятиям 
	16611,4
	11891,7
	 

	Итого по программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	290939,2
	248372,8
	 



