ФОРМА МОНИТОРИНГА

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(III КВАРТАЛ 2021 год)

 Наименование муниципальной программы: муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»            «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Матвеенко Игорь Сергеевич
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	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы)

	1. 
	Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ «Молодежный центр» города Калуги.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	9781,9
	7244,2
	В 1 квартале были реализованы следующие мероприятия:
- Мероприятие «Зимние забавы»

- Творческий Фестиваль «Четыре сезона»

- Акция «Вам, любимые!»

- VII открытый Фестиваль любительских театральных коллективов Калужской области «Дети режиссёра Станиславского»

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»

- Тематический лекторий, посвященный подвигам женщин во время Великой Отечественной войны.

- XVIII открытый городской фестиваль конкурсе «Весна-2021».

- Открытый Чемпионат города Калуги по игре «Что? Где? Когда?»

- Конкурс патриотической песни «Опаленные временем»

В течение года ведется следующая деятельность:

- работа городского штаба актива

- Несение почетной караульной службы по Посту № 1

Во 2 квартале были реализованы следующие мероприятия:

- Викторина, посвященная «Дню молодого избирателя»

- Городской квест «Дерзай и побеждай», приуроченный ко Дню Молодежи

- Концертная программа «День Молодежи»

- Акция «1,2,3… Поехали!»

- Молодежный флешмоб «Поехали!»

- Межмуниципальный молодежный форум «ЮНОСТЬ»

- Открытый Фестиваль – Фотоконкурс «Поколение -2021»

- Весенний кубок по игре «Что? Где? Когда?»

- Профильная смена лагеря учебы творческого актива «Волонтёрский цех»

Во 3 квартале были реализованы следующие мероприятия:

- Творческий фестиваль «Без рамок»

- Интерактивная игра для молодёжи «Вело-Бор»

- Конкурс патриотической песни «Опаленные временем»

- Оборонно-спортивная игра «РИСК»

- Лагерь актива (Лагерь актива Калуги «ЛАК»)


	2. 
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, учреждениях и организациях различной формы собственности.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	170,0
	93,7
	20 марта состоялся боулинг турнир среди команд работающей молодежи. В турнире принимало участие 15 команд.

24 апреля на базе ДОЛ «Витязь» состоялась военно-спортивная игра «Тактика», в которой приняли участие 5 команд.

5 июля прошли соревнования по пейнтболу среди команд работающей молодежи. В соревнованиях приняли участие 8 команд. 



	3. 
	Содействие укреплению молодой семьи в части решения социальных вопросов.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	40,0
	40,0
	В рамках празднования Дня защиты детей, состоялось 6 мероприятий, с общим количеством участников 200 человек.

	4. 
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	349,7
	220,5

	15 февраля в Калуге прошёл митинг, посвященный памяти воинов-интернационалистов.

С 19 по 21 апреля прошли отборочные игры городской военно-спортивной игры «Зарница-Орленок», в которых приняли участие 39 команд общеобразовательных учреждений города.

29 апреля состоялся городской финал военно-спортивной игры «Зарница-Орленок». Победителями городского финала стала команда 7 школы, которая в дальнейшем приняла участие в областной игре.

27 апреля в сквере им. В.Н. Волкова состоялась городская военно-спортивная игра «Призывник» среди команд допризывной молодежи. В игре принимали участие 5 команд, победителем стала ГАПОУ КО «КТК».

С 5 по 9 мая состоялся цикл мероприятий посвященных Дню Победы, среди которых прошли акции «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», «Салют, Победа!», «Майская площадка добра», а так же  концертная программа  «Я люблю тебя, Россия!».
6-7 октября на базе детско-оздоровительного центра «Сокол» прошел городской патриотический форум постов №1 «Часовые памяти». В форуме приняли участие 9 команд, среди которых был пост №1 города Козельска и команда города Брянска. 

	5. 
	Поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	30,0
	26,8
	В рамках празднования Дня молодежи 27 июня на скейт-площадке около памятника 600-летия основания города Калуги состоялся фестиваль экстремальных видов спорта, который проводился совместно с Федерацией экстремальных видов спорта. В фестивале приняли участие 50 человек.

	6. 
	Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	410,0
	352,4
	3 января состоялся DJ BATTLE 2021.

В конкурсе принимали участие 12 диджеев, которые в течение декабря демонстрировали свое мастерство в трёх этапах конкурса и 3 января встретились на финальном мероприятии.

В рамках празднования Дня молодежи 27 июня состоялась серия спортивных мастер-классов по йоге и kangoojump. Так же прошли прикладные мастер-классы по декорированию свечей, изготовлению интерьерных композиций. 

Завершил День молодежи танцевальным фестивалем «DANCE BATTLE», проводимый совместно с Мастерской танца. 

Общее количество участников мероприятий в День молодежи составило 500 человек.

В рамках празднования Дня города прошли следующие мероприятия:

- молодежная фитнес-гонка «Вызов принят»

- творческая площадка «С праздником, моя Калуга!»

- фестиваль экстремальных видов спорта «Kaluga Street Games»

- танцевальный фестиваль «DANCE BATTLE»

- выставка исторических костюмов «Женский взгляд. Петр Первый»

	7. 
	Содействие занятости молодежи.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	1000,0
	288,1
	За 3 квартала 2021 года было трудоустроено 468 несовершеннолетних.

	8. 
	Развитие международного молодежного сотрудничества.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	0,0
	0
	-

	9. 
	Информационное обеспечение реализации молодежной политики.
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	2020 год
	2025 год
	0
	0
	-

	
	Итого:
	
	
	
	
	11781,6
	8265,7
	


