ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(КВАРТАЛЬНАЯ)
  Наименование муниципальной программы «Развитие культуры и искусства муниципального образования город Калуга»
  Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
	 N 
п/п
	 Наименование 
 мероприятия (основного мероприятия)
 подпрограммы 
(ведомственной
   целевой    
 программы), прочего мероприятия 
  (основного   
 мероприятия)  
	Ответствен-ный 
 исполнитель
соисполни-тель,
   участник   
муниципаль-ной 
  программы   
	Наименова-ние главного распоряди-теля средств бюджета муници-пального образования «Город Калуга»
	Дата начала
реализации 
мероприятия
	   Дата    
 окончания 
реализации 
мермероприятия
	  Расходы муниципального   
   бюджета на реализацию   
   мероприятия программы   
	   Полученный   
непосредственный
результат    
  (краткое описание)    

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной
 программой  
	  кассовое   
исполнение на
01.04.20201

	

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в сфере искусства города Калуги»

	1
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	Управление культуры города Калуги
	01.01.2020
	31.12.2025
	3081,0
	269,0

	Обеспечена противопожарная безопасность учреждений культуры. В 1 квартале 2021 года установлены противопожарные двери в МБУК «Калужский театр кукол» в количестве 4шт.

	2
	Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, все учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств, подведомствен-ные управлению культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3632,0
	425,8

	Обеспечена антитеррористическая безопасность учреждений культуры.  В первом квартале 2021 года оборудованы камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения городская библиотека-филиал № 8 им. С.А.Есенина МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (пер.Малинники, д.16), городская библиотека-филиал № 16 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Комсомольская, д.5) и сельская библиотека-филиал №34 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (п.Росва, ул.Московская, д.6а).
Дооборудована камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения городская библиотека-филиал № 32 МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (ул.Генерала Попова, д.11/1).

	
	Итого:
	
	
	
	
	6713,0

	694,8

	

	Подпрограмма «Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры
и искусства муниципального образования «Город Калуга»

	1
	Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	89271,7
	13002,1
	Созданы условия для совершенствования досуга и эстетического развития жителей муниципального образования «Город Калуга», проведены все запланированные мероприятия

	2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги, МАУК «Дворец торжеств города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	4937,0
	583,0
	Проведены запланированные культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей 

	
	
	
	
	
	
	94208,7
	13585,1

	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного
творчества города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	140152,4
	22644,0

	Созданы условия для развития народного и самодеятельного художественного творчества в муниципальных учреждениях культуры города Калуги, повышен уровень исполнительского мастерства коллективов художественной самодеятельности, осуществлена поддержка творческой деятельности мастеров народных промыслов и мастеров современного декоративно-прикладного творчества

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	810,0
	-
	

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий учреждений культуры, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Культурно-досуговое объединение»; МБУК «Городской досуговый центр»; управление архитектуры, градострои-тельства и земельных отношений города Калуги  г.Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	250,0
	-
	

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Культурно-досуговое объединение», МБУК «Городской досуговый центр»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	3256,7

	814,7
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	144469,1
	23458,7
	

	Подпрограмма «Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	76404,7
	13206,1
	Обеспечено библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий населения, сохраняется и пополняется  библиотечный фонд, совершенствуется деятельность муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных библиотек, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУ «Централизованная библиотечная система» г.Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» 
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	225,0
	-
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	224,6
	-
	

	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУ «Централизо-ванная библиотечная система г.Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1713,2
	428,3

	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	78567,5
	13634,4
	

	Подпрограмма «Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
Образования детей в сфере искусства города Калуги»

	1
	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по реализации программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	258199,3
	53741,0
	Реализуются учебные программы, созданы условия для совершенствования учебного процесса, для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства города Калуги

	2
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	18172,8
	8139,7

	В 1 квартале 2021 года в рамках регионального проекта  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» предоставлена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры, связанную с приобретением музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств. В рамках субсидии для четырех детских школа искусств: ДШИ № 4, ДШИ № 5, ДШИ № 6  и ДШИ № 7, реализующих предпрофессиональные образовательные программы, приобретены музыкальные инструменты,  оборудование и музыкальная литература в количестве 459 единиц.

	3
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий, благоустройство территорий образовательных учреждений
	Управление культуры города Калуги;  учреждения дополнительного образования в сфере искусств; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	8110,2
	-

	

	4
	Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	540,0
	180,0
	Выплачена стипендия учащимся за январь-март финансового года

	5
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги,  учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	8060,4
	2015,1
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	293082,7
	64075,8
	

	Подпрограмма «Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных
Бюджетных учреждений культуры города Калуги»

	1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	62093,2
	11279,6

	Обеспечены права граждан, детей и юношества на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности, показ спектаклей в Калужском театре кукол и показ концертных программ в Калужском доме музыки проходят по утвержденному плану мероприятий

	2
	Проведение капитального и текущего ремонтов зданий театрально-зрелищных учреждений, благоустройство территорий
	Управление культуры города Калуги; МБУК «Калужский театр кукол»; МБУК «Калужский дом музыки»; управление архитектуры, градостроите-льства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	-
	-
	

	3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений

	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский театр кукол», МБУК «Калужский дом музыки»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	2292,2
	1342,8
	В МБУК «Калужский дом музыки» закуплены основные средства (телевизор, рециркуляторы).
В МБУК «Калужский театр кукол» в целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок в рамках государственной программы «Развитие культуры Калужской области»  произведена закупка нового технического и технологического оборудования.


	4
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Управление культуры города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», МБУК «Калужский театр кукол»
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	1721,3

	430,3
	Повышены показатели по заработной плате в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

	
	Итого:
	
	
	
	
	66106,7
	13052,7
	

	Прочие мероприятия муниципальной программы

	
	Реализация муниципальной программы
	Управление культуры города Калуги
	
	01.01.2020
	31.12.2025
	16194,9
	2775,9
	Обеспечена реализация муниципальной программы

	
	Всего:
	
	
	
	
	699342,6
	131277,4

	


