МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА I квартал 2025 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», (всего), в том числе: | 935 993,72 | 956 355,08 | 69 248,41 | 7 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 5 489,90 | 0 % |  |
| средства областного бюджета | 508 710,91 | 515 434,53 | 18 930,81 | 4 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 427 282,81 | 440 920,55 | 44 827,70 | 10 % |  |
| Иные источники<2> |  |  |  |  |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Калуги | 874 385,99 | 896 318,23 | 35 134,00 | 4 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 483 719,32 | 483 719,32 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 390 666,67 | 412 598,91 | 35 134,00 | 9 % |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Жилье» | 488 605,37 | 488 605,37 | 0,00 | 0 % | Ведется работа по размещению электронных аукционов на приобретение жилых помещений |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 483 719,32 | 483 719,32 | 0,00 | 0 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 4 886,05 | 4 886,05 | 0,00 | 0 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Финансирование обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 5 490,12 | 6 990,12 | 559,51 | 8 % | Ведется работа по приемке выполненных работ. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5 490,12 | 6 990,12 | 559,51 | 8 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга» | 394,36 | 394,36 | 0,00 | 0 % | Аварийные ситуации на объекте жилищного фонда отсутствовали. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 394,36 | 394,36 | 0,00 | 0 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга» | 301 500,00 | 321 500,00 | 17 094,31 | 5 % | Ведется работа по приемке выполненных работ. |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 301 500,00 | 321 500,00 | 17 094,31 | 5 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексных мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» | 7 283,24 | 7 715,48 | 0,00 | 0 % | Ведется работа по размещению электронных аукционов на приобретение жилых помещений |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7 283,24 | 7 715,48 | 0,00 | 0 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 71 112,90 | 71 112,90 | 17 480,18 | 25 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 71 112,90 | 71 112,90 | 17 480,18 | 25 % |  |
| направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 27 600,00 | 26 600,00 | 2 399,20 | 9 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 27 600,00 | 26 600,00 | 2 399,20 | 9 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексных мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» | 7 000,00 | 6 000,00 | 2 397,60 | 40 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 7 000,00 | 6 000,00 | 2 397,60 | 40 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» | 20 600,00 | 20 600,00 | 1,60 | 0 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 20 600,00 | 20 600,00 | 1,60 | 0 % |  |
| направление «Социальная политика»/Управление жилищно-коммунальное хозяйства города Калуги | 34 007,73 | 33 436,85 | 31 715,21 | 95 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 5 489,90 | - |  |
| средства областного бюджета | 24 991,59 | 31 715,21 | 18 930,81 | 60 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 016,14 | 1 721,64 | 7 294,50 | 424 % |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | 34 007,73 | 33 436,85 | 31 715,21 | 95 % |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 5 489,90 | - |  |
| средства областного бюджета | 24 991,59 | 31 715,21 | 18 930,81 | 60 % |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9 016,14 | 1 721,64 | 7 294,50 | 424 % |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления

«Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Количество обследованных строительных конструкций в многоквартирных жилых домах, входящих в состав муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |
| 2 | Наименование показателя «Количество муниципальных жилых помещений, из которых вывезен мусор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |  |
| 3 | Наименование показателя «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до их заселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 2 612,4 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,2 | 2 612,4 |  |
| 4 | Наименование показателя «Количество объектов, на которых использовались материальные ресурсы из аварийно-технического запаса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | Наименование показателя «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |  |
| 6 | Наименование показателя «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 7 | Наименование показателя «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества во исполнение судебных решений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |
| 8 | Наименование показателя «Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | Факт/прогноз | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |  |
| 9 | Наименование показателя «Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 |  |
|  | Факт/прогноз | ФП в МП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 |  |

Отчет о ходе реализации направления

«Социальная политика»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  |

Отчет о ходе реализации направления

«Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя «Количество снесенных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |  |
|  | Наименование показателя «Количество разработанных проектов сетей водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
|  | Факт/прогноз | МП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача Определение целесообразности проведения ремонта жилищного фонда, выявление и предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Возмещение затрат управляющим организациям за содержание и коммунальные услуги по жилым помещениям муниципального жилищного фонда до момента заселения» структурного элемента «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обследование строительных конструкций многоквартирных жилых домов» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 27.01.2025 |  | Приложение №1 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 24.02.2025 |  | Приложение №2 |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 04.03.2025 |  | Приложение №3 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация прочих мероприятий в сфере жилищного хозяйства, содержание объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 01.02.2025 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 13.02.2025 |  | Приложение №4 |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 13.03.2025 |  | Приложение №5 |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 20.03.2025 |  | Приложение №6 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие «Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги муниципальным помещениям в многоквартирных домах» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1 «Предоставлена заявка управляющей организацией о внесении платы» | 01.10.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключен договор» | 01.11.2025 | 23.01.2025 |  | Приложение №7 |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка 3 «Предоставлен акт выполненных работ» | 01.12.2025 | 14.02.2025 |  | Приложение №8 |  |  |
| 1.3.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ» | 30.12.2025 | 05.03.2025 |  | Приложение №9 |  |  |
| 2 | Задача «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, используемого для предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, возникающих на объектах жилищного фонда» структурный элемент «Обеспечение безопасности на объектах жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Предоставлена заявка управляющей организацией о выдаче материального запаса» | 01.10.2025 | 01.10.2025 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Предоставлен акт выполненных работ» | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  |  |
| 3 | Задача «Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта» структурный элемент «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1 «Составлен план работ» | 01.02.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 27.01.2025 |  | Приложение №10 |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 26.02.2025 |  | Приложение №11 |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 06.03.2025 |  | Приложение №12 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 15.01.2025 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 31.09.2025 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в целях исполнения судебных актов» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка 1 «Составлен перечень объектов» | 01.02.2025 | 26.02.2025 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на выполнение работ, услуг» | 31.09.2025 | 31.09.2025 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 3.4 | Мероприятие «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» |  |  | Начальник отдела по организации капитального ремонта |  |  |  |
| 3.4.1 | Контрольная точка 1 «Заключен договор» | 30.09.2025 | 20.01.2025 |  | Приложение №13 |  |  |
| 3.4.2 | Контрольная точка 2 «Произведена оплата» | 30.12.2025 | 11.02.2025 |  | Приложение №14 |  |  |
| 4 | Задача «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» структурный элемент «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета» |  |  | Начальник отдела улучшения жилищных условий граждан |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1 «Утвержден адресный перечень домов» | 01.03.2025 | 30.04.2025 |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключен контракт на закупку товаров» | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров» | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  |  |  |  |
| 5 | Задача «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» структурный элемент «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата» |  |  | Председатель комитета финансово-бухгадтерского отдела |  |  |  |
| Направление «Социальная политика»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи «Улучшение жилищных условий молодых семей» структурного элемента «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» |  |  | Председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Утвержден список претендентов на получение социальных выплат» | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Подписано соглашение» | 20.01.2025 | 17.01.2025 |  | Дополнительное соглашение №29701000-1-2024-008/1 к соглашению №29701000-1-2024-008 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Выданы сертификаты» | 20.02.2025 | 05.02.2025 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Произведена социальная выплата» | 20.09.2025 | 27.02.2025 28.02.2025 04.03.2025 10.03.2025 20.03.2025 |  |  |  |  |
| Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи «Снос отселенных домов, освобождение площадок, улучшение внешнего вида муниципального образования «Город Калуга»» структурного элемента «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Ликвидация аварийного жилищного фонда» |  |  | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/Начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 21.01.2025 |  | Утвержен план-график закупок, размещен в ЕИС |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 24.01.2025 |  | Заключены муниципальные контракты |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 07.03.2025 |  | Акты выполненных работ |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 14.03.2025 |  | Платежные поручения |  |  |
| 2 | Задачи «Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшение качества питьевой воды, снижение стоимости используемой воды, сокращение потерь воды» структурного элемента «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» |  |  | Заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/Начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 03.10.2023 10.06.2024 14.06.2024 |  | Утвержен план-график закупок, размещен в ЕИС |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 16.10.2023 21.06.2024 25.06.2024 |  | Заключены муниципальные контракты |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка 3 «Приемка работ» | 01.12.2025 | 01.12.2025 |  | Акты выполненных работ |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 25.12.2025 |  | Платежные поручения |  |  |

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по обследованиям |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-13 | 27.01.2025 |
| 01/02-12 | 27.01.2025 |
| 01/02-15 | 27.01.2025 |
| 01/02-14 | 27.01.2025 |
| 01/02-38 | 21.03.2025 |
| 01/02-40 | 21.03.2025 |
| 01/02-37 | 21.03.2025 |
| 01/02-41 | 21.03.2025 |
| 01/02-39 | 21.03.2025 |

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
| Акты приемки (обследования) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-15 | 24.02.2025 |
| 01/02-13 | 24.02.2025 |
| 01/02-12 | 24.02.2025 |
| 01/02-14 | 24.02.2025 |

|  |  | Приложение № 3 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 142 | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 143 | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 144 | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 306 | 26.03.2025 | 26.03.2025 |

|  | Приложение №4 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-27 | 13.02.2025 |
| 01/02-42 | 21.03.2025 |

|  | Приложение №5 |
| --- | --- |
| Акты приемки |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-27 | 13.03.2025 |

|  |  | Приложение №6 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 297 | 20.03.2025 | 20.03.2025 |

|  | Приложение № 7 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по содержанию |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-09 | 23.01.2025 |
| 01/02-21 | 10.02.2025 |
| 01/02-22 | 10.02.2025 |
| 01/02-26 | 12.02.2025 |
| 01/02-28 | 13.02.2025 |
| 01/02-27 | 13.02.2025 |
| 01/02-42 | 21.03.2025 |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |
| Акты приемки (содержание) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-22 | 14.02.2025 |
| 01/02-26 | 12.02.2025 |
| 01/02-28 | 13.02.2025 |
| 01/02-21 | 18.02.2025 |
| 01/02-09 | 23.01.2025 |

|  |  | Приложение № 9 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 148 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 149 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 150 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 151 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 152 | 05.03.2025 | 05.03.2025 |
| 163 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 292 | 18.03.2025 | 19.03.2025 |

|  | Приложение № 10 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по капитальному ремонту жилых помещений |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-10 | 27.01.2025 |
| 01/02-11 | 27.01.2025 |
| 01/02-20 | 05.02.2025 |
| 0137200001225000177 | 17.02.2025 |
| 0137200001225000191 | 17.02.2025 |
| 01/02-32 | 27.02.2025 |
| 01/02-35 | 06.03.2025 |
| 0137200001225001293 | 24.03.2025 |

|  | Приложение № 11 |
| --- | --- |
| Акты приемки (кап.ремонт ж.п.) |  |
| Номер | Дата |
| 01/02-11 | 26.02.2025 |
| 01/02-10 | 26.02.2025 |
| 01/02-20 | 07.03.2025 |
| 0137200001225000177 | 18.03.2025 |
| 0137200001225000131 | 17.02.2025 |

|  |  | Приложение № 12 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 167 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 168 | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 305 | 26.03.2025 | 26.03.2025 |

|  | Приложение № 13 |
| --- | --- |
| Реестр соглашений по взносам |  |
| Осн.: Номер | Осн.: Дата |
| 01/02-104 | 03.07.2023 |
| 01/02-103 | 03.07.2023 |
| 01/02-102 | 03.07.2023 |
| 01/02-105 | 03.07.2023 |
| 01/02-178 | 02.12.2024 |
| 01/02-179 | 02.12.2024 |
| 01/02-170 | 27.11.2024 |
| 01/02-82 | 12.04.2021 |
| 01/02-388 | 15.12.2023 |
| 01/02-87 | 12.04.2021 |
| 01/02-34 | 04.04.2022 |
| 01/02-209 | 19.11.2021 |
| 01/02-210 | 19.11.2021 |
| 01/02-211 | 19.11.2021 |
| 01/02-33 | 04.04.2022 |
| 01/02-03 | 20.01.2025 |
| 01/02-04 | 20.01.2025 |
| 01/02-05 | 20.01.2025 |
| 01/02-06 | 20.01.2025 |
| 01/02-07 | 20.01.2025 |
| 01/02-08 | 20.01.2025 |
| 01/02-73 | 12.04.2021 |
| 01/02-72 | 12.04.2021 |
| 01/02-74 | 12.04.2021 |
| 01/02-75 | 12.04.2021 |
| 01/02-124 | 02.07.2021 |
| 01/02-39 | 06.04.2022 |
| 01/02-02 | 26.01.2023 |
| 01/02-113 | 17.07.2023 |
| 01/02-03 | 17.01.2024 |
| 01/02-176 | 02.12.2024 |
| 01/02-04 | 24.01.2024 |
| 01/02-05 | 24.01.2024 |
| 01/02-06 | 24.01.2024 |
| 01/02-07 | 24.01.2024 |
| 01/02-08 | 24.01.2024 |
| 01/02-139 | 18.09.2024 |
| 01/02-180 | 02.12.2024 |
| 01/02-09 | 24.01.2024 |
| 01/02-84 | 12.04.2021 |
| 01/02-46 | 05.04.2023 |
| 01/02-110 | 25.05.2021 |
| 01/02-221 | 25.11.2021 |
| 01/02-76 | 12.04.2021 |
| 01/02-85 | 12.04.2021 |
| 01/02-107 | 25.05.2021 |

|  |  | Приложение № 14 |
| --- | --- | --- |
| Реестр платежных поручений |  |  |
| Номер | Дата | Дата проводки |
| 70 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 71 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 72 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 73 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 74 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 75 | 11.02.2025 | 11.02.2025 |
| 178 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 179 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 180 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 181 | 14.03.2025 | 14.03.2025 |