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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» за 2024 год, 

утверждённой постановлением Городской Управы города Калуги 
от 26.12.2019 № 513-п


1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Главной стратегической целью муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма» (далее - Программа) является увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга».


В качестве основных задач Программы выступают:


- развитие въездного и внутреннего туризма;


- создание комфортных условий пребывания жителей и гостей города;


- создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма;


- освещение крупных знаковых событий в городе, привлекающих внимание к муниципальному образованию «Город Калуга»;


- развитие международных связей между субъектами международного права с целью увеличения туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»;


- продвижение проекта развития туристической привлекательности муниципального образования «Город Калуга» «Калужское гостеприимство».


Программа реализуется в период с 2020 года по 2024 год в один этап.


Для решения поставленных в Программе задач в 2024 году предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:


- размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма;


- изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде;


- изготовление сувенирной продукции;

На конец 2024 года в городе насчитывается 455 объектов туристической индустрии, из них:


- гостиницы - 41 ед.;


- объекты аграрного туризма - 14 ед.; 


- санатории - 8 ед.;


- объекты общественного питания - 300 ед.; 


- туристические фирмы - 60 ед.;


- музеи - 10 ед.;


- театры - 3 ед.;


- концертные залы - 3 ед.;


- выставочные залы, галереи - 7 ед.;


- школы искусств - 9 ед.

Объем туристского потока на конец 2024 года составляет 1 100,5 тыс.человек.
С целью формирования привлекательности муниципального образования «Город Калуга» на территории муниципального образования «Город Калуга» реализуется комплексная программа развития туристической привлекательности муниципального образования «Город Калуга» «Калужское гостеприимство», под эгидой которой выполняется ряд мероприятий Программы.
В 2024 году в рамках Программы управлением экономики и имущественных отношений изготовлена следующая презентационная и имиджевая продукция:

- наклейки «Калужское гостеприимство» для размещения на городском общественном транспорте;


- сувенирные рамки;


- бутылки для воды;


- туристические карты;


- новогодние шары ручной работы с изображением достопримечательностей города Калуги.

Одновременно с целью продвижения комплексной туристической программы «Калужское гостеприимство» в 2024 году организована следующая работа:


- продвижение туристического сайта rus40.travel путем настройки таргетированной рекламы в 2 этапа;
- продлены доменное имя в зоне .travel, а также web-хостинг для доменного имени в зоне .travel (аккаунт uprava40);

В течение года управлением экономики и имущественных отношений города Калуги осуществлялся мониторинг деятельности предприятий индустрии гостеприимства:

- на постоянной основе проводится мониторинг текущего состояния гостиничного фонда объектов индустрии гостеприимства с целью формирования их реестра;


- в рамках реализации государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области» ежеквартально проводится мониторинг выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, по результатам которого предоставляется отчет в министерство культуры и туризма Калужской области;


- в рамках мониторинга деятельности субъектов Российской Федерации в сфере туризма ежемесячно предоставляется информация о муниципальном образовании «Город Калуга» в министерство культуры и туризма Калужской области.

2. Результаты, достигнутые за отчетный период, на основании индикаторов Программы (показателей подпрограммы).


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы.

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предше-ствующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»
	тыс.чел.
	1 066,3
	1226,2
	1 100,5
	90% 
(увеличение туристского потока к предыдущему году составляет 3%). Отсутствие крупных (якорных) объектов в городе, способных привлечь большой поток туристов ежегодно.

	2.
	Ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная) 
	единиц
	16
	4
	5
	125%
С целью продвижения муниципального образования «Город Калуга» как объекта, привлекательного для туризма, разработан и изготовлен ряд презентационных и сувенирных материалов.

	3. 
	Количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги* 
	единиц
	12
	12
	12
	100,0%

	4.
	Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство»
	единиц
	165
	175
	172
	98%. Наличия альтернативных программ и приложений объектов города.


* - нарастающим итогом



3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки.



Сведения о степени выполнения мероприятий (основных мероприятий) Программы.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализа-ции
	окончания реализа-

ции
	начала реализа-

ции
	окончания реализа-

ции
	запланирован-ные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры 

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма, популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города.
	В рамках реализации Программы с целью продвижения муниципального образования «Город Калуга» как объекта, привлекательного для туризма, проведена следующая работа: 
- продлены доменное имя в зоне .travel, а также web-хостинг для доменного имени в зоне .travel (аккаунт uprava40);

- осуществлено продвижение туристического сайта rus40.travel путем настройки таргетированной рекламы.
	

	1.3.
	Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2026 год
	2020 год
	2024 год
	Популяризация туристских объектов и достопримеча-тельностей города .
	Изготовлена следующая информационная и презентационная туристическая продукция:
- наклейки «Калужское гостеприимство» для размещения на городском общественном транспорте;
- туристические карты;

- разработан дизайн-макет карт с туристическим маршрутом по «космонавтикам» 
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2020 год
	2023 год
	2020 год
	2024 год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма.
	В 2024 году изготовлена следующая сувенирная продукция:
- сувенирные рамки;

- бутылки для воды;

- новогодние шары ручной работы с изображением достопримечательностей города Калуги.


	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристской индустрии Калужской области
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	2021 год
	2026 год
	2021 год
	2024год
	Создание имиджа муниципального образования «Город Калуга» как объекта, благоприятного для туризма.


	В 2024 году количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство» увеличилось до 

172 объектов
	




Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.
· Наличие недобросовестных поставщиков, совершающих нарушения при исполнении муниципальных контрактов (срыв сроков).


Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы.

Мерами управления рисками являются:

· детальное планирование хода реализации Программы;

· оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;

· своевременная актуализация Программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов Программы;

· уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

· определение приоритетов для первоочередного финансирования.


4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.


Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию Программы.
	№ п/п
	Наименование подпрограммы (ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Программы
	Код бюджетной классификации
	Расходы, тыс.руб.

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Сводная бюджетная роспись, план на 
1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 
31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение на 
31 декабря отчетного года

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	475,5
	343,8
	343,8

	2.
	Проведение межрегиональной выставки-ярмарки «Калуга гостеприимная» 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244


	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Изготовление информационных, презентационных материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	124,5
	161,9
	161,9

	4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе приобретение наградных дипломов в рамках, наградных знаков
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Изготовление сувенирной продукции 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300142730
	244
	0,0
	94,3
	94,3

	6.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание 
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	804
	04 12
	4300242731
	244
	0,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	600,0
	600,0
	600,0




5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу.

	№ п/п
	Наименование нормативного правового акта
	Причины внесения изменений

	1.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 29.02.2024 № 63-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Бюджетные средства Программы перераспределяются между программными
мероприятиями 1.1, 1.3 и 1.5 с целью приведения общего объема финансирования по каждому отдельному мероприятию Программы в соответствие c фактическими расходами за 2023 год.


	2.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 18.06.2024 № 188-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2023 № 300 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в Программу вносятся соответствующие изменения в объем финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2024 - 2026 годы.

	3.
	Постановление Городской Управы города Калуги от 17.12.2024 № 428-п «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2019 № 513-п»
	Перераспределение финансирования на 

2024 год с целью закупки необходимых товаров, работ и услуг для нужд управления экономики и имущественных отношений города Калуги.



6. Оценка эффективности реализации Программы.

Степень достижения индикаторов (показателей) Программы:
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 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), 

· где:

· Зф – фактическое значение индикатора (показателя);

· Зп – плановое значение индикатора (показателя).

1. Общий объем туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга»:
· Ci = 1 100,5 тыс.чел. / 1226,2 тыс.чел. = 0,90

2. Ежегодное издание презентационной и имиджевой продукции (печатная, сувенирная):
· Ci = 5 единиц / 4 единиц = 1

3. Количество установленных знаков туристической навигации на территории города Калуги:
· Ci = 12 единиц / 12 единиц = 1


4. Количество номинантов проекта «Калужское гостеприимство»
· Ci = 172 единиц / 175 единиц = 0,98
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений:
С = Σni=Ci/n,
· где:
· C – оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;
· Ci – степень достижения i-го индикатора (показателя) Программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
· n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи Программы.
С = 0,90 + 1 + 1 + 0,98 / 4 = 0,97
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы:
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,
· где:

· Уи – уровень исполнения Программы по расходам;

· Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

· Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уи = 600,0 тыс.руб. / 600,0 тыс.руб. = 1
Оценка степени реализации мероприятий Программы:
[image: image3.png]


,
· где:

· М – оценка степени реализации мероприятий Программы;
· R – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
· m – количество основных мероприятий, включенных в Программу.

М =4 / 4 = 1* 

* - количество основных мероприятий, включенных в Программу, составляет семь, однако финансирование программных мероприятий на 2024 было предусмотрено только по трем из них. Также мероприятие под пунктом 1.6 «Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристской индустрии Калужской области» не предполагает финансирования).
М = 4 / 4 = 1
