ФОРМА МОНИТОРИНГА
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
Наименование муниципальной программы: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	№ п/п
	Наименование мероприятия (основного мероприятия) 
подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего 
мероприятия (основного 
мероприятия) программы
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник
муниципальной программы
	Наименование главного 
распорядителя средств бюджета
муниципального
образования 
«Город Калуга»
	Дата начала реализации мероприятия
	Дата 
окончания реализации мероприятия
	Расходы муниципального 
бюджета на реализацию 
мероприятия программы
(тыс. рублей)
	Полученный
непосредственный
результат
(краткое описание)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	кассовое 
исполнение на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры

	1.1.
	Размещение и продвижение информации о городе Калуге как об объекте, привлекательном для туризма 
	Управление
экономики и имущественных
отношений 
города Калуги
(далее - УЭИО)
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	315,00
	0,00
	Заключен МК № 6 от 23.03.2023 на оказание услуг продвижения информационного ресурса «Калужское гостеприимство» путем настройки таргетинговой рекламы на сумму 43 200,00 рублей (находится в стадии исполнения).

	1.2.
	Проведение 
межрегиональной выставки-ярмарки 
«Калуга гостеприимная»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Изготовление 
информационных, 
презентационных 
материалов о городе Калуге, в том числе в электронном виде 
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	248,00
	0,00
	Заключен МК № 6 от 21.03.2023 на оказание услуг по изготовлению листовок для информационных тейбл-тентов на сумму 3 000,00 рублей (находится в стадии исполнения).

	1.4.
	Организация и проведение конкурсов среди жителей города Калуги, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2025 год
	37,00
	0,00
	

	1.5.
	Изготовление сувенирной продукции
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2022 год
	0,00
	0,00
	

	1.6.
	Осуществление информационного взаимодействия по продвижению проекта «Калужское гостеприимство» на территории Калужской области среди субъектов туристической индустрии Калужской области
	УЭИО
	УЭИО
	2021 год
	2025 год
	-
	-
	

	2. Благоустройство городских территорий

	2.1.
	Установка знаков туристической навигации на территории города Калуги и их обслуживание
	УЭИО
	УЭИО
	2020 год
	2021 год
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	600,00
	0,00
	0,0%


